Выступление Балашовой И.В, заместителя Министра – директора департамента административного обеспечения министерства просвещения и воспитания Ульяновской области

Кассовое исполнение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Ульяновской области.

В 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрено

846,6 млн. рублей, из них:

- 583,5 млн. руб. – средства федерального бюджета;

-241,0 млн. руб. – средства областного бюджета;

- 22,1 млн. руб. – средства муниципального бюджета.

По состоянию на 01.11.2020 освоено 362,6 млн. руб. (42,8%) из них:

- 228,2 млн. руб.– средства федерального бюджета;

- 123,3 млн. руб. – средства областного бюджета;

- 11,1 млн. руб.– средства муниципального бюджета.

В отдельности по каждому региональному проекту освоение средств составляет:

Региональный проект «Современная школа».

В 2020 году рамках проекта запланировано:

а) строительство общеобразовательной организации на 300 мест в муниципальном образовании «Тереньгульский район» (сдача объекта в 2020 году);

б) создание в 23 муниципальных образованиях Ульяновской области 42 центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»;

# в) обновление материально-технической базы на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

г) 	за счёт средств регионального бюджета в 2020 году запланировано приобретение и установка оборудования в общеобразовательной организации на территории Заволжского района г. Ульяновска на 1000 ученических мест.

На реализацию проекта предусмотрено 436,4 млн. рублей, из них 213,3 млн. рублей из федерального бюджета, 204,5 млн. рублей из областного и 18,7 млн. рублей млн. из местного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 166,4 млн. рублей (38,1%).

Региональный проект «Успех каждого ребенка».

В 2020 году рамках проекта запланировано:

а) создать условия для занятий физической культурой и спортом в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности;

б) открыть детский технопарк «Кванториум»;

# в) создать мобильный «Кванториум»;

г) создать центр ДНК;

д) создать новые дополнительные места в образовательных организациях различных типов.

На реализацию проекта предусмотрено 147,2 млн. рублей, из них 136,0 млн. рублей из федерального бюджета, 7,8 млн. рублей из областного и 3,4 млн. рублей млн. из местного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 133,4 млн. рублей (90,6%).

Региональный проект «Цифровая образовательная среда».

В 2020 году рамках проекта запланировано:

а) обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды;

б) создание центра цифрового образования детей «IT-куб».

На реализацию проекта предусмотрено 250,4 млн. рублей, из них 234,2 млн. рублей из федерального бюджета и 16,2 млн. рублей из областного.     Кассовое освоение 21,8 млн. рублей (8,7%).

По созданию обновлению материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

Заключены все 4 контракта на сумму 162,7 млн. рублей. По заключённым контрактам во все организации поставлены многофункциональное устройство (МФУ).

Присутствует риск увеличения сроков поставки оборудования (по условиям контракта срок поставки интрактивного комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением -28.09.2020, а ноутбуков -08.10.2020).

В рамках контракта предусмотрено приобретение в большом количестве компьютерной техники (ноутбук для управленческого персонала и мобильного класса и педагогов – 3838 шт.). Такого количества оборудования не оказалось на складе у поставщика, что влечет изменение сроков поставки (ориентировочно конец октября). На 01.11.2020 поставлено ноутбуков на 97%.

По созданию центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный технический университет».

Заключены все 10 договоров, по заключённым контрактам поставлено оборудование на 98% (не поставлены очки дополненной реальности Epson).

Региональный проект «Молодые профессионалы».

В 2020 году из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессиолналы» получен грант на сумму 45,1 млн. рублей.

Грант предоставляется организации на оснащение мастерских для распространения в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий.

На эти средства создаётся 10 мастерских, уже открыты первые 5 оснащенные современной материально-технической базой в ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» по направлениям: технология моды, графический дизайн, цифровой модельер, парикмахерское искусство, администрирование отеля.

В ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» до конца года будут созданы еще мастерских по 5 компетенциям: кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобиля, обслуживание грузовой техники, водитель грузовика На сегодняшний день ведуться ремонтные работы здания учебных мастерских (срок завершения ремонтных работ декабрь 2020).

На реализацию проекта предусмотрено 52,6 млн. рублей, из них 45,1 млн. рублей грант из федерального бюджета, направляемый напрямую организации и 7,5 млн. рублей из областного бюджета, освоение которых составляет 100%.

____________________________________________________________