**ОТЧЁТ РАБОТЫ**

**МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА**

(наименование структурного подразделения Правительства Ульяновской области, (месяц)

исполнительного органа государственной власти Ульяновской области)

1. **Основные проблемы, задачи структурного подразделения Правительства Ульяновской области,**

**исполнительного органа государственной власти Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проблемное поле отрасли | Задачи | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности и в малых городах | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих спортивные залы, соответствующие современным требованиям для занятий физической культурой и спортом в течение года | январь-октябрь | ОГАУ «Институт развития образования»  Гвоздков С.В. |
|  | **В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2022 № 2121-р в 2022 году Ульяновской области распределен дополнительный объем субсидии в размере 12786,2 тыс.рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. По итогам конкурсного отбора определены дополнительно 6 общеобразовательных организаций Ульяновской области, в которых будет произведен ремонт спортивного зала: МКОУ Инзенская СШ №3 им. Д.П. Ознобишина, МБОУ СОШ № 1 МО «Барышский район», МОУ Новоуренская СШ МО «Ульяновский район», МОУ СШ №2 р.п. Новоспасское, МКОУ Базарносызганская средняя школа №1, ОГКОУ «Барановская школа-интернат».** | | | |
| 2. | Организация деятельности по совершенствованию системы образования, её модернизации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П | Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы | в течение года  (отчёты ежеквартально) | Департамент общего и дополнительного образования Н.А.Козлова  Е.В.Чернова |
|  | **В 2022 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина начата реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по осуществлению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации. От Ульяновской области вошли шесть зданий общеобразовательных организаций: МБОУ «Октябрьская средняя школа» Радищевского района; МБОУ «Средняя школа с.Никольское-на-Черемшане» Мелекесского района; МБОУ «СШ № 2 р.п. Мулловка» Мелекесского района; МОУ СШ с. Сара Сурского района; ОГКОУ «Кадетская школа-интернат»; ОГКОУ «Школа-интернат № 26». В 2023 году одобрена заявка Ульяновской области на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов в 2023 году, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», в отношении одного объекта: МОУ «Ореховская СШ» Радищевского района.** | | | |
| 3. | Реализация прав детей ОВЗ на доступное качественное образования | Выполнение государственных услуг | в течение года | Департамент общего и дополнительного образования Н.А.Козлова  М.В.Мясникова |
|  | **Сформирован перечень мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов в период с 01.12.2022 по 10.12.2022.**  **В настоящее время Министермство просвещения и воспитания Ульяновской области проводятся «Мониторинг предостав-ления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных услуг по направлению психолого-педагогической реабилитации» и мониторинг доступности образовательных организаций для детей-инвалидов в целях исполнения раздела IV «Развитие ин-фраструктуры образования обучающихся с ОВЗ» Межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию ин-клюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года), утверждённого замести-телем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 22 декабря 2021 года № 14068-П8.**  **Региональный этап V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022» проходил 15.08.2022-08.09.2022 в соответствии с распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 21.07.2022 № 1279-р «О проведении регионального этапа V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022» на основании решения конкурсной комиссии по определению победителей регионального этапа V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022». Далее материалы будут направлены в организационный комитет федерального этапа V Всероссий-ского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2022», который состоится в серединет октября 2022 года в г. Москве.**  **07 ноября по 18 ноября 2022 года состоится обучение по программе повышения профессиональной квалификации «Применение принципов прикладного анализа поведения в работе с детьми с РАС». Заявка на участие специалистов от Ульяновской области направлена в ФГБУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 19.09.2022. По инициативе общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) был проведен 28.09.2022 круглый стол по обсуждению вопросов обучения расстройствами аутистического спектра (далее-РАС) в ресурсных классах города Ульяновска. Были затонуты следующие проблемные вопросы:**  **1. Составление и реализация индивидуальных программ обучения (разные**  **задания на уроке и домашнее задание, в зависимости от особенностей ребёнка);**  **2. Индивидуальные занятия с узкими специалистами (дефектолог, логопед, психолог);**  **3. Возможность индивидуального обучение во вторую смену в ресурсном классе (специально оборудованном для детей с РАС) по индивидуальной программе обучения, если ребёнок территориально не закреплен за данной школой;**  **4Возможность обучение в данном классе детей по программе 8.3 и 8.4.** | | | |
| 4. | Обеспечение систематического информационного, организационного и методического сопровождения методических объединений учителей-предметников Ульяновской области. | Повышение уровня активности педагогических работников. Поддержка талантливых педагогов и руководителей. | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Т.В.Ашлапова  Н.В.Жулькова  И.Э. Матюнина |
|  | **С 11 по 18 сентября 2022 года в г. Есентуки пройдет Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (далее­ Конкурс).**  **Цель Конкурса: распространение передового педагогического опыта лучших учителей родного языка и родной литературы, развитие межкультурных и образовательных форм взаимодействия среди педагогической общественности, привлечение внимания к проблемам развития системы этнокультурного образования в современных социально-экономических условиях.**  **Ульяновскую область на Конкурсе будет представлять Лешина Вера Васильевна, учитель родного эрзянского языка Баевской средней школы Николаевского района.**  **Экспертиза документов в рамках мониторинга муниципальных механизмов управления качеством образования. Каждый пакет документов проверяют 3 эксперта. На 15.09.2022 проверены документы 5 муниципальных образований.**  **24.09.2022 на территории храмового комплекса с. Арское состоялся областной праздник «Учителя в гостях у батюшки». В рамках мероприятия были представлены эффективные формы работы духовенства и педагогического сообщества в условиях цифровизации, вовлечение молодёжи в волонтерские программы духовно – нравственного направления, организация совместных проектов с Русской Православной Церковью в социальной сфере. В мероприятии прин6яли участие более 90 педагогических работников Ульяновской области. Проводится экспертиза материалов в рамках мониторинга муниципальных механизмов управления качетвом образования.** | | | |
| 5. | Аттестация педагогических работников | Проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Т.В.Ашлапова |
|  | **Осуществление аттестации педагогических работников:**  **- принято заявлений педагогических работников на аттестацию - 510;**  **- проведена работа с личными кабинетами аттестуемых;**  **- проведена работа с архивом материалов педагогических работников;**  **- проведена организация работы группы привлечённых специалистов: подготовка рабочих мест для осуществления деятельности 18 рабочих групп;**  **- привлечено 36 специалистов из образовательных организаций Ульяновской области для работы в экспертных группах;**  **- подготовлены и представлены документы для проведения анализа профессиональной деятельности педагогических работников;**  **- подготовлен приказ на привлечённых специалистов по анализу деятельности педагогических работников;**  **- проведено совещание с привлечёнными специалистами по анализу деятельности педагогических работников;**  **- размещено на официальном сайте Министерства образования и науки Ульяновской области Распоряжение об установлении педагогическим работникам квалификационной категории в августе 2022;**  **- подготовлен отчёт по результатам аттестации педагогических работников в августе 2022.**  **-29 сентября 2022 в соответствии с графиком проведения заседаний аттестационной комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области состоялось заседание аттестационной комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Аттестовано – 134 педагогических работников.**  **-подготовлен проект распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об установлении первой и высшей квалификационной категории педагогическим работникам Ульяновской области по итогам заседания Аттестационной комиссии в сентябре 2022 года;**  **- зарегистрирован Протокол заседания Аттестационной комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.** | | | |
| 6. | Реализация Закона Ульяновской области «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» | Повышение престижа и статуса педагогической профессии | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Т.В.Ашлапова  Жулькова Н.В.  Соколова Е.С. |
|  | **Ведется подготовка к проведению в октябре 2022 года региональной акции «Час с наставником» и Ассамблеи асоциаций педагогов Ульяновской области. Организовано повышение квалификации педагогов-наставников и педагогов-методистов Ульяновской области.** | | | |
| 7. | Обеспечение систематического научного, методического обмена по вопросам развития инновационных процессов в системе образования Ульяновской области | Создание инновационной, доступной образовательной среды | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Т.В.Ашлапова  О.П. Итяксова |
|  | **Ведется подготовка тематики научно-методических семинаров для образовательных организаций – участников программы РИП. Подготовка плана проведения научно-методических семинаров для региональных инновационных площадок.** | | | |
| 8. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования требованиями | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  С.А.Андреев  Е.Г.Тихомиров |
|  | **За отчётный период проведена следующая работа: Организация и проведение дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-2022 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Организация перепроверки экзаменационных работ участников ОГЭ, попавших в зоны риска по учебным предметам: русский язык, математика, география, биология, информатика, обществознание, физика. Согласование с ФГБОУ «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» мероприятий в комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения ГИА в 2023 году. Согласование договора на обучение экспертов по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» с ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». Организация проверки экзаменационных работ участников экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в дополнительный период. Подготовка ответа на представление прокуратуры Ленинского района г. Ульяновска. Обеспечение работы «горячей линии».**  **Подготовка информации для размещения на региональном информационном сайте, Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Подготовка информации для выступления на межведомственном совещании по результатам проведения ЕГЭ в 2022 году. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (ОГЭ) по математике, организация заседания конфликтной комиссии. Утверждение результатов ОГЭ по русскому языку, прием апелляций. Подготовка и отправка в МОУО информации о планируемых изменениях КИМ ЕГЭ 2023, размещение данной информации на сайте ОГАУ ИРО. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами (ОГЭ) по русскому языку, организация заседания конфликтной комиссии. Подготовка и направление в МОУО информационных писем об изменениях КИМ ЕГЭ и ОГЭ -2023. Организация и проведение заседаний Президиума ГЭК по вопросам организации и проведдения дополнительного (сентябрьского) периода ГИА в 2022 году (утверждение рузультатов экзаменов, допуск в резервные дни). Подготовка ответов на обращения граждан. Подготовка и согласование проекта распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2023 году. Согласование проектов распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении мест регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и итогового собеседования по русскому языку на территории Ульяновской области в 2022/2023 учебном году», «Об утверждении мест регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области в 2022/2023 учебном году». Проведение вебинара (с привлечением специалистов МБОУ Центра «Росток») для участников образовательных отношений по психологической подготовке к государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году. Формирование графика мероприятий (вебинаров) по реализации «Дорожной каррты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2023 году. Подготовка и согласование проекта приказа ОГАУ ИРО «О создании Совета муниципальных координаторов ГИА на 2022-2023 учебный год».** | | | |
| 9. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения независимой оценки качества общего | Организация и проведение независимой оценки качества общего образования в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  С.А.Андреев  Е.Г.Тихомиров |
|  | **Формирование списка экспертов для проверки работ ВПР СПО, специалистов центра сканирования, верификаторов (формирование реестра специалистов). Доведение до учреждений СПО инструктивных материалов в личных кабинетах ФИС ОКО: для проведения проверочной работы по информатике (1 курс); для регионального координатора, ответственного организатора ОО, организатора в аудитории и др.; для проведения проверочной работы с оценкой метапредметных результатов обучения (единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам) на компьютерах; для проведения проверочной работы по иностранным языкам (английский, немецкий, французский); для экспертов по проверке работ; для ответственного организатора ОО по заполнению электронных протоколов проведения ВПР СПО.**  **Подготовка и направление в МОУО информационного письма о проведении НИКО в 6 и 8 классах в октябре 2022 года. Организация проведения ВПР в ОО Ульяновской области. Проведение ВПР СПО, сканирование работ, верификация. Проведения ВПР в ОО Ульяновской области. Осуществление контроля за внесением образовательными организациями сведений в системе ФИСОКО в разделе ВПР. Проведение ВПР СПО, сканирование работ, верификация. Согласование с Рособрнадзором образовательных организаций для участия в НИКО. Подготовка проекта распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «О проведении НИКО на территории Ульяновской области в 2022 году».** | | | |
| 10. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения Мониторинга качества дошкольного образования. | Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в соответствии законодательством РФ в сфере образования. | в течение года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  ОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **Ведется подготовка к проведению Мониторинга качества дошкольного образования (МКДО-2022) в регионе. Организовано консультирование специалистов, привлекаемых к организации и проведению МКДО-2022 и Оценке механизмов управления качеством образования по направлению «Система мониторинга качества дошкольного образования» на период 2022/23 учебный год. Организована серия обучающих семинара с целью подготовки координаторов ДОО и экспертов к организации и проведению мониторинга качества дошкольного образования детей от 2 месяцев до 7 лет в 2022 году на территории Ульяновской области:**  **7 сентября семинар для координаторов МКДО от ДОО города Ульяновска;**  **8 сентября семинар для координаторов и экспертов МКДО города Димитровграда, Мелекесского, Новомалыклинского, Чердаклинского, Старомайнского районов;**  **13 сентября семинар для координаторов и экспертов МКДО города Новоульяновска, Сенгилеевского, Ульяновского, Теренгульского, Майнского районов;**  **15 сентября семинар для координаторов и экспертов МКДО Карсунского, Сурского, Вешкаймского, Инзенского, Базарносызганского районов;**  **21 сентября семинар для координаторов и экспертов МКДО Новоспасского, Кузоватовского, Барышского, Николаевского, Павловского, Старокулаткинского, Базарносызганского и Радищевского районов;**  **22 сентября семинар для координаторов и экспертов МКДО Цильнинского района;**  **23 сентября на базе ОГАУ «ИРО» семинар для экспертов МКДО, назначенных от города Ульяновска.**  **30 сентября Приказом ОГАУ «ИРО» утверждены Дорожная карта проведения МКДО-2022 в Ульяновской области и список дошкольных образовательных организаций, отобранных путем репрезентативной выборки (не менее 20% от общего количества дошкольных организаций Ульяновской области), для проведения мониторинга в 2022 году на территории региона.**  **Координаторы и эксперты МКДО завершили обучение на сайте Национального института качества образования (НИКО) по программе обучения участников МКДО «Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в соответствии с Концепцией МКДО на территории субъекта Российской Федерации» с последующим тестированием и выдачей сертификатов в соответствии с отведенной ролью.** | | | |
| 11. | Организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации приоритетных федеральных и региональных проектов в сфере дошкольного образования | Ознакомление педагогических кадров с опытом инновационной деятельности других регионов. Развитие в системе дошкольного образования возможностей для современного качественного образования детей | в течение года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  ОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **Прием заявок на региональный этап Х Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в электронном виде. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных организаций, определения успешно работающих воспитателей.** | | | |
| 12. | Организационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций | Совместная деятельность с дошкольными образовательными организациями Ульяновской области. Формирование информационного ресурса деятельности в сфере дошкольного образования Ульяновской области | в течение года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  ОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **Ведется работа по разработке методических рекомендаций по написанию Положения по внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) для дошкольных образовательных организаций региона.**  **Проводятся индивидуальные консультации специалистов дошкольных организаций региона по актуальным вопросам деятельности.**  **26 сентября Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с ОГАУ «ИРО» провело Областное мероприятие в рамках празднования профессионального праздника «День воспитателя и всех дошкольных работников».**  **27 сентября специалисты отдела методического сопровождения дошкольного образования поздравили с профессиональным празд-ником педагогов частных образовательных организации дошкольного образования региона и вручили благодарственные письма ОГАУ «ИРО» за добросовестный труд и достижения в сфере образования и воспитания детей дошкольного возраста.** | | | |
| 13. | Организационное обеспечение и методическое сопровождение проведения курсов повышения квалификации специалистов дошкольного образования | Развитие профессиональных компетенций педагогов и специалистов дошкольного образования, в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | в течении года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области  ОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **Ведется организационная работа по подготовке к проведению второго потока курсов дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Проектная деятельность в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».**  **29 сентября начало второго потока курсов повышения квалификации для педагогических работников дошкольного образования, по программе обучения рассчитанной на 144 академических часа. Всего на второй поток курсов в рамках нацпроекта заявлено порядка 15 педагогов дошкольных образовательных организаций Ульяновска и Ульяновской области. В рамках организационной работы по проведению курсов повышения квалификации специалисты ОГАУ «ИРО» оказывают слушателям курсов информационное и методическое сопровождение.** | | | |
| 14. | Обеспечение сопровождения проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области (НОКО) | Организация и проведение НОКО в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова ОМ.  Ширшова Н.В.  Алферова Е.Г. |
|  | **Согласование графика проведения НОКО 2022 года между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской областии и организацией-оператором по оказанию государственной услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Формирование пакета документов для проведения заседания № 2 Общественного совета при Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской областии по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Мониторинг проведения НОКО 2022 муниципальными образованиями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; мониторинг актуализации информации по НОКО-2022 на сайте bus.gov.ru. Проведение ежемесячного мониторинга посещений гражданами официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) организациях bus.gov.ru и их отзывов. Подготовка результатов мониторинга для публикования на официальном сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Мониторинг проведения НОКО 2022 муниципальными образованиями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами; мониторинг актуализации информации по НОКО-2022 на сайте bus.gov.ru.** | | | |
| 15. | Развитие и поддержка детских общероссийских общественных движений («Российское движение школьников», «Юнармия») | Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в детские общественные движения | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  М.А.Виклейн |
|  | **С 24 сентября по 18 октября 2022 года команда Ульяновской области принимает участие в общеразвивающей дополнительной программе «Лаборатория РДШ» в Международный детский центр «Артек» (Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41).**  **С 20 по 24 сентября 2022 года команда Ульяновской области приняла участие в региональной профильной смене «Команда РДШ73»**  **в областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно – образовательный центр Юность» (далее ОГБУ ДО «ДООЦ Юность»).** | | | |
| 16 | Создание условий для просвещения и консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, вовлечения семей в воспитательный процесс в образовательных организациях Ульяновской области | Эффективное взаимодействие родительской общественности с образовательными организациями | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  Е.А. Демянчук |
|  | **29.09.2022 проведен первый в 2022/2023 учебном году вебинар для родителей в рамках межведомственного проекта «Единое родительское собрание по вопросам охраны детей». Данный вебинар посвящен теме: «Инфекционные заболевания. Зачем нужны прививки?». Подготовку спикеров осуществляет ГУЗ Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области.** | | | |
| 17 | Реализация Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в части организации и координации профилактической работы в муниципальных  образовательных организациях | Повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  Д.В.Сафронова |
|  | **В сентябре 2022 года начнётся проведение социально-психологического тестирования в образовательных организациях.**  **12.09.2022 прошел Единый день безопасности несовершеннолетних посвящен теме: ««Безопасность детей на объектах природы» (предупреждение употребления растений токсического, одурманивающего действия, укусов клещей, насекомых, переносящих различные заболевания, укусов змей, профилактика поджогов в лесных массивах, строений и т.д.).**  **14.09.2022 пройдет вебинар посвященный теме: «Профилактика молодежного экстремизма в условиях образовательной организации», организованный, который органзован Аналитическим центром по разработке и анализу моделей воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение общественно-опасного поведения подростков и молодежи ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».**  **14.09.2022 участие в закрытом совещании по вопросу организации деятельности по профилактике аутодеструктивного поведения несовершеннолетних. Совещание организовано Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, в совещании приняли участие специалисты Министерства, а также главный внештатный педагог-психолог Министерства. 16.08.2022 прошел семинар «Всё в твоих руках» в рамках проекта Саратовской региональнойобщественной организации инвалидов «Ты не один» для педагогов-психологов. Семинар состоялся в концертном зале МБОУ «Губернаторский лицей № 100».**  **19-23.09.2022 года на базе МИРЭА – Российского технологического университета (г. Москва, р. Вернадского, д.86) делегация Ульяновской области приняла участие семинаре для специалистов органов и учреждений субъектов системы профилактики. Оператором семинара является ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Программа семинара направлена на внедрение в работу специалистов концепции ранней профилактической деятельности.**  **19.09.2022 специалисты отдела методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области выступление на заседании круглого стола на тему: «Профилактика деструктивного поведения в рамках полового и сексуального воспитания несовершеннолетних».**  **21.09.2022 специалистами департамента воспитания и социализации детей совместнос с отделом методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области организовано областное методическое объединение педагогов-психологов ОО «Психологические технологии оказания помощи детям, родителям, педагогам в кризисных ситуациях».**  **22.09.2022 специалисты отдела методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области выступили в рамках Интерактива «Правила профессионального успеха», а также на тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье» в муниципальном образовании «Ульяновский район».**  **С 26 по 30 сентября 2022 года в образовательных организациях Ульяновской области стартует информационная кампания по информированию несовершеннолетних и их родителей об Общероссийском детском телефоне доверия (8-800-2000-122), оказывающем консультативно-психологическую помощь в сложной жизненной ситуации, а также о ресурсах оказания экстренной помощи (телефонах доверия, службах экстренного реагирования, консультационных центрах и иных).** | | | |
| 18 | Создание условий для раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. | Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, которая позволит охватить к 2023 году 10% обучающихся 5-11 классов Ульяновской области. | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Уляновской области «Алые паруса»  М.Н.Алексеева |
|  | **05 сентября 2022 года приняли участие в совещание с диреткорами детских школ искусств, пождведомственных министерству искусства и культурной политики Ульяновской области. По итогам встречи приняли решение о пересмотре перечня конкрсных меропритяий по направлению «Искусства» и разработке образовательных программ сопровождения для одарённых детей с Ульяновской области.10 сентября 2022 года на базе Научной школы Центра пройдет заключительный отборочный тур на программу «Информатика. Регионы» Образовательного Центра «Сириус».**  **17.09.2022 состоялся отбор на программу ОЦ Сириус по программе «Информатика». Всего в очном эапе отборочного ура приняли участие 6 школьников г.Ульновска.**  **В Ульяновской области на базе общеобразовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области продолжаются соревновательные туры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 22 сентября 2022 года – по немецкому языку;**  **23 сентября 2022 года – по праву; 24 сентября 2022 года – по русскому языку. Проводится отбор на прграммы повышенного уровня для подготовки учащихся к региональным отборочным трекам всероссийскеих конкурсов и олимпиад по: филологии, олимпиадной биологии, физике, искусственному интеллекту.** | | | |
| 19 | Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» на территории Ульяновской области | Увеличение числа обучающихся вовлеченных в участие в мероприятия патриотической направленности | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  И.Н.Лашманова  ОГБУ ЦПВ  В.Ю.Почтарев |
|  | **С 12 по 17 сентября 2022 делегация Ульяновской области приняла участие в IX окружном финале юнармейской военно-спортивной игры проекта Приволжского федерального округа «Зарница Поволжья-2022». Команда состоит из 14 юнармейцев, обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской области» - победители регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница-2022».**  **14.09.2022 участие в совещании в онлайн-формате по вопросу хода оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. Заслушивание субъектов Росииской Федерации о промежуточных результатах реализации проекта.**  **20.09.2022 заместитель директора Центра патриотического воспитания Ульяновской области принял участие в заседании оргкомитета по организации и проведению Парада городов трудовой доблести Российской Федерации в ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж».**  **21.09.2022 заместитель директора Центра патриотического воспитания Ульяновской области принял участие в открытии патриотической военно-спортивной Игры «ПОБЕДА - 9» в ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж».**  **22-25.09.2022 специалист Центра патриотического воспитания Ульяновской области в составе делегации Ульяновской области принял участие в окружном образовательном форуме для представителей патриотического воспитания Приволжского Федерального округа в городе Самара.**  **28.09.2022 сотрудники Центра ОГБУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области» организовали и провели урок мужества и военной истории с обучающимися 7-х классов МБОУ СШ № 57 города Ульяновска.**  **28.09.2022 сотрудники Центра ОГБУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области» организовали и провели урок мужества и военной истории с обучающимися 6-х классов МБОУ СШ № 57 города Ульяновска.** | | | |
| 20. | Создание условий для формирования безопасного поведения детей в городской и природной среде, в сети Интернет | Увеличение числа обучающихся, педагогических работников вовлеченных в информационно-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на формирование формирования безопасного поведения детей в городской и природной среде, в сети Интернет | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  В.Х Манькова  Д.В.Сафронова  Е.А.Демянчук |
|  | **Во всех общеобразовательных организациях проведены мероприятия в рамках классных часов, посвящённые теме безопасности работы в сети интернет.**  **С 15 сентября по 15 ноября 2022 года, в рамках инициатив национального проекта «Экология» автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл - (далее – Акция). Цель Акции – через привычные для молодёжи онлайн-форматы вовлекать подрастающее поколение в актуальную экоповестку по раздельному сбору отходов и глубокой переработке пригодных для этого фракций, а также прививать экологическую культуру и осознанное потребление.**  **С 3 сентября по 1 октября 2022 года по всей стране проходит Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия», в рамках которого будут высажены миллионы деревьев в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.**  **16–20.09.2022 проведение региональной профильной смены «Юные инспекторы движения» на базе Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр Юность». Программа направлена на повышение эффективности работы по воспитанию законопослушных участников дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних и развитие движения ЮИД в регионе.**  **21.09.2022 участие специалистов Центра информационной безопасности детей в родительском собрании по теме: «Информационная безопасность в сети интернет», место проведения ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта».**  **22.09.2022 участие специалистов Центра информационной безопасности детей в научно — образовательном коворкинге «Научная школа педагогов «АКМЕ»: условия профессионального развития и достижения. Место проведения УлГПУ.**  **24.09.2022 проведение специалистами Центра информационной безопасности детей семинар-тренинга на тему: «Влияние социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков» на базе Родительского центра «Мама может!».**  **22-29.09.2022 года в очном формате в г. Калуга команда Ульяновской области примет участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022». Команда юных инспекторов движения представлена от МБОУ СОШ № 1 муниципального образования «Барышский район» и направляется в составе 4 человек: 2 мальчика и 2 девочки. Ульяновская область примет участие в конкурсе среди 85 субъектов Российской Федерации.**  **28.09.2022 специалиты Центра информационной безопасности детей проведены классные часы с обучающимися 6-7 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 37» по теме «Опасности, подстерегающие в сети Интернет, и как их избежать», место проведения МБОУ СОШ № 37.**  **29.09.2022 специалиты Центра информационной безопасности детей приняли участие в родительском собрании Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» с выступлением по теме «Информационная безопасность в сети интернет», собрание проведено ОГБПОУ УТЖТ.**  **29.09.2022 специалиты Центра информационной безопасности детей приняли участие в совещании директоров и заместителей директоров школ Сурского района по теме: «Деструктивное влияние соци-альных сетей на молодежь и несовершеннолетних: основные направления, последние тенденции, профилактика», выезд в Сурский район совместно с Антитеррористической комиссией Ульяновской области, место проведения адми-нистрация муниципального образования «Сурский район».** | | | |
| 21. | Формирование системных мер совершенствования мероприятий программ профессионального воспитания и социализации студентов | Увеличение числа профессиональных образовательных организаций, достижение результатов программы у которых выше предусмотренного единой региональной моделью | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Подготовлены изменения в план мероприятий 2022 – 2023 учебного года. Рекомендации сформированы и направлены в профессиональные образовательные организации.** | | | |
| 22. | Внедрение рабочих программ воспитания в профессиональные образовательные программы | Увеличение числа основных программ профессионального воспитания, в системе которых реализуются рабочие программы воспитания | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Подготовлены рекомендации по внесению изменений в программы профессионального воспитания и социализации студентов на 2022 – 2023 учебный год.** | | | |
| 23. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена | Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Матюнина Н.А. |
|  | **В профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области и осуществляющие проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена направлена форма для подготовки отчёта о проведении демонстрационного экзамена за I полугодии 2022 г. В настоящее время идёт подготовка отчёта в АНО «Агентство профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» - федерального оператора Министерства просвещения РФ по вопросам проведения демонстрационного экзамена.**  **В период с 26 сентября по 2 октября была проведена промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена на базе ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» по компетенции эксплуатация сельскохозяйственной техники. Приняли участие – 33 студента и на базе Филиала АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы» в г. Ульяновске по компетенции правоохранительная деятельность. Приняли участие – 64 студента.** | | | |
| 24. | Реализация программы профессионального воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных организаций по 7 портфелям проектов | Увеличение числа студентов, которые реализуют социальные инициативы.  Увеличение числа поддержанных проектов студентов ПОО | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **В профессиональных образовательных организациях стартовали мероприятия, приуроченные ко дню среднего профессионального образования.**  **Проводятся мероприятия – лекции в рамках акции «Поделись своим занинем», орагнизованной Российским обществом «Знание». Так 07.09.2022 в Ульяновском социально-педагогическом колледже состоялась встреча Министра просвещения и воспитания Ульяновской области со студентами колледжа, обучающимися на специальностях Дошкольное образование и Специальное дошкольное образование, то есть с будущими воспитателями детских садов. Наталья Владимировна рассказала о том, какой путь образования ей пришлось пройти, прежде чем стать Министром просвещения и воспитания Ульянвоской области. Студентов удивил и обрадовал тот факт, что Наталья Владимировна окончила наш колледж, которое ранее называлось Ульяновское педагогическое училище. Во время разговора были затронуты вопросы семьи, образования, трудолюбия. Студенты спрашивали о том, как Наталья Владимировна все успевает, есть ли различия между воспитателем 90х годов и современным, какие пожелания Наталья Владимировна может дать выпускникам колледжа. Встречей остались довольны все её участники!**  **С 1 сентября 2022 года продолжена реализация программ профессионального воспитания с 2020 по 2025 годы. В соответствии с данными программами на 2022 – 2023 год составлены планы мероприятий и показатели эффективности.**  **В период с 19 по 25 сентября 2022 года реализация программ осуществлялась по всем портфелям проетов:**  **Например, студенты ПОО региона активно присоединились к арт-флешмобу.** [**Ульяновский профессионально-политехнический**](https://vk.com/spouppk)**колледж 22.09.2022 открыл военно-патриотическую игру «Победа» в девятый раз. Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Игра проводится в рамках проекта «Кузница патриотов» и носит региональный характер. На первый этап игры заявилось 21 команда из 15 военно-патриотических клубов школ и профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.**  **20 сентября 2022 года студенты техникумов и колледжей Ульяновской области в количестве 33 человек направлены на полуфинал всероссийского конкурса "Большая перемена". Ребята будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов, а также примут участие в различных лекциях, мастер-классах и культурных мероприятиях. По итогам всех полуфинальных испытаний среди студентов будут отобраны 600 финалистов, которые поедут в Нижний Новгород на финал конкурса.**  **В профессиональных образовательных организациях реализуются проекты профессионального воспитания 29 сентября 2022 года на отделении квалифицированных рабочих, служащих Инзенского государственного техникума отраслевых технологий, экономики и права, в целях снижения дорожно-транспортных происшествий, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Инзенский» Гуряшина Елена Викторовна провела профилактическую беседу на тему «Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Административная ответственность».**  **28 сентября в техникуме состоялся день студенческого самоуправления. Студенты добросовестно отнеслись к проведению Дня самоуправления, заранее распределили роли, подготовились к занятиям. «Новую» администрацию техникума и преподавателей-студентов можно было сразу узнать по внешнему виду: красивые и нарядные. Студенты - дублеры под руководством преподавателей подготовили интересные занятия по различным предметам. Преподаватели передали свои полномочия студентам и занятия начались.**  **С 27 по 29 сентября 2022 года проведён региональный этап Российской Национальной премии «Студент года – 2022» профессиональных образовательных организаций.**  **В конкурсе приняли участие 60 конкурсанов по коллективным и индивидуальным номинациям.** | | | |
| 25. | Реализация мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий студентов, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Снижение числа студентов, состоящих на различных видах профилактического учёта.  Снижение числа студентов, права которых нарушены. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Стартовал мониторинг численности студентов и слушателей 2022 – 2023 учебного года состоящих на профитлактических учётах. Подготовлен отчёт по вопросу организации деятельности в части профилактики деструктивного поведения студентов СПО.** | | | |
| 26. | Совершенствование условий по обеспечению социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | Увеличение числа служб примирения, медиации.  Увеличение числа студентов, которым оказана социально-педагогическая и психологическая помощь. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Стартовал мониторинг кадрового состава социально-психологических служб профессиональных образовательных организаций.** | | | |
| 27. | Реализация мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. | Снижение числа студентов, имеющих случаи суицидальных проявлений | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Подготовлены рекомендации семинара по итогам форума «Социальный десант».** | | | |
| 28. | Развитие системы поддержки структуры воспитательно-профилактической работы в профессиональных образовательных организациях | Разработка и реализация системы поддержки | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **5.09.2022 принимали участие во Всероссийском совещании по вопросам мониторинга реализации внеучебных занятий «Разговор о важном».** | | | |
| 29. | Реализация мер по предоставлению и обеспечению дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. | Повышение числа студентов, которым оказана действенная социальная помощь в период образования | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Проведён мониторинг численности студентов профессиональных образовательных организаций в 2022 году. В настоящее время в профессиональных образовательных орагнизациях обучаются 1302 студента и слушателя, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.**  **С социальными педагогами ПОО региона проведён семинар по вопросам работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа.** | | | |
| 30. | Создание условий построения будущей карьеры у студентов профессиональных образовательных организаций | Развитие системы профориентационной деятельности со студентами. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки  Т.А.Хайрутдинов  Н.А.Матюнина |
|  | **Приняли участие в деловой программе X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», в том числе по вопросам подготовки кадров: Передовые технологии, тренд на самозанятость. Направлено письмо в профессиональные образовательные организации об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики трудоустройства».**  **В профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области направлена информация о возможности принять участие в проекте «Страна мастеров» и Проект по комплексному подходу по карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив.**  **На базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялся практикум по подготовке и размещению резюме, участию в собеседованиях и формированию портфолио «Profi-Start. Карьера начинается сегодня», который проходил в рамках мероприятий по направлению «Профессиональная ориентация лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе, содействие в трудоустройстве выпускников». Студенты принимали участие, как очно – 25 человек, так и в онлайн-формате – 50 человек.**  **28 сентября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялась встреча студентов педагогических колледжей Ульяновска и Ульяновской области с Паньковой Ольгой Александровной, заведующей дошкольным образовательным учреждением № 123 «Радужка» города Ульяновска. Встреча прошла в рамках Всероссийского мероприятия «Истории успеха», посвященного празднованию Дня среднего профессионального образования.** | | | |
| 31. | Совершенствование штатного расписания профессиональных образовательных организаций в части комплектования воспитательного блока реализации образовательной программы | Увеличение числа структурных подразделений воспитательной работы в ПОО.  Увеличение числа педагогов-психологов в ПОО | май - сентябрь | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Подготовлена служебная записка по формированию штатного расписания в ПОО. Сформирован реест дополнительных должностей в штатном расписании ПОО.** | | | |
| 32. | Обеспечение соответствия кадрового потенциала профессионального образования профессиональных образовательных организаций через реализацию программ повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс» | Увеличение числа преподавателей прошедших повышение квалификации с учетов компетенций Ворлдскиллс и сертифицированных в качестве экспертов Ворлдскиллс | май-ноябрь, декабрь | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Матюнина Н.А. |
|  | **В настоящее время осуществляется мониторинг повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения по программам повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс».** | | | |
| 33. | Обеспечение соответствия кадрового потенциала системы профессионального воспитания профессиональных образовательных организаций через реализацию программ дополнительного профессионального образования и неформального образования | Увеличение числа сертифицированных тренеров и числа работников ПОО, повышающих уровень компетентности в направлениях воспитания. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А.  ОГАУ «Институт развития образования»  Вагина Е.Е. |
|  | **21.09.2022 на базе Института развития образования стартовал проект «Педагогический квартирник» для классных руководителей ПОО региона. Данный проект уже прошёл один курс в 2021 – 2022 году.** | | | |
| 34. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ПОО через организацию и сопровождение научно-методической и организационно-методической деятельности в ПОО | организация работы постоянно действующих проблемных семинаров, педагогических мастерских, консультаций, выездных тематических занятий для различных категорий руководящих и педагогических работников ПОО | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Вагина Е.Е.  Журбенко Е.Ю.  Казанцева Т.Н.  Кудашова С.Е.  Шакун М.В. |
|  | **Проведение консультационной деятельности для руководящих и педагогических работников профнссиональных образовательных организаций по вопросам разработки и актуализации учебно-методического комплекса в условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по Топ-50.Консультации по разработке учебно-программной документации ФГОС СПО по Федеральному проекту «Профессионалитет» (ОГАПОУ «АвиаК-МЦК», ОГБПОУ ДТК, ОГБПОУ УЭМК, ОГПБОУ УППК).** | | | |
| 35. | Развитие кадрового потенциала ПОО региона через постоянно действующую систему повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ПОО | обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития системы профессионального образования региона в условиях модернизации системы ПОО и реализации ФГОС СПО | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Вагина Е.Е.  Журбенко Е.Ю.  Казанцева Т.Н.  Кудашова С.Е.  Шакун М.В. |
|  | **Консультации по разработке рабочих программ ПОО на 2022-2023 учебный год. Консультации по разработке учебно-программной документации ФГОС СПО по Федеральному проекту «Профессионалитет» (ОГАПОУ «АвиаК-МЦК», ОГБПОУ ДТК, ОГБПОУ УЭМК, ОГПБОУ УППК). Проведение курсов повышения квалицикации для педагогических работников профессиональных образовательных организаций (ОГБПОУ УМК) по теме «Актуальные вопросы профессиональной педагогики» на 72 часа в очно-заочном формате.** | | | |
| 36. | Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях | Увеличение числа объектов, обеспеченных физической и технической охраной | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Проведён мониторинг закрепления заместителей директоров по безопасности в ПОО региона.** | | | |
| 37. | Создание условий для охраны и укрепления здоровья | Увеличение числа ПОО, в которых имеется лицензированный медицинский кабинет и постоянное медицинское сопровождение образовательного процесса | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. |
|  | **Подготовлено и направлено в Министерство здраволохранения Ульянвоской обалсти письмо о необходимости медицинского сопровождения в ПОО региона.** | | | |
| 38. | Создание системы профессиональной ориентации молодежи для удовлетворения потребностей региона в рабочих кадрах и специалистах среднего звена | Развитие системы профориентационной деятельности с обучающимися общеобразовательных организаций. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Т.А.Хайрутдинов  Н.А.Матюнина |
|  | **С 13 сентября школьники принимают участие в «ШОУ профессий» Это профориентационный проект для школьников, который в формате ярких видеовыпусков рассказывает о самых важных и интересных специальностях. Первые выпуски прошли 13 и 16 сентября. Их посмотрело более 200 учащихся.**  **С 26 сентября 2022 года Центр опережающей профессиональной подготовки проводит тестирование школьников на профессиональное самоопределение.**  **На цифровой платформе Центра опережающей профессиональной подготовки прошли профессиональные пробы: на базе 4-х профессиональных образовательных организаций Ульяновской области (Ульяновский авиационный колледж -Межрегиональный центр компетенций: Ульяновский электромеханический колледж; Ульяновский профессионально-политехнический колледж, Димитровградский технический колледж), вошедших в образовательно-производственный кластер авиастроения, в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Приняли учатие школьники -9-11 классов.** | | | |
| 39. | Осуществление контрольно-надзорной деятельности в рамках переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования:  Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования  Государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования | Предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей; требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг посредством организации и проведения проверок; а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Агишева Е.В.  Черемных А.В. |
|  | **Проведение профилактических визитов в отношении 7 образовательных организаций по заявлению контролируемых лиц. Подготовка распоряжений о проведении профилактичеких визитов в октябре 2022 в отношении 3 образовательных рганизаций. Осуществление контроля за исполнением предписаний 4 контролируемых лиц: 2 органов местного самоуправления и 2 образовательных организаций. Рассмотрение ходатайства о продлении срока исполнения предписания МОУ Сосновской СШ Тереньгульского района, принятие решения об удовлетворения ходатайства. Подготовка проекта для участия в конкурсе «Лучшие во власти» по теме «Формирование ответственного правомерного поведения контролируемых лиц в условиях моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий». Проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере образования (моинторинга безопасности) при внесении сведений о выданных документах (свидетельств о профессиональном обучении, удостоверений о повышении квалификации, дипломов о переподготовке) в отношении 156 образовательных организаций. Подговлено и направлено в органы управления образованием и общеобразовательные организации методическое письмо по вопросам формирования графика оценочных процедур. Подготовка межведомственного совещания по обсуждению результатов проведения единого государственного экзамена в 2022 году. Осуществление контроля за принятием мер по обеспечению соблюдения обязательных требований при осуществлении информирования о приеме на обучение по программам дошкольного образования по ранее направленным предостережениям о недопустимости нарушения обязательных требований. Подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок в отношении органов местного самоуправления на 2023 год. Подготовка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по вопросам подготовки экспертов, привлекаемых к проведению проверок по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования в части оценки соответствия обязательным требования законодательства РФ в сфере образования при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов.** | | | |
| 40. | Осуществление регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области | Контроль (надзор) соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления требований достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.  Реализация плана профилактики регионального контроля.  Разработка проекта плана профилактики регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области на 2023 год. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования  Касимова О.М.  Ширшова Н.В. |
|  | **Подготока информации на заседание Общественного совета Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области для общественного обсуждения проекта программы профитактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской области, на 2023 год.**  **Внесение в реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ сведений об объектах регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области.**  **Консультирование юридических лиц по вопросам осуществления регионального государственного контроля (надзора).**  **Рассмотрение уведомлений об исполнении предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства (мониторинга безопасности), полученных от образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей.**  **Подготовка отчета за III квартал 2022 о достижении показателя цифровой трансформации «Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде» для предоставления в Управление контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области.** | | | |
| 41 | Формирование и ведение информационных систем и ресурсов | Организация формирования, ведения, развития и сопровождения информационных систем и ресурсов в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в сфере образования, обеспечения открытости и доступности информации по вопросам переданных полномочий в сфере образования; регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Агишева Е.В.  Черемных А.В.  Ширшова Н.В. |
|  | **Своевременное внесение информации во ФГИС ЕРКНМо проведениипрофилактических визитов в отношении 7 образовательных организаций по заявлению контролируемых лиц; об организации профилактичеких визитов в октябре 2022 в отношении 3 образовательных организаций.**  **Внесение сведений в ГИС АКНДПП, ФГИС ЕРКНМ сведений о продлении срока исполнения предписания МОУ Сосновской СШ Тереньгульского района**  **Внесение в реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ сведений о конролируемых лицах в соответствии с установленными категориями риска в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.**  **Внесение в реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ сведений о 182 объектах регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области.** | | | |
| 42. | Предоставление государственных услуг:  лицензирование образовательной деятельности;  государственная аккредитация образовательной деятельности;  подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях | Решение о предоставлении (переоформлении) лицензии или об отказе в ее предоставлении (переоформлении), внесение соответствующей записи с реестр лицензий; подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, проставлению штампа «АПОСТИЛЬ» | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Ширшова Н.В.  Агишева Е.В. |
|  | **Обеспечение предоставления государственных услуг: государственная аккредитация образовательной деятельности; подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях. Рассмотрение заявлений в полном объёме в сроки, установленные Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. Осуществление консультирования заявителей по вопросам предоставления государственных услуг посредством телефонного взаимодействия либо по предварительной записи заявителя. Приём заявлений на предоставление услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности в электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая порталы государственных и муниципальных услуг, на бумажном носителе посредством заказного почтового отправления с описью вложения с уведомлением о вручении.** | | | |
| 43. | Обеспечение организации оздоровления работников бюджетной сферы | Проведение информационной кампании; аналитическая работа; прием заявлений; мониторинг оздоровления работников; межотраслевое взаимодействие | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Ведётся консультирование работников бюджетной сферы по вопросам оздоровления. Деятельность по организации оздоровления работников бюджетной сферы приостановлена, в связи с отсутствием финансирования из регионального бюджета по состоянию на 2 квартал 2022 года. Возобновление программы будет рассматриваться по итоггам исполнения бюджета в 3 квартале.** | | | |
| 44. | Организационное обеспечение и методическое сопровождение проведения оздоровительной кампании 2022 года | Организация и проведение информационной кампании, заявочной кампании; прием заявлений; проведение мониторингов; обеспечение межотраслевого взаимодействия; проведение мероприятий, направленных на повышение количества и качества отдыхающих в лагерях | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Завершилась летняя оздоровительная кампания 2022 года в загородных оздоровительных лагерях Ульяновской области.**  **Вся необходимая информация размещена на портале лето73.**  **Проведены еженедельные мониторинги: по осуществлению воспитательной деятельности в детских лагерях (мониторинг воспитания); по количеству распроданных путевок в загородные стационарные лагеря.** | | | |

1. **Мероприятия по решению поставленных задач**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Содержание | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (наименование подразделения) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **2.1.** | **Подготовка проектов законов Ульяновской области, нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области** | | | |
| **2.1.1.** | **Проекты законов Ульяновской области** | | | |
| 2.1.1.1 | О внесении изменений в статьи 3 и 9 Закона Ульяновской области «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» и признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Принят от 27.09.2022 № 93-ЗО.** | | | |
| 2.1.1.2 | О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О субвенциях, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Принят ЗСО УО и направлен на подписание.** | | | |
|  | **Дополнение:** |  |  | |
| 2.1.1.2 | О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области | октябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | |
| 2.1.2.3. | О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» | ноябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | |
|  | О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области» | октябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Получены заключения контрольно-надзорных органов будет направлен на лингвистическую экспертизу.** | | | |
| **2.1.2**. | **Проекты постановлений Губернатора (Правительства) Ульяновской области** | | | |
| 2.1.2.1. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 18.06.2020 № 320-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Издано постановление Правительство УО от 20.09.2022 № 521-П.** | | | | |
| 2.1.2.2. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 12.05.2010 № 161-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Принято Постановление № 499-П от 02.09.2022.** | | | | |
| 2.1.2.3. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Издано Постановление № 554-П от 26.09.2022.** | | | | |
| 2.1.2.4. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «О межведомственном региональном Координационном совете по контролю за реализацией программы модернизации школьных систем образования» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Выведен на бланк.** | | | | |
| 2.1.2.5. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 18.12.2013 № 609-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Направлен на согласование в контрольно-надзорные органы.** | | | | |
| 2.1.2.6. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 24.07.2019 № 358-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **на согласовании в контрольно-надзорные органы.** | | | | |
| 2.1.2.7. | проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 20.11.2013 № 547-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | | |
| 2.1.2.8. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2015 № 673-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **На согласовании с заинтересованными лицами.** | | | | |
| 2.1.2.9. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2021 № 663-П» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | | |
|  | **Дополнение:** |  |  | | |
| 2.1.2.10. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2015 № 652-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | | |
| 2.1.2.11. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 08.06.2018 № 251-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **На правовой экспертизе в государственно-правовом управлении.** | | | | |
| 2.1.2.12. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 08.02.2021 № 26-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | | |
| 2.1.2.13. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 25.03.2022 № 140-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **В контрольно-надзорных органах на согласовании.** | | | | |
| 2.1.2.14. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 763-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Будет направлен на правовую экспертизу в государственно-правовое управление.** | | | | |
| 2.1.2.15. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **На правовой экспертизе в государственно-правовом управлении.** | | | | |
| 2.1.2.16. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2022/23 учебном году» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | | |
|  | **Проект направлен на согласование в контрольно-надзорные органы.** | | | | |
| **2.1.3.** | **Проекты распоряжений Губернатора (Правительства) Ульяновской области** | | | |
| 2.1.3.1. | Проект распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении плана мероприятий и целевых показателей реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р» | август | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Издано распоряжение правительства от 20.09.2022 № 485-пр.** | | | |
| 2.1.3.2. | Проект распоряжения Губернатора Ульяновской области «О проведении месячника «Призывник» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Вывелен на бланк.** | | | |
| 2.1.3.3. | Проект распоряжения Правительства Ульяновской области «Об уполномоченном органе» | сентябрь | Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | |
|  | **Вывелен на бланк.** | | | |
| **2.2.** | **Вопросы для рассмотрения на расширенных заседаниях Правительства Ульяновской области, заседаниях Президиума Правительства Ульяновской области** | | | |
|  |  |  |  | |
| **2.3.** | **Вопросы для рассмотрения на заседаниях Губернаторского совета Ульяновской области, на общественных советах при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области** | | | |
|  |  |  |  | |
| **2.4.** | **Вопросы для рассмотрения на коллегиях** | | | |
|  |  |  |  | |
| **2.5.** | **Мероприятия по работе с федеральными органами власти** | | | |
| 2.5.1. | Обеспечение реализации мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся на территории Ульяновской области | 15 января  15 сентября | Департамент общего и дополнительного образования  Л.В.Юдина | |
|  | **Во исполнение статьи 8 «Дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся на территории Ульяновской области» Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 г. № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» учащимся 10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций Ульяновской области предоставляется право на получение ежемесячных денежных выплат.Доля учащихся 10-11 классов - получателей денежного поощрения от общего числа учащихся 10-11 классов также уменьшилась и составила 13,35 %, что на 1,55% меньше чем за аналогичный период прошлого год** | | | |
| 2.5.2. | Предоставление информации в Минобрнауки РФ об актуальном состоянии обеспечения образования воспитанников детских домов-интернатов системы социальной защиты | февраль, сентябрь | Департамент общего и дополнительного образования  М.В. Мясникова | |
|  | **В рамках реализации решений Минтруда РФ по вопросу об обеспечении воспитанников детских домов-интернатов и детей-инвалидов системы социальной защиты населения доступным качественным образованием Минпросвещения РФ провело мониторинг (с периодичностью 2 раза в год) актуального состояния обеспечения образования воспитанников ДДИ. Организация обучения воспитанников ДДИ относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. Данные предоставлены в Минпрос РФ согласн прилагаемой форме.** | | | |
| 2.5.3. | Предоставление информации в Министерство просвещения Российской Федерации о результатах мониторинга по выполнению перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах | май-октябрь | ОГАУ «Институт развития образования»  Гвоздков С.В. | |
|  | **Итоговый отчет по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах, подготовлен и размещен на единой информационной площадке по направлению «Физическая культура и спорт в образования» (ЕИП-ФКиС) в срок до 01.10.2022.** | | | |
| 2.5.4. | Предоставление отчетной информации в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках исполнения нацпроекта «Образование» | ежемесячно | Департамент воспитания и социализации детей  Бекшаева М.А  Манькова В.Х. | |
|  | **Подготовка информационного письма на Министерство транспорта Уо об исполнении контрольных точек регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Уо».** | | | |
| 2.5.5. | Предоставление информации в Министерство просвещения Российской Федерации о внедрении рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области («1-Воспитание») | ежемесячно | Департамент воспитания и социализации детей  В.Х.Манькова  Е.А.Демянчук | |
|  | **Специалистами департамента подготовлена итоговая информация о количестве дошкольных, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организациях, в которых внедрены рабочие программы воспитания и календарные в планы воспитательной работы.** | | | |
| 2.5.6. | Участие студентов профессиональных образовательных организаций во Всероссийских конкурсах и проектах федеральных проектов «Патриотическое воспитание населения» и «Социальная активность» национального проекта «Образование» | В течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. | |
|  | **В рамках проектов «Патриотическое воспитание « и «Социальная активность» в сентябре 2022 года реализовано 5 проектов и задействовано 2365 студентов ПОО региона.** | | | |
| 2.5.7. | Подготовка отчёта в Министерство просвещения РФ по результатам мониторинга занятости выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования | В течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Матюнина Н.А. | |
|  | **Подготовлен ежемесячный отчёт о трудоустройстве выпускников 2021 года, направлен в Министерство просвещения РФ.**  **Департамент профессионального образования осуществляется сбор по мониторингу уровня занятости выпускников 2021 и 2022 года включая мониттоинг занятости выпускников из числа инвалидов молодого возраста.** | | | |
| 2.5.8. | Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы | по мере окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида | Департамент общего и дополнительного образования  С.В.Тарасова | |
|  | **Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлена 121 выписка из ИПРА ребёнка - инвалида (27 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2001-2002 г.р. являются студентами). Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации).**  **Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 740 выписок из ИПРА ребёнка - инвалида, из них 30 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2001-2002 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации). Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 740 выписок из ИПРА ребёнка - инвалида, из них 30 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2001-2002 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации). Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 364 выписки из ИПРА ребёнка- инвалида (из них 26 выписок присланы ошибочно, возвращена в «ГБ МСЭ», т.к. инвалиды 1960-1998 г.р. не являются детьми по возрасту), 30 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2002-2003 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации).** | | | |
| 2.5.9. | Подбор и направление детей в Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» | |
|  | **Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области заключены договора о сотрудничестве на 2022 год с Международным детским центром «Артек» и Всероссийскими детскими центрами «Орленок», «Смена» и «Алые паруса».**  **Осуществляется отбор детей на 6 смену в ВДЦ «Алые паруса». Сроки смены с 13 октября по 5 ноября.** | | | |
| 2.5.10. | Подготовка отчетов и представление информации в федеральные контрольно-надзорные органы | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» | |
|  | **Подготовлен и направлен в Управление Роспотребнадзора мониторинг о ходе летней оздоровительной кампании 2022 года (еженедельно, согласно представленной форме). Направлена еженедельная актуализированная информация о количестве распроданных путевок в загородные оздоровительные лагеря Ульяновской области в АНО при Правительстве РФ. Подготовлена и направлена в Министерство Просвещения Российской Федерации информация на запрос об организациях отдыха детей и их оздоровления. Подготовлен и направлен в Министерство Просвещения РФ мониторинг. Подготовлен и направлен мониторинг в Управление Роспотребнадзора. Подготовка и направление информации на запрос по НПА в сфере отдыха и оздоровления детей в Минпросвещения России; подготовка ежегодного отчета Уполномоченному по правам ребенка в РФ по итогам летней оздоровительной кампании 2022.** | | | |
| 2.5.11. | Размещение данных о результатах провёденных контрольных надзорных мероприятиях в информационные системы:  ГИС-надзора, обеспечивающую автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (АКНДПП);  - ФГИС «Единый реестр проверок» (ЕРП), «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий» (ЕРКНМ) (Генеральная прокуратура РФ)  - ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Агишева Е.В.  Черемных А.В.  Ширшова Н.В. | |
|  | **Внесена информация во ФГИС ЕРКНМо проведении 7 профилактических визитов в отношении: МОУ Тетюшской СШ, Филиала МОУ Тетюшской СШ - детского сада «Колосок» МДОУ Октябрьский детский сад «Василек», МДОУ Крестово-Городищенкий детский сад, МДОУ детский сад №166, МОУ Радищевская СШ №1, Флилиал МОУ Зеленорощинская СШ - детский сад «Дубравушка» по заявлению контролируемых лиц; об организации 3 профилактичеких визитов в октябре 2022 в отношении МОУ СШ р.п им. Ленина, МБДОУ детский сад №55, ООО «Мираж». Внесены сведения в ГИС АКНДПП, ФГИС ЕРКНМ о продлении срока исполнения предписания МОУ Сосновской СШ Тереньгульского района. Осуществляется внесение в реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ сведений о конролируемых лицах в соответствии с установленными категориями риска в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования. В реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ внесены сведения о 182 объектах регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области.** | | | |
| 2.5.12. | Внесение сведений в ИС АКНДПП (Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Агишева Е.В. | |
|  | **Внесены сведения в ИС АКНДПП (Реестрлицензий на осуществление образовательной деятельности) – 117.** | | | |
| 2.5.13. | Внесение сведений в ИС АКНДПП (Реестр аккредитованных образовательных организаций) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Агишева Е.В. | |
|  | **Внесены сведения в ИС АКНДПП (Реестр аккредитованных организаций) – 162.** | | | |
| 2.5.14. | Размещение данных в ИС АКНДПП (Федеральная база данных об апостилях, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях (ФБДА) Рособрнадзора) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Ширшова Н.В. | |
|  | **Своевременно внесена в ФИС ФБДА информация о 22 документах об образовании (или) квалификации.** | | | |
| 2.5.15. | Осуществление межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности с территориальными органами исполнительной власти | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Агишева Е.В.  Черемных А.В. | |
|  | **- направлены запросы в Управление Федеральной налоговой службы с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 22;**  **- направлены запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской об-ластио предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 10;**  **- направлены запросы в Роспотребнадзор с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 10,**  **- осуществлено взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области по вопросу передачи в электронной форме сведений о выданных лицензиях на осуществление образовательной деятельности, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | | | |
| 2.5.16. | Взаимодействие с государственными надзорными и судебными органами по вопросам в рамках установленной компетенции | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Ширшова Н.В.  Агишева Е.В.  Черемных А.В. | |
|  | **Направлено информационное письмо в прокуратуру Ульяновской области о содействие во взаимодействие со службой технической поддержки по вопросам проставления статусов КНМ в ФГИС ЕРП. Направлен ответ на запрос Ленинского районного суда г. Ульяновска о наличии лицензии у ИП Фрейлиной Даниелы Михайловны. Направлены копии лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации Федерального государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ульяновский строительный колледж» по запросу Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ногинское».**  **Подготовлен и направлен ответ на запрос Следственного комитета Ульяновской области о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности у ИП Вишневицкого Романа Феликсовича, а также ООО «Росбизнесресурс».**  **Подготовлен и направлен ответ в Управление внутренних дел по Западному административному округу ГУМВД России по  г. Москвыпо вопросу наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе правоведение у У-ПОО «Ульяновский техникум экономики права Центросоюза Российской Федерации» в 2003 году. По запросу Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Ялте поготовлены и направлены материалы лицензионного дела и выписка из реестра лицензий ООО «АЙПРОЙ».** | | | |
| 2.5.17. | Осуществление взаимодействия с Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и др. федеральными исполнительными органами власти по вопросам в рамках установленной компетенции | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Ширшова Н.В.  Агишева Е.В.  Черемных А.В. | |
|  | **Направлено информационное письмо в Рособрнадзор о внесении кода ОКС объектам капитального строительства, стороящихся в рамках государственных программ «Образование» и «Демография» в ИС АКНДПП. Направлено информационное письмо в Рособрнадзор о проведенной работе по корректировке сведений в ИС АКНДПП в разделе «Государственная аккредитация». В ГАС «Управление» внесены сведения по форме 1-ГМУ о количестве предоставленных государственных (муниципальных) услуг в августе 2022 года. В соответствии с установленными сроками в Рособрнадзор направленаинформация(отчёт) по анализу результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (ГИА в формате ЕГЭ) и информация (отчёт) по анализу результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (ОГЭ).** | | | |
| 2.5.18. | Мониторинг реестра одарённых детей и внесение сведений в государственный информационный ресурс одарённых детей | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и сопро-вождения одаренных детей «Алые па-руса»  М.Н.Алексеева | |
|  | **Формируется мониторинг оценки исполнения показателей вовлечённости учащихся в процесс выявления одарённых детей и сформрован отчёт внесения в ГИР за 2022 год, за 3 квартал в ГИР от Ульяновской области внесено 1851 человек, в мероприятих Центра, направленных на выявление спосбных и мотивированных школьников по итогам 3 квартала приняли участие 2886 учащихся, что составляет 5,2% от олбщей численности 5-11 классов.** | | | |
| **2.6.** | **Мероприятия по работе межотраслевой горизонтали (на уровне исполнительных органов государственной власти Ульяновской области)** | | | | |
| 2.6.1. | Совещания заместителей директоров по УВР | ежемесячно | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Белова Т.А. | | |
|  | **30.09.2022 состоялось совещание заместителей директоров по УВР города Ульяновска по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках патриотического воспитания студентов.** | | | | |
| 2.6.2. | Проведение заседаний областного Совета директоров профессиональных образовательных учреждений | ежеквартально | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Хохлова Е.А. | | |
|  | **29 сентября на базе ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» состоялось совещание директоров профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области. Были рассмотрены вопросы об изменениях в законодательстве в сфере среднего профессионального образования. Также состоялась церемония награждения педагогических работников системы среднего профессионального образования почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Почетные грамоты и благодарственные письма вручала Киселева И.В. – исполняющий обязанности Министра провсвещения и воспитания Ульяновской области.** | | | | |
| 2.6.3. | Совещания заместителей директоров по УПР | ежеквартально | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Хайрутдинов Т.А.  Матюнина Н.А. | | |
|  | **15 сентября на базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялось совещание заместителей директоров по учебно-производственной работе. В ходе совещания рассматривались вопросы выполнения показателей оценки эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций в рамках синхронизации системы среднего профессионального образования с экономикой региона; организации дуального обучения; организация работы центров содействия трудоустройству выпускников на новый учебный год. В совещании приняли участие представители 38 профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области.** | | | | |
| 2.6.4. | Реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у обучающихся образовательных организаций | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Гвоздков С.В. | | |
|  | **С 5 по 28 сентября 2022 года победители регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» класс-команда МБОУ «Славкинская средняя школа» и класс-команда МБОУ «Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области» принимают участие во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», который проводится на базе ВДЦ «Орлёнок».**  **С 12 сентября по 5 октября 2022 года победители регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» команда МБОУ «Зерносовхозская средняя школа имени М.Н.Костина п. Новоселки МО «Мелекесский район» принимает участие во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» (Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко).** | | | | |
| 2.6.5. | Формирование, согласование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области в 2022 году | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» | | |
|  | **Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 2022 года сформирован. Своевременно вносятся изменения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на основании поступающих уведомлений об изменении сведений от организаций. По состоянию на 14 сентября в реестре состоят 26 загородных лагерей, 385 школьных с дневным пребыванием, 119 детских лагерей труда и отдыха и 2 профильных. Реестр содержит сведения о 532 организациях отдыха детей и их оздоровления. Вносятся сведения об изменениях в графику об образовательных лицензиях на основании уведомлений и выписок из росреестра образовательных лицензий.** | | | | |
| 2.6.6. | Обеспечение межотраслевого взаимодействия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и работников бюджетной сферы | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» | | |
|  | **Ведется межотраслевое взаимодействие с контрольно-надзорными органами и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области по вопросам летней оздоровительной кампании 2022 года. Осуществляется межведомственное взаимодействие в ежедневном режиме. Организуется совместно с Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия отдых и оздоровление детей-беженцев с ДНР и ЛНР, временно проживающих на территории региона, в загородных лагерях в летний период. Обеспечено постоянное взаимодействие с Министрестовм физической культуры и спорта Ульяновской области по вопросу подготовки спортивного оздоровительного лагеря «Сокол». Осуществляется взаимодействие с Министерством здравоохранения Ульяновской области по вопросам медицинского сопровождения детей с подшефной территории, находящихся в санатории «Радон».** | | | | |
| 2.6.7. | Взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской области по вопросам воспитания и социализации детей | в течение года | Департамент воспитания и социализации детей  В.Х.Манькова  Е.А.Демянчук  В.С.Фролова  И.Н.Лашманова | | |
|  | **07.09.2022 проведено ВКС с Министерством просвещения РФ по вопросу работы советников директора (по воспитанию), 08.09.2022 проведено ВКС с ГУОБДД МВД России по теме: «О проблемах в деятельности по предупреждению детского дорожно-траспортного травматизма".**  **14.09.2022 участие директора департамента воспитани и социализации детей в заседании антинаркотической комиссии Ульяновской области.**  **15.09.2022 участие в совещании по вопросу проведения мероприятий, посвященных 80-летию со дня подвига уроженца Ульяновской области, летчика времен Великой Отечественной войны Шутова Н.Ю. под председательством Заместителя Губернатора Ульяновской области Коробко А.М.**  **21.09.2022 рабочее совещание по обсуждению проведения межрегионального IV форум казаков Ульяновской области на базе ЦКК «Патриот» (24.09.2022), обсуждение регламента, возможности участия специалистов департамента.**  **22.09.2022 совещание по реализации федерального проекта «Пушкинская карта» на территории Ульяновской области. В обсуждении механизмов продвижения и масштабирования инициативы примет участие руководитель проектов АО «Почта Банк» Юрий Печкин (в формате ВКС).**  **26.09.2022 участие Директора департамента в совместном заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Ульяновской области и комиссии по профилактике правонарушений в Ульяновской области. Выступление с докладом**  **«О ходе реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории Ульяновской области (по рекомендации ГФИ)».**  **27.09.2022 участие Директора департамента в совещании по вопросам социализации и интеграции несовершеннолетних, прибывших их ЛНР и ДНР, в рамках обучения в образовательных организациях Ульяновской области организованного по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области.**  **28.09.2022 участиеде Директора департамента в организационном совещании по исполнению решения антитеррористической комиссии в Ульяновской области от 22.02.2022 (Протокол № 1), в связи с подготовкой к проведению регионального форума «Молодежь против террора».** | | | | |
| 2.6.8. | Взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской области по вопросам в рамках установленной компетенции | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Ширшова Н.В. | | |
|  | **Направлен отчет в ОГБУ «Институт развития образования» о количестве государственных услуг, предоставленных департментом по надзору и контролю в сфере образования в августе 2022 года. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) от 01.07.2022 № 08-147 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 15 сентября проведено межведомственное совещание с участием представителей министерства здравоохранения Ульяновской области, отдела администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, иных организаций, принимающих участие в подготовке и проведении ГИА: УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, УФСИН по Ульяновской области УМВД России по Ульяновской области, АО «Ульяновскэнерго», ПАО «Ростелеком», «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток», руководителей муниципальных органов управления образованием, муниципальных координаторов по обсуждению результатов проведения единого государственного экзамена в 2022 году. В ходе совещания заслушаны выступления по вопросамобеспечения безопасности при проведении экзаменов, создания условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (в том числе, создание ППЭ на дому и в лечебно-оздоровительных учреждениях при наличии медицинских показаний), организации и проведении ГИА для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы; анализ работы предметных комиссий, анализ работы конфликтной комиссии, анализ наиболее часто выявляемых нарушений при проведении государственной итоговой аттестации, организация общественного наблюдения за проведением экзаменов, информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА: проблемы, пути решения. По итогам совещания подготовлены протокольные решения.** | | | | |
| 2.6.9. | Реализация мероприятий по отбору обучающихся на дополнительные ообщеобразовательные общеразвивающие программы продвинутого уровня, направленных на формирование сборных команд представляющих Ульяновскую область на ВСОШ и других конкурсах входящих в перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у школьников и студентов способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах. | в течение года | Областная государственная бюджетная нетиповая образовательная организация «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса»  Алексеева М.Н. | | |
|  | **Состоялся отбор на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса». Отбор на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:**  **«Физика. Решение олимпиадных задач» (продвинутый уровень, 7 класс);**  **«Физика. Решение олимпиадных задач» (продвинутый уровень, 8 класс); «Физика. Решение олимпиадных задач» (продвинутый уровень, 9 класс);**  **«Физика. Методы решения задач повышенной сложности и олимпиадных задач» (продвинутый уровень, 10 класс);**  **«Олимпиадная физика» (продвинутый уровень, 6 класс);**  **«Олимпиадная физика» (продвинутый уровень, 10 класс);**  **«Олимпиадная физика» (продвинутый уровень, 11 класс);**  **«Олимпиадная астрономия» (базовый уровень, 8-11 класс);**  **«Химия. Основные понятия» (базовый уровень, 7 класс);**  **«Мир под микроскопом» (продвинутый уровень, 5-6 класс);**  **«Погружение в биологию» (продвинутый уровень, 15-16 класс);**  **«Методы исследования в экологии» (продвинутый уровень, 16-17 класс);**  **«Олимпиадная химия: теория и практика. 9 класс» (продвинутый уровень);**  **«Олимпиадная биология» (продвинутый уровень, 7-9 класс);**  **«Нескучная математика» (продвинутый уровень, 4 класс);**  **«Нескучная математика» (продвинутый уровень, 5 класс);**  **«Нескучная математика» (продвинутый уровень, 6 класс);**  **«Нескучная математика» (продвинутый уровень, 7 класс);**  **«Олимпиадная алгебра, геометрия, комбинаторика» (продвинутый уровень, 5-6 класс);**  **«Олимпиадная алгебра, геометрия, комбинаторика» (продвинутый уровень, 6-7 класс);**  **«Олимпиадная алгебра, геометрия, комбинаторика» (продвинутый уровень, 8-9 класс);**  **«Олимпиадная алгебра, геометрия, комбинаторика» (продвинутый уровень, 10-11 класс);**  **«Инженерный дизайн (2d-графика)» (базовый уровень, 10-12 лет);**  **«Техническое черчение» (базовый уровень, 10-17 лет);**  **«Инженерный дизайн (3d-моделирование)» (продвинутый уровень, 12-17 лет); «Инженерный дизайн (3d-моделирование)» (базовый уровень, 12-17 лет);**  **«Инженерный дизайн (3d-моделирование)» (дистанционная школа, продвинутый уровень, 10-17 лет);**  **«Инженерный дизайн (3d-моделирование)» (дистанционная школа, базовый уровень, 10-17 лет);**  **«Базовый английский язык» (базовый уровень , 4-6 класс);**  **«В мире лингвистики» (базовый уровень, 6-7 класс);**  **«ЛингвОлимп» (продвинутый уровень, 10-11 класс);**  **«Журналистское дело» (продвинутый уровень, 8-11 класс);**  **«Лингвистическая лаборатория» (базовый уровень, 8-9 класс);**  **«Дистанционная лингвистическая школа» (базовый уровень, 5 класс);**  **«Скульптура» (продвинутый уровень, 8-11 класс);**  **«Изобразительное искусство. Акварельная живопись» (продвинутый уровень, 15-17 лет);**  **«Изобразительное искусство. Живопись» (продвинутый уровень, 13-14 лет);**  **«Изобразительное искусство. Живопись» (продвинутый уровень, 10-12 лет);**  **«Музыкальное творчество. Фортепиано» (продвинутый уровень, 11-12 лет);**  **«Музыкальное творчество. Фортепиано» (продвинутый уровень, 13-14 лет);**  **«Музыкальное творчество. Фортепиано» (продвинутый уровень, 15-17 лет);**  **«Музыкальное творчество. Духовые инструменты» (продвинутый уровень,**  **11-13 лет);**  **«Музыкальное творчество. Духовые инструменты» (продвинутый уровень, 14-16 лет);**  **«Музыкальное творчество. Струнные инструменты» (продвинутый уровень, 11-12 лет);**  **«Музыкальное творчество. Струнные инструменты» (продвинутый уровень, 13-14 лет);**  **«Музыкальное творчество. Струнные инструменты» (продвинутый уровень, 15-17 лет);**  **«Музыкальное творчество. Оркестр (духовые и ударные инструменты)» (продвинутый уровень, 11-17 лет);**  **«Музыкальное искусство. Импровизация на фортепиано» (продвинутый уровень, 13-15 лет);**  **«Искусство рассказа» (продвинутый уровень, 15-17 лет);**  **«Вольная борьба. Путь к Олимпу» (продвинутый уровень, 12-17 лет);**  **«Хоккей» (продвинутый уровень, 12-14 лет);**  **«Мастерская шахмат» (продвинутый уровень, 8-17 лет);**  **«Юниор» (базовый уровень, 12-17 лет).**  **Всего в отборе приняли участие более 800 человек. Все программы зарегистрированы на агрегаторе дополнительного образования АИС Навигатор. Обучающиеся, успешно прошедшие обучение по программам, станут обладателями сертификатов.**  **С 12 по 15 сентября состоялся отбор учащихся, проявивших способности в области науки и искусства , для участия в смене для одарённых детей с ОВЗ в г. Евпаторий. Всего на смену планируется отправить 10 школьников.**  **Проведён отбор учащихся на профильные смены Сириуса, которые пройдут с 1 по 24 оектября 2022 года. По итогам отбора в Сириус на смены направляются 34 школьника: 32 по направлению «Наука: математика» и 2 школьника по направлению «Искусство: живопись».** | | | | |
| **2.7.** | **Мероприятия по усовершенствованию отраслевой вертикали управления (взаимодействие с органами местного самоуправления)** | | | | |
| 2.7.1. | Мониторинг мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности и в малых городах | февраль-октябрь | ОГАУ «Институт развития образования»  Гвоздков С.В. | | |
|  | **Заключено дополнительное Соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ульяновской области в части «Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации», а также дополнительное Соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Ульяновской области, в части «Объемы финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации». В 6-ти организациях состоялись конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на проведение ремонтных работ и заключены контракты. На ремонт одного спортивного зала предусмотрено 2929,2 тыс.рублей, из них 65,9,0 тыс.рублей субсидия бюджета Ульяновской области; 2131,0 тыс.рублей субсидия федерального бюджета; 732,3 тыс.рублей софинансирование из муниципального бюджета. В настоящее время ведутся ремонтные работы во всех общеобразовательных организациях.** | | | | |
| 2.7.2. | Методическое сопровождение заседаний муниципальных методических объединений учителей физической культуры. | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»  Гвоздков С.В. | | |
|  | **29.09.2022 в режиме ВКС состоялось заседание Ассоциации учителей физической культуры Ульяновской области на тему «Создание и организация деятельности ШСК». В заседании приняло участие более 200 человек.** | | | | |
| 2.7.3. | Мониторинг плановых мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях в рамках НОКО образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Консультирование. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Ширшова Н.В. | | |
|  | **Согласован график проведения НОКО 2022 года между Министерством просвещения и воспитания Ульяновской областии и организацией-оператором по оказанию государственной услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Сформирован пакет документов для проведения заседания № 2 Общественного совета при Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской областии по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Проведен ежемесячный мониторинг посещений гражданами официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) организациях bus.gov.ru и их отзывов. Результаты мониторинга опубликованы на официальном сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Проведён мониторинг о ходе проведения НОКО 2022 муниципальными образованиями в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами и мониторинг актуализации информации по НОКО-2022 на сайте bus.gov.ru: в 10 муниципальных образованиях завершена процедура проведения НОКО 2022 года, из них в 8 МО информация размещена на официальном сайте bus.gov.ru, в 2 – не размещены результаты проведения НОКО 2022; в 14 муниципальных образованиях мероприятия по НОКО 2022 года находятся в стадии проведения.** | | | | |
| 2.7.4. | Проверки профессиональных образовательных организаций по направлениям воспитательно-профилактической деятельности | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  Белова Т.А. | | |
|  | **Проведена проверка сайта Инзенского государственного техникума отраслевых технологий, экономики и права в части воспитательной работы техникума.**  **22.09.2022 проведена проверка Димитровградского технического колледжа по вопросам выстраивания взаимодействия администрации со студентами. В ходе проверки рассмотрены вопросы организации горячего питания и вопросы предоставления мест в студенческом общежитии.**  **23.09.2022 проведена камеральная проверка деятельности Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна в части организации профилактической работы со студентами техникума.** | | | | |
| 2.7.5. | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования, государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Черемных А.В. | | |
|  | **Проведено 7 профилактических визитов в отношении: МОУ Тетюшской СШ, Филиала МОУ Тетюшской СШ - детского сада «Колосок» МДОУ Октябрьский детский сад «Василек», МДОУ Крестово-Городищенкий детский сад, МДОУ детский сад №166, МОУ Радищевская СШ №1, Флилиал МОУ Зеленорощинская СШ - детский сад «Дубравушка» по заявлению контролируемых лиц. Подготовлены распоряжения о проведении профилактичеких визитов в октябре 2022 в отношении МОУ СШ р.п им. Ленина, МБДОУ детский сад №55, ООО «Мираж». Осуществляется контроль за исполнением предписаний 4 контролируемых лиц: Администрации МО «Старокулаткинский район», Администрации МО «Вешкаймский район», МОУ Силикатненская СШ, МОУ Гимназия №34. Рассмотренои удовлетворено ходатайство о продлении срока исполнения предписания МОУ Сосновской СШ Тереньгульского района, подготовлено уведомления о продлении срока исполнения предписания. Подготовлен проекта для участия в конкурсе «Лучшие во власти» по теме «Формирование ответственного правомерного поведения контролируемых лиц в условиях моратория на проведение контрольных (надзорных) мероприятий». Проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства в сфере образования (моинторинга безопасности) при внесении сведений о выданных документах (свидетельств о профессиональном обучении, удостоверений о повышении квалификации, дипломов о переподготовке) в отношении 156 образовательных организаций. Осуществление контроля за принятием мер по обеспечению соблюдения обязательных требований при осуществлении информирования о приеме на обучение по программам дошкольного образования по ранее направленным предостережениям о недопустимости нарушения обязательных требований. Подготовлен и утверждён план проведения плановых проверок в отношении органов местного самоуправления на 2023 год (распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновсокй области от 27.09.2022 № 1949-р). Подготовлена дополнительная профессиональная программа повышегния квалификации по вопросам подготовки экспертов, привлекаемых к проведению проверок по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования в части оценки соответствия обязательным требования законодательства РФ в сфере образования при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов.** | | | | |
| 2.7.6. | Региональный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Ширшова Н.В. | | |
|  | **Подготовлена и направлена для рассмотрения на заседании Общественного совета Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области информация для общественного обсуждения проекта программы профитактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ульяновской области, на 2023 год.**  **В реестр категорированных объектов подсистемы ЕРВК ФРГУ внесены сведения о 182 объектах регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области.**  **Подготовлен и направлен в Управление контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской областиотчет за III квартал 2022 о достижении показателя цифровой трансформации «Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде».**  **Рассмотрены уведомления об исполнении 23 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства (мониторинга безопасности), полученных от образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей.**  **Проведено консультирование 25 юридических лиц по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора).** | | | | |
| 2.7.7. | Реализация мероприятий программы профилактики нарушений | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н.  Ширшова Н.В. | | |
|  | **Подготовлена дополнительная профессиональная программа повышегния квалификации по вопросам подготовки экспертов, привлекаемых к проведению проверок по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере образования в части оценки соответствия обязательным требования законодательства РФ в сфере образования при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов. Подговлено и направлено в органы управления образованием и общеобразовательные организации методическое письмо по вопросам формирования графика оценочных процедур.Проведено консультирование 25 юридических лиц по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора). На официальном сайте Министерства: размещена на официальном сайте Министерства в разделы «Актуальная информация», «Перечень нормативно-правовых актов, регулируюших отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги по государственной аккредитации», «Эксперты» информации о вступлении в силу в сентябре 2022 года новых нормативно-правовых актов; размещено уведомление об обсуждении проекта: «Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на 2023 год» в разделе** [**Деятельность**](https://www.mo73.ru/dey/)**/** [**Контрольно-надзорная деятельность**](https://www.mo73.ru/dey/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/)**/**[**Региональный контроль**](https://www.mo73.ru/dey/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/reg-kontrol/)**/ Актуальная информация; размещён проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на 2023 год в разделе** [**Деятельность**](https://www.mo73.ru/dey/)**/**[**Контрольно-надзорная деятельность**](https://www.mo73.ru/dey/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/)**/**[**Профилактика нарушений обязательных требований**](https://www.mo73.ru/dey/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/gkn/)**/**[**Региональный контроль**](https://www.mo73.ru/dey/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/gkn/rk2/)**/План профилактики; размещён проект Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования на 2023 год.** | | | | |
| 2.7.8. | Осуществление лицензирования образовательной деятельности | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Агишева Е.В. | | |
|  | **Осуществлена регистрация заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, о внесении изменений в реестр лицензий, и прилагаемых к нему документы 22: МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», МБДОУ детский сад №115 «Гномик», МБУ ДО ЦДТ №5, ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова», ОГКОУ «Измайловская школа-интернат», МБДОУ детский сад № 139 «Яблонька», ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж», МБДОУ детский сад № 105 «Золушка», МДОУ Мирновский детский сад «Петушок», МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга», ОГБПОУ «Радищевский сельскохозяйственный техникум», ОГБОУК "Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина», ОГБПОУ Старомайнский технологический техникум, МДОУ Подкуровский детский сад «Жемчужинка», ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум, ОГБПОУ Ульяновский многопрофильный техникум, ОГБПОУ Карсунский технологический техникум, ОГБПОУ Павловский технологический техникум.**  **Направлены уведомления об устранении выявленных нарушений и (или) предоставлении документов, которые отсутствуют 12: МБДОУ детский сад №115 «Гномик», МБУ ДО ЦДТ №5, ОГКОУ «Измайловская школа-интернат», МБДОУ детский сад № 139 «Яблонька», МБДОУ детский сад № 105 «Золушка», МДОУ Мирновский детский сад «Петушок», МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга», ОГБОУК "Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина», ОГБПОУ Старомайнский технологический техникум , МДОУ Подкуровский детский сад «Жемчужинка», ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум, ОГКОУ «Измайловская ШИ».**  **Направлены решения о рассмотрении заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (о внесении изменений в реестр лицензий) и прилагаемых к нему документов – 18 ОО: МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», МБДОУ детский сад №115 «Гномик», ОГБПОУ ДТПТ, ОГБПОУ«Димитровградский технический колледж» , ОГБПОУ Ульяновский многопрофильный техникум, ОГБПОУ «Радищевский сельскохозяйственный техникум», МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга», МДОУ Мирновский детский сад «Петушок», МБУ ДО ЦДТ №5, ОГБПОУ Старомайнский технологический техникум, ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум, ОГБПОУ Павловский технологический техникум, ОГБУК «Дворец книги», ООО «Академия А.Е.», ОГБПОУ Карсунский технологический техникум.**  **Направлены решения о проведении документарной оценки - 8: МБДОУ детский сад №115 «Гномик», МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга», МДОУ Мирновский детский сад «Петушок», МБУ ДО ЦДТ №5, ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум, ОГБПОУ Павловский технологический техникум, ОГБУК «Дворец книги», ООО «Академия А.Е.».**  **Направлены решения о внесении изменений в реестр лицензий, уведомления о принятом решении, выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности - 15 ОО: МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», МКОУ «Карлинская СШ им. И.С.Полбина», МБДОУ детский сад №115 «Гномик», ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.ЧерноваОГБПОУ «Димитровградский технический колледж», ОГБПОУ ОГБПОУ «Радищевский сельскохозяйственный техникум», МДОУ Чердаклинский детский сад №1 «Радуга», МДОУ Мирновский детский сад «Петушок», ОГБПОУ Старомайнский технологический техникум, ОГБПОУ Ульяновский многопрофильный техникум, ОГБУК «Дворец книги», ОГБПОУ Карсунский технологический техникум.**  **Направлено решение и уведомление об отказево внесении изменений в реестр лицензий – 1: МБУ ДО ЦДТ №5.** | | | | |
| 2.7.9. | Осуществление государственной аккредитации образовательной деятельности | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Агишева Е.В. | | |
|  | **Работа над проектом распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об организации проведения аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к аккредитационной экспертизе». Консультировние руководителей средних профессиональных образовательных организация по вопросам прохождения государственной аккредитации в отношении ранее неакредитованных образовательных программ – 5: ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», ОГБПОУ Павловский технологический техникум, ОГБПОУ Сурский техникум агробизнеса, ОГБПОУ Ульяновский многопрофильный техникум, ОГБПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций". Апробация аккредитационных показателей по образовательным программам среднего профессионального образования при осуществлении аккредитационного мониторинга. Осуществлена работа по корректировке сведений в карточке «Свидетельства ГА образвоательной деятельности» в ИС АКНДПП в части исключения дублирования действующих свидетельств, а также отсутствия в карточке свидетельств информации, предусмотренной законодательством РФ.** | | | | |
| 2.7.10. | Осуществление государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях, ученых званиях | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области  Касимова О.М.  Ширшова Н.В. | | |
|  | **Приняты для рассмотрения по существу 22 заявления о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации. В образовательные и иные организации направлены 15 запросов о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации. Приняты решения о подтверждении 15 документов об образовании и (или) квалификации. Проставлен апостиль на 15 документах об образовании (или) квалификации. Выданы заявителям 11 документов об образовании и (или) квалификации. Своевременно внесена в ФИС ФБДА информация о 22 документах об образовании (или) квалификации.** | | | | |
| 2.7.11. | Совещания и семинары с Муниципальными органами власти по вопросу сопровождения одаренных детей | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Улянов-ской области «Алые паруса» | | |
|  | **15 и 16 сентября состоялись совещания с диреткорами общеобразовательных организаций следующих муниципальных образований: Базарносызганский район, Барышский район, Вешкаймский район, Инзенский район, Карсунский район, Кузоватовский район, Майнский район, Димитровград, Ульяновск, ОГБОУ Гимназия №1, ОГБОУ Гимназия №2, ОГБОУ многопрофильный лицей №20; 20 и 21 сентября состоялись совещания с диреткорами общеобразовательных организаций следующих муниципальных образований: Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, город Новоульяновск, Новоспасский район, Павловский район, Староекулаткинский район, Радищевский район, Сенгилеевский район, старомацйнский райнЮ Сурский район, Тереньгульский район, Ульяновский район, Цильнинский район, Чердаклинеский район.**  **Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи, на совещании были рассморены следующие вопросы:**  **1. ФИОКО: механизм управления качеством образовательных результатов: система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. О показателях и целевых установках, а также эффективности работы.**  **2. Об изменении подходов к формированию региональных перечневых мероприятий (конкурсов, интеллектуальных событий и олимпиад).**  **3. Основные изменения НПА по заявленному направлению.**  **4. Подготовка и реализация индивидуальных учебных планов для сопровождения способных и одаренных детей.** | | | | |
|  | **Дополнение:** |  |  | | |
| 2.7.12. | Выпуск информационно-аналитического журнала «SMART-образование Ульяновской области» | 25.02.2022 25.05.2022 25.08.2022 25.11.2022 | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области ОГАУ «ИРО» | | |
|  | **Проведение заседания редакционного совета журнала. Определение ведущих тем номера. Подготовка материалов к публикации. Выпуск № 4(22) 2022 г. Дата выхода номера 25.11.2022.** | | | | |
| 2.7.13. | Мероприятия по контролю за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования:  - дополнительный период | ,  сентябрь | Департамент по надзору и контролю в сфере образования  Касимова О.М.  Позапарьева Т.Н. | | |
|  | **В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 15.03.2022 № 482-р**  **5 и 8 сентября в рамках контрольно-надзорных мероприятий за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения государственной итоговой аттестации (далее ППЭ) существлён контроль проведения государственной итоговой аттестации в режиме On-lineнаблюдения в ППЭ по учебным предметам «Математика», «Русский язык». По итогам проверок составлены справки о выявленных нарушениях порядка проведения ЕГЭ. Информация по итогам контроля направлена в ГЭК для принятия соответствующих мер по выявленным нарушениям.** | | | | |
| **2.8.** | **Изучение и внедрение положительного опыта деятельности субъектов Российской Федерации на территории Ульяновской области** | | | | |
|  |  |  |  | | |
| **2.9.** | **Мероприятия по повышению степени информированности населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, о значимых событиях, происходящих в Ульяновской области** | | |
| 2.9.1. | Проведение прямых телефонных линий:  информационно-справочная телефонная линия; | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области |
|  | **9 сентября проводилась прямая линия «О вакантных бюджетных местах в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области».**  **Проведены прямые линии, посвящённые началу нового учебного года**  **12 сентября – о внедрении новых ФГОСах,**  **13 сентября – безопасный маршрут «дом-школа-дом»,**  **14 сентября – о проблемных вопросах организации учебного процесса.**  **Звонков на прямые линии не поступило.**  **В течение месяца проведены телефонные линии, поступило 266 звонков по следующим вопросам:**  **- организация и проведение Государственной итоговой аттестации – 35;**  **- предоставления молодым специалистам образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области; мер социальной поддержки на территории Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 15;**  **-организация деятельности дошкольных образовательных организаций – 7;**  **- организация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 20;**  **- организация деятельности общеобразовательных организаций - 5;**  **- организация отдыха и оздоровления детей – 50;**  **- об организации воспитания в общеобразовательных организациях - 14;**  **- информационной безопасности несовершенолетних обучающихся общеобразовательных организаций - 10;**  **- процедура подачи заявления на аттестацию педагогических работников - 30;**  **- предоставление результатов профессиональной деятельности педагогическими работниками – 35;**  **- организация питания в общеобразовательных оргвнизвциях – 2;**  **- начало нового учебного года – 6.**  **По вопросам:**  **- оплаты труда работников образовательноых организаций;**  **- об организации семейной формы обучения;**  **-по вопросу Всероссийской олимпиады школьников;**  **- отбор на программы в Центр одаренных детей;**  **- профилактики правонарушений несовершенолетних обучающихся общеобразовательных организаций;**  **- организации отдыха и оздоровления работников бюджетной сферы;**  **- как получить сертификат дополнительного образования;**  **- соблюдение санитарных норм и правил, заболеваемость, организация карантинных мероприятий;**  **- об организации профильного обучения;**  **- о проведении ремонтных работ;**  **На прямую телефонную линию по вопросам противодействия коррупции в сфере образования в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам:**  **- прием детей в первые класс;**  **- заселение студентов в общежития образовательных организаций высшего образования;**  **- компенсация части родительской платы за посещение дошкольных образовательных организаций;**  **- о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, а также индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность;**  **- по вопросам противодействия коррупции в сфере образования**  **звонков не поступало.**  **На информационно-справочную телефонную линию поступило 37 обращений.** | | |
| 2.9.2. | Освещение в региональных СМИ и на сайтах Министерства образования и науки и Правительства Ульяновской области социально-значимых мероприятий, размещение материалов о подготовке, проведении областных и всероссийских соревнований, размещение итоговых пресс-релизов в печатных СМИ, о проведения областных соревнований и участии ульяновских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях | по мере  проведения | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитания |
|  | **- информационное сообщение о конкурсах, форумах, олимпиадах - media73.ru, ulgov.ru, ulpravda.ru , dimgrad24.ru, "Родина Ильича", "Барышские вести", 73online.ru, mo73.ru.**  **- информационное сообщение о начале нового учебного года- ulpressa.ru, media73.ru, "73online.ru, ulpressa.ru, misanec.ru, ulpravda.ru, 1ul.ru, ul.kp.ru, misanec.ru, 73online.ru, misanec.ru, 1ul.ru, «Репортер 73» - «Глас народа», ul.kp.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад24 ТВ", dimgrad24.ru, "ДимГрад24 ТВ", ulpressa.ru, 73online.ru, "Барышские вести", 73online.ru, media73.ru, media73.ru, ulgov.ru, ulgov.ru, ul.kp.ru, ulpravda.ru , "Молодёжная газета", "Вперёд", "Вперёд", "Карсунский вестник", "Сурская правда", «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Улправда ТВ» - «Итоги дня», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), "ДД и У «Авторадио», «Радио Дача г. Димитровград», «Лав Радио», «Русское радио», «Авторадио», «Радио Шансон», «Радио Дача», «Дорожное радио», «Радио «Татар радиосы» - «Губерния в эфире»", Радио 2х2., Радио 2х2., ul.kp.ru, «Улправда ТВ» - «Итоги дня», «Репортер 73» - «Реальность.Итоги», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», Радио 2х2(2)., mo73.ru.**  **- информационное сообщение о нацпроекте и ремонтах - dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", ul.kp.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , uliyanovsk.bezformata.com, mosaica.ru, "Наш край", "Приволжская правда", "Восход" , «Репортер 73» - «Реальность», ul.kp.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, media73.ru, ulgov.ru, infoulyanovsk.ru, uliyanovsk.bezformata.com , ulyanovsk-news.net, veshkaima-vesti.ru, gorodskoyportal.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , mosaica.ru, ul.kp.ru, "Ульяновская правда", "Ульяновская правда", "Вперёд", "Карсунский вестник", "Карсунский вестник", "Сурская правда", «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), Радио 2х2., ГТРК "Волга", Радио 2х2., ulpressa.ru, ulpressa.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, ulgov.ru, mo73.ru, infoulyanovsk.ru, ulyanovsk-news.net, gorodskoyportal.ru, ulpravda.ru , uliyanovsk.bezformata.com, misanec.ru, mosaica.ru, ulpravda.ru, "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Барышские вести", "Барышские вести", «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность.Итоги», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», Радио 2х2., mo73.ru.**  **- информационное сообщение о летней кампании - "Ульяновск сегодня", ul.kp.ru, mo73.ru.**  **- информационное сообщение о питании - 73online.ru , ulpressa.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, "ulpressa.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Молодёжная газета", "Ульяновск сегодня", ulpressa.ru, ulpravda.ru , mosaica.ru, ul.kp.ru, media73.ru, ulpressa.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru.**  **- информационное сообщение о воспитательной работе - mosaica.ru, ul.kp.ru, ulpravda.ru , media73.ru, ГТРК "Волга", ulgov.ru, 73online.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", misanec.ru, ul.kp.ru, mo73.ru.**  **- информационное сообщение о безопасности - "Наш край".**  **- информационное сообщение о ЛДНР - 73online.ru , ulpravda.ru , 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, media73.ru, ulpravda.ru , ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru , Радио 2х2.**  **- информационное сообщение о конкурсах, форумах, олимпиадах - dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "Молодежная газета", "Молодежная газета", «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Улправда ТВ» - «Итоги дня», ulgov.ru, ulpravda.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», Радио 2х2., ulgov.ru, dimgrad24.ru, "Карсунский вестник", "Сурская правда", "Народная газета".**  **- информационное сообщение о начале нового учебного года - "Ленинец", "Ленинец", "Наш край", "Приволжская правда", "Наш край", "Приволжская правда", "Родина Ильича", "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Барышские вести", "Звезда", "Волжские зори", ulpravda.ru, "Карсунский вестник", "Народная газета".**  **- информационное сообщение о нацпроекте и ремонтах - ulgov.ru, media73.ru, ul.kp.ru, Радио 2х2. ulgov.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", «Улправда ТВ» - «Новости дня», 73online.ru, media73.ru, ulgov.ru, gorodskoyportal.ru, ulyanovsk-news.net, infoulyanovsk.ru, ulpravda.ru , dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", "Вперёд", ГТРК «Волга» - «Местное время.Суббота», media73.ru, ulpravda.ru , "Карсунский вестник", "Цильнинские новости", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», Радио 2х2., 73online.ru , ulpravda.ru , ulpravda.ru , mosaica.ru, ul.kp.ru, dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", ul.kp.ru, ul.kp.ru, "Искра", "Искра", "Вешкаймские вести", "Вешкаймские вести", "Сельская правда", "Сельская правда", Радио 2х2.**  **- информационное сообщение о летней кампании - "Ульяновск сегодня", "Молодежная газета".**  **- информационное сообщение о питании - 73online.ru , ulpressa.ru, 73online.ru, ulnovosti.ru, ulnovosti.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", ul.kp.ru, rupor73.ru, ulpressa.ru, simbirsk.city, mosaica.ru, "Ульяновск сегодня", "Молодежная газета", «Репортер 73» - «Реальность», Радио 2х2., Радио 2х2. ulpressa.ru. mosaica.ru, mosaica.ru, «Репортер 73» - «Реальность.Итоги». ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ) , «Местное время.Суббота», ulpressa.ru, ul.kp.ru, mosaica.ru, «Улправда ТВ» - «Новости дня», ГТРК "Волга", ulpressa.ru, media73.ru, mosaica.ru, "Народная газета", "Аргументы и факты в Ульяновске", kommersant.ru, "Российская газета", Радио 2х2., ГТРК "Волга".**  **- информационное сообщение об организации образовательного процесса - ulpravda.ru , ulpravda.ru , mosaica.ru, ul.kp.ru, misanec.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, ul.kp.ru, ul.kp.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», regnum.ru, 73online.ru , ulpravda.ru , ul.kp.ru , ulpressa.ru, misanec.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, "Ульяновская правда", Радио 2х2., 1ul.ru, mosaica.ru, Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru , media73.ru, ulnovosti.ru, ulpravda.ru , media73.ru, mosaica.ru, "Народная газета", «Улправда ТВ» - «Новости дня».**  **- информационное сообщение о воспитательной работе - "Ленинец", "Наш край", "Приволжская правда", "Наш край", "Ульяновск сегодня", ulpravda.ru , "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Барышские вести", "Звезда", "Карсунский вестник", "Сурская правда", "Сельская правда".**  **- информационное сообщение о ЛДНР – "Цильнинские новости", «Репортер 73» - «Реальность».**  **- информационное сообщение о деятельности вузов - ulpressa.ru, "Чемпион", ГТРК "Волга", ulpressa.ru, 73online.ru , ulpravda.ru, ulgov.ru, Радио 2х2., 73online.ru , "Ульяновская правда" , ul.kp.ru , ulgov.ru.**  **- информационное сообщение об экзаменах - "Ульяновск сегодня".**  **- информационное сообщение о конкурсах, форумах, олимпиадах - ulpravda.ru, "Ульяновск сегодня", "Родина Ильича", "Карсунский вестник", "Старомайнские известия", "Барышские вести", «УлПравда ТВ» - «Новости дня», media73.ru, trisosny.ru, "Ульяновская правда", media73.ru, media73.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , ulpravda.ru , media73.ru, misanec.ru.**  **- информационное сообщение о нацпроекте и ремонтах - 73online.ru, ciarf.ru, ulgov.ru, 1ul.ru, "Наш край", «Репортер 73» - «Реальность», media73.ru, ultoday73.ru, uliyanovsk.bezformata.com, misanec.ru, misanec.ru, ul.kp.ru, ulpravda.ru, "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Кузоватовские вести", «Улправда ТВ» - «Новости дня», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), Радио 2х2., "Вперёд", "Тереньгульские вести", "Тереньгульские вести", "Барышские вести", "Звезда", "Звезда", «УлПравда ТВ» - «Новости дня», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», 73online.ru , ulpressa.ru, ulgov.ru, "Волжские зори", "ДД «Авторадио», «Радио Дача г. Димитровград», «Лав Радио»- «Губерния в эфире»", ulgov.ru.**  **- информационное сообщение о летней кампании - dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", Цильнинские новости", «Улправда ТВ» - «Новости дня».**  **- информационное сообщение о питании - Радио 2х2, "Ленинец", "Родина Ильича", Радио 2х2., Радио 2х2(2)., "Звезда", Радио 2х2(2)., ГТРК "Волга", misanec.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, Радио 2х2., ulpressa.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, ciarf.ru, 1ul.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru.**  **- информационное сообщение об организации образовательного процесса - ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru , mosaica.ru, ul.kp.ru, 1ul.ru, ul.kp.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Старт", Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru, ulpressa.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, dimgrad24.ru, misanec.ru, 73online.ru.**  **- информационное сообщение о воспитательной работе - "Родина Ильича", «Репортер 73» - «Реальность», 73online.ru, ГТРК "Волга".**  **- информационное сообщение о ЛДНР – ulpravda.ru, Радио 2х2.**  **- информационное сообщение о деятельности вузов - Радио 2х2., ГТРК "Волга", media73.ru, ul.kp.ru, 73online.ru, ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», Радио 2х2., ulpressa.ru, ul.kp.ru.**  **- информационное сообщение о безопасности и школьных маршрутах - "Ленинец", "Ульяновская правда", "Старомайнские известия", Радио 2х2., "Старт", "Мелекесские вести", "Тереньгульские вести", "Карсунский вестник", Радио 2х2., Радио 2х2.**  **- информационное сообщение о конкурсах, форумах, олимпиадах и праздниках - ulpravda.ru, dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», (ВЧ), ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Приволжская правда", "Наш край", "Наш край", ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru, 73online.ru, media73.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, "Молодежная газета", "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Старомайнские известия", "Новое время", «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность», ulpressa.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru , ul.kp.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Вперёд", "Вперёд", «УлПравда ТВ» - «Новости дня», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Местное время. Суббота», Радио 2х2., "Волжские зори", "Цильнинские новости", "Карсунский вестник", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Местное время. Воскресенье», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Местное время. Воскресенье», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Местное время. Суббота», Радио 2х2. 73online.ru, 73online.ru, 73online.ru, media73.ru, misanec.ru, dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", "Народная газета", "Аргументы и факты в Ульяновске", "Вешкаймские вести".**  **- информационное сообщение о нацпроекте и ремонтах - 73online.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Восход", "Восход", "Восход", "Вешкаймские вести", "Приволжская правда", "Наш край", "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Новое время", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ulpravda.ru, "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Волжские зори", "Карсунский вестник", ulpressa.ru, ugd.ru, ulyanovsk-news.net, media73.ru, veshkaima-vesti.ru, infoulyanovsk.ru, ulyanovsk-news.net, "Старт", "Восход", "Сельская правда".**  **- информационное сообщение о питании - ulpressa.ru, Радио 2х2., "Молодежная газета", "Ульяновск сегодня", "Старомайнские известия", "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Карсунский вестник", "Старт".**  **- информационное сообщение об организации образовательного процесса - Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru, misanec.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, ulpravda.ru, 1ul.ru, dimgrad24.ru, "Димград24 ТВ", «Улправда ТВ» - «Итоги дня».**  **- информационное сообщение о воспитательной работе - ul.kp.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ulpravda.ru , 73online.ru, ulpravda.ru , ul.kp.ru.**  **- информационное сообщение о ЛДНР – ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск».**  **- информационное сообщение о ЕГЭ и ВПР - "Родина Ильича", media73.ru, Радио 2х2., Радио 2х2.**  **- информационное сообщение о деятельности вузов - "Приволжская правда", "Барышские вести".**  **- информационное сообщение о безопасности и школьных маршрутах - "Восход", "Вешкаймские вести", ulgov.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, ul.kp.ru, ulpravda.ru, ciarf.ru, regnum.ru, Радио 2х2., ГТРК "Волга", media73.ru, 73online.ru, "Искра", "Восход", "Сельская правда", Радио 2х2.** | | |
| 2.9.3. | Организация пресс-конференций, брифингов по острым и критическим темам. Подготовка информационных сюжетов (передача «Максимум спорта», в ТРК «Репортёр» и др.) | по мере  необходимости | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитания  М.В.Абрамова |
|  | **Сюжеты на ГТРК «Волга» об открытии школьного технопарка «Кванториум», о фестивале «ПроДворец», об открытии мастерских в спо, об открытии после капитального ремонта школы №26, о реализации всероссийского проекта «Классная тема». Сюжеты на «УлправдаТВ» о проведении «Разговора о важном», о лекции Губернатора в рамках акции «Поделись своим знанием». Передача «Работа» на ТРК «Репортер73» с участием Министра просвещения и воспитания Натальи Семеновой. Сюжеты на ТРК «Репортер73» о Дне знаний, об открытии мастерских, об открытии школы №26 после капитального ремонта, о проведении «Разговора о важном». Передача «Разберемся» на ТРК «Репортер73» о «Профессионалитете». Передача «Утро с Репортером» о ИТ-кубе и Центрах «Точка роста». Сюжет на ТРК «Репортер73» о «Профессионалитете». Сюжеты на ГТРК «Волга» о проекте «Билет в будущее», открытии инженерных классов, о работе советников по воспитанию. Сюжеты на «УлправдаТВ» об открытии инженерных классов, о работе советников по воспитанию. Радиоэфир на «Радио 2х2» о проекте «Билет в будущее». Сюжеты на ГТРК «Волга» об итогах чемпионата «Молодые профессионалы», создание спортивных клубов, о старте чемпионата «Абилимипкс». Сюжеты на «УлправдаТВ» об итогах чемпионата «Молодые профессионалы», создание спортивных клубов. Сюжеты на ТРК «Репортер73» об итогах чемпионата «Молодые профессионалы», создание спортивных клубов. Передачи «Утро с репортером» о старте чемпионата «Абилимпикс» и о Дне дошкольного работника. Сюжет на «ДимградТВ» о команде зарничников, которые вошли в пятерку лучших на соревнованиях ПФО. Сюжеты на ГТРК «Волга» о присуждении педагогу звания «Заслуженный учитель», об отправке учебников в ЛДНР, о конкурсе «Студент года», о «Кулинарном батле» в преддверии Дня профобразования, открытие детского сада «Теремок» в Барышском районе, о праздновании Дня дошкольного работника. Сюжеты на ТРК «Репортер73» о презентации проекта «Билет в будущее», о присуждении педагогу звания «Заслуженный учитель», об отправке учебников в ЛДНР. Сюжеты на «УлправдаТВ» о присуждении педагогу звания «Заслуженный учитель». Передача «Утро с репортером» о Дне дошкольного работника. Передача «Утро с репортером» о Дне учителя. Радиоэфир на «Радио2х2» о педагогической неделе.** | | |
| 2.9.4. | Мониторинг материалов СМИ | еженедельно | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитания |
|  | **819 информационных сообщений.** | | |
| 2.9.5. | Работа по обращениям граждан. | в течение года | Специалисты Министерства просвещения и воспитания |
|  | **За текущий период в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области поступило 135 обращений граждан.** | | |
| 2.9.6. | Приём граждан Министром просвещения и воспитания | по согласованию | Н.В.Семенова |
|  | **30 сентября 2022 года состоялся личный прием исполняющего обязанности Министра образования и воспитания Ульяновской области Киселевой И.В. На прием обратился один заявитель по вопросу безопасности образовательных организаций.** | | |
| 2.9.7. | Приём граждан директорами департаментов и начальниками управлений и отделов. | согласно графику | Директора департаментов, начальники управлений и отделов |
|  | **6 сентября состоялся личный прием директора Департамента воспитания и социализации детией С.С.Васина. Обратился 1 человек с преложениями об улучшении процесса образования.**  **14 сентября состоялся выездной личный прием директора Департамента воспитания и социализации детей С.С.Васин в МФЦ по вопросам воспитательной работы в общеобразовательной организации, участия школьников в перечневых конкурсах и олимпиадах и государственном информационном ресурсе «Одаренные дети». Заявители не обратились.**  **14 сентября состоялся личный приём директора Департамента общего и дополнительного образования Н.А.Козловой. Обратился 1 человек по вопросу конфликтной ситуации во Дворце творчества детей и молодёжи.** | | |
| 2.9.8. | Подготовка плана работы и отчёта о проделанной работе Министерства образования и науки Ульяновской области. Подготовка изменений и дополнений в план социально значимых мероприятий на предстоящие 2 недели. Корректировка и отправка пресс-релизов и сценарных планов мероприятий. Отчёты по работе с обращениями граждан, отчёты по ЗПКР | еженедельно  ежемесячно | Отдел стратегического планирования и работы с обращениями граждан  С.А.Юртаева |
|  | **Еженедельные планы и отчёты о проделанной работе Министерства подготовлены и направлены в орготдел Правительства Ульяновской области. Проводилась работа с орготделом Правительства по уточнению мероприятий с участием Губернатора (обновление пресс-релизов, сценарных планов, регламентов). Проводилась проверка правильности оформления ответов на обращения граждан для предоставления на подпись руководителю. Перенаправлены по компетенции обращения граждан. Проводилась работа по заполнению портала ССТУ.РФ по работе с обращениями граждан в разделе. Ведётся работа информационно-справочной телефонной линии.**  **Еженедельно направляется план мероприятий, планируемых к проведению/рассмотрению Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в целях улучшения взаимодействия работы депутатов фракции ВПП «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Министерства руководител фракции «Единная Россия» В.А.Гвоздеву.**  **Подготовлен и размещен на сайте отчёт работы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области за август 2022 года.**  **Подготовлен и направлен в Правительство Ульяновской области и для размещения на сайте план Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области на октябрь 2022 года.**  **Подготовлен и размещен на сайте анализ обращений граждан и анализ обращений граждан по возможным фактам коррупции, потенциально коррупциогенным факторам, исполенных в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области за август 2022 года.**  **Подготовлены и направлены а Правительство Ульяновской области информация об организации работы с обращениями граждан и организациями и сведения о работе с обращениями граждан и организаций на информационном ресурсе ССТУ.РФ за август 2022 года.**  **8 сентября состоялось заседание постоянно действующей рабочей группы при Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области по рассмотрению обращений (жалоб) граждан и организаций, на которой был рассмотрен вопрос организации дополнительных мер безопасности в образовательных оучреждениях города и области, в том числе в ОГКУ школы-интерната № 26.**  **Размещена следующая информация на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в рубрике «Вы спрашивали»: «**[**Участие в олимпиадах в дистанционном режиме**](https://mo73.ru/obrashcheniya/vy-spr/uchastie-v-olimpiadakh-v-distantsionnom-rezhime/)**».**  **Подготовлен и направлен в ЦУР отчёт за девять месяцев 2022 года для формирования сводного отчета от Ульяновской области по исполнению Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1844.**  **Подготовлен и направлен в Правительство Ульяновской области ответ на поручения по итогам совещания по рассмотрению обращений, поступивших в рамках «прямой линии» Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских.**  **Подготовлен и размещен на сайте Министерства отчёт информациооно-аналитический обзор обращений граждан и организаций за сентябрь 2022 года.**  **Подготовлена и направлена в Правительство Ульяновской области информация по 29 инцидентам.**  **Количество сообщений, поступивших через платформу обратной связи – 34.** | | |
| **2.10.** | **Мероприятия по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных гражданских служащих по своему направлению** | | |
|  |  |  |  |

**Министр просвещения и воспитания**

**Ульяновской области Н.В.Семенова**

Ковалева Елена Эдуардовна, 41 79 16