|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **Управляющий Отделением**  **по Ульяновской области**  **Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф.Филимонов**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Губернатор**  **Ульяновской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Русских**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года** |

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

Программа разрабатывается на основании:

* Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р;
* постановления Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области»;
* методических рекомендаций по разработке региональных программ по повышению финансовой грамотности (или региональных программ (подпрограмм) с иным наименованием, направленных  
  на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программа реализуется Министерством финансов Ульяновской области  
и Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации на условиях системного партнёрства и паритета.

В целях согласования и координации действий, эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти (основных исполнителей) и других участников Программы создать Межведомственную координационную комиссию по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы» (далее – Комиссия), положение о которой является приложением к настоящей программе.

1. Характеристика сферы реализации Программы,

проблемы в указанной сфере

1.1. Основные положения региональной программы

Региональная программа «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы» (далее – Региональная программа) разработана на основании Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г.  
№ 2039-р (далее – Стратегия). Региональная программа также соответствует приоритетам и целям национальной политики Российской Федерации. Региональная программа построена на основе методических рекомендаций по разработке региональных программ по повышению финансовой грамотности (или региональных программ (подпрограмм) с иным наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Настоящая региональная программа определяет приоритеты, цели, задачи и способы их эффективного достижения в сфере государственного управления отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой грамотности, создания системы финансового образования и информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

Программа направлена на создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан в том числе за счёт использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества, разработку механизмов взаимодействия с федеральными структурами, исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности  
в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально-ответственного поведения участников финансового рынка.

Целями Региональной программы являются:

а) создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения;

б) повышение защищённости интересов граждан - потребителей финансовых услуг;

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

а) мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг. Для выполнения указанной задачи необходимо проведение социологических исследований в сфере повышения финансовой грамотности населения, защиты прав потребителей и финансового образования:

исследование уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области с целью определения текущего уровня финансовой грамотности  
и изменения в отношении, восприятии, поведении населения, уверенности потребителей при пользовании финансовыми услугами;

регулярный мониторинг (оценка) эффективности мероприятий Программы с целью определения эффективности проведения мероприятий Программы и её динамики;

б) формирование у населения Ульяновской области основ рационального финансового поведения. Для выполнения данной задачи необходимо обеспечить формирование установок на целесообразность учета баланса семейных (личных) доходов и расходов при принятии соответствующего финансового решения. При этом целями рационального финансового поведения может быть сохранение и накопление ресурсов, их преумножение, инвестирование. Важно соблюсти принципы свободы и независимости принятия самостоятельных решений;

в) создание потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Ульяновской области. Выполнение данной задачи осуществляется четырьмя этапами:

создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Ульяновской области. Данный этап характеризуется развитием волонтёрского движения по финансовой грамотности, масштабированием лучших частных и общественных инициатив, оказанием постоянной методической поддержки работникам муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, профессиональных образовательных организаций Ульяновской области посредством организации семинаров, научно-практических конференций по финансовой грамотности.

расширение практики использования информационных  
и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг. Данный шаг включает в себя массовизацию использования интернет ресурсов, разработанных в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», а также разработанных Центральным банком Российской Федерации и другими участниками реализации мероприятий Стратегии (подробнее о данных ресурсах можно узнать  
из пункта 3.5.). В настоящее время на территории Ульяновской области осуществляется ведение информационной странички «Финансовая грамотность» для педагогических работников образовательных организаций на сайте Министерства образования и науки Ульяновской области, ведение страницы в социальных сетях с размещением информационных материалов, проводятся онлайн-вебинары. Также важно отдельно отметить обеспечение работы сайта Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности Министерства финансов Ульяновской области. На данном сайте размещена основная информация о текущей деятельности Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности, календарь будущих мероприятий, а также содержится информация о волонтерах и консультантах финансовой грамотности на территории Ульяновской области;

создание, распространение информационных материалов  
и информирование населения Ульяновской области. Этап включает в себя подготовку и выпуск печатной и презентационной продукции для проведения мероприятий региональной программы, обеспечение образовательных учреждений, учреждений культуры, Многофункциональных центров Ульяновской области информационными материалами по финансовой грамотности, популяризацию и освещение региональной программы  
в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации,  
а также организацию образовательных и просветительских мероприятий по финансовой грамотности для всех целевых групп Программы, включая проведение всероссийских мероприятий, региональных акций и других акций, организуемых в рамках региональной программы;

г) внедрение образовательных программ и проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Ульяновской области. Данная задача включает внедрение созданных образовательных программ и учебно-методических материалов, в том числе:

организация участия муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, профессиональных образовательных организаций Ульяновской области  
в апробации учебных пособий, разработанных по заказу Центрального Банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации (при наличии предложений от организаторов апробации);

организация участия учащихся общеобразовательных организаций Ульяновской области во Всероссийских олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях по финансовой грамотности;

реализация программ по финансовой грамотности в муниципальных  
и государственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях Ульяновской области;

информирование населения Ульяновской области о мероприятиях, проводимых в Ульяновской области по тематике финансовой грамотности  
с использованием региональных и федеральных средств массовой информации;

д) повышение охвата и качества финансового образования  
и информированности населения Ульяновской области, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учётом развития современных финансовых технологий;

е) разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения  
и информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка.

Формирование основ рационального финансового поведения должно быть направлено на:

повышение интереса и мотивации граждан к получению новых знаний  
и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания её важности  
и практической пользы для личного и семейного финансового благополучия, формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение;

сознательное отношение к выбору финансовых продуктов, понимание особенностей оформления сделок и договоров на получение финансовых услуг, необходимость сравнения различных вариантов финансовых продуктов  
при принятии решения;

повышение интереса и мотивации к получению знаний в пенсионной сфере и мотивации к самостоятельному формированию пенсионных накоплений;

защиту прав потребителей в финансовой сфере, включая информирование об основных типах финансовых продуктов, правах потребителей и основах законодательства, процессе возмещения ущерба и организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль.

Выполнение указанных задач планируется при помощи привлечения  
к участию в мероприятиях Региональной программы специалистов Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Министерства образования и науки Ульяновской области, образовательных организаций Ульяновской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ульяновской области, территориальных органов Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, Отделения Пенсионного фонда России по Ульяновской области, кредитных организаций – Ульяновского отделения № 8588 Публичного акционерного общества «Сбербанк», операционного офиса «Ульяновский» в городе Ульяновске, Филиала «Нижегородский» в городе Нижний Новгород акционерного общества «Альфа-банк», акционерного общества банк «Венец», Ульяновского регионального филиала акционерного общества «Россельхозбанк», Кредитно-кассового офиса акционерного общества «Почта-банк» и других организаций. Реализация данной задачи может осуществляться при помощи консультирования граждан в интернет-приёмной Банка России, по телефону «горячей линии» и в рамках Общественной приёмной Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в общественных приёмных  
по защите прав граждан в Многофункциональных центрах Ульяновской области.

**1.2. Актуальность**

Повышение уровня финансовой грамотности, как совокупности знаний, навыков и установок, позволяющих человеку принимать взвешенные решения  
в отношении личных финансов и финансовых продуктов населения, является одним из важнейших приоритетов государственной политики,  
так как финансовые отношения являются главным составляющим элементом устойчивого социально-экономического развития страны.

Высокий уровень финансовой грамотности способствует формированию ответственного финансового поведения граждан и повышению эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг. Кроме того, повышение финансовой грамотности способствует привлечению долгосрочных инвестиционных ресурсов населения в экономику страны, а также обеспечению конкурентоспособности российского финансового рынка.

В настоящее время обеспечение личной финансовой безопасности является важным фактором экономического благополучия людей, провоцируя повышение значимости получения населением доступа к достоверной  
и надёжной информации о финансовых услугах и защите своих прав в качестве потребителей финансовых услуг. Также повышение уровня благосостояния населения оказывает прямое влияние на увеличение объёма поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, в том числе  
в результате межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти по вопросам, связанным с оказанием налоговой помощи и повышением финансовой грамотности населения.

Однако уровень финансовой грамотности, как на федеральном уровне, так и на уровне Ульяновской области является недостаточно высоким и требует долговременной систематической и скоординированной работы всех заинтересованных сторон. Одновременно с необходимостью повышения финансовой грамотности населения, возрастает необходимость развития инструментов информирования граждан о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, в связи с тем, что на финансовом рынке отсутствует постоянная практика информирования населения и финансового консультирования клиентов в целях разъяснения рисков, сопутствующих конкретному финансовому продукту.

Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, ухудшает ресурсную базу финансовых организаций, препятствует развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные процессы в экономике и приводит  
к ухудшению социально-экономического положения отдельного региона  
и страны в целом.

**1.3. Целевые группы Региональной программы**

Основными целевыми группами, выделяемые региональной программой являются следующие категории населения:

а) обучающиеся образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Представители данной целевой группы характеризуются  
как наиболее экономически активные. Данная целевая группа должна быть наиболее подготовлена к грамотному и эффективному поведению на рынке финансовых услуг, управлению личными финансами, свободно ориентироваться в широком спектре финансовых услуг с минимальными рисками финансовых потерь;

б) граждане с низким и средним уровнем доходов, как группа населения, склонная к рискованному типу финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах. Представителями данной целевой группы являются активные потребители финансовых услуг, в том числе с потенциальным расширением спектра финансовых услуг в будущем. Основная часть данной группы обладает низким уровнем знаний и навыков в сфере финансовой грамотности, а также недостаточным пониманием своих прав как потребителей финансовых услуг. Данная целевая аудитория наиболее склонна к принятию неэффективных решений;

в) граждане пенсионного и предпенсионного возраста и лица  
с ограниченными возможностями здоровья, как группа населения, испытывающая трудности при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту. Представители данной целевой группы характеризуются в основном незначительными, но существенными  
для её благополучия сбережениями. Данная группа в наибольшей степени  
не приспособлена к условиям меняющегося рынка, является наименее грамотной и наименее способной к обучению, при этом неверные решения относительно использования личного бюджета наиболее болезненно сказываются на жизненном уровне лиц из числа данной группы;

г) представители сферы предпринимательства и потенциальные предприниматели, принято считать, что данная целевая группа является одной из наиболее грамотных в сфере финансовой грамотности и налоговой культуры, однако, социологические опросы демонстрируют совершенно иную тенденцию. Предприниматели являются важной целевой группой,  
так как представители малого и среднего предпринимательства больше остальных групп подвержены тенденции принятия рискованных или даже криминогенных финансовых решений.

**1.4.** **Индекс финансовой грамотности населения**

Одним из основных инструментов контроля за уровнем финансовой грамотности является проведение ежегодного мониторинга и замера уровня финансовой грамотности населения регионов. Исследование основано  
на методологии Организации экономического сотрудничества и развития,  
в основе которого лежит расчет индекса финансовой грамотности населения. Данный индекс рассчитывается и формируется на основании ответов респондентов на отдельные вопросы анкеты. Индекс финансовой грамотности населения формируется путём суммирования трёх значений – частных индексов финансовой грамотности: Частный индекс Знания, Частный индекс Навыки и Частный индекс Установки.

Частный индекс Знания отражает понимание человеком базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности.

Частный индекс Навыки является усредненным значением, отражающим сведения об умениях отдельного человека или населения в целом принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни.

Частный индекс Установки отражает ориентацию человека  
на достижение долгосрочных финансовых целей, понимание необходимости соблюдения разумного баланса трат и сбережений.

В рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения  
и развитию финансового образования в Российской Федерации» был проведён мониторинг уровня финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, а также разрабатываются и реализуются образовательные программы по повышению финансовой грамотности для различных возрастных и целевых групп населения. В 2018 году с учётом полученных данных проекта Национальным агентством финансовых исследований составлен рейтинг уровня финансовой грамотности в России, составленный с учетом анализа ситуации во всех 85 субъектах посредством проведения социологического опроса населения. По Индексу финансовой грамотности населения  
(далее – Индекс) Россия находится в середине рейтингов финансовой грамотности - 9 место среди стран «Большой двадцатки» (G20). Результаты по регионам также свидетельствуют о среднем уровне Индекса.

Ульяновская область в этом рейтинге по Индексу находится в группе В (выше среднего) – во второй группе из пяти.

Общероссийский Индекс финансовой грамотности за 2019 год составил 12,37 балла. Индекс финансовой грамотности Ульяновской области за 2019 год составил 12,55 балла, что на 0,18 балла выше общероссийского. Ульяновская область по итогам рейтинга вошла в группу С, в которую включены регионы, занявшие с 34 по 52 место.

Индекс финансовой грамотности россиян в 2020 году составил  
12,35 балла. По сравнению с 2019 годом российский индекс финансовой грамотности упал на 0,16%.

Для Ульяновской области Индекс финансовой грамотности составил 12,71 балла (что превышает общероссийский показатель на 0,36%)  
при возможном максимуме в 21 балл. По значению Индекса Ульяновская область в общем рейтинге регионов России занимает место в Группе B – «Выше среднего».

Несмотря на позитивную тенденцию роста уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области, остаются актуальными проблемы фрагментарности преподавания основ финансовой грамотности  
в образовательных организациях, нехватки квалифицированных специалистов сферы финансовой грамотности, избыточной закредитованности граждан, мошенничество со стороны недобросовестных участников финансовых рынков и низкий уровень защищенности интересов потребителей финансовых услуг. Региональная программа Ульяновской области «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы» нацелена на решение указанных проблем.

**2. Направления работы по повышению уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области**

**2.1. Образовательное направление**

Существует несколько основных направлений работы по повышению уровня финансовой грамотности населения:

а) внедрение принципов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных образовательных стандартов, дополнительные образовательные программы, программы бакалавриата, позволяющее прививать интерес к грамотному управлению личными финансами с юного возраста;

б) информирование населения, как главный инструмент массового просвещения в сфере финансовой грамотности;

г) формирование нормативной базы по финансовой грамотности населения;

д) обеспечение постоянной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации методистов, журналистов, тьюторов, учителей и преподавателей по основам финансовой грамотности;

е) повышение уровня налоговой культуры населения.

Внедрение принципов финансовой грамотности в образовательные программы образовательных организаций на базе федеральных образовательных стандартов, создание дополнительных образовательных программ, программ бакалавриата – является одним из наиболее важных  
и трудоемких направлений работы по повышению уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области. Развитие данного направления является перспективным по причине того, что формирование устойчивых поведенческих установок детей и молодежи в аспекте грамотного использования личных финансов образует устойчивый базис финансовой грамотности населения на долгосрочный период. Важно отметить, что учитывая перегруженность современной школьной программы, необходимым аспектом при решении вышеуказанной программы является актуализация принципов внедрения дополнительных образовательных курсов, семинаров, тренингов и кружков указанной тематики.

В рамках совместной работы с отделением Центрального Банка Российской Федерации в 2018 году создана сеть, включающая на 1 января  
2020 года 18 опорных (пилотных) школ, в которых подготовлены педагоги  
и преподается курс «Основы финансовой грамотности» ученикам 8-11 классов. Каждая школа получила комплект учебно-методических материалов  
и организовала преподавание курса в соответствии с подписанными обязательствами перед Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации. В 2019 году 8 общеобразовательных организаций стали участниками апробации учебно-методических пособий, разработанных по заказу Центрального Банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации.

С 2019 года в профессиональных образовательных организациях элементы финансовой грамотности включены в учебные предметы, реализуемые в рамках образовательных программ среднего профессионального образования.

27 мая 2021 года Минюстом России зарегистрирован приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2020  
№ 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», вносящий универсальную компетенцию по финансовой грамотности во все федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) по высшему образованию. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021.

Также финансовая грамотность закреплена в новых ФГОС для начальной и основной школы, которые вступят в силу с 1 сентября 2022 года. В начальной школе знания о финансах будут преподавать на уроках математики  
и окружающего мира, а ученикам 5–9 классов — на обществознании, математике и географии.

В настоящее время на территории Ульяновской области образовательную деятельность осуществляют 414 общеобразовательных государственных, муниципальных и частных организаций. Финансовая грамотность реализуется

в формате программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС, либо  
в формате дополнительных программ общего развития. В ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  
31 профессиональных образовательных организаций.

Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации заключены Соглашения  
о сотрудничестве с Ульяновским государственным университетом в 2018 году  
и Ульяновским государственным педагогическим университетом имени  
И.Н. Ульянова в 2019 году. Сотрудники Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Ульяновск) подготовили группу студентов-волонтеров финансового просвещения Ульяновского государственного университета и научили их вести открытые уроки по финансовой грамотности. В рамках Соглашения с педагогическим университетом проводятся лекции  
в сфере повышения финансовой грамотности, сотрудники Банка России  
в рамках организации летней оздоровительной компании принимают участие  
в подготовке вожатых проведению игр по финансовой грамотности. Сотрудники Отделения Ульяновск регулярно принимают участие в ежегодном областном педагогическом образовательном форуме, который проводится в Ульяновском государственном педагогического университете имени И.Н. Ульянова.

К участию в апробации и трансляции позитивного опыта по реализации программ по финансовой грамотности привлечены сотрудники Областного Государственного Автономного Учреждения «Институт развития образования» и Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова». Изучен и рекомендован к использованию  
в работе в муниципальных и государственных образовательных организациях опыт Волгоградской области, Алтайского края, Республики Татарстан  
по введению программ финансовой грамотности в образовательных организациях дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский педагогический колледж», Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский социально-педагогический колледж» также работают в режиме пилотных площадок, где разрабатываются соответствующие программы по финансовой грамотности в рамках учебного плана. В системе дополнительного образования детей 5 образовательных организаций дополнительного образования детей открыли объединения  
по финансовой грамотности. Интересный опыт финансового просвещения  
в системе дополнительного образования детей имеет Молодёжная финансовая академия, созданная при взаимодействии Областного государственного бюджетного образовательного учреждения «Дворец творчества детей  
и молодёжи» и Института экономики и бизнеса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет».

В Ульяновской области элементы финансовой грамотности включены  
в ряд общеобразовательных предметов: обществознание, математика, право, экономика, технология. Усиленно данная работа проводится в профильных  
10-11 классах. Наиболее распространенной формой обучения детей основам финансовой грамотности является внеурочная деятельность и воспитательная работа, выходящая за рамки основного учебного времени.

Также в целях развития направления развития финансовой грамотности населения, ежегодно проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности, организованная по заказу Министерства финансов Российской Федерации.

Ежегодно в Ульяновской области утверждается перечень олимпиад  
на новый учебный год. Так, например, по итогам 2020 года информация была презентована на семинаре «Финансовая грамотность: ключевые итоги работы 2020 года и приоритетные направления в 2021 году» в рамках регионального образовательного форума Ульяновской области «Воспитать человека: новые вызовы»: 10 олимпиад всероссийского и международного уровня и 1 олимпиада среди образовательных организаций и педагогических работников.

Олимпиады и курсы по финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации:

*олимпиада школьников по финансовой грамотности «Высшая проба» для школьников 9-11 классов.*Олимпиада уже несколько лет входит в Перечень олимпиад школьников и их уровней на очередной учебный год, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Победа  
в данной олимпиаде дает возможность получить льготы – от дополнительных баллов до поступления без вступительных испытаний, как при поступлении  
в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», так и в другие вузы. Организаторами Олимпиады выступают Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», который проводит ее совместно с партнерами в регионах, инициатор олимпиады - Министерство финансов Российской Федерации;

*плехановская олимпиада школьников (финансовая грамотность).* Успешное выполнение заданий позволит участнику олимпиады продемонстрировать свой уровень финансовой грамотности перед аудиторией высококлассных специалистов в данной области и получить дополнительные преимущества при поступлении в Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова. Олимпиада состоит из двух этапов: заочный (отборочный) и очный (заключительный). Организатором олимпиады является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»;

*ежегодный межрегиональный конкурс исследовательских и творческих работ школьников «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».*Это ежегодный конкурс исследовательских  
и творческих работ школьников, научно-практическая конференция, публичные лекции и дистанционные курсы, призванные способствовать повышению уровня финансовой грамотности. Организаторы: Консультационная компания ПАКК под эгидой Министерства финансов Российской Федерации в партнёрстве  
с Экономическим факультетом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Институтом экономики, математики  
и информационных технологий Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Факультетом экономических наук Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и коммерческим банком «Новый век»;

*Московская олимпиада по финансовой грамотности.*К участию приглашаются школьники 5-11 классов.  Олимпиада уже несколько лет входит  
в Перечень олимпиад школьников и их уровней на очередной учебный год, утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Организаторами олимпиады являются Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического мастерства», Департамент образования города Москвы, при участии Российской академии наук, Ассоциации московских вузов;

о*лимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН для старшеклассников».*Олимпиада уже несколько лет входит в Перечень олимпиад школьников  
и их уровней на очередной учебный год, утверждаемый Министерством науки  
и высшего образования Российской Федерации. Организаторы: Общероссийская общественная организация потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг», Центральный банк Российской Федерации  
и общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»;

*международный конкурс языкового творчества «Прибыль слов».* Конкурс проводится для всех граждан, интересующихся происхождением  
и значением терминов, используемых в финансовой сфере. Организаторами выступают [Ассоциация развития финансовой грамотности](https://fincubator.ru/), [Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина](https://www.pushkin.institute/). При поддержке Совета  
по финансовой грамотности при Центральном Банке России и организаций-учредителей Ассоциации развития финансовой грамотности;

*дистанционная всероссийская олимпиада «Потенциал России - школьники за предпринимательство» проводится в формате Всероссийской Акции.* Олимпиада проводится по трем возрастным уровням: 2-4, 5-8 и 9-11 классы в режиме онлайн. Олимпиада направлена на популяризацию предпринимательства и содействие воспитанию предприимчивой, успешной, жизнестойкой молодежи. Организатор: Некоммерческое партнерство «Национальная Академия Предпринимательства» при поддержке Агентства стратегических инициатив;

*викторина по финансовой математике, финансовой грамотности  
и цифровым финансовым технологиям для 6-8 классов (Школьный финатлон).* Викторина проводится на безвозмездной основе в целях привлечения младших школьников к знакомству и дальнейшей подготовке к участию в самой массовой на сегодняшний день Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг олимпиаде по финансовой грамотности «ФИНАТЛОН» среди учащихся 9-11 классов. Организатор: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) – крупнейший российский учебный и научно-исследовательский центр в области финансовых рынков, инвестиций и маркетинга;

*всероссийский чемпионат по финансовой грамотности.* Чемпионат проводится среди команд школьников 6-8 классов и 9-11 классов, студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования в режиме онлайн в формате школьных, муниципальных, региональных и федеральных кубков по финансовым  
и коммуникативным боям (уровень выбирают участники самостоятельно). Организатор: общество с ограниченной ответственностью «КЕЙС-ИГРА»  
при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, Агентства стратегических инициатив;

*«Юный предприниматель и финансовая грамотность» — увлекательное онлайн-состязание для школьников 1-9 классов на платформе «Учи.ру».* Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» помогает с самого детства развивать предпринимательские качества и навыки: базовую финансовую грамотность, критическое мышление, разумный подход к риску, лидерские качества. Организаторы: Банк России, Министерство экономического развития Российской Федерации, Ассоциация развития финансовой грамотности;

*всероссийский конкурс проектов по поддержке лучших практик  
и потенциала центральных региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития финансовой грамотности.* На Конкурс принимаются проекты, как реализованные,  
так и запланированные к осуществлению в 2021/2022 учебном году. Организатор: Ассоциация развития финансовой грамотности.

В международной олимпиаде по финансовой грамотности «Якласс»  
от Ульяновской области приняли участие 4351 человек.

В мероприятиях олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность» приняли участие 6382 ульяновских школьника, в том числе:

0-4 классы – 4471 человек;

5-7 классы – 1307 человек;

8-9 классы – 604 человека.

Также жители Ульяновской области в 2021 году принимали активное участие в ежегодных мероприятиях «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры», в том числе предполагающие участие  
в олимпиадах по финансовой грамотности, инициированные федеральным центром.

Согласно результатам мониторинга Центра финансовой грамотности Министерства финансов Российской Федерации, в общей совокупности участие школьников и студентов в олимпиаде федеральных методических центров  
по финансовой грамотности в 2020/2021 учебном году по Ульяновской области приняли участие 24 человека.

Кроме того, совместно с Министерством просвещения Ульяновской области планируется запуск Конкурса среди образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области на определение самых «активных» участников мероприятий по финансовой грамотности в рамках реализации мероприятий региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы».

Ключевыми аспектами развития образовательного направления в сфере повышения уровня налоговой культуры и финансовой грамотности населения Ульяновской области являются: массовость (высокий уровень охвата определённой или нескольких целевых групп), системность (проведение систематических занятий, курсов, тренингов, олимпиад и семинаров, с учётом грамотного педагогичного метода проведения взаимосвязанных занятий), учёт гендерных, возрастных и социальных аспектов задействованных групп населения.

**2.2. Информирование населения о вопросах**

**финансовой грамотности и способах защиты**

**прав потребителей финансовых услуг**

Информирование населения является важным направлением работы по повышению уровня финансовой грамотности населения. Направление включает в себя расширение практики использования информационных и образовательных ресурсов, информирование населения через средства массовой информации о появлении тех или иных возможностей участия  
в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения, а также подготовку и выпуск печатной и презентационной продукции.

Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, приоритетными целями информирования населения являются:

формирование у населения культуры ответственного финансового поведения, в том числе налоговой, а также навыков по контролю расходов  
и доходов;

создание мотивации к среднесрочным и долгосрочным накоплениям, оптимальному соотношению между кредитной задолженностью и доходом домохозяйства, учёт особенностей планирования на различных этапах жизненного цикла;

повышение интереса и мотивации граждан к получению новых знаний  
и навыков в сфере финансовой грамотности, осознания её важности  
и практической пользы для личного и семейного финансового благополучия, формирование чувства личной ответственности за свое финансовое поведение;

сознательное отношение к выбору финансовых продуктов, понимание особенностей оформления сделок и договоров на получение финансовых услуг, необходимость сравнения различных вариантов финансовых продуктов  
при принятии решения;

защита прав потребителей в финансовой сфере, включая информирование об основных типах финансовых продуктов, правах потребителей и основах законодательства, процессе возмещения ущерба  
в организациях, осуществляющих надзорные функции и контроль;

повышение интереса и мотивации к получению знаний в пенсионной сфере и мотивации к самостоятельному формированию пенсионных накоплений.

Исключительно важным условием эффективности процесса повышения информированности населения, является координация усилий на основе единой цели финансового просвещения всех субъектов экономики.

В настоящее время ведется активная работа по разработке и внедрению эффективных механизмов информирования населения и обратной связи  
с потребителями финансовых услуг на основе современных технологий.  
К числу основных мероприятий данной направленности на уровне Ульяновской области относятся: уроки финансовой грамотности, проводимые Министерством финансов Ульяновской области, Центральным Банком Российской Федерации, кредитными и страховыми организациями, Роспотребнадзором и другими оранизациями; интерактивные игры-викторины экономической направленности; конкурсы рисунков; прямые эфиры  
в социальных сетях – Инстаграм и ВКонтакте; участие в олимпиадах  
по финансовой грамотности, инициированных федеральным центром; постановка спектаклей. В качестве организационной и методической базы используется следующие Интернет-площадки: вашифинансы.рф, финкульт.инфо, сайт Банка России, сайт регионального Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности, на которых размещаются ссылки, материалы и иная методическая информация.

Важно отдельно отметить обеспечение работы Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности Министерства финансов Ульяновской области. Немаловажное направление, реализуемое Центром – работа с населением в части оказания консультационно-методической поддержки по вопросам планирования и управления личными финансами, грамотного использования банковских и страховых продуктов и услуг  
на основе финансовых инструментов, организации механизмов финансовой безопасности и иным вопросам, входящим в компетенцию деятельности Центра. Помимо подготовки ответов на официальные обращения  
и консультирования по рабочему телефону, на сайте подготовлена форма обратной связи как один из способов взаимодействия с населением Ульяновской области. На сайте Центра размещена основная информация  
о текущей деятельности Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности, календарь будущих мероприятий, а также содержится информация о волонтёрах и консультантах финансовой грамотности  
на территории Ульяновской области.

Информирование населения о вопросах финансовой грамотности населения включает в себя подготовку и выпуск печатной и презентационной продукции для проведения мероприятий региональной программы, обеспечение образовательных учреждений, учреждений культуры, Многофункциональных центров Ульяновской области информационными материалами по финансовой грамотности, популяризацию и освещение региональной программы в телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, а также организацию образовательных  
и просветительских мероприятий по финансовой грамотности для всех целевых групп Программы.

Для информирования населения по вопросам повышения финансовой грамотности и привлечения внимания к данной проблематике Министерство финансов Ульяновской области ежегодно выступает координатором участия Ульяновской области во Всероссийской неделе финансовой грамотности  
для детей и молодёжи и Всероссийской неделе сбережений. В этих мероприятиях активное участие принимает Министерство просвещения  
и воспитания Ульяновской области. По итогам Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи 2018 Ульяновская область заняла 1 место по проценту охвата населения региона мероприятиями (среди регионов, не входящих в периметр Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации») – охват населения Ульяновской области составил 73,8 тыс.человек. В 2019 году – охват населения в ходе Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодёжи составил 184,3 тыс.человек, кроме того охват населения через радиоэфир –  
12 тыс.человек. В 2020 году охват населения составил 112,4 тыс. человек.

В 2021 году Министерством финансов Ульяновской области совместно  
с акционерным обществом «Почта России» организована реализация проекта «Почтальоны финансовой грамотности». Данный проект, направлен  
на Повышение финансовой грамотности жителей муниципальных образований Ульяновской области (сельских поселений) с привлечением сотрудников акционерного общества «Почта России» в качестве волонтеров. Реализация мероприятий Проекта нацелена в качестве целевой аудитории на население  
в возрасте старше 18 лет, в том числе граждан пенсионного возраста, проживающих в населённых пунктах муниципальных образований Ульяновской области. В рамках проекта проведен ряд личных консультаций  
с жителями населённых пунктов, принимающих участие в акции по актуальным вопросам повышения финансовой грамотности. В ходе проведения мероприятий сформирован запрос о необходимости проведения консультаций по теме финансового просвещения на основании анкеты, проведены консультации почтальонами финансовой грамотности, а также представлены отчёты о проведённых консультациях, в том числе проведено анкетирование населения на предмет удовлетворения его результатами консультаций.

В 2022 и последующих годах практика работы на региональном уровне будет продолжена и может служить теоретическим и практическим базисом для масштабирования на всей территории Российской Федерации.

Основными условиями развития направления повышения информированности населения о вопросах финансовой грамотности и защиты прав потребителей являются: популяризация информационных ресурсов  
о финансовой грамотности, активное рекламирование соответствующих сайтов и укрепление механизмов связи с общественностью в целом.

**2.3. Формирование нормативной базы по финансовой  
грамотности населения**

В целях развития сферы налоговой культуры и финансовой грамотности населения Ульяновской области, необходимо создать ряд механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение информированности населения не только в аспекте будущих мероприятий,  
но также и в аспекте формирования устойчивой нормативной базы  
для дальнейшего проведения исследовательской работы данного направления.

Цель работы по этому направлению - формирование институционального и кадрового потенциала на региональном уровне, создание сети региональных центров финансовой грамотности, проведение апробации и реализации образовательных программ и информационных продуктов, разработанных  
в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности населения.

Основным региональным нормативным актом, отражающим особенности, направления и методы реализации мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области является региональная программа «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы». Региональная программа отражает основные показатели, требования и задачи Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.

Кроме того, элементы финансовой грамотности включены  
в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=C48D025FD2A1141339D3D48A58926B50BE1346A053998301A62DA5648CC5D720DF4E840E2870AF986972CAbA52E) Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области».

Для достижения наиболее значимых для региона качественных  
и количественных показателей финансовой грамотности населения в 2020 году Правительством Ульяновской области и Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ была утверждена Региональная программа «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2020–2023 годы» №187–ПЛ   
от 23.09.2020 г. Также утверждён План реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2020-2023 годы».

Отдельные вопросы регулируются также в:

1. распоряжении Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 2943-р «О реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы на территории Ульяновской области»;
2. постановлении Правительства Ульяновской области №583-П  
   от 14.10.2020 «Об утверждении региональной программы уменьшения доли граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ульяновской области, на период до 2024 года»;
3. распоряжении Губернатора Ульяновской области от 21.02.2019  
   № 103-р «О проведении на территории Ульяновской области акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности»;
4. распоряжении Губернатора от 23.08.2019 № 1032-р  
   «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 годы».
5. меморандуме о сотрудничестве в вопросах повышения финансовой грамотности населения на территории Ульяновской области на 2021-2023 г.г. между Правительством Ульяновской области, Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности;
6. ведомственном проекте «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» (утвержден Первым заместителем Председателя Правительства Ульяновской области № 5-П/П от 22.06.2020);
7. календарном плане-графике проведения акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры Ульяновской области» в 2021 году (утвержден Губернатором Ульяновской области  
   № 73Г-01/2037вн от 11.02.2021).

Несмотря на полноту нормативной базы направления развития налоговой культуры и финансовой грамотности населения Ульяновской области, региональная программа Ульяновской области допускает возможность внесения новых и модификации существующих нормативных документов.

Одним из дальнейших необходимых этапов формирования устойчивой нормативной базы сферы развития налоговой культуры и финансовой грамотности населения является формирование методических документов  
и документов, содержащих систематическое изложение этапов и принципов формирования финансово-грамотного поведения.

**2.4. Переподготовка и повышение квалификации специалистов**

**сферы финансовой грамотности**

Подготовка специалистов сферы финансовой грамотности является перспективной и важной задачей для Ульяновской области в связи  
с активизацией интереса населения к проблеме грамотного и разумного использования личных финансов. Увеличение числа квалифицированных специалистов, деятельность которых направлена на просвещение людей  
в сфере финансовой грамотности является одним из важнейших механизмов для стимулирования экономически рационального поведения населения  
и повышения общего благосостояния Ульяновской области.

К концу 2021 года на территории региона федеральными методическими центрами подготовлено 173 педагога, Отделением по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации совместно ОГАУ «Институт развития образования» – 52 педагога.  
В целом, в Ульяновской области уже обучено 238 человек, получившие по итогам прохождения обучения удостоверение финансового консультанта-методиста в области финансовой грамотности населения. Консультанты-методисты по итогам прохождения обучения имеют право на осуществление консультационной и информационно-просветительской деятельности в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности  
в Ульяновской области по следующим вопросам: использование различных финансовых инструментов и услуг, рациональное экономическое поведение граждан, самостоятельная и своевременная забота о пенсионном обеспечении  
и других базовых потребностях домохозяйства, финансовые расчеты  
и объективный выбор финансовых инструментов, права потребителя и способы их защиты при использовании различных финансовых инструментов и услуг.

Немаловажными условиями реализации мероприятий по переподготовке  
и повышению квалификации специалистов сферы финансовой грамотности являются: формирование устойчивой теоретической базы финансовой грамотности и налоговой культуры (популяризация сайтов, содержащих теоретическую информацию о данном направлении), формирование стабильного кадрового резерва данной сферы (с учетом привлечения волонтеров сферы финансовой грамотности), а также обеспечение прохождения лицами, находящихся в кадровом резерве, курсов и последующих тестирований в целях контроля уровня обучаемости по тем или иным программам данного направления.

**2.5. Повышение налоговой культуры в Ульяновской области**

Региональная программа Ульяновской области направлена на проведение просветительских мероприятий, направленных на формирование устойчивого базиса грамотного управления личными финансами населения Ульяновской области в целом. Иным приоритетным направлением работы в рамках данной программы является формирование и применение мер по снижению численности лиц, занятых в секторе неформальной занятости.

Развитие сферы неформальной занятости является признаком низкой налоговой культуры, влекущее за собой замедление темпов роста доходов регионального бюджета. Данная проблема связана с желанием налогоплательщиков уйти от уплаты налогов, а также со стремлением освободиться от избыточного государственного регулирования. Таким образом, приобщение населения Ульяновской области к принципам налоговой культуры является приоритетным направлением деятельности в сфере развития финансовой грамотности населения.

Для аккумулирования данной работы при Министерстве финансов Ульяновской области создан Центр развития налоговой культуры и финансовой грамотности региона (далее – Центр), а также инициирован проект «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры населения Ульяновской области» в статус регионального приоритетного.

Также создание региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы» является важным этапом устранения проблем низкой налоговой культуры и финансовой грамотности населения Ульяновской области так как в состав мероприятий программы входит осуществление работы по борьбе с «теневым сектором» экономики, популяризации уплаты налогов, вовлечению в налоговый оборот субъектов налогообложения, формирование положительного имиджа налогоплательщика. В программе отражается деятельность регионального Центра по проведению мероприятий по популяризации специальных налоговых режимов, в том числе налога на профессиональный доход, в рамках мероприятий по финансовой грамотности.

В сферу деятельности Цента в рамках борьбы с проявлениями неформальной занятости населения входит проведение ежемесячных выездных мероприятий на территории муниципальных образований Ульяновской области с участием экспертов Общероссийской общественной организации «Опора России», управления федеральной налоговой службы, действующих  
и потенциальных предпринимателей по вопросам применения специальных налоговых режимов, включая «самозанятость», регистрации бизнеса,  
а также о возможных поддержках со стороны государства, оформления деятельности представителей малого и среднего предпринимательства, отчётной информации и иных тематик, в рамках региональной акции «Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры»  
(далее – Акция).

Кроме очных мероприятий для информирования населения проводятся онлайн-вебинары, раздача полезных листовок, ведение страницы в социальных сетях с размещением информационного материала.

Кроме того, в рамках Акции определяются фокусные муниципальные образования, на территории которых организуются выездные мероприятия совместно с управлением федеральной налоговой службы России  
по Ульяновской области, управлением Министерства внутренних дел России  
по Ульяновской области и Министерством финансов Ульяновской области. Целью данных совместных выездных мероприятий является выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, а также выявление неоформленных в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации работников сферы малого и среднего предпринимательства, информирование неоформленных сотрудников о минусах «неофициального» трудоустройства Выявленные нарушения с участием представителей бизнеса рассматриваются на комиссиях в управлении федеральной налоговой службы России по Ульяновской области и в администрации муниципального образования.

Планируемыми итогами применения мер данной направленности является увеличение наполняемости консолидированного бюджета, вовлечение лиц, задействованных в секторе «теневой» экономики, в экономический оборот, рост поступлений налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налогов по специальным налоговым режимам, налога  
на профессиональный доход.

3. Оценка эффективности реализации региональной программы

3.1. Этапы реализации региональной программы

Программа реализуется в три этапа:

I этап: второе полугодие 2021 года (подготовительный этап) – подготовка, согласование и утверждение основной документации по реализации Программы;

II этап: 2022 год (институциональный этап) – управление реализацией Программы, создание постоянно действующей системы финансовой грамотности населения и финансового образования в Ульяновской области, подготовка преподавателей, консультантов и экспертов, содействие включению в образовательный процесс разработанных программ, методик, подходов, организация последующего регулярного обучения и консультирования;

III этап: 2023 год (распространение опыта) - широкое внедрение результатов Ульяновской области в сфере налоговой культуры и финансовой грамотности населения.

Определение механизмов контроля и мониторинга реализации Программы, осуществление оценки рисков, возникающих при реализации Программы, а также уточнение индикаторов и показателей эффективности ее реализации, оценка эффективности мероприятий по реализации [Программ](consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F665CDBECC36F20EF94DABB08DDE2022161D4C0624FDC11015668ECE3D83B990CCD0EC4C49C729AEDY5I5I)ы осуществляется Межведомственной координационной комиссией  
по реализации Региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021 – 2023 годы».

**3.2. Оценка результатов реализации Программы**

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе показателей, позволяющих определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения целей.

Ожидаемым результатом является увеличение значений ключевых показателей в ходе реализации Программы. С 2021 по 2023 годы запланирован рост следующих показателей:

увеличение числа граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности;

увеличение количества проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области уроков (количество организованных площадок для проведения мероприятий);

увеличение числа педагогических работников муниципальных  
и государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в области финансовой грамотности;

увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы основного общего и средне профессионального образования,  
в которых внедрены программы по финансовой грамотности;

снижение доли населения Ульяновской области, занятого в «теневом» секторе экономики Ульяновской области (разница значений нынешнего  
и прошлого года).

3.3. Общая оценка вклада региональной программы

в социально-экономическое развитие Ульяновской области

Мероприятия региональной программы направлены на повышение регионального индекса финансовой грамотности населения, стимулирование рационального финансового поведения населения и повышение общего уровня благосостояния региона.

Реализация региональной программ направлена на охват финансовым образованием следующих приоритетных целевых групп населения: обучающиеся образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования; населения склонного к рискованному типу финансового поведения в сложных жизненных обстоятельствах (граждане с низким  
и средним уровнем доходов); население, испытывающее трудности при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту, - граждане пенсионного возраста и лица с ограниченными возможностями здоровья. Представители данных целевых групп относятся к разным категориям, требующим диверсифицированного образовательного подхода, соответственно, одним из главных социально-экономических достижений в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения является создание и развитие специализированных образовательных программ.

Кроме того, к числу социально-экономических результатов реализации мероприятий региональной программы относятся:

обеспечение межведомственного подхода к решению проблем недостаточного уровня финансовой грамотности, информированности, безопасности и защищенности на финансовом рынке российского населения;

разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, организационных, образовательных, просветительско-информационных и иных мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, обеспечение его большей защищенности и безопасности  
в финансовой сфере, содействие повышению его благосостояния;

обеспечение получения гражданами доступной, объективной  
и качественной информации в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями;

участие Ульяновской области в решении проблем, связанных  
с недостаточной финансовой грамотностью населения России, а также активное привлечение к решению этих проблем организаций финансового сектора, других коммерческих компаний, образовательных и некоммерческих организаций и волонтеров;

обеспечение комплексности, доступности и эффективности государственных мер по повышению финансовой грамотности, которые будут дополнять реализуемые меры по совершенствованию защиты  
прав потребителей;

привлечение дополнительного финансирования для развития  
системы финансового образования и информирования за счет  
инициирования целевых программ и привлечения негосударственных структур к совместным мероприятиям по повышению финансовой грамотности  
граждан;

проведение регулярной оценки уровня финансовой грамотности населения на основании целевых показателей реализации настоящей Стратегии для мониторинга результатов достижения ее целей и задач;

рост уровня знаний и вовлеченности граждан в процесс формирования пенсионного обеспечения.

повышение общего объема сбережений домохозяйств;

снижение рисков «персонального банкротства», связанных  
с отсутствием финансового планирования и/или неэффективным использованием финансовых инструментов;

улучшение доступа населения к финансовым услугам;

повышение доли населения, участвующего в управлении накопительной частью будущей пенсии;

готовность домохозяйств преодолевать неблагоприятные экономические колебания;

снижение уровня просроченной задолженности по потребительским кредитам;

защищенность населения от финансового мошенничества за счет знания нормативных правовых актов и специфики рынка финансовых услуг;

повышение прозрачности предоставляемой населению информации  
со стороны продавцов рынка финансовых услуг;

дальнейшее развитие системы защиты прав потребителей финансовых услуг;

рост кадрового резерва сферы развития налоговой помощи  
и финансовой грамотности населения.

Реализация Программы будет способствовать повышению качества имеющихся финансовых услуг, позволит расширить  
возможности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния и роста сбережений. Рост финансовой грамотности населения приведёт к постепенному снижению рисков излишней личной задолженности граждан  
по потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества  
со стороны недобросовестных участников рынка финансовых услуг.

**3.4. Порядок направления отчетности о реализации Программы  
в Межведомственную координационную комиссию**

Отчетность о результатах реализации Программы направляется в виде аналитической записки и информационной справки по итогам года не позднее 31 января года, следующим за отчетным периодом, в адрес участников Межведомственной координационной комиссии.

**ПАСПОРТ**

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Основания создания и реализации Программы | Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039–р (далее – Стратегия);  План мероприятий («дорожная карта») реализации второго этапа Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (на период 2021–2023 годов) от 28 июля 2021 г. № ПМ-01-59/135 / 12-12-11/ВН-36478;  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»;  Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584–П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области» |
| Заказчики Программы | Правительство Ульяновской области;  Отделение по Ульяновской области Волго–Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации  Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области |
| Координаторы Программы | Министерство финансов Ульяновской области (далее – Министерство финансов) |
| Основные исполнители и участники Программы | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (далее – Министерство просвещения и воспитания);  Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (далее – Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия);  Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области (далее – Министерство экономического развития и промышленности);  Управление федеральной почтовой связи Ульяновской области акционерное общество «Почта России» (УФПС АО Почта России) (по согласованию);  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» (далее – Ульяновский ГАУ) (по согласованию);  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее – УлГУ) (по согласованию);  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее – УлГТУ) (по согласованию);  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» (далее – УлГПУ) (по согласованию);  Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических исследований Ульяновской области» – (далее – ЦСИ);  Органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию);  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (далее – Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области) (по согласованию);  Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области (далее – УФНС России по Ульяновской области) (по согласованию);  Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области (далее – Отделение Пенсионного фонда) (по согласованию);  Общественная палата Ульяновской области (по согласованию);  Кредитные организации (по согласованию);  Некоммерческие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения;  повышение защищённости интересов граждан - потребителей финансовых услуг;  Задачи Программы:  Проведение мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг;  формирование у населения Ульяновской области основ рационального финансового поведения;  создание потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Ульяновской области;  внедрение образовательных программ и проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности населения Ульяновской области;  повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения Ульяновской области, а также обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества с учётом развития современных финансовых технологий;  разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения и информированности в указанной области, в том числе в части защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного обеспечения и социально ответственного поведения участников финансового рынка |
| Важнейшие целевые (контрольные) показатели реализации Программы | Число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, человек;  Количество проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области уроков, целью которых является обучение населения Ульяновской области основам финансовой, в том числе налоговой грамотности, единиц;  Количество педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в области финансовой грамотности, человек;  Доля образовательных организаций, реализующих программы основного общего и средне профессионального образования, в которых внедрены программы по финансовой грамотности, %;  Доля населения Ульяновской области, занятых в «теневом» секторе экономики*,* % |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации 2021 – 2023 годы.  Программа реализуется в два этапа:  I этап: 2021 – 2022 годы (институциональный этап) – создание постоянно действующей системы финансовой грамотности населения и финансового образования в Ульяновской области, подготовка преподавателей, консультантов и экспертов, волонтеров, содействие включению в образовательный процесс разработанных программ, методик, подходов, организация последующего регулярного обучения и консультирования;  II этап: 2023 год (распространение опыта) – широкое распространение опыта Ульяновской области в других регионах России |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования Программы составляет 1 772 тыс. рублей:  2020 год – 300 тыс. рублей;  2021 год – 872 тыс. рублей;  2022 год – 300 тыс. рублей;  2023 год – 300 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей:  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год –0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 1 160 тыс. рублей:  2020 год – 300 тыс. рублей;  2021 год – 260 тыс. рублей;  2022 год – 300 тыс. рублей;  2023 год – 300 тыс. рублей,  внебюджетные источники (средства) – 0 тыс. рублей:  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год –0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение числа граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности;  Увеличение количества проведённых в рамках межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области уроков (количество организованных площадок для проведения мероприятий);  Увеличение числа педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в области финансовой грамотности;  Увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы основного общего и средне профессионального образования, в которых внедрены программы по финансовой грамотности;  Снижение доли населения Ульяновской области, занятого в «теневом» секторе экономики Ульяновской области (разница значений нынешнего и прошлого года) |

**ПЛАН**

реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование региональной программы, основного мероприятия, контрольного события региональной программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Срок реализации (дата) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Координация и администрирование реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021-2023 годы» (далее - Программа) | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 2 | Основное мероприятие 2  Разработка и реализация образовательных программ по повышению уровня финансовой грамотности населения Ульяновской области | Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф.  Брюханова Н.Г.  Исаева Н.С.  Дубовицкая Е.Н. |  |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1  Программа реализована в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях | Семенова Н.В.  Высшие учебные заведения (далее – ВУЗы)  (по согласованию)  Главы администраций муниципальных образований области (далее – МО) (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2  Проведены мероприятия, направленные на внедрение элементов финансовой грамотности в образовательный процесс на всех уровнях системы образования | Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3  Организована система мониторинга внедрения в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, образовательных программ в области финансовой грамотности | Семенова Н.В.  Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4  Организованы и проведены олимпиады в сфере финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также обучающихся образовательных организаций высшего образования | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В.  ВУЗы (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5  Оказаны услуги эпизодической методической поддержки педагогическим работникам муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования, профессиональных образовательных организаций посредством организации семинаров, научно-практических конференций по финансовой грамотности | Семенова Н.В.  Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.6 | Контрольное событие 2.6  Организовано участие муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования в апробации учебных пособий, профессиональных образовательных организаций разработанных по заказу Центрального Банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации (при наличии предложений от организаторов апробации) | Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф.  ВУЗы  (по согласованию)  Главы администраций МО области (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.7 | Контрольное событие 2.7  Элементы финансовой грамотности внедрены в образовательный процесс в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Исаева Н.С.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 2.8 | Контрольное событие 2.8  Проведены мероприятия по финансовой грамотности в детских лагерях отдыха и организациях дополнительного образования детей (в том числе онлайн-занятия и использование методик сайта Центрального банка Российской Федерации Fincult.info) | Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 2.9 | Контрольное событие 2.9  Оказана методическая поддержка образовательным организациям по вопросу участия в онлайн-уроках, проводимых Центральным банком Российской Федерации | Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.10 | Контрольное событие 2.10  Организовано участие образовательных организаций во Всемирном дне защиты прав потребителей | Семенова Н.В.  Дубовицкая Е.Н.  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 2.11 | Контрольное событие 2.11  Проведены лекции в школах, профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования в рамках «Международной недели инвесторов» (согласно графика мероприятий Банка России) | Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 3 | Основное мероприятие 3  Создание институционального и кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности населения Ульяновской области | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  Михайлова Д.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1  Привлечены представители волонтерского движения по финансовой грамотности; масштабированы лучшие частные и общественные инициативы | Брюханова Н.Г.  Михайлова Д.Г. | 2022 – 2023 годы |
| 3.2 | Контрольное событие 3.2  Проведено дистанционное обучение по Всероссийской программе «Финансовое консультирование» в Финансовом Университете при Правительстве Российской Федерации специалистов из муниципального образования Ульяновской области (в том числе работников библиотек), которые проводят мероприятия по финансовому просвещению, либо заинтересованных в качестве спикеров лиц (согласно утвержденного расписания мероприятий) | Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 3.3 | Контрольное событие 3.4  Проведены мероприятия по повышению квалификации действующих консультантов–методистов, прошедших обучение по Всероссийской программе «Финансовое консультирование» в Финансовом Университете при Правительстве Российской Федерации | Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 3.4 | Контрольное событие 3.4  Проведены мероприятия по повышению квалификации в области финансовой грамотности педагогических работников муниципальных и государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4 | Основное мероприятие 4  Просвещение и информирование населения о вопросах финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг; популяризация идей финансовой грамотности | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В.;  Филимонов В.Ф.  Дубовицкая Е.Н. (по согласованию)  Мюрк И.В. (по согласованию)  Чернышев А.В. (по согласованию)  Исаева Н.С.  Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш.  Михайлова Д.Г.  Главы администраций муниципальных образований области (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1  Применена в работе единая рамка компетенций в области финансовой грамотности, в том числе инвестиционной, налоговой, пенсионной, бюджетной грамотности, а также инициативного бюджетирования, цифровой и киберграмотности, финансовой грамотности для предпринимателей, для обучающихся всех уровней образования и взрослого населения | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В.  ВУЗы  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.2 | Контрольное событие 4.2  Организованы мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и налоговой культуры населения Ульяновской области | Брюханова Н.Г. | ежемесячно 2021 г. |
| 4.3 | Контрольное событие 4.3  Проведение всероссийских акций «Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи», «Всероссийская неделя сбережений» | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В.;  Филимонов В.Ф.  Дубовицкая Е.Н. (по согласованию)  Мюрк И.В. (по согласованию)  Чернышев А.В. (по согласованию)  Исаева Н.С.  Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш.  Михайлова Д.Г.  Главы администраций МО (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.4 | Контрольное событие 4.4  Применены методы по поддержанию единой системы информационных ресурсов в области финансовой грамотности, в том числе созданию новых, а также развитию действующих цифровых ресурсов (электронные учебники, видеоматериалы, онлайн-игры, мобильные приложения и другое) и их продвижение в образовательном сообществе | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  ВУЗы (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.5 | Контрольное событие 4.5  Использование информационных  и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения  и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе вашифинансы.рф, fincult.info, dni-fg, zpp.rospotrebnadzor.ru, Хочумогузнаю.рф, http://goodideasfund.ru, Fingramota.org, http://zapravazaemschikov.ru, http://fingramota.zapravazaemschikov.ru, https://pensionfg.ru/ | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  Дубовицкая Е.Н. (по согласованию)  Михайлова Д.Г.  Главы администраций МО (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.6 | Контрольное событие 4.6  Организованы мероприятия по повышению финансовой грамотности взрослого населения и населения пенсионного возраста, социальных работников и социально незащищенных слоев населения, в том числе по тематике маркетплейс, инвестиционной, цифровой грамотности (офлайн и онлайн форматах) | Филимонов В.Ф.  Брюханова Н.Г.  Исаева Н.С.  Чернышев А.В. (по согласованию)  Дубовицкая Е.Н. (по согласованию)  Мюрк И.В. (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 4.7 | Контрольное событие 4.7  Организованы и проведены мероприятия по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш.  Филимонов В.Ф.  Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 4.8 | Контрольное событие 4.8  Оказана поддержка при проведении мероприятий, организованных сторонними организациями, по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства | Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш.  Филимонов В.Ф.  Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 4.9 | Контрольное событие 4.9  Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области в вебинарах, онлайн-зачетах, а также прохождение ими дистанционного обучающего курса | Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш. | 2021 – 2023 годы |
| 4.10 | Контрольное событие 4.11  Проведены Интеллектуальные игры-quiz, кейс-чемпионатов для сообществ, работающих над повышением финансовой грамотности с привлечением волонтерских центров | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В. | 2021 – 2023 годы |
| 5 | Основное мероприятие 5  Информационная компания | Брюханова Н.Г.  Семенова Н.В.  Филимонов В.Ф.  Гайнетдинов Р. Ш.  Дубовицкая Е.Н.  Мюрк И.В. (по согласованию)  Чернышев А.В. (по согласованию)  Разумков В.Н. |  |
| 5.1 | Контрольное событие 5.1  На сайте Министерства финансов Ульяновской области и в социальных сетях размещена информация по финансовой грамотности | Брюханова Н.Г. | постоянно |
| 5.2 | Контрольное событие 5.2  На сайте Центра развития налоговой культуры и финансовой грамотности Министерства финансов Ульяновской области, а также в социальных сетях размещена информация по финансовой грамотности | Брюханова Н.Г. | постоянно |
| 5.3 | Контрольное событие 5.3  Обеспечено функционирование информационной странички «Финансовая грамотность» для педагогических работников образовательных организаций на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области | Семенова Н.В. | постоянно |
| 5.4 | Контрольное событие 5.4  Обеспечено распространение информационных материалов в области финансовой грамотности,  а также информирование о механизмах защиты потребителей финансовых услуг | Филимонов В.Ф.  Брюханова Н.Г.  Гайнетдинов Р. Ш.  Дубовицкая Е.Н. (по согласованию)  Мюрк И.В. (по согласованию)  Чернышев А.В. (по согласованию)  Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш. | 2021 – 2023 годы |
| 5.5 | Контрольное событие 5.5  Осуществлено информирование населения Ульяновской области о мероприятиях, проводимых в Ульяновской области по тематике финансовой грамотности с использованием региональных и федеральных средств массовой информации, в том числе по тематике маркетплейс, инвестиционной, цифровой грамотности | Филимонов В.Ф. Семенова Н.В.  Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 5.6 | Контрольное событие 5.6  Распространены материалы о финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг для различной целевой аудитории (включая субъекты малого и среднего предпринимательства), в том числе в ходе проведения обучающих вебинаров и семинаров (включается поддержка систем обратной связи по вопросам о финансовой грамотности и защите прав потребителей) | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Разумков В.Н.  Гайнетдинов Р. Ш. | 2021 – 2023 годы |
| 6 | Основное мероприятие 6  Популяризация положительного имиджа налогоплательщика, снижение занятости в «теневом секторе» экономики | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В.  Исаева Н.С.  Дубовицкая Е.Н.  (по согласованию)  Мюрк И.В.  (по согласованию)  Чернышев А.В.  (по согласованию)  ВУЗы  (по согласованию)  Главы администраций МО области  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 6.1 | Контрольное событие 6.1  Проведён ряд совместных мероприятий с участием специалистов администраций муниципальных образований, налоговых органов, отдела Министерства внутренних дел с целью выявления лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, а также неоформленных трудовых отношений | Брюханова Н.Г.  Мюрк И.В.  (по согласованию)  Главы администраций муниципальных образований области  (по согласованию) | ежемесячно |
| 6.2 | Контрольное событие 6.2  Проведены заседания комиссий (рабочих групп) по укреплению дисциплины оплаты труда и неформальной занятости в администрациях муниципальных образований | Брюханова Н.Г.  Мюрк И.В.  (по согласованию)  Главы администраций МО области  (по согласованию) | ежемесячно |
| 6.3 | Контрольное событие 6.3  Проведены уроки налоговой грамотности, направленные на популяризацию положительного имиджа налогоплательщика, вовлечение в налоговый оборот субъектов предпринимательской деятельности, противодействие неформальной занятости в субъекте предпринимательства | Брюханова Н.Г.  Мюрк И.В.  (по согласованию)  Главы администраций МО области  (по согласованию) | 2021 – 2023 годы |
| 6.4 | Контрольное событие 6.4  Проведены просветительские мероприятия, направленных  на популяризацию специальных налоговых режимов |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7  Обеспечение межведомственного взаимодействия | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Непочатов О.А. |  |
| 7.1 | Контрольное событие 7.1  Взаимодействие с Ассоциацией развития финансовой грамотности | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 7.2 | Контрольное событие 7.2  Взаимодействие с Дирекцией финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Ульяновской области | Брюханова Н.Г. | 2021 – 2023 годы |
| 7.3 | Контрольное событие 7.3  Принято участие в региональных, межрегиональных мероприятиях (семинарах, конференциях) по обмену опытом экспертов, проводимых Министерством финансов Российской Федерации, иными заинтересованными организациями в рамках «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 7.4 | Контрольное событие 7.4  Осуществлено размещение информационных материалов по финансовой и налоговой грамотности, защите прав потребителей финансовых услуг на стендах отделения акционерное общество «Почта России» | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Непочатов О.А. (по согласованию) | 2022 – 2023 годы |
| 7.5 | Контрольное событие 7.5  Масштабирован пилотный проект «Почтальоны финансовой грамотности» | Брюханова Н.Г.  Непочатов О.А.  (по согласованию)  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 8 | Основное мероприятие 8  Разработана научно-исследовательская тема «Финансовая грамотность населения и пути её повышения» | Зотова А.В. | 2021 год |
| 9 | Основное мероприятие 9  Мониторинг и оценка значений показателей реализации Программы | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Зотова А.В. | 2021 – 2023 годы |
| 9.1 | Контрольное событие 9.1  Осуществлено проведение анализа показателей исследований, характеризующих уровень финансовой грамотности населения Ульяновской области | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 9.2 | Контрольное событие 8.2  Составлена аналитическая записка и проведен анализ охвата населения и количеству организованных мероприятий (площадок) с целью повышения финансовой грамотности и налоговой культуры населения Ульяновской области | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф. | 2021 – 2023 годы |
| 10. | Контрольное событие 10  В адрес Министерства финансов Российской Федерации и Банка России направлен отчёт о реализации Программы | Брюханова Н.Г.  Филимонов В.Ф.  Семенова Н.В. | 2021 – 2023 годы |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Межведомственной координационной комиссии по реализации  
региональной программы «Повышение финансовой грамотности  
населения Ульяновской области на 2021 – 2023 годы»**

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования  
и деятельности Межведомственной координационной комиссии (далее – Комиссия) по реализации региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения Ульяновской области на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа), образуемой в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 N 2039-р  
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности  
в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» (далее – Стратегия),  
а также в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке региональных программ по повышению финансовой грамотности  
(или региональных программ (подпрограмм) с иным наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – Методические рекомендации).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Ульяновской области и законодательством Ульяновской области,  
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

а) определение стратегических направлений работы и оказание содействия в реализации мероприятий Программы

б) координация взаимодействия заинтересованных сторон  
по реализации Программы;

в) анализ хода реализации Программы и подготовка предложений  
по совершенствованию реализации мероприятий Программы;

г) осуществление контроля за ходом реализации Программы.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с реализацией мероприятий Программы.

5. Основными функциями Комиссии являются:

а) обеспечение взаимодействия представителей территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Ульяновск) и иных организаций в целях реализации Программы;

б) подготовка предложений по корректировке плана мероприятий  
по реализации Программы;

в) контроль за подготовкой и осуществлением мероприятий  
по реализации Программы;

г) подготовка ежегодных аналитических докладов о ходе реализации [Программ](consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F665CDBECC36F20EF94DABB08DDE2022161D4C0624FDC11015668ECE3D83B990CCD0EC4C49C729AEDY5I5I)ы и представление их Губернатору Ульяновской области;

д) определение механизмов контроля и мониторинга реализации Программы, осуществление оценки рисков, возникающих при реализации Программы, а также уточнение индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий Программы;

е) оценка эффективности реализации мероприятий Программы;

ж) обобщение опыта деятельности заинтересованных сторон  
по реализации Программы и утверждение рекомендаций по повышению эффективности работы в области финансовой грамотности в Ульяновской области.

6. Сопредседателями Комиссии являются Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области и управляющий Отделением Ульяновск.

7.  В состав Комиссии входят сопредседатели Комиссии, заместители сопредседателей Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.  
Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  
В отсутствие сопредседателей Комиссии их обязанности исполняют заместители сопредседателей Комиссии. Сопредседатели Комиссии председательствуют на заседаниях поочередно.

8. Персональный состав Комиссии утверждается Губернатором Ульяновской области и Управляющим Отделения по Ульяновской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

9. Комиссия функционирует на безвозмездной основе.

10. Комиссия рассматривает и утверждает сводный отчёт  
о реализации Программы, подготовленный на основании отчётов исполнителей мероприятий Программы.

11. Сопредседатели Комиссии:

а) организуют работу Комиссии и обеспечивают контроль  
за исполнением решений;

б) определяют перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов  
на заседаниях Комиссии;

в) организуют перспективное и текущее планирование работы Комиссии;

г) организуют подготовку ежегодных аналитических докладов о ходе реализации [Программ](consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F665CDBECC36F20EF94DABB08DDE2022161D4C0624FDC11015668ECE3D83B990CCD0EC4C49C729AEDY5I5I)ы и их представление в Правительство Ульяновской области;

д) представляют Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ульяновской области, Банком России и организациями.

12. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления, Отделением Ульяновск и иными организациями, а также получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

б) пользоваться в установленном порядке открытыми информационными базами, результатами социологических и статистических исследований данных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Банка России и организаций;

в) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ ученых и специалистов;

г) создавать экспертную рабочую группу и иные рабочие органы  
в целях изучения вопросов, касающихся реализации [Программ](consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F665CDBECC36F20EF94DABB08DDE2022161D4C0624FDC11015668ECE3D83B990CCD0EC4C49C729AEDY5I5I)ы,  
а также в целях подготовки проектов решений Комиссии.

13. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся не реже  
1 раз в год. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

Лица, входящие в состав Комиссии, извещаются о дате, времени  
и месте проведения заседания, не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания.

Члены Комиссии, не имеющие возможность принять личное участие  
в заседании Комиссии, вправе представить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии не позднее, чем за один рабочий день  
до дня заседания Комиссии.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если  
на нём присутствуют не менее 51% от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии с учётом мнений членов Комиссии, изложенных в письменной форме. В случае равенства голосов решающим является голос сопредседателя, который проводит заседание Комиссии.

15. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает сопредседатель, проводящий заседание Комиссии. Копия протокола заседания Комиссии рассылается членам комиссии не позднее 10 календарных дней после дня заседания.

16. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов и поручений Губернатора Ульяновской области, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Губернатору Ульяновской области.

17. Ответственный секретарь Комиссии:

а) оказывает содействие сопредседателям Комиссии в организации работы Комиссии;

б) запрашивает необходимую информацию для подготовки материалов  
к очередному заседанию Комиссии, в том числе у членов Комиссии, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, отделения Ульяновск и иных организаций;

в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Комиссии;

г) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;

д) организует доведение материалов, подготовленных к очередному заседанию Комиссии, до сведения членов Комиссии, а также заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, Отделения Ульяновск и организаций;

е) осуществляет по поручению сопредседателей Комиссии контроль  
за исполнением решений Комиссии;

ж) оформляет протоколы заседаний Комиссии.

18. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии. Материалы, планируемые для рассмотрения на заседании, направляются членам Комиссии не позже чем за пять рабочих дней до дня заседания Комиссии.

19. Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, носят рекомендательный характер. Оригинал протокола хранится в Министерстве финансов Ульяновской области.

20. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют Министерство финансов Ульяновской области и Отделение Ульяновск.

21. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется органами и организациями, представители которых входят в состав Комиссии, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, участвующими в пределах своих полномочий в реализации [Программ](consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F665CDBECC36F20EF94DABB08DDE2022161D4C0624FDC11015668ECE3D83B990CCD0EC4C49C729AEDY5I5I)ы.