Аналитическая записка о ходе реализации

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы

за  2018 год

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы (далее – Государственная программа) (последние изменения – Постановление Правительства Ульяновской области от 10 декабря 2018 г. N 28/617–П «О внесении в отдельные постановления Правительства Ульяновской области») в  2018 году  предусмотрены и освоены средства:

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 13 674 357,77753 | 13 647 987,266970 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 13 005 299,67753 | 12 978 929,16697 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 669 058,1 | 669 058,1 | 100 |

В том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее –ГРБС):

1) Соисполнитель – Министерство молодёжного развития Ульяновской области (далее – Министерство молодёжного развития)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 44 283,50301 | 44 283,50301 | 100 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 44 283,50301 | 44 283,50301 | 100 |

- Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее – Министерство строительства)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1 269 181,17165 | 1 250 076,88066 | 98,5 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 704 190,21886 | 685 085,92787 | 97,2 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 564 990,95279 | 564 990,95279 | 100 |

3) Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 12 360 893,10287 | 12 353 626,88330 | 99,9 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 12 256 825,95566 | 12 249 559,73609 | 99,9 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 104 067,14721 | 104 067,14721 | 100 |

В 4 квартале 2018 года мероприятия Государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2018 год, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.12.2018 № 2199-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р».

Значения целевых индикаторов государственной программы за 2018 год:

1) Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

Доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, %: план – 71%, факт – 71%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 95%, факт – 95%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 97,3%, факт – 97,3%, выполнение – 100%;

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %: план – 22,56%, факт – 22,56%, выполнение – 100%;

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 95%, факт – 96,6%, выполнение – 101,68%;

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %: план – 23,2%, факт – 23,2%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 46%, факт – 68,5%, выполнение – 148,91%;

Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест: план – 1000 мест, факт – 1000 мест, выполнение – 100%,

в том числе:

Число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета, мест: план – 1000 мест, факт – 1000 мест;

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %: план – 90%, факт – 90%, выполнение – 100%;

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 98%, факт – 98%, выполнение – 100%;

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %: план – 18%, факт – 18%, выполнение – 100%;

Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями, ед.: план – 22 ед., факт – 22 ед., выполнение – 100%;

Доля выпускников – инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, %: план – 90%, факт – 90%, выполнение – 100%;

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы, мест: план – 520 мест, факт – 515 мест, выполнение – 99,04%,

в том числе:

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мест: план – 100 мест, факт – 100 мест;

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) , %: план – 94,5%, факт – 96,76%, выполнение – 102,39%;

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, %: план – 10%, факт – 10%, выполнение – 100%;

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, %: план – 55%, факт – 55%, выполнение – 100%.

2) Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, %: план – 57%, факт – 57%, выполнение – 100%;

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, %: план – 30%, факт – 30%, выполнение – 100%;

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального  образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, %: план – 20%, факт – 21,6%, выполнение – 108%;

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, %: план – 30%, факт – 54%, выполнение – 180%;

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), %: план – 103%, факт – 103%, выполнение – 100%;

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %: план – 7%, факт – 0%, выполнение – 200%.

3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Ульяновской области, %: план – 75%, факт – 85%, выполнение – 113,33%;

Численность детей в возрасте от 12 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 1050 чел., факт – 1050 чел., выполнение – 100%;

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %: план – 18%, факт – 21%, выполнение – 116,67%;

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области, %: план – 40%, факт – 51,2%, выполнение – 128%.

4) Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 39,6%, факт – 39,7%, выполнение – 100,25%;

Доля работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление, %: план –0,4%, факт – 0,4%, выполнение – 100%.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

Доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5 ед., факт – 5 ед., выполнение – 100%;

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 2100 ед., факт – 4205 ед., выполнение – 1200,24%;

Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45 ед., факт – 47 ед., выполнение – 104,44%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве  пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед.: план – 4 ед., факт – 4 ед., выполнение – 100%;

Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, %: план – 85%, факт – 100%, выполнение – 117,65%;

Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт/ кв. м: план – 18,42 кВт/ кв. м, факт – 18,05 кВт/ кв. м, выполнение – 102,01%;

Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), гкал/кв. м: план – 0,129 гкал/кв. м, факт – 0,147гкал/кв. м, выполнение – 86,05%;

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы – 102,46%.

Реализация подпрограмм Государственной программы.

1) Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 10 928 767,59997 | 10 908 023,53299 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 10 284 593,29997 | 10 263 849,23299 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 644 174,3 | 644 174,3 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, направленные на исполнение полномочий Министерства в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | Утверждённый объём финан-сирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования) в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-ных организациях | 6 018 452,3 | 6 018 452,3 | 100 |
| 1.2. Предоставление частным обще-образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-ветствии с нормативами, установ-ленными органами государственной власти Ульяновской области | 6 941 | 6 941 | 100 |
| 1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-ных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмот-ренные квалификационными спра-вочниками или профессиональными стандартами | 597,8 | 597,64609 | 99,9 |
| 1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразователь-ных организаций ежемесячных денежных выплат | 8 590,5 | 8 573,46 | 99,8 |
| 2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 7 589,2 | 7 414,90217 | 97,7 |
| 3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессиональ-ного образования по профилю педагогической деятельности | 19 775,6 | 19 421,82898 | 98,2 |
| 4.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образо-вательной организации, реалии-зующей основные общеобразова-тельные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной орга-низации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области | 397,2 | 387,77 | 97,6 |
| 5.2 Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечение государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образо-вания в муниципальных дошколь-ных образовательных организациях | 3 091 629,2 | 3 091 629,2 | 100 |
| 5.3. Предоставление частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами госу-дарственной власти Ульяновской области | 11 858,0 | 11 858 | 100 |
| 5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образо-вательные организации, реалии-зующие образовательную программу дошкольного образования, компен-сации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | 296 122,4 | 296 121,23 | 99,9 |
| 5.5. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образо-вательных организаций, реалии-зующих образовательную про-грамму дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | 4 361,7 | 4 160,7 | 95,3 |
| 5.7. Предоставление индивидуаль-ным предпринимателям, осуществ-ляющим образовательную деятель-ность по образовательным программмам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами госу-дарственной власти Ульяновской области | 8 122,48053 | 8 120,81786 | 99,9 |
| ИТОГО | 9 474 437,38053 | 9 473 678,8551 | 99,9 |

Мероприятие 1.4. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8590,5 | 8573,46 | 99,8 |

# Предоставление ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х (11-х) в соответствии с постановлением Правительства УО от 28 декабря 2013 г. № 647-П. 1313 человек получателей выплат.

Мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 6 531,7 | 6 531,7 | 100 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 175,7 | 1 175,7 | 100 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 5 356,0 | 5 356 | 100 |

В рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета от 30.01.2018 №149-08-2018-122 между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Ульяновской области, Министерству образования предусмотрена субсидия в размере 5 356,0 тыс. рублей в целях софинансирования мероприятий «по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми инвалидами качественного образования».

Освоение субсидии по муниципальным образованиям:

тыс. рублей

|  | Наименование муниципального образования | ИТОГО | ВСЕГО | в том числе: | муни-ципаль-ный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного бюджета | област-ного бюджета |  |
| 1. | Мелекесский район | 3 186,2 | 2 612,68 | 2 142,40 | 470,28 | 573,52 |
| 2. | г. Димитровград | 3 186,2 | 2 612,68 | 2 142,40 | 470,28 | 573,52 |
| 3. | г. Ульяновск | 1 593,1 | 1 306,34 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |

На территории Ульяновской области реализуются мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы, утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, по формированию сети базовых образовательных организаций Ульяновской области, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В 2018 году в реализацию мероприятий Программы включились пять образовательных организаций:

тыс. рублей

|  | ВСЕГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Мелекесский район» | 3 186,20 | 2 142,40 | 470,28 | 573,52 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» р.п. Новая Майна муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |
| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 р.п. Мулловка» муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области». | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |
| Муниципальное образование «город Димитровград» | 3 186,20 | 2 142,40 | 470,28 | 573,52 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9 города Димитровграда | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Алиса» города Димитровграда Ульяновской области» | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |
| Муниципальное образование «город Ульяновск» | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр «Планета» | 1 593,10 | 1 071,20 | 235,14 | 286,76 |

Право на получение качественного образования – одно из самых значительных прав современного человека, поскольку находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. В связи с этим становится понятной необходимость обеспечения полной безусловной доступности образования и равных прав на его получение для всех членов общества, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это право может быть реализовано не только в хорошо развитой системе специального (коррекционного) образования, но и в развитии инклюзивного образования.

В образовательных организация на территории Ульяновской области, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в целях: создания в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов; оснащения образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.

Средства консолидируемого бюджета направлены на реализацию мероприятий по оснащению образовательных организаций специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 204 207,101 | 185 009,27721 | 90,5 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 13 343,74 | 13 023,55311 | 97,6 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 190 863,361 | 171 985,7241 | 90,1 |

Мероприятие реализованы в 15 муниципальных образованиях. В 37 общеобразовательных организациях Ульяновской области, в том числе города Ульяновска, города Димитровграда, Базарносызганского, Барышского, Инзенского, Карсунского, Майнского, Мелекесского, Николаевского, Новомалыклинского, Радищевского, Сенгилеевского, Старомайнского, Сурского, Тереньгульского районов выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту кровли, ремонт фасада, ремонт сантехнических узлов, ремонт дошкольных групп и т.д. В 5 школах в 2019 году будут продолжены ремонтные работы в рамках заключённых двухгодичных контрактов.

Из них по главным распорядителям бюджетных средств:

1) Министерство образования – субсидия предоставлена следующим муниципальным образованиям:

Маинский район – в размере 5 000 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в Репьёвской СОШ, МКОУ Старомаклаушинская СШ, МКОУ Уржумская СШ, МОУ Игнатовская СОШ, МОУ Маинский многопрофильный лицей, из них освоено – 4 683,34703 тыс. рублей;

Сурский район – в размере 809,200 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в СОШ с. Астрадамовка, из них освоено – 809,15812 тыс.рублей;

Базарносызганский район – в размере 899,4 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МКОУ Сосновоборская средняя школа, из них освоено 100%;

Николаевский район – в размере 940,5 тыс. рублей на замену оконных блоков в МОУ Давыдовская СОШ, из них освоено 100%;

Радищевский район – в размере 1 194,6407 тыс. рублей на проведение ремонтных работ МБОУ «Радищевская СШ № 2» им. А.Н.Радищева (дошкольная группа), из них освоено – 1 194,59757 тыс. рублей;

город Димитровград – в размере 1 500 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МОУ СОШ № 22, из них освоено – 1 496,55039 тыс. рублей;

город Ульяновск – в размере 3 000 тыс. рублей тыс. рублей на ремонт спортивного зала в средней школе № 81, №75, из них освоено 100%.

2) ГРБС – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее – Министерство строительства):

тыс. рублей

| ОБЪЕКТЫ | Факт 2018 года | % освоения |
| --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 2 Барышский район | 58 650,17988 | 77,7 |
| МОУ СОШ № 1 Барышский район | 710,39 | 100 |
| МБОУ Старотимошкино СОШ Барышский район | 3 288,13 | 100 |
| Барышский район МБОУ СОШ с.Акшуат | 3 622,60 | 100 |
| МОУ СОШ п.Поливаново (дошкольная гр) Барышский район | 484,50 | 100 |
| МБОУ с.Водорецкое (дошкольная группа ) с.Поливаново Барышский район | 575,27972 | 99,7 |
| МКОУ Инзенская средняя школа №3 имени Д.П. Ознобишина Инзенского района | 11 730,00 | 100 |
| МКОУ Белозерская СШ Карсунского района | 2 271,5502 | 100 |
| МКОУ Уренокарлинская СШ Карсунского района | 1 519,39147 | 100 |
| МКОУ "Новопогореловская СШ им.Генерала -майора Л.П.Буинцева" Карсунского района | 1 237,58031 | 99,9 |
| МОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане Мелекесского района | 5 071,10 | 100 |
| МКОУ СШ с.Рязаново Мелекесского района | 395,04021 | 100 |
| МКОУ СОШ №1 р.Мулловка Мелекесского района | 1 909,2079 | 100 |
| МКОУ "Основная школа с.Русский Мелекесс" | 732,12027 | 100 |
| МОУ СШ № 1 р.п. Новая Майна Мелекесского района | 1 433,58962 | 99,9 |
| МОУ Верхнеякушкинская ООШ Новомалыклинского района | 19 662,20 | 100 |
| МОУ Высококолковская СОШ Новомалыклинского района | 1 596,34 | 100 |
| МОУ Калиновская СОШ Радищевского района | 3 284,54199 | 99,8 |
| МОУ Красногуляевская средняя школа (дошкольная группа) Сенгилеевский район | 6 049,728 | 99,9 |
| МБОУ Краснореченская СОШ Старомаинский район | 850,05397 | 98,8 |
| МКОУ "Жедяевская СШ" Старомаинского района | 859,75 | 99,9 |
| МОУ Тереньгульская СОШ Тереньгульского района | 3 566,80 | 100,0 |
| МБОУ СОШ № 10 город Димитровград | 22 607,26151 | 91,5 |
| школа (присоединненный д/с) город Димитровград | 878,38905 | 99,9 |
| МБОУ СОШ № 31 город Ульяновск | 19 000,00000 | 100 |
| ИТОГО | 171 985,72410 |  |

Мероприятие 4.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 41 460,8 | 41 460,8 | 100 |

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с приобретением для муниципальных общеобразовательных организаций школьных автобусов направлены 17 бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области. Приобретено 22 школьных автобуса.

тыс.рублей

| Наименование муниципального образования | Предусмотрено бюджетом на 2018 год | Кол-во | Муниципальные общеобразовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| Базарносызганский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Базарносызганская средняя школа № 2 |
| Барышский район | 3 935,8 | 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. Жадовка» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Воецкое» |
| Вешкаймский район | 3 752,5 | 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Каргинская средняя общеобразовательная школа |
| Инзенский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Инзенская средняя школа №2 имени П.И. Бодина |
| Карсунский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сосновская средняя школа |
| Кузоватовский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа с.Смышляевка имени Героя Советского Союза Тихона Игнатьевича Калинина |
| Майнский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Старомаклаушинская средняя школа» |
| Мелекесский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа имени Героя Социалистического Труда В.П. Игонина с. Лесная Хмелевка |
| Новомалыклинский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Высококолковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М.Матросова |
| Новоспасский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 р.п. Новоспасское |
| Сенгилеевский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г.Сенгилея муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области имени Героя Советского Союза Н.Н.Вербина |
| Старокулаткинский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Старомостянская средняя школа» |
| Старомайнский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальная казённая общеобразовательная организация Прибрежненская средняя школа |
| Сурский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Кезьмино |
| Ульяновский район | 5 628,75 | 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Большеключищенская средняя школа имени В.Н.Каштанкина Муниципальное общеобразовательное учреждение Зеленорощинская средняя школа Муниципальное общеобразовательное учреждение Салмановская средняя школа |
| Цильнинский район | 3 752,5 | 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Малонагаткинская средняя школа Муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя школа |
| Чердаклинский район | 1 876,25 | 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева |
| Итого | 41 460,8 | 22 |  |

Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

Субсидия из федерального бюджета в размере 9 524,8 тыс. рублей предоставлена в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» №074-08-2018-211 от 9.02.2018.

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 11 615,60976 | 1 1615,60976 | 100 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2 090,80976 | 2 090,80976 | 100 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 9 524,8 | 9 524,8 | 100 |

# Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом направлены бюджетам 11 муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.

# тыс.рублей

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вешкаймский район | 1 550 | 1 271 | 279 |
| 2. | Карсунский район | 1 550 | 1 271 | 279 |
| 3. | Мелекесский район | 1 703,12195 | 1 396,56 | 306,56195 |
| 4. | Николаевский район | 153,12195 | 125,56 | 27,56195 |
| 5. | Новоспасский район | 153,12196 | 125,56 | 27,56196 |
| 6. | Павловский район | 1 550 | 1 271 | 279 |
| 7. | Тереньгульский район | 153,12195 | 125,56 | 27,56195 |
| 8. | Ульяновский район | 1 550 | 1 271 | 279 |
| 9. | Цильнинский район | 153,12195 | 125,56 | 27,56195 |
| 10. | Чердаклинский район | 1 550 | 1 271 | 279 |
| 11. | г. Ульяновск | 1 550 | 1 271 | 279 |
|  | Итого по районам и городам | 11 615,60976 |

В направлении «Ремонт спортивного зала» приняли участие 7 общеобразовательных организаций:

МБО «Отрадненская средняя школа»;

МБОУ «Зерносовхозская средняя школа имени М.Н.Костина 
п. Новоселки МО«Мелекесский район»;

МКОУ Баклушинская средняя школа Павловского района;

МОУ Шарловская средняя общеобразовательная школа МО «Вешкаймский район»;

МОУ Салмановская средняя школа МО «Ульяновский район»;

МКОУ Новопогореловская средняя школа имени генерала-майора Л.И.Буинцева Карсунского района;

МОУБогдашкинская средняя общеобразовательная школа Чердаклинского района.

Произведены следующие ремонтные работы: замена системы отопления, электропроводки, установлены светильники, произведена внутренняя отделка потолка и стен, замена дверных блоков, ремонт полового покрытия, установка спортивного оборудования. Все ремонтные работы завершены до 01.10.2018.

В направлении «Развитие школьного клубного спортивного движения» принимали участи 5 общеобразовательных организаций:

МКОУ  средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И. Ерменеева с. Сабакаево МО «Мелекесский район»;

МОУ Верхнетимерсянская средняя  школа МО «Цильнинский район»;

МБОУ Большечирклейская средняя школа    МО «Николаевский район»;

МОУ Фабрично-Выселковская средняя школа  МО «Новоспасский район»;

МОУ «Ясашно-Ташлинская средняя общеобразовательная школа» МО «Тереньгульский район».

В срок до 01.09.2018 спортивный инвентарь в общеобразовательные организации был поставлен.

Мероприятие 4.4. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой и спортом».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9 500 | 9 336,52918 | 98,3 |

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой и спортом предоставлены 5 бюджетам муниципальных районов Ульяновской области.

тыс. рублей

| N п/п | Наименование муниципального образования | Предусмот-рено | Освоено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Николаевский район | 1 900 | 1 737,04318 | 91,4 |
| 2. | Сенгилеевский район | 1 900 | 1 899,486 | 99,9 |
| 3. | Старокулаткинский район | 1 900 | 1 900 | 100 |
| 4. | Сурский район | 1 900 | 1 900 | 100 |
| 5. | Чердаклинский район | 1 900 | 1 900 | 100 |
|  | Итого | 9 500 | 9 336,52918 | 98,2 |

Выполнены ремонтные работы спортивных залов в 5 общеобразовательных учреждениях:

МОУ Николаевская средняя школа МО «Николаевский район»;

МОУ Силикатненская средняя школа имени В.Г.Штыркина МО «Сенгилеевский район»;

МБОО Старокулаткинская средняя школа № 2 имени Героя Российской Федерации Ряфагатя Махмутовича Хабибуллина МО «Старокулаткинский район»;

МОУ средняя школа р.п.Сурское МО «Сурский район»;

МБОУ Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля МО «Чердаклинский район».

Произведены следующие ремонтные работы: замена системы отопления, электропроводки, установлены светильники, произведена внутренняя отделка потолка и стен, замена дверных блоков, ремонт полового покрытия, установка спортивного оборудования. Все ремонтные работы завершены до 01.11.2018.

Выполнены следующие виды работ: замена окон, отделка стен и потолков водоэмульсионными красками, укладка спортивного ПВХ – покрытия, установка светодиодных светильников, монтаж защитной сетки на окна, монтаж рекламно-информационных баннеров, монтаж ферм для баскетбольного щита, монтаж игрового баскетбольного щита, монтаж тренировочного баскетбольного щита, монтаж универсальных пристенных волейбольных стоек, монтаж мини–футбольных складных ворот, монтаж гимнастических стенок, установка универсальных навесных перекладин, установка банкеток с крючками в раздевалках оборудования.

Мероприятие 4.5. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 14 653,12 | 14 255,52715 | 97,2 |

# Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных общеобразовательных организаций, предоставлены 24 муниципальным образованиям Ульяновской области.

тыс. рублей

| N п/п | Наименование муниципального образования | Предусмот-рено | Освоено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базарносызганский район | 169,0 | 169,0 | 100 |
| 2. | Барышский район | 672,0 | 671,69984 | 99,9 |
| 3. | Вешкаймский район | 203,0 | 203 | 100 |
| 4. | Инзенский район | 471,0 | 470,80233 | 99,9 |
| 5. | Карсунский район | 706,0 | 706 | 100 |
| 6. | Кузоватовский район | 555,0 | 555 | 100 |
| 7. | Майнский район | 305,0 | 305 | 100 |
| 8. | Мелекесский район | 737,0 | 732,40198 | 99,4 |
| 9. | Николаевский район | 361,0 | 357,57891 | 99 |
| 10. | Новомалыклинский район | 237,0 | 237,0 | 100 |
| 11. | Новоспасский район | 220,0 | 220,0 | 100 |
| 12. | Павловский район | 301,0 | 300,9999 | 99,9 |
| 13. | Радищевский район | 337,0 | 332,463 | 98,6 |
| 14. | Сенгилеевский район | 237,0 | 237,0 | 100 |
| 15. | Старокулаткинский район | 186,0 | 183,63676 | 98,7 |
| 16. | Старомайнский район | 220,0 | 220,0 | 100 |
| 17. | Сурский район | 288,0 | 28,06473 | 9,7 |
| 18. | Тереньгульский район | 267,0 | 267,0 | 100 |
| 19. | Ульяновский район | 220,0 | 220,0 | 100 |
| 20. | Цильнинский район | 606,0 | 606,0 | 100 |
| 21. | Чердаклинский район | 325,0 | 325,0 | 100 |
| 22. | г. Димитровград | 1 254,12 | 1 233,42250 | 98,3 |
| 23. | г. Новоульяновск | 351,0 | 249,50020 | 71 |
| 24. | г. Ульяновск | 5 425,0 | 5 424,957 | 99,9 |
|  | Итого по районам и городам | 14 653,12 | 14 255,52715 | 97,2 |

В рамках проведённых мероприятий выполнены следующие виды работ:

обеспеченность общеобразовательных организаций антитеррорис-тическим оборудованием: ограждение территории;

обеспеченность общеобразовательных организаций антитеррорист-ическим оборудованием: кнопками тревожного вызова.

Низкое освоение субсидии по Сурскому району (9,7%) связано с арестом расчётных счетов в общеобразовательных школах налоговым органом (в связи с этим муниципальным образованием не была представлена заявка на финансирование субсидии).

Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 213 973,407 | 213 973.35991 | 99,9 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 477,002 | 1 477,002 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 212 496,405 | 212 496,35791 | 99,9 |

В 21 дошкольных образовательных организациях выполнены работы по замене оконных и дверных блоков, ремонту кровли, ремонт электропроводки и т. д. В 2 детских садах в 2019 году будут продолжены ремонтные работы в рамках заключённых двухгодичных контрактов.

Субсидия предоставляется 8 муниципальным образованиям Ульяновской области: город Ульяновск, город Димитровград, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Мелекесский, Павловский, Сурский районы.

В том числе по  главным распорядителям бюджетных средств:

1) Министерство образования – субсидия предоставлена муниципальным образованиям:

Сурский район – в размере 966,7 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад «Солнышко», освоено 100%;

Инзенский район – в размере 510,302 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МКДОУ детский сад №1 «Колобок « г.Инза, освоено 100%.

2) Министерство строительства – субсидия предоставлена муниципальным образованиям:

Вешкаймский район – в размере 3 598,3 тыс.рублей на проведение ремонтных работ в МДОУ Шарловский детский сад, освоено 100%;

Карсунский район – в размере 1 230,870 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МКДОУ детский сад «Белоснежка», освоено 100%;

Мелекесский район – в размере 2 659,97 тыс. рублей, освоено 100% – из них: на проведение ремонтных работ в МБДОУ р.п. Новосёлки «Солнышко» – 1 272,25513 тыс. рублей, в МДОУ р.п. Мулловка «Яблонька» – 888,15918 тыс. рублей,  в МДОУ р.п.Новая Майна «Рябинка» – 499,55569 тыс.рублей;

Павловский район – в размере 6 044,2 тыс. рублей на проведение ремонтных работ  в МБДОУ детский сад № 1 Золотой петушок, освоено 100%;

город Димитровград (замена оконных блоков) – в сумме 14 755,265 тыс. рублей,  из них освоено – 13 772,91791 тыс. рублей, из них по объектам:

МДОУ №6 – 1 397,26844 тыс. рублей, МБДОУ №16 – 1 040,23762 тыс. рублей, МБДОУ №17 – 1 079,94457 тыс.рублей , МДОУ №20 – 557,68789 тыс. рублей, МБДОУ №36 – 1 722,39726 тыс. рублей, МБДОУ №42 – 1 037,66005 тыс. рублей, МБДОУ №45 – 1 796,64239 тыс. рублей, МБДОУ №47 – 
1 632,20950 тыс. рублей, МДОУ №48 – 2 048,15783 тыс. рублей, МДОУ №55 – 1 460,71236 тыс. рублей, МБДОУ №41 – 982,3 тыс. рублей, из них освоено 
10 309,79 тыс. рублей;

город Ульяновск  – в размере 184 207,8 тыс. рублей, из них освоено 100%, из них по объектам:

МДОУ №250 б-р Львовский – 125 470,44 тыс. рублей, МБДОУ №6  –
58 737,36 тыс. рублей.

Мероприятие 5.6. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий, пристроя к зданиям дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 213973,407 | 213973.35991 | 97,8 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 237,50000 | 237,50000 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 10651,71200 | 10425,10500 | 97,8 |

# Средства направлены на строительство пристроя к зданию МБДОУ «Троицко-сунгурский детский сад» Новоспасского района с целью создания 20 мест.

# Мероприятие 5.8. «Предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 14115,19329 | 14115,19329 | 100 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования федерального бюджета | 64302,54721 | 64302,54721 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 29934,54086 | 29934,54086 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования федерального бюджета | 127257,35279 | 127257,35279 | 100 |
| ВСЕГО: средства федерального бюджета | 191 559 ,900 | 191 559 ,900 | 100 |
| средства областного бюджета | 44 049 ,73415 | 44 049 ,73415 | 100 |

Субсидия из федерального бюджета в размере 191 559, 900 тыс. рублей была предоставлена в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 20.10.2018 № 073-17-2018-019.

тыс. рублей

| Наименование объекта | ВСЕГО | Освоено в 2018 году |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Строительство детского сада на 280 мест г. Барыш, ул. Молчанова, 20 | 98 089,121 | 78 310 | 19 190 | 589,121 |
| Строительство детского сада на 240 мест г. Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, уч.3 | 59 691, 89365 | 48 947,35279 | 10 744, 54086 | 0,0 |
| приобретение нежилое помещение (здания) для муниципальных нужд (размещение дошкольного образовательного учреждения расположенного в Заволжском районе г. Ульяновска «Новая жизнь» на 100 мест) | 82 544,99 | 64 302,54721 | 14 115 ,19329 | 4 127,2495 |
| Итого | 240 326, 00465 | 191 559,9 | 44 049, 73415 | 4 716,3705 |

Выкуплены помещения для размещения дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» Засвияжского района г. Ульяновска.

Продолжается строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска. Продолжается строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш Барышского района Ульяновской области. Срок окончания строительства детского сада в г. Барыш и детского сада в г. Ульяновске – 2019 год.

Мероприятие 6.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 136 828,33553 | 136 828,33553 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 131 327,7 | 131 327,7 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования федерального бюджета | 437 733,6 | 437 733,6 | 100 |

В том числе по объектам:

1) В 2018 году продолжается строительство общеобразовательной организации на территории квартала «Б» микрорайона «Искра» Ленинского района города Ульяновска Ульяновской области (1100 ученических мест). Всего освоено – 56 9061,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 437 733,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 131 327,7 тыс. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланировано на 2019 год.

2) Приобретение нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района – 35 000,0 тыс. рублей (муниципальный контракт №41 от 27.06.2018 на покупку нежилого здания для муниципального нужд Ульяновского района). Средства муниципального образования освоены в размере 6 094,0952 тыс. рублей.  Срок реализации мероприятия 2019 год (двух годичный контракт  со сроком исполнения в 2019 году).

3) В 2018 году введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на территории микрорайона «Запад-1» Засвияжского района города Ульяновска Ульяновской области. Создано 1000 новых ученических мест. На оснащение новых мест в школе средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования направлены средства в размере – 107 922,43073 тыс. рублей из них: средства областного бюджета –
101 828,33553 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 5 359,3861 тыс. рублей.

2) Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 225 065,83609 | 225 065,83609 | 100 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 207 568,53609 | 207 568,53609 | 100 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 17 497,3 | 17 497,3 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 14 879,97269 | 14 879,97269 | 100 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования федерального бюджета | 17 497,3 | 17 497,3 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 128 916,5 | 12 8916,5 | 100 |
| ВСЕГО: средства федерального бюджета | 17 497,3 | 17 497,3 | 100 |
| средства областного бюджета | 143 796,47269 | 143 796,47269 | 100 |

В 2017 году Ульяновская область стала победителем в конкурсе субъектов РФ на предоставление в 2018 году субсидии из Федерального бюджета в объеме 17,5 млн. рублей на реализацию проекта по созданию на базе ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенции» региональной площадки сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы подготовки кадров по профессиям/специальностям из перечня профессий ТОП-50 в области обслуживания транспорта и логистики.

В том числе по Главным распорядителям бюджетных средств:

1) Министерство строительства – средства направлены  на капитальный ремонт «Ульяновского авиационного колледжа – межрегиональный центр компетенции» ( ОГАПОУ «УАвиаК-МЦК»).

Ремонт фасада – работы завершены. Общежитие – общестроительные работы закончены. Помещения переданы по акту в эксплуатацию.                                                                                                                   Выполнен ремонт системы отопления и ГВС,  выполнено монтаж системы вентиляции. Произведён демонтаж зенитных фонарей. Произведены работы по устройству кровельного ковра 200 м2 – 1 слой, монтаж дождеприемных воронок, опалубка фундамента, устройство кровельного ковра в 1 см – 1300 м, демонтаж парапетных плит, транзитные выходы через кровлю, выполнены работы по устройству стяжки 200 м, утепление  вентиляционных шахт. Выполнены монтаж воздуховодов оборудования, устройство полов, заполнение оконных проемов, каркас перегородок, монтаж ворот – 3 шт., монтаж дверей, прокладка наружных сетей, выполнены монтаж воздуховодов, оборудования. Отопление запущено в полном объеме, испытания проведены. Завершен монтаж системы пожарного водопровода.

2) Министерство образования.

Осуществлена закупка необходимого оборудования для оснащения указанной региональной площадки.

Поставлено оборудование для учебно-тренировочных занятий:

квантователь ODA-В1157;

конструктор программируемого квадрокоптера «СОЕХ Клевер 3»;

для электромонтажного участка;

фронтальный быстросъемный погрузчик ПБМ-800 с ковшом;

двигатель и КПП для ВАЗ;

расходные материалы (электронные компоненты; композитные расходные материалы; крыло переднее на ВАЗ).-инструменты ключ, сверло, отвёртка, метчик и т.д.;

оборудование для перевода автомобиля  в категорию «Учебный»;

приобретение фронтального быстросъемного погрузчика –электромонтажного участка;

парты для лиц с ОВЗ;

передвижные поворотные двухсторонние магнитные меловые доски ПО-22Ез;

комплектующие для беспилотных воздушных судов;

столы сварщика;

коробки переключения передач;

сетевое и телекоммуникационное оборудование.

Проведены следующие работы:

художественно–оформительские работы по декорированию помещений, стен, фойе и коридоров  учебного центра   ОГАПОУ «УАВИАК–МЦК»;

художественно оформительские работы по разметке спортивного  зала;

приобретение спец. одежды для обслуживающего персонала «Учебного центра»;

художествено–оформительские работы по оформлению фасада  здания;

разработка сайта и д.р.

Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3 772,0634 | 3 772,0634 | 100 |

Субсидия предоставляется частному учреждению профессионального образования «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 декабря 2016 г. № 623-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования».

Субсидия предоставляются с целью финансового обеспечения затрат на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, включая расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в реализации основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования, расходы на приобретение материальных запасов, используемых для реализации программ, затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, непосредственно связанных с реализацией программ, расходы на выплату ежемесячной государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, расходы на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, понесённых частными организациями не ранее чем с 01 января текущего финансового года (в 2016 году – с 01 сентября).

Мероприятие 1.3. «Модернизация материально–технической базы профессиональных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 60 000 | 60 000 | 100 |

В 2018 годы из областного бюджета Ульяновской области выделено                  60 млн. рублей на модернизацию учебно-материальной базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области. По результатам конкурсного отбора, проведённого Министерством образования и науки Ульяновской области, определены 5 профессиональных образовательных организаций, которые получили по 10 млн. рублей, оставшиеся 10 млн. рублей распределили на три организации (5 млн. рублей, 3 млн. рублей, 2 млн. рублей)  на модернизацию учебно-материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50.

На модернизацию материально-технической базы предоставлена на субсидия на иные цели в объёме по 10 млн. руб. следующим профессиональным образовательным организациям:

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»;

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»;

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж»;

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»;

ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум».

ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» получил 5 млн. рублей, ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» получил 3 млн. рублей, ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж» получил 2 млн. рублей.

3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 159 034,61807 | 158 335,91146 | 99,6 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи».

Главный распорядитель бюджетных средств – Министерство молодёжного развития Ульяновской области. План – 8 030 тыс. рублей, освоено 100%.

Участие делегации Ульяновской области в федеральной форумной кампании 2018 года во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме», Тавриде,  «День молодёжи», Всероссийском конкурсе «Послы Победы», «Эстафета поколений».

Мероприятие 1.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 42290,11218 | 41842,55393 | 98,9 |

В соответствии с планом социально-значимых мероприятий в сфере профессионального образования за 2018 год было проведено 42 областных социально-значимых мероприятий.

В феврале 2018 года проведён фестиваль науки, участниками которого стали студенты и преподаватели образовательных организаций высшего образования.

С февраля по апрель 2018 года проведены конкурсы профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» по 24 специальностям, в которых приняли участие 157 студентов профессиональных образовательных организаций Ульяновской области.

По итогам конкурсов победители регионального этапа в количестве 15 студентов приняли участие с мая по июнь 2018 года в финале Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

12 и 13 апреля 2018 года на территории Межрегионального центра компетенций состоялось финальное мероприятие регионального этапа Всероссийской программы Арт – Профи Форум: Арт – профи Слёт «Профессии будущего», в котором приняли участие более 3000 обучающихся и студентов образовательных организаций Ульяновской области.

В период с 23 по 28 мая 2018 года в 18 раз состоялась областная военно-спортивная игра «Орлёнок – 2018», которая с 2012 года стала региональным этапом Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

В мероприятии приняли участие более 800 студентов. В финале приняли участие 180 человек.

Команда – победитель представила Ульяновскую область на финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая состоялась с 18 по 22 июля 2018 года  на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область, Одинцовский район, с. Алабино).

С 23 по 27 мая 2018 года был проведён слёт военно-патриотических клубов и отрядов «Победа», в котором приняли участие 200 студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций.

15 ноября 2018 года в Димитровградском техническом колледже состоялась встреча – чествование студентов-кадет, которые стали участниками Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».

С января по декабрь 2018 года проведён областной конкурс «Молодая смена – 2018», в котором приняли участие более 300 студентов. В финале принимали участие 32 человека.

В период с 22 по 26 сентября 2018 года на базе ДОЦ «Юность» был проведён 10 областной слёт активов профессиональных образовательных организаций «Строим будущее своими руками».

В слёте приняли участие 120 студентов профессиональных образовательных организаций и заместители директоров по учебно-воспитательной работе.

С 26 по 28 сентября 2018 года состоялся III региональный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Ульяновской области.

В 2018 году III региональный чемпионат «Абилимпикс» прошёл по 11 компетенциям. Участниками чемпионата стали студенты профессиональных образовательных организаций, специалисты и школьники Ульяновской области в количестве  88 человек. Экспертную группу составили 54 человека. Волонтёры 100 человек.

С 20 по 23 ноября 2018 года состоялся IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018» в городе Москве.

В состав делегации вошли участники соревнований – победители регионального чемпионата «Абилимпикс» в количестве 15 человек, эксперты-сопровождающие – 13 человек.

С октября по декабрь 2018 года проведён областной конкурс «Молодой педагог года 2018», который проведён впервые с целью поддержки передового положительного опыта педагогов и поддержки талантливой молодёжи системы профессионального образования Ульяновской области. В конкурсе приняли участие более 70 молодых педагогов. На финал вышли 10 человек.

С 30 октября по 23 ноября 2018 года прошел VII открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участниками конкурсных испытаний стали 208 студентов профессиональных образовательных организаций и школьников Ульяновской области, а также представителей Республики Коми, Республики Карелия и Свердловской области. Они соревновались по 22 компетенциям.

Их оценивали 300 экспертов по критериям, определёнными стандартами Ворлдскиллс.

В возрастной категории 12 – 14 лет, 14-16  лет участвовали  46 человек по 8 компетенциям. В рамках профориентационной программы площадки посетили около 10 000 школьников.

В сфере дополнительного образования – в мае 2018 года проведён региональный конкурс «Безопасное колесо», участниками которого стали 120 человек, соревнования были проведены в ДООЦ «Юность», по результатам которых отобрана команда для направления в 2019 году на Всероссийский конкурс.

С мая по июнь 2018 года проведены 5 зональных этапов и областной финал в виде выездного лагеря Областной военно-спортивной игры «Зарница» конкурсы, участвовало 608 человек.

С июня по июль 2018 года 40 человек команд Ульяновской области приняли участие в двух сменах ОСОЛ «Гвардеец-2» в г. Пенза.

23 июня 2018 года была проведена концертная программа на Соборной площади г. Ульяновска для выпускников, родителей и педагогов с приглашением звезд российской эстрады. На праздник выпускников общеобразовательных школ Ульяновской области «Взлетная полоса» приняли участие свыше 10000 человек.

В июле 2018 года команда Ульяновской области из 5 человек  приняла участие во Всероссийском слете Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в  г. Москва.

С 11 по 16 сентября 2018 года организовано участие команды Ульяновской области из 18 человек в окружном финале Военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» в г. Оренбург.

8 октября 2018 года проведено торжественное мероприятие Ассамблея  талантливой молодёжи Ульяновской области с участием 1200 человек, по итогам осуществлено 37 выплат

В течение 2018 года свыше 12000 человек приняли участие в открытой  Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», в том числе в региональном этапе – 200, организован выезд на всероссийский этап 27 человек.

С целью выявления талантливых педагогических работников, их поддержки и поощрения, повышения престижа учительского труда и распространения педагогического опыта лучших учителей Ульяновской области был проведен областной конкурс «Учитель года – 2018», в котором приняли участие 70 человек.

90 человек участвовали в областном конкурсе «Педагогический дебют –2018» с целью совершенствования методического уровня молодых педагогов, управленческих умений молодых руководителей, развития их профессиональной компетентности, мотивации молодых педагогов и руководителей к поиску и реализации инноваций в образовательном процессе и управлении современной школы, формирования профессионального сообщества молодых педагогических работников. 2 молодых педагога Ульяновской области (учитель русского языка и литературы Анчикова А.Н. и педагог дополнительного образования Карачев С.В) стали  победителями всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2018».

Участник от Ульяновской области (учитель физической культуры Николаев С.А.) стал лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2018».

Для содействия совершенствования воспитательной работы, развития творческого потенциала классного руководителя, повышения его престижа, выявления инновационных форм организации жизнедеятельности классного коллектива и стимулирования классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода в различных видах деятельности был проведен областной конкурс «Самый классный классный», в котором приняли участие 150 человек.

С целью приобщения молодёжи к культуре, современному образованию, активизации поисковой, историко-краеведческой деятельности обучающихся и самостоятельной ориентации          и профессионального выбора индивидуаль-ного профессионально-образовательного маршрута, воспитания патриотизма и гражданской позиции обучающихся 300 человек приняли участие в открытом региональном конкурсе обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2018».

С целью формирования эффективных механизмов повышения качества образования в регионе в августе был проведен региональный образовательный форум.

Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8 970 | 8 970 | 100 |

ГРБС – Министерство молодёжного развития Ульяновской области –участие делегации Ульяновской области в форуме «iВолга-2019», организация II семинар-совещания молодых лидеров стран БРИКС, организация Всероссийского форма талантливой молодежи, участие делегации Ульянвоской области в Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2019».

Финансовое обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области.

Мероприятие 1.4. «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий в области образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 13 295,19699 | 13 295,19699 | 100 |

Проведены мероприятия:

отборочные соревнования на право участия в финале Нациольльного чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia);

областной праздник выпускников на территории Ульяновской области общеобразовательных организаций «Взлётная полоса»;

XVII Межрегиональная экологическая экспедиция школьников в России;

для участников стратегической инициативы «Кадры будущего».

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных мероприятий" в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением VII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" в 2018 году.

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 15 904,80301 | 15 904,80301 | 100 |

Проведён VII Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» в 2018 году.

Мероприятие 2.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 26 637,862 | 26 386,71364 | 99 |

Выплаты произведены 915 человеку.

Мероприятие 2.2. «Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 24 602,5 | 24 602,5 | 100 |

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

Мероприятие 2.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 144 | 144 | 100 |

# Стипендиальная поддержка студентов, аспирантов и преподавателей вузов – в соответствии с законом Ульяновской области от 31.08.2013 № 157-ЗО «О стипендиях, предоставляемых талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» в первом полугодии 2018 года стипендии Губернатора Ульяновской области получали 714 человек из профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, во втором полугодии число получателей – 582. Общая сумма выплат за 2018 год только по системе профобразования составляет более 24 млн. рублей.

Стипендиальная поддержка студенческих семей, имеющих детей – в соответствии с законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» в 2018 году указанную стипендию в первом полугодии получали 5 человек, во втором полугодии 4 человека. Выплаты в 2018 году составили 144тыс. рублей.

Мероприятие 2.4. «Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности, оказание содействия в получении такими лицами образования, в том числе в области искусств, естественно-научного образования, а также образования в области физической культуры и спорта, включая организацию и осуществление спортивной подготовки».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 711,84389 | 1 711,84389 | 100 |

Мероприятие 3.1 «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агенство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 17 448,30000 | 17 448,30000 | 100 |

Детский технопарк «Кванториум» реализует дополнительные общеразвивающие программы по технической и естественнонаучной направленности, соответствующие приоритетным направлениям технологического развития РФ по которым в 2018 году прошли обучение 1050 детей в возрасте от 12 до 17 лет, что соответствует плановому значению показателя.

Также на площадке детского технопарка «Кванториум» за 2018 год обучающимися было реализовано 20 проектов, и 117 обучающихся приняли участие в региональных и всероссийских конкурсных мероприятиях, олимпиадах и соревнованиях.

4) Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 323 503,87390 | 322 027,88182 | 99,5 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 259571,2939 | 258465,96422 | 99,5 |

В течение 2018 на территории Ульяновской области действовало 547 организаций отдыха детей и их оздоровления (в 2017 году – 526), в том числе: 19 загородных стационарных оздоровительных и 8 санаторно-оздоровительных лагерей; 413 лагерей, организованных образовательными организациями, с дневным пребыванием; 46 детских лагерей труда и отдыха; 57 детских лагерей палаточного типа.

Самой массовой формой детского отдыха в летний период по-прежнему остаётся оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В текущем году в регионе были организованы 413 пришкольных лагерей с дневным пребыванием или 75% от общего количества организаций отдыха детей и их оздоровления в регионе.

Всего в лагерях всех типов на территории Ульяновской области в летний период отдохнуло 55889 детей, что составило 48% от общей численности детей школьного возраста (в среднем по России – 30%). Всего за 2018 год в организациях отдыха детей и их оздоровления различных ведомств отдохнуло 64313 детей (55% от общей численности обучающихся).

В соответствии  с государственной программой в организациях отдыха детей и их оздоровления отдохнули 44113 обучающихся (39,6% от общей численности обучающихся), в том числе в загородных оздоровительных лагерях за частичную стоимость – 10440 детей, по бесплатным путёвкам – 4079детей,    в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 29594 обучающихся.

В текущем году увеличилось количество детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях. Если в прошлом году в летний период было охвачено 16645 детей, то в 2018 году 18228 детей было охвачено загородными лагерями (в 2017 году – 16645 детей), что  составило около 20% от общей численности обучающихся.  Увеличение было достигнуто благодаря увеличению проектной мощности детского лагеря «Сосенка» на базе санатория «Белый Яр» до 500 человек в смену. Всего в этом году в лагере оздоровлено около 2000 детей Ульяновской области.

В текущем году удалось не только сохранить, но и увеличить численность отдохнувших в детских лагерях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Во всех типах лагерей отдохнуло 13790 детей данной категории, из них 4079 детей отдохнули в загородных лагерях (в 2017 году – 3889 детей).   Это результат планомерной, социально направленной деятельности Правительства Ульяновской области, в том числе по обеспечению своевременного финансирования летней оздоровительной кампании.

В целях поддержки негосударственного сектора в сфере отдыха и оздоровления детей из средств областного бюджета Ульяновской области осуществляется возмещение части затрат стоимости путёвки в оздоровительные организации вне зависимости от формы собственности, расположенных на территории  Российской Федерации.

В 2018 году субсидии на возмещение были направлены в 35 загородных оздоровительных организаций, из них негосударственной формы собственности – 21 лагерь (в 2017 году – 29 и 18 лагерей соответственно). В негосударственных загородных оздоровительных лагерях отдохнули 11544 детей (43% от общего количества отдохнувших детей в загородных лагерях), из средств областного бюджета Ульяновской области на оздоровление детей в негосударственных загородных оздоровительных лагерях было перечислено 147,3 млн. рублей (в 2017 году – 111,9 миллионов рублей).

Кроме того, в 2018 году 1066 детей были направлены в загородные оздоровительные лагеря за пределы региона, в том числе на побережье Чёрного моря.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6 302,78 | 6 070,108 | 96,3 |

Всего в течение 2018 года обеспечено оздоровление  431 работник бюджетной сферы в  санаторно-курортных учреждениях и базах отдыха на территории Ульяновской области и за её пределами.

Мероприятие 1.3. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 57 629,80000 | 57 491,80960 | 99,7 |

Предоставленные субсидии были направлены на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

На базе 413 образовательных организаций  Ульяновской области в каникулярный период были организованы оздоровительные лагеря  с дневным пребыванием с общим охватом 30500 человек (в 2017 г. – 33258 детей).

Во всех муниципальных образованиях проведена большая работа по подготовке и организации лагерей с дневным пребыванием. Самые высокие показатели охвата данной формой – в Базарносызганском районе (90%), Карсунском районе (69%), Павловском (60%), Вешкаймском (59%), Цильнинском (58%), Новомалыклинском  районе (54%).

В настоящее время пришкольные лагеря остаются одной из самых востребованных  форм детского отдыха в период летних каникул. Об этом свидетельствуют и обращения родителей г. Ульяновска по вопросу недостаточности мест в школьных лагерях. В г. Ульяновске в данных лагерях отдохнуло 7153 школьника (12% от общей численности детей школьного возраста), что пока недостаточно для г. Ульяновска.

В целом показатель охвата детей оздоровительными лагерями на базе образовательных организаций удалось сохранить на уровне прошлого года.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2 037 985,85 | 2 034 534,104610 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2 030 599,34950 | 2 027 147,60461 | 99,8 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7 386,50 | 7386,50 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 40 923,10 | 40 766,54489 | 99,6 |

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6896,70 | 6896,70 | 100 |

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 973 225,64950 | 1 969 996,42756 | 99,8 |

Мероприятие 1.4. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 571,90 | 1 505,93216 | 95,8 |

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области.

Мероприятие 1.5. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3 500 | 3 500 | 100 |

За отчётный период проведены следующие мероприятия по оценке качества образования:

НИКО

Литература, МХК 6 класс – 217 чел;

Литература, МХК 8 класс – 213 чел;

География 7 класс – 248 чел;

География 10 класс – 175 чел.

ВПР

Русский язык (2кл, 5кл, 4 кл, 6кл, всего участников – 29514 чел.);

Математика (4,5,6 классы, всего – 29700 чел.);

Иностранный язык 11 класс, всего – 1568 чел.);

Окружающий мир 4 класс, всего – 10458 чел.);

История (5, 6, 11 классы, всего – 20919 чел.);

География (6 и 11 классы, всего – 9106 чел.);

Биология (5, 6, 11 классы, всего  – 20171 чел.);

Обществознание (6 класс, всего – 9166 чел.);

Химия (11 класс – 50 чел.);

Физика (11 класс – 1616 чел.).

Внутрирегиональные проверочные работы по математике и иностранным языкам в 8 классах ОО Ульяновской области – приняли участие 11000 обучающихся.

Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Ульяновской области – приняли участие 18 ДОУ.

Апробация прототипов единых федеральных оценочных материалов по предметной и методической компетенции учителей (по русскому языку и математике), и по психолого-педагогической и коммуникативной компетенциям – приняли участие студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» и учителя 5 ОО Ульяновской области (всего 80 человек).

Исследование качества общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего профессионального образования – приняли участие 8 учреждений СПО по 4 учебным предметам (русский язык – 142 участника, математика – 145, история – 102, английский язык – 103).

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 4 482 | 4 482 | 100 |

Оплачена заработная плата с начислениями сотрудникам подведомственного учреждения Областного государственное автономное учреждение «Молодёжный творческий центр «Ульяновский   молодёжный театр». Оплачены декорации, сценические костюмы, закупка канцелярских товаров, аренда помещений, организация и проведение Губернаторского молодёжного бала.

Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Освоено в 2018 году | % |
| --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7386,5 | 7386,5 | 100 |

Средства федерального бюджета предоставлены на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы соответствует запланированным на 2018 год показателям:

1. на 100% обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, среднего профессионального образования (план – 100 %);

2.  реализовано обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (план – 100 %, факт – 100 %);

3. соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) обеспечено на 100 % (план – 
100 %);

4. соответствие условий реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования требованиям ФГОС  обеспечено на 95 % (план – 95 %);

5. всем детям-инвалидам предоставлена возможность освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования (100 %), (план – 
100 %);

6. в общеобразовательных организациях на 23,2 % создана безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (план – 23,2 %);

7. на 97,3 % созданы условия для обучения обучающихся общеобразовательных организаций в одну смену (план – 97,3 %);

8. условия для реализации педагогическими работниками права на получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности созданы на 100 % (план – 100 %);

9. выпускники очной формы обучения профессиональных образовательных организаций в течение одного года после окончания обучения обеспечены на 57 % трудоустройством по полученной профессии, специальности (план – 57 %);

10. в 22 % профессиональных образовательных организаций созданы специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (план – 22%);

11. создание условий для получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования обеспечено на 85 % (план – 75%);

12. создание условий для получения детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования обеспечено на 51,2 % (план – 30 %);

13. увеличилась доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений до 21 % (план – 18 %);

14. организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области (план – 39,6 %, факт – 39,7 %);

15. создание условий для реализации работниками государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающими в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работниками органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающими в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, права на оздоровление (план – 0,4 %, факт – 0,4 %);

16. на 100 % обеспечено функционирование системы мониторинга оценки образовательных результатов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (план – 100 %);

17. на 100 % обеспечено выполнение образовательными организациями, находящимися в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, утверждённых им государственных заданий (план – 100 %);

18. плановые значения основных целевых индикаторов государственной программы достигнуты (102,46 %), (план – 100 %).

Оценка эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы

за 2018 год

1) Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы:

, где

nц – количество целевых индикаторов государственной программы – 40 показателей;

СДЦi – степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы;

СДЦ – степень достижения значения целевого индикатора государственной программы – составляет 102,46 %, что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

2) Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы:

* 100%   , где

ФУФ – фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы – 13 647 987,26697 тыс. рублей;

УФП – запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы – в 2018 году, согласно утверждённого план – графика составляет  13 674 357,77753 тыс. рублей;

Значение УФ составляет 99,81 % т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

3) Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы:

, где

nэ – количество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы – 18 показателей;

СДЭi – степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

СДЭ – степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы – составляет 103,91 %.

4) Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы:

, где

СОМ – степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы – составляет 5,5;

nому – количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов – 11 мероприятий;

ОМУi - основные мероприятия государственной программы, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

nом – количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов – 2 мероприятий;

ОМi – основные мероприятия, предусмотренные государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов.

5) Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

, где

И – значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы – составляет 80,57. Реализация государственной программы является эффективной.

Сведения о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы

за 2018 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 11 декабря 2017 г. № 32/617-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 года №120-р «Об утверждении план-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год» |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22 января 2018 г. № 2/26-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.01.2018 года №132-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 30 марта 2018 г. № 8/151-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.04.2018 года №791-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 4 | Постановление Правительства Ульяновской области от 22 мая 2018 г. № 13/210-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 20.06.2018 года №1143-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 2 августа 2018 г. № 18/352-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.08.2018 года №1492-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26 сентября 2018 г. № 21/449-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.10.2018 года №1836-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 7 | Постановление Правительства Ульяновской области от 29 октября 2018 г. № 24/512-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 N 37/407-П» |  | Изменения не затрагивают мероприятия 2018 года Внесение изменений в план-график не требуются |
| 8 | Постановление Правительства Ульяновской области от 16 ноября 2018 г. № 25/569-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 10.12.2018 года №2080-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |
| 9 | Постановление Правительства Ульяновской области от 10 декабря 2018 г. № 28/617-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 24.12.2018 № 2199-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 25.01.2018 № 120-р» |