Аналитическая записка о ходе реализации

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы

за 1 квартал 2019 года

# На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы (далее – Государственная программа) (последние изменения – постановление Правительства Ульяновской области от 20 февраля 2019 г. N 4/60-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2021 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области») в  2019 году  предусмотрены  и освоены  средства по состоянию на 01.04.2019 года:

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-Графика 1 квартал | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 10 717 989,3 | 3 096 001,91567 | 3 044 599,51728 | 98,3 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 10 188 574,4 | 3 057 835,23600 | 3 006 244,63511 | 98,3 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 529 414,9 | 38 166,67967 | 38 354,88217 | 100 |

В том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее –ГРБС):

1) Соисполнитель – Министерство молодёжного развития Ульяновской области (далее – Министерство молодёжного развития)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-Графика 1 квартал | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 55820,20000 | 14103,200000 | 10844,80000 | 77 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 55820,20000 | 14103,200000 | 10844,80000 | 77 |

- Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
(далее – Министерство строительства)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-Графика 1 квартал | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 719896,44275 | 85939,719650 | 56839,45399 | 67% |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 284188,39934 | 48663,24392 | 20672,77432 | 42% |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 435708,04341 | 36166,67967 | 36166,67967 | 100 |

3) Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования)

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-Графика 1 квартал | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 9942272,65725 | 2995958,996020 | 2976915,26329 | 99,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9848565,80066 | 2993958,99602 | 2974727,06079 | 99,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 93706,85659 | 2000,0 | 2188,20250 | 100 |

В 2019 года мероприятия Государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 15.03.2019 № 439-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р ».

Значения целевых индикаторов государственной программы за 2018 год:

1) Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

Доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, %: план – 71%, факт – 71%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 95%, факт – 95%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 97,3%, факт – 97,3%, выполнение – 100%;

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %: план – 22,56%, факт – 22,56%, выполнение – 100%;

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 95%, факт – 96,6%, выполнение – 101,68%;

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %: план – 23,2%, факт – 23,2%, выполнение – 100%;

Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 46%, факт – 68,5%, выполнение – 148,91%;

Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест: план – 1000 мест, факт – 1000 мест, выполнение – 100%,

в том числе:

Число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета, мест: план – 1000 мест, факт – 1000 мест;

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %: план – 90%, факт – 90%, выполнение – 100%;

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 98%, факт – 98%, выполнение – 100%;

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %: план – 18%, факт – 18%, выполнение – 100%;

Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями, ед.: план – 22 ед., факт – 22 ед., выполнение – 100%;

Доля выпускников – инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, %: план – 90%, факт – 90%, выполнение – 100%;

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы, мест: план – 520 мест, факт – 515 мест, выполнение – 99,04%,

в том числе:

Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мест: план – 100 мест, факт – 100 мест;

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) , %: план – 94,5%, факт – 96,76%, выполнение – 102,39%;

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, %: план – 10%, факт – 10%, выполнение – 100%;

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, %: план – 55%, факт – 55%, выполнение – 100%.

2) Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, %: план – 57%, факт – 57%, выполнение – 100%;

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, %: план – 30%, факт – 30%, выполнение – 100%;

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального  образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, %: план – 20%, факт – 21,6%, выполнение – 108%;

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, %: план – 30%, факт – 54%, выполнение – 180%;

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), %: план – 103%, факт – 103%, выполнение – 100%;

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %: план – 7%, факт – 0%, выполнение – 200%.

3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Ульяновской области, %: план – 75%, факт – 85%, выполнение – 113,33%;

Численность детей в возрасте от 12 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 1050 чел., факт – 1050 чел., выполнение – 100%;

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %: план – 18%, факт – 21%, выполнение – 116,67%;

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области, %: план – 40%, факт – 51,2%, выполнение – 128%.

4) Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 39,6%, факт – 39,7%, выполнение – 100,25%;

Доля работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление, %: план –0,4%, факт – 0,4%, выполнение – 100%.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

Доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5 ед., факт – 5 ед., выполнение – 100%;

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 2100 ед., факт – 4205 ед., выполнение – 1200,24%;

Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45 ед., факт – 47 ед., выполнение – 104,44%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве  пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед.: план – 4 ед., факт – 4 ед., выполнение – 100%;

Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, %: план – 85%, факт – 100%, выполнение – 117,65%;

Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт/ кв. м: план – 18,42 кВт/ кв. м, факт – 18,05 кВт/ кв. м, выполнение – 102,01%;

Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), гкал/кв. м: план – 0,129 гкал/кв. м, факт – 0,147гкал/кв. м, выполнение – 86,05%;

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы – 102,46%.

Реализация подпрограмм Государственной программы.

1) Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 8221179,24 | 2507187,35059 | 2462059,74613 | 98 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7719508,24450 | 2474006,17112 | 2425893,06646 | 98 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 501671,00 | 36166,67967 | 36166,67967 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 1.2. направленные на исполнение полномочий Министерства в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | Утверждённый объём финан-сирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области" |
| 1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования) в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 4524311,7 | 1500000,0 | 1486944,591 | 99,1 |
| 1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-ветствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | 6985,50000 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-ных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмот-ренные квалификационными спра-вочниками или профессиональными стандартами | 1114,70000 | 188,42553 | 188,42553 | 100 |
| 1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | 9955,10000 | 2800,00000 | 2793,65700 | 99,7 |
| 2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 12950,5 | 36,1 | 36,1 | 100 |
| 3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | 22262 | 7300 | 7210,394 | 98,7% |
| 4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования | 2887,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реалиизующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области | 255,7 | 0 | 0 |  |
| 5.2 Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечение государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2355055,5 | 780000 | 775145,4090 | 99,3 |
| 5.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | 300000 | 110901,02 | 112917,3300 | 101 |
| 5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | 7778,7 | 500 | 462.3 | 92% |
| 5.5. Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществ-ляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами госу-дарственной власти Ульяновской области | 8289,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области" |
| 1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Мероприятие 1.4. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9955,1 | 2800 | 2793,65700 | 99 |

# Предоставление ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х (11-х) в соответствии с постановлением Правительства УО от 28 декабря 2013 г. № 647-П. 1095 человек получателей выплат.

Мероприятие 2.2.  «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 5831,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1049,7 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4781,9 | 0 | 0 |  |

В 2019 году Министерство образования и науки Ульяновской области продолжает реализовывать мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». В связи с чем 31.01.2019 Правительством Ульяновской области подписано соглашение №149-08-2019-093 между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Ульяновской области, Министерству образования предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 4781,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и средства регионального бюджета в размере  1 049,7 тыс. рублей.

Тыс. рублей

| Объекты / муниципальные образования | ВСЕГО | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование Чердаклинский район" | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| МБОУ Чердаклинская СОШ №1 им.доктора Л.М.Рошаля | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| муниципальное образование "город Ульяновск" | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| МБОУ детский сад " 101 | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| ОГКОУ "Барановская школа-интренат" | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| ОГБОУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Развитие" | 1457,91095 | 1195,47500 | 262,43595 |
| ИТОГО | 5831,6 | 4781,9 | 1049,700 |

Право на получение качественного образования – одно из самых значительных прав современного человека, поскольку находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. В связи с этим становится понятной необходимость обеспечения полной безусловной доступности образования и равных прав на его получение для всех членов общества, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это право может быть реализовано не только в хорошо развитой системе специального (коррекционного) образования, но и в развитии инклюзивного образования.

Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана - Графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 62680,2 |  | 0 |  |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 809,2 | 0 | 0 |  |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 61871,8 | 0 | 0 |  |

В настоящее время проводятся ремонтные работы.

Из них по главным распорядителям бюджетных средств:

1) Министерство образования – субсидия предусмотрена муниципальному образованию Сурский район – в размере 809,200 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в СОШ с. Астрадамовка ( двухлетний контракт начало работ 2018 год).

2) ГРБС – Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства) субсидия предусмотрена следующим муниципальным образованиям:

тыс. рублей

| ОБЪЕКТЫ | Бюджетные ассигнования | % освоения |
| --- | --- | --- |
| Барышский район МОУ СОШ № 2 | 26200,0 | 0 |
| Новомалыклинский район МОУ Верхнеякушкинская ООШ МОУ Новомалыклинская СОШ | 19662,20000 4000,0 | 0 |
| МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ | 3566,8 | 0 |
| Город Димитровград МБОУ СОШ № 10 | 8042,8 | 0 |

Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана -графика | Освоено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 23136,3 | 5365,62875 | 4255,83289 | 79,3 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 569,2 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 22567,1 | 5365,62875 | 4255,83289 | 79,3 |

1) Министерство образования – субсидия предусмотрена муниципальному образованию Сурский район – в размере 569,2 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад «Солнышко» (двухлетний контракт начало ремонтных работ 2018 год).

2) Министерство строительства – субсидия предоставлена муниципальным образованиям:

Вешкаймский район – в размере 1867,1тыс.рублей на проведение ремонтных работ в МДОУ Шарловский детский сад.

Павловский район – в размере 20700тыс. рублей на проведение ремонтных работ  в МБДОУ детский сад № 1 Золотой петушок, Из них освоено 4255,83289 тыс. рублей.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Современная школа"

Мероприятие 6.1. «Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 189135,04341 | 20000,0 | 20000,0 | 100 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования федерального бюджета | 16874,95659 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 55723,75099 | 7 939 ,02724 | 7 939 ,02724 | 100 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования федерального бюджета | 253852,64341 | 36 166, 67967 | 36 166, 67967 | 100 |
| ВСЕГО: средства федерального бюджета | 270727,6 | 36 166, 67967 | 36 166, 67967 | 100 |
| средства областного бюджета | 244858,7944 | 27939,02724 | 27939,02724 | 100 |

Тыс. рублей

| Объект | Предусмотрено ВСЕГО | ОБ | ФБ | Освоено | ОБ | ФБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района р.п.Ишеевка ( школа-детский сад) | 20000,0 | 20000,0 |  | 20 0000,00 | 20 0000, 00 |  |
| Новая школа в микрорайоне "Искра" Ульяновск на 1100 мест | 384254,56513 | 204819,06513 | 179435,5 | 44 105, 70691 | 7 939 ,02724 | 36 166, 67967 |
| Новая общеобразовательная организация в р.п.Тереньга на 300 мест | 111331,82927 | 20039,72927 | 91292,1 |  |  |  |
| ИТОГО | 515586,3944 | 244858,7944 | 270727,6 | 64105,70691 | 27 939 ,02724 | 36 166, 67967 |

В 2018 году муниципальным образованием Ульяновский район  заключен муниципальный контракт №41 от 27.06.2018 года  на покупку нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района (школа на 420 мест).Срок окончания строительства 2019 год .

В рамках соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Ульяновской области  о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию  сизданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»  в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета  в размере 270727,6 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 59878,00976 тыс. рублей (софинансирование 18%).

В 2018 году начато строительство общеобразовательной организации на территории квартала «Б» микрорайона «Искра» Ленинского района города Ульяновска Ульяновской области (1100 ученических мест). Срок окончания строительства  2019 год.

Мероприятие 6.2. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Заключено Соглашение от 11.02.2019 № 073-08-2019-459З с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства. Средства федерального бюджета в размере 44306,1 тыс. рублей и средства областного бюджета 1370,29175 тыс. рублей . Всего на реализацию данного направления предусмотрено 45676,39175 тыс. рублей. Реализация мероприятий  запланировано на  3 квартал 2019 года.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет

Мероприятие 7.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».

В рамках заключённого соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ульяновской области от 14.02.2019 года № 073-17-2019-074 в 2019 году предусмотрены средства федерального в размере 181855,4 тыс. рублей и регионального бюджетов в размере 134566,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования федерального бюджета | 181855,4 |  |  |  |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 134566,25835 | 35990,4696 | 8000,0 | 72% |

В том числе по – объектам :

Тыс. рублей

| Муниципальное образование | Объект | ВСЕГО | Ф.Б. | О.Б, | Освоено Областной бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | Строительство дошкольной образовательной организации в г.Барыше на 280 мест | 67839,49800 | 55628,38836 | 12211,109640 |  |
| Николаевский район | Строительство дошкольной образовательной организации в с.Большой Чирклей на 120 мест | 79249,18005 | 63113,50582 | 16135,674230 |  |
| г. Ульяновск | Строительство дошкольной образовательной организации в микрорайоне "Искра" городУльяновск на 240 мест | 169332,98030 | 63113,50582 | 106219,474480 | 8000,0 |
| Итого по районам и городам |  | 316421,65835 | 181855,40000 | 134566,258350 | 8000,0 |

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2019 году в Ульяновской области:

продолжается строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска (начало строительства 2018 год) и оснащение оборудованием. Предоставлено финансирование в размере 35990,4696 тыс. рублей средств областного бюджета. По состоянию на 01.04.2019 года из них освоено 8000,0 тыс. рублей Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что они были перечислены в муниципальное образование «город Ульяновск» 28.03.2019 года. Остаток средств освоен в апреле 2019 года.

В 2019 году продолжается строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш Барышского района Ульяновской области;

проводится повторная государственная экспертиза объекта строительства дошкольной образовательной организации на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей, Николаевского района Ульяновской области.

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования  и профессионального обучения в Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 85925,30000 | 477,91439 | 477,91439 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 14194,80000 |  |  |  |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00000 | 477,91439 | 477,91439 | 100 |

В декабре 2018 года заключен контракт между МУП «Ульяновская городская электросеть» и ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» на технологическое присоединение и установку трансформаторной подстанции для обеспечения электроэнергией учебных корпусов Ульяновского авиационного колледжа на сумму 14 194 777,75 руб. В соответствии с условиями контракта все работы планируются к завершению до 10 декабря 2019 года.

Проведены следующие работы: электроосвещение Корпуса АЗ- прокладка труб 1200 м. Охранно-пожарная сигнализация Корпуса АЗ. Демонтаж устройств подвесных потолков. Устройство подвесных потолков из панелей "Армстронг" 41 м2.

Мероприятие 1.3.	«Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 60 000,0 | 0 | 0 | 0 |

В январе 2019 года регион приступил к реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (в рамках национального проекта «Образование»), одним из ключевых результатов которого является внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, оснащение мастерских современной материально-технической базой. В областном бюджете на указанные цели в 2019 году заложено 60 млн. руб.

До 01.05.2019 будет определён перечень профессиональных образовательных организаций – получателей субсидии на модернизацию материально-технической базы мастерских и лабораторий. Размер субсидии составит от 2 до 10 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 146970,10825 | 23362,26600 | 18810,81 | 80 |
| Средства федерального бюджета | 18870,40 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 165840,50825 | 23362,26600 | 18810,81 | 80 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области "Потенциал Плюс" в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, и студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, оказание содействия в получении такими лицами образования, в том числе естественно-научного образования».

Всего предусмотрено ассигнований 500,00000 тыс. рублей. Согласно План - графика 242,0 тыс. рублей . Освоено 241,34852 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи.

ГРБС – Министерство молодёжного развития. Предусмотрено 14700,00000 тыс. рублей . Согласно Плана графика 500,0  тыс. рублей Освоено 177,50000 тыс. рублей.

Оплата проезда делегации Ульяновской области до места проведения мероприятий в сфере молодежного развития, приобретения экипировки в рамках участия команды КВН «Селивановы» в игре высшей лиги. Организация и проведение Дня Российских студенческих отрядов.

Мероприятие 2.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования»

– «Ассамблея юных талантов выплаты»

Выплаты в рамках Ассамблеи юных талантов назначены 61 победителю и призёру всероссийских и региональных конкурсных мероприятий по итогам 2018 года.

– «Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Ульяновские умники и умницы»

С 18 по 24 марта 2019 года на базе ОГБУ ДО «ДООЦ Юность» прошла Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ульяновской области».

– «Всероссийский Робототехнический фестиваль «РобоФест»

В соответствии с планом социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области на 2019 год был проведён региональный этап и организовано участие в окружном этапе, во всероссийском этапе Робототехнического фестиваля «РобоФест».

С 20 по 23 марта 2019 года в городе Москва состоялся Всероссийский технологический фестиваль PROFEST, в котором приняла участие делегация Ульяновской области. В состав делегации вошли победители открытого окружного молодежного робототехнического фестиваля «Робофест Урал» от Ульяновской области согласно предоставленным квотам.

– «Всероссийский робототехнический Форум дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок»

В соответствии с планом социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области на 2019 год был проведён региональный этап робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

С 20 по 23 марта 2019г. в городе Москва состоялся Всероссийский робототехнический Форум дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в рамках реализации единой концепции межрегиональной Программы «Инженерные Кадры России». В мероприятии принимали участие победители региональных отборочных этапов. Согласно квоте, Ульяновскую область представила команда «Волгарята», победитель регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

– «Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды»

22 марта по 25 марта 2019 года ульяновская делегация приняла участие в очном финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Настя Архипова (школьное лесничество "Дубравушка" ЕНК, школа № 48 г. Ульяновска) заняла 2 место, а Юля Бирюкова (объединение "Турист-эколог" детского эколого-биологического центра г. Ульяновска, школа № 72) – 3-е место по России в своих номинациях.

– «Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского»

Итоги заключительного этапа подвели в Москве на XXVI Всероссийских юношеских Чтениях имени В.И. Вернадского.

Четыре ульяновских школьника стали дипломантами Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Это учащийся средней школы №17 имени генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда Никита Титов в номинации «Зоология позвоночных», учащаяся объединения «Дубравушка» областного Дворца творчества детей и молодёжи Анастасия Архипова в номинации «Агробиология, агрохимия и защита растений», учащийся городской гимназии Димитровграда Иван Осипов в номинации «Охрана природы и окружающей среды» и учащаяся Ундоровского лицея Юлия Моткова в номинации «Региональное краеведение». Все они получили дипломы первой степени.

– «Ежемесячные денежные выплаты обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 1 квартал 2019 года реализован проект по обеспечению мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся на территории Ульяновской области, во исполнение статьи 8 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 г. № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», в части назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся 11 классов федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации». Размер выплат за январь, февраль, март составил 24 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области

ГРБС Министерство Молодёжного развития.

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 11800,0 | 4800 | 2000,0 | 42% |

Организация комплекса мероприятий по вовлечению молодёжи в географо-туристическую деятельность, оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, оплата затрат на обеспечение содержания помещений.

Основное мероприятие "Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами.

Мероприятие 3.1. Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 34194,6 | 5000 | 3577,67416 | 72% |

Мероприятие 3.2. «Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 28153,5000 | 6030,00000 | 6024,00000 | 99 |

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

Мероприятие 3.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области "Семья

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 288,00000 | 27,00000 | 27,00000 | 100 |

Выплата стипендий.

Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка"

Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7204,30000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 100 |

В 1 квартале 2019 года было организован набор и обучение 449 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам «Биоквантум», «Робоквантум», «ИТ-квантум», «Наноквантум», «Аэроквантум», «Хайтек» за счет средств субсидии и 193 обучающихся на договорной основе. Общее количество детей охваченных обучением в детском технопарке «Кванториум» в 1 квартале 2019 года составило 642 человека.

36 обучающихся под руководством 15 наставников занимались подготовкой 18 проектов и научно-исследовательских работ.

16 обучающихся приняли участие в 3 региональных конкурсных мероприятиях, 20 обучающихся приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях. Из них 18 стали победителями разных уровней

Проведено 63 образовательных мероприятия (экскурсии, мастер-классы, хакатоны и т.д.), направленных на популяризацию научно-технологического развития школьников в дополнительном образовании, в которых приняло участие более 1062 школьника.

Мероприятие 4.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 10541,54639 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 316,24639 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 10225,3 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации мероприятия:

1. Заключено соглашение между Министерством образования и науки Ульяновской области и Министерством просвещения РФ.

2. Создан Региональный модельный центр дополнительного образования Ульяновской области (далее РМЦ).

3. Утвержден План создания и функционирования РМЦ на 2019-2021 годы.

4. Создано 20 муниципальных опорных центов дополнительного образования детей (далее – МОЦ).

5. В 22 муниципальных образованиях Ульяновской области разработаны и утверждены Планы мероприятий по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

6. Проведено 4 образовательные сессии по реализации целевой модели системы развития дополнительного образования в Ульяновской области.

7. Создана межведомственная рабочая группа по разработке и внедрению системы персонифицированного финансирования в дополнительном образовании.

8. Разработаны критерии экспертной оценки дополнительных общеразвивающих программ.

9. Проведен мониторинг развития системы дополнительного образования в Ульяновской области по итогам 2018 года.

10. Разработана и согласована детализированная смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования

Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО | 10542,80488 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1897,70488 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 8645,1 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.10.2018                 № 1791-р подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям, расположенным в сельской местности, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году по следующим направлениям:

ремонт спортивных залов – 6 общеобразовательных организаций;

развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях (приобретение спортинвентаря) – 5 общеобразовательных организаций;

перепрофилирование имеющихся аудиторий для занятий физической культурой и спортом – 1 общеобразовательная организация;

оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений – 2 общеобразовательные организации.

Заключено Соглашение с Министерством просвещения России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области. Объем средств из федерального бюджета составляет – 8 645,1 тыс. руб. Объем средств из областного бюджета предусмотрено – 1897,7 тыс. руб.

По состоянию на 1 апреля 2019 года проходит согласование и утверждение локально-сметных расчетов в Центре ценообразования и экономического анализа. Подготовка  материалов для поведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций для выполнения ремонтных работ.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 358720,1 | 1300,00000 | 1308,30000 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно-План графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 274090,50000 | 1300,00000 | 1300,00000 |  |

14 января 2019 года в Ульяновской области стартовала заявочная кампания по приобретению путёвок в загородные оздоровительные лагеря за частичную стоимость. Сумма возмещения расходов на одну путёвку, выделяемая из бюджета Ульяновской области, составляет 12 тысяч 814 рублей на ребёнка.

В настоящее время на портале зарегистрировано 10584 заявлений (92% от общего количества свободных мест) на приобретение путёвки за частичную стоимость.

По состоянию на 01.03.2019 сформирован реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ульяновской области на 2019 год. В реестр включены сведения о 521 детской оздоровительной организации: 31 стационарном загородном оздоровительном лагере,407 школьных лагерях с дневным пребыванием; 59 детских лагеря труда и отдыха; 20 детских лагерей палаточного типа; 4 специализированных (профильных) лагерей.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План - графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6529,10000 | 0 | 8,30000 |  |

Оплата путёвок за двух человек.

Стоимость одного дня пребывания в организациях оздоровления в 2019 году составляет 1292 рубля.

Размер стоимости ежегодно индексируется и утверждается   Постановлением Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области».

Для заключения договоров с организациями, предоставляющими услуги по оздоровлению работников, используют следующие размеры: 1292 рубля *0,8=1033,60 рубля – за счёт бюджетов (областного и муниципального), из них – 1033,6*0,8=826,9 рублей – областной бюджет и 1033,6-826,9=206,7 рублей – муниципальный;

Работник оплачивает 1292-1033,6=258,4 рубля.

В настоящее время на портале зарегистрировано 7800 заявлений. На оздоровление работников бюджетной сферы в 2019 году выделено около 6,5 млн. рублей: 3,8 млн. рублей на областные государственные учреждения и 2,7 млн. рублей на муниципальные учреждения.

Мероприятие 1.3. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 78100,5000 | 0 | 0 |  |

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1886324,14725 | 3096001,91567 | 3044422,01728 | 98 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 877 450,64725 | 3057835,23600 | 3006067,13511 | 100 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 8 873,50000 | 38166,67967 | 38354,88217 | 98 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 41478,50000 | 9552,60000 | 8965,44489 | 93,8 |

Обеспечение деятельности аппарата управления.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9270,20000 | 1500,00000 | 1364,10000 | 90 |

Оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, услуги связи, предоставление интернет трафика, оплата командировочных расходов

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1798933,35725 | 543103,58449 | 541907,99706 | 99 |

Мероприятие 1.4. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1509,50000 | 215,00000 | 213,80279 | 99,4 |

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 20050,00000 | 7303,20000 | 7303,20000 | 100 |

Оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, услуги связи, предоставление интернет трафика, приобретение мебели, оргтехники, канцелярских товаров, бумаги

Мероприятие 1.6. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1000,00000 | 0 | 0 | 0 |

Разработано и утверждено распоряжение №542-р от27 марта 2019 г. «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работа на территории Ульяновской области в 2019 году».

Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно Плана-графика | Освоено в 2019 году | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8873,5 | 2000,00000 | 2188,20250 | 109 |

Средства федерального бюджета предоставлены на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.

Сведения о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2021 годы

за 2019 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 10 декабря 2018 г. N 28/617-П "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области" | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 года №74-р «Об утверждении план-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год» |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 31 января 2019 г. N 2/28-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2021 годы" |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 21.02.2019 года №303-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р» |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20 февраля 2019 г. N 4/60-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2021 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 15.03.2019 года №439-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р» |