Аналитическая записка о ходе реализации

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2024 годы

за 2 квартал 2019 года

# На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2024  годы (далее – Государственная программа) (последние изменения – постановление Правительства Ульяновской области от 27 июня 2019 г. N 12/295-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области») предусмотрены  и освоены  средства по состоянию на 01.07.2019 года:

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 10 828 365,000 | 7 192 208,62485 | 7 170 690,54330 | 99,75 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 10 298 950,100 | 7 064 942,31701 | 7 044 287,96079 | 99,71 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 529 414,900 | 127 266,30784 | 129 933,88120 | 102,1 |

В том числе по главным распорядителям бюджетных средств (далее –ГРБС):

1) Соисполнитель – Министерство молодёжного развития Ульяновской области (далее – Министерство молодёжного развития):

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 57239,90000 | 31948,700000 | 31437,84478 | 98 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 57239,90000 | 31948,700000 | 31437,84478 | 98 |

- Соисполнитель – Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее – Министерство строительства):

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 771 839,14275 | 217 925,882010 | 210 478,63245 | 97 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 336131,09934 | 94 659,57417 | 89 212,32461 | 94 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 435708,04341 | 123 266,30784 | 121 266,30784 | 98 |

3) Министерство образования и науки Ульяновской области (далее – Министерство образования):

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 9999285,95725 | 6 942 334,042840 | 6 928 774,06607 | 99,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9905579,10066 | 693833,04284 | 6924586,49271 | 99,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 93706,85659 | 4000,0 | 4 187,57336 | 100 |

В 2019 году мероприятия Государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы на 2019 год, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.06.2019  № 1074-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р ».

Значения целевых индикаторов государственной программы за 2 кварта  2019 года:

1) Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	, %: план (здесь и далее плановое значение указано на 2019 год) – 100%, факт – 95%, выполнение – 95%;

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 97,3%, факт – 97,3%, выполнение – 100%;

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %: план – 24,06%, факт – 22,56%, выполнение – 93,77%;

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 97%, факт – 96,6%, выполнение – 99,59%;

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %: план – 24,1%, факт – 23,2%, выполнение – 96,27%;

Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 48%, факт – 68,5%, выполнение – 142,71%;

Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест: план – 2400 мест, факт – 0 мест;

в том числе:

число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета	, мест: план – 1100 мест, факт – 0 мест;

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %: план – 95%, факт – 90%, выполнение – 94,74%;

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 99%, факт – 98%, выполнение – 98,99%;

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	, %: план – 19%, факт – 18%, выполнение – 94,74%;

Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями, ед.: план – 0 ед., факт – 0 ед.;

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, %: план – 95%, факт – 90%, выполнение – 94,74%;

Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы, мест: план – 740 мест, факт – 100 мест, выполнение – 13,51%;

в том числе:

количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мест: план – 740 мест, факт –100 мест, выполнение – 13,51%;

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций	, %: план – 9%, факт – 10%;

Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, %: план – 50%, факт – 55%;

2) Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»:

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, %: план – 60%, факт – 57%, выполнение – 95%;

Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения %: план – 35%, факт – 30%, выполнение – 85,71%;

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, %: план – 22%, факт – 22%, выполнение – 100%;

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, %: план – 50%, факт – 54%, выполнение – 108%;

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) , %: план – 105%, факт – 103%, выполнение – 98,1%;

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %: план – 7%, факт – 0%, выполнение – 200%.

3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Ульяновской области, %: план – 80%, факт – 85%, выполнение – 106,25%;

Численность детей в возрасте от 12 до 17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 1050 чел., факт – 495 чел., выполнение – 47,14%;

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %: план – 19%, факт – 18%, выполнение – 94,74%;

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области, %: план – 54%, факт – 53%, выполнение – 98,15%;

Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном и региональном уровнях, чел.: план – 250 чел., факт – 434 чел., выполнение – 173,6%;

4) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

Доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5 ед., факт – 5 ед., выполнение – 100%;

Количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 2100 ед., факт – 827 ед., выполнение – 39,38%;

Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45 ед., факт – 47 ед., выполнение – 104,44%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве  пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед.: план – 4 ед., факт – 1 ед., выполнение – 25%;

Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, %: план – 90%, факт – 100%, выполнение – 111,11%;

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы – 88,61%.

Реализация подпрограмм Государственной программы.

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 8 338 534,83 | 5 754 518,75697 | 5 762 391,73156 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7 836 863,82850 | 5 631 252,44913 | 5 641 125,42372 | 100 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 501 671,00 | 123 266,30784 | 121 266,30784 | 98 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, направленные на исполнение полномочий Министерства образования в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | Утверждённый объём финан-сирования | Согласно План-графика | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области" |
| 1.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования) в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 4 524 311,70000 | 3 570 368,90284 | 3 589 078,53800 | 100 |
| 1.2. Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | 6985,50000 | 1361,44245 | 1361,44245 | 100 |
| 1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | 1114,70000 | 188,42553 | 4557,38300 | 100 |
| 1.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | 9955,10000 | 4557,38300 | 4557,38300 | 100 |
| 2.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 12950,50000 | 306,1 | 306,1 | 100 |
| 3.1. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | 22262,00000 | 8400 | 8309,5750 | 98% |
| 4.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат, связанных с обеспечением получения начального общего, основного общего или среднего общего образования в форме семейного образования | 2887,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области | 2355055,50000 | 0 | 0 |  |
| 5.2 Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечение государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2355055,50000 | 1715980,10000 | 1714081,0430 | 99 |
| 5.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | 300000 | 183280,01000 | 183280,01000 | 100 |
| 5.4. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | 8289,00000 | 700,00000 | 663,3 | 94,7 |
| 5.5. Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | 8289,00000 | 1740,00000 | 1738,21344 | 99,9 |

Мероприятие 1.4. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9955,1 | 4557,38300 | 4557,38300 | 100 |

# Предоставление ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х (11-х) в соответствии с постановлением Правительства УО от 28 декабря 2013 г. № 647-П. 1092 человек – получателей выплат.

Мероприятие 2.2.  «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 5831,0 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1049,7 | 0 | 0 |  |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 4781,9 | 0 | 0 |  |

В 2019 году Министерство образования и науки Ульяновской области продолжает реализовывать мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». В связи с чем 31.01.2019 Правительством Ульяновской области подписано соглашение №149-08-2019-093 между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Ульяновской области, Министерству образования предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 4781,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и средства регионального бюджета в размере  1 049,7 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Объекты / муниципальные образования | ВСЕГО | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципальное образование «Чердаклинский район» | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| МБОУ Чердаклинская СОШ № 1 им. доктора Л.М.Рошаля | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| муниципальное образование «город Ульяновск» | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| МБОУ детский сад № 101 | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| ОГКОУ «Барановская школа-интренат» | 1457,89635 | 1195,47500 | 262,42135 |
| ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» | 1457,91095 | 1195,47500 | 262,43595 |
| ИТОГО | 5831,6 | 4781,9 | 1049,700 |

Право на получение качественного образования – одно из самых значительных прав современного человека, поскольку находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей и правом на будущее. В связи с этим становится понятной необходимость обеспечения полной безусловной доступности образования и равных прав на его получение для всех членов общества, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. Это право может быть реализовано не только в хорошо развитой системе специального (коррекционного) образования, но и в развитии инклюзивного образования.

Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 62680,2 |  | 0 |  |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 13809,20000 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 100114,29400 | 12000,00000 | 10967,86551 | 91 |

Из них по главным распорядителям бюджетных средств:

1) Министерство образования – субсидия предусмотрена муниципальным образованиям:

– Сурский район – в размере 809,200 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в СОШ с. Астрадамовка (двухлетний контракт начало работ 2018 год).

– Старомаинский район – в размере 2000,0 тыс. рублей  из них:

тыс. рублей

| Краснореченская СОШ | 752,88165 |
| --- | --- |
| Жедяевская СОШ | 1247,11835 |

– Чердаклинский район

тыс. рублей

| Мирновская СОШ | 1300,00000 |
| --- | --- |
| МОУ «Октябрьский сельский лицей» п.Октябрьский | 700,00000 |

# – Барышский район –  приобретение оборудование  МБОУ СОШ № 2 -  9000,0 тыс. рублей.

2) ГРБС – Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства) субсидия предусмотрена следующим муниципальным образованиям:

тыс. рублей

| ОБЪЕКТЫ | Бюджетные ассигнования | Освоено на 01.07.2019 |
| --- | --- | --- |
| МБОУ СОШ № 2 Барышский район | 43 400, | 8 028,62793 |
| МОУ Старотимошкинская СОШ Барышского района | 8142,7 |  |
| МОУ Верхнеякушкинская ООШ Новомалыклинский район | 19 662,2 | 1 807, 80307 |
| МОУ Новомалыклинская СОШ Новомалыклинский район | 4 000,0 |  |
| МОУ Тереньгульский лицей при УлГТУ | 3 566,8 | 148,23306 |
| МБОУ СОШ № 10 город Димитровград | 18042,8 | 983,20145 |
| МКОУ «Павловская ОШ» № 2 | 3 299,794 |  |

Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 23136,3 | 5365,62875 | 4255,83289 | 79,3 |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 569,2 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 34267,30600 | 15632,72875 | 15484,92467 | 100 |

1) Министерство образования – субсидия предусмотрена муниципальному образованию Сурский район – в размере 569,2 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад «Солнышко» (двухлетний контракт начало ремонтных работ 2018 год).

2) Министерство строительства – субсидия предоставлена муниципальным образованиям:

тыс. рублей

| Наименование объекта | Всего Предусмотрено | Освоено на 01.07.2019 |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Шарловский детский сад Вешкаймский район | 1 867 ,100 | 1 867,100 |
| МБДОУ детский сад № 1 Золотой петушок Павловский район | 17 400, 206 | 13 617, 824 |
| МБДОУ № 8 «Рябинушка» г. Димитровград | 2 966, 360 |  |
| МБДОУ № 21 г. Димитровград | 2 356, 630 |  |
| МБДОУ № 22 г. Димитровград | 1 723, 890 |  |
| МБДОУ № 38 «Золотой петушок» г. Димитровград | 2 927, 970 |  |
| МБДОУ № 41 г. Димитровград | 2 012, 300 |  |
| МБДОУ № 49 | 3 012 850,0 |  |

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Современная школа».

Мероприятие 6.1. «Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях».

Для обеспечения доступного и качественного общего образования на территории Ульяновской области реализуются мероприятия федерального и регионального уровня, направленные на содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в образовательных организациях.

тыс. рублей

| Объект | Предусмотрено ВСЕГО | ОБ | ФБ | Освоено | ОБ | ФБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района р.п. Ишеевка (Образовательный комплекс «Школа-детский сад с плавательным бассейном» на 420 мест в р.п. Ишеевка) |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000, 0 |  |
| Новая школа в микрорайоне «Искра» Ульяновск на 1100 мест | 384254,56513 | 204819,06513 | 179435,5 | 117739,57776 | 21 193, 12400 | 96 546, 45376 |
| Новая общеобразовательная организация в р.п. Тереньга на 300 мест | 111331,82927 | 20039,72927 | 91292,1 |  |  |  |

В 2018 году муниципальным образованием Ульяновский район  заключен муниципальный контракт № 41 от 27.06.2018 года  на покупку нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района (школа на 420 мест). Срок окончания строительства 2019 год. В 2019 году на реализацию указанного мероприятия Ульяновской области предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 179,43 млн. рублей.

В рамках соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию  созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы РФ «Развитие образования»  в 2019 году предусмотрены средства федерального бюджета  в размере 270727,6 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 59878,00976 тыс. рублей (софинансирование 18%).

Мероприятие 6.2. «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков».

Заключено Соглашение от 11.02.2019 № 073-08-2019-459З с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства. Средства федерального бюджета в размере 44306,1 тыс. рублей и средства областного бюджета 1370,29175 тыс. рублей. Всего на реализацию данного направления предусмотрено 45676,39175 тыс. рублей. Реализация мероприятий  запланировано на  3 квартал 2019 года.

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

Мероприятие 7.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».

В рамках заключённого соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ульяновской области от 14.02.2019 года № 073-17-2019-074 в 2019 году предусмотрены средства федерального в размере 181855,4 тыс. рублей и регионального бюджетов в размере 134566,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по содействию созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

В том числе по – объектам:

тыс. рублей

| Муниципальное образование | Объект | ВСЕГО предусмот-рено | Ф.Б. | О.Б. | Освоено ФБ | Освоено ОБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барышский район | Строительство дошкольной образовательной организации в г. Барыше на 280 мест | 91995,49800 | 55628,38836 | 36367,10964 | 9 721 255,69 | 2 133 934,18 |
| Николаевский район | Строительство дошкольной образовательной организации в с. Большой Чирклей на 120 мест | 79249,18005 | 63113,50582 | 16135,674230 |  |  |
| г. Ульяновск | Строительство дошкольной образовательной организации в микрорайоне «Искра» город Ульяновск на 240 мест | 169332,98030 | 63113,50582 | 106219,474480 | 14 998 598,39 | 39 282 844,86 |

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2019 году в Ульяновской области:

продолжается строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска (начало строительства 2018 год) и оснащение оборудованием;

проводится повторная государственная экспертиза объекта строительства дошкольной образовательной организации на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей, Николаевского района Ульяновской области.

В 2019 году продолжается строительство детского сада на 280 мест в г. Барыш Барышского района Ульяновской области;

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 78525,30000 | 1821,67439 | 1821,67439 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Разработка и распространение в системах среднего профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 14194,80000 |  |  |  |
| Министерство строительства бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,00000 | 477,91439 | 477,91439 | 100 |

В декабре 2018 года заключен контракт между МУП «Ульяновская городская электросеть» и ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» на технологическое присоединение и установку трансформаторной подстанции для обеспечения электроэнергией учебных корпусов Ульяновского авиационного колледжа на сумму 14 194 777,75 руб. В соответствии с условиями контракта все работы планируются к завершению до 10 декабря 2019 года.

Проведены следующие работы: электроосвещение Корпуса АЗ – прокладка труб 1200 м; охранно-пожарная сигнализация Корпуса АЗ; демонтаж устройств подвесных потолков; устройство подвесных потолков из панелей «Армстронг» 41 м2.

Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 6730,50000 | 1343,76000 | 1343,76000 | 100 |

Субсидия предоставляется частному учреждению профессионального образования «Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 декабря 2016 г. № 623-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования».

Субсидия предоставляются с целью финансового обеспечения затрат на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, включая расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в реализации основных профессиональных образовательных программ – образовательных программ среднего профессионального образования, расходы на приобретение материальных запасов, используемых для реализации программ, затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических услуг, непосредственно связанных с реализацией программ, расходы на выплату ежемесячной государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, расходы на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, понесённых частными организациями не ранее чем с 01 января текущего финансового года (в 2016 году – с 01 сентября).

Мероприятие 1.3.	«Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство образования бюджетные ассигнования областного бюджета | 52600,00000 | 0 | 0 | 0 |

В январе 2019 года регион приступил к реализации  федерального проекта «Молодые профессионалы» (в рамках национального проекта «Образование»), одним из ключевых результатов которого является внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, оснащение мастерских современной материально-технической базой. В областном бюджете на указанные цели в 2019 году заложено 60 млн. руб.

В 2019 году на модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций из регионального бюджета Ульяновской области выделено 60 млн. руб.

Модернизация материально-технической базы, в том числе оснащение мастерских (12 ПОО), общежитий (4 ПОО), спортивной инфраструктуры (6 ПОО), в 2019 году осуществляется в следующих профессиональных образовательных организациях (подготовлены технические задания, идут процедуры закупок):

Мастерские:

ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса»;

ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова»;

ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»;

ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»;

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»;

ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»;

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж»;

ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности»;

ОГБПОУ «Павловский технологический техникум»;

ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум»;

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж»;

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум».

Общежития:

ОГБПОУ «Сурский агротехнологический техникум»;

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»;

ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум»;

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»;

Спортивная инфраструктура:

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»;

ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум»;

ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум»;

ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум»;

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»;

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж».

| Наименование показателя | Изменения лимитов – общая сумма |
| --- | --- |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности» | 1 068 400,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский строительный колледж» | 1 310 900,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Старомайнский технологический техникум» | 3 476 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кузоватовский технологический техникум» | 2 200 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жадовский сельскохозяйственный техникум» | 1 000 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязановский сельскохозяйственный техникум» | 439 600,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С. Чернова» | 7 500 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский электромеханический колледж» | 3 000 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сурский агротехнологический техникум» | 327 600,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» | 8 000 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карсунский технологический техникум» | 287 500,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский многопрофильный техникум» | 4 300 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» | 3 100 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Димитровградский технический колледж» | 582 500,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права» | 7 200 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Карсунский медицинский техникум имени В.В.Тихомирова» | 307 500,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Павловский технологический техникум» | 2 000 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский медицинский колледж» | 500 000,00 |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский профессионально-педагогический колледж» | 6 000 000,00 |

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 148389,80825 | 60527,36600 | 59620,27 | 98 |
| средства федерального бюджета | 18870,40 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 167260,208250 | 60527,36600 | 59620,27 | 98 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Предоставление субсидии нетиповой образовательной организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, и студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, оказание содействия в получении такими лицами образования, в том числе естественно-научного образования».

Предусмотрено– 500,00000 тыс. рублей. Согласно План - графика – 242,0 тыс. рублей. Освоено – 241,34852 тыс. рублей.

Субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 07.09.2018 N 418-П «Об утверждении Правил определения объема и предоставления нетиповой образовательной организации - образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской области «Потенциал Плюс» субсидий из областного бюджета Ульяновской области».

Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат Фонда в связи с подготовкой, организацией и проведением мероприятий, направленных на выявление и поддержку проявивших выдающиеся способности учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в том числе учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, и студентов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области (далее - учащиеся и студенты, проявившие выдающиеся способности), оказание содействия в получении ими образования, в том числе естественнонаучного образования, включающих в себя:

1) затраты в связи с оплатой образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ (продвинутого уровня) для учащихся и студентов, проявивших выдающиеся способности, программ повышения квалификации педагогических работников;

2) затраты в связи с организацией и проведением для учащихся и студентов, проявивших выдающиеся способности, конференций и семинаров, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, профильных смен в организациях отдыха детей и их оздоровления, в образовательных организациях;

3) затраты в связи с организацией участия учащихся и студентов, проявивших выдающиеся способности, в профильных сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организациях, конференциях и семинарах, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, организуемых на территории Российской Федерации и за рубежом, для лиц, проявивших выдающиеся способности (включая оплату проезда, проживания и питания учащихся и студентов, проявивших выдающиеся способности, сопровождающих их лиц);

4) затраты в связи с организацией и проведением конкурсов инновационных разработок и профессионального мастерства среди педагогических работников.

Мероприятие 2.1. «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи».

ГРБС – Министерство молодёжного развития.

Предусмотрено – 14700,00000  тыс. рублей. Согласно План-графика  – 2600,0 тыс. рублей. Освоено – 2652,70776  тыс. рублей.

Оплата проезда делегации Ульяновской области до места проведения мероприятий в сфере молодежного развития, приобретения экипировки в рамках участия команды КВН «Селивановы». Организация и проведение акции георгиевская ленточка, проведение мероприятий по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, приобретение экипировки для волонтеров победы и ЮНОАРМИИ.

Мероприятие 2.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования».

Предусмотрено – 47915,75698 тыс. рублей. Согласно План – графика – 19001,36600 тыс. рублей. Освоено – 19025,42850 тыс. рублей, что составляет 100 %.

– «Ассамблея юных талантов выплаты»:

Выплаты в рамках Ассамблеи юных талантов назначены 61 победителю и призёру всероссийских и региональных конкурсных мероприятий по итогам 2018 года.

– «Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Ульяновские умники и умницы»:

С 18 по 24 марта 2019 года на базе ОГБУ ДО «ДООЦ Юность» прошла Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ульяновской области».

– «Всероссийский Робототехнический фестиваль «РобоФест»:

В соответствии с планом социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области на 2019 год был проведён региональный этап и организовано участие в окружном этапе, во всероссийском этапе Робототехнического фестиваля «РобоФест».

С 20 по 23 марта 2019 года в городе Москва состоялся Всероссийский технологический фестиваль PROFEST, в котором приняла участие делегация Ульяновской области. В состав делегации вошли победители открытого окружного молодежного робототехнического фестиваля «Робофест Урал» от Ульяновской области согласно предоставленным квотам.

– «Всероссийский робототехнический Форум дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» :

В соответствии с планом социально-значимых мероприятий Министерства образования и науки Ульяновской области на 2019 год был проведён региональный этап робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

С 20 по 23 марта 2019г. в городе Москва состоялся Всероссийский робототехнический Форум дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» в рамках реализации единой концепции межрегиональной Программы «Инженерные Кадры России». В мероприятии принимали участие победители региональных отборочных этапов. Согласно квоте, Ульяновскую область представила команда «Волгарята», победитель регионального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

– «Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды»:

22 марта по 25 марта 2019 года ульяновская делегация приняла участие в очном финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. Настя Архипова (школьное лесничество "Дубравушка" ЕНК, школа № 48 г. Ульяновска) заняла 2 место, а Юля Бирюкова (объединение "Турист-эколог" детского эколого-биологического центра г. Ульяновска, школа № 72) – 3-е место по России в своих номинациях.

– «Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского:»

Итоги заключительного этапа подвели в Москве на XXVI Всероссийских юношеских Чтениях имени В.И. Вернадского.

Четыре ульяновских школьника стали дипломантами Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. Это учащийся средней школы №17 имени генерал-лейтенанта В.М. Баданова города Димитровграда Никита Титов в номинации «Зоология позвоночных», учащаяся объединения «Дубравушка» областного Дворца творчества детей и молодёжи Анастасия Архипова в номинации «Агробиология, агрохимия и защита растений», учащийся городской гимназии Димитровграда Иван Осипов в номинации «Охрана природы и окружающей среды» и учащаяся Ундоровского лицея Юлия Моткова в номинации «Региональное краеведение». Все они получили дипломы первой степени.

– «Ежемесячные денежные выплаты обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище»

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2 квартал 2019 года реализован проект по обеспечению мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся на территории Ульяновской области, во исполнение статьи 8 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 г. № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

Мероприятие 2.3. «Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области».

ГРБС – Министерство Молодёжного развития.

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 11800,0 | 11800 | 11800 | 100 |

Организация комплекса мероприятий по вовлечению молодёжи в географо-туристическую деятельность, оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, оплата затрат на обеспечение содержания помещений.

Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами».

Мероприятие 3.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 34194,6 | 7200,00000 | 7297,42750 | 100 |

# Меры социальной поддержки, предоставляемые молодым специалистам в соответствии с Законом Ульяновской области о мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области 49-ЗО от 2.05.2012 года  (далее-Закон):

– После оформления приема на работу молодым специалистам предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей;

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей.

– Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области и поступившим на работу в указанные в статье 2 Закона учреждения, дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в следующих размерах:

а) за первый год работы - 20000 рублей;

б) за второй год работы - 40000 рублей;

в) за третий год работы - 60000 рублей

2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление (для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, - расходов на оплату приобретаемого твердого топлива и услуг по его доставке) и освещение указанных жилых помещений в размере 325 рублей.

Право на получение вышеуказанных мер социальной поддержки,  предоставляется молодым специалистам, поступившим на работу в областные государственные учреждения, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, медицинскую деятельность, а также деятельность в сферах социального обслуживания населения, культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры и спорта, ветеринарии.

Право на получение вышеуказанных мер социальной поддержки также предоставляется молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные учреждения муниципальных образований Ульяновской области (далее - муниципальные учреждения), осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, а также деятельность в сферах культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры и спорта.

Количество молодые специалисты муниципальных образовательных организаций получающие меры социальной поддержки – 860 чел.

Количество молодых специалистов, получающих выплаты, в областных государственных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Ульяновской области – 69 чел.

Мероприятие 3.2. «Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 28153,5000 | 12630,00000 | 11206,5 | 88,7 |

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

Мероприятие 3.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 288,00000 | 54,00000 | 54,00000 | 100 |

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7204,30000 | 7204,30000 | 7204,30000 | 100 |

Во 2 квартале 2019 года был организован набор и обучение 495 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам «Биоквантум», «Робоквантум», «ИТ-квантум», «Наноквантум», «Аэроквантум», «Хайтек» на бесплатной основе и 300 обучающихся на платной основе. Общее количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами в детском технопарке «Кванториум» во 2 квартале 2019 года составило 795 человек.

38 обучающихся под руководством 8 наставников занимаются подготовкой 8 проектов для участия в международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада».

58 обучающихся приняли участие в 3 региональных конкурсных мероприятиях, 31 обучающихся приняли участие во всероссийских конкурсных мероприятиях. Из них 34 стали победителями разных уровней

Проведено 72 образовательных мероприятия (экскурсии, мастер-классы, хакатоны и т.д.), направленных на популяризацию научно-технологического развития школьников в дополнительном образовании, в которых приняло участие 904 обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ульяновска и Ульяновской области.

Мероприятие 4.2. «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 316,24639 | 0 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 10225,3 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 10541,54639 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации мероприятия:

1. Создано 22 муниципальных опорных центра дополнительного образования детей.

2. В июне 2019 года основателем ООО «Государство детей» А.Костиным (г. Москва) проведен семинар-практикум «Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в Ульяновской области» для  руководителей муниципальных опорных центров.

3. Подготовлен проект распоряжения Правительства Ульяновской области о внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области.

4. Подготовлен проект Приказа Министерства образования и науки Ульяновской области об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и находящихся на территории Ульяновской области.

5. Проводилась подготовка к мероприятиям по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа (за исключением дошкольных), научных организаций, а также организаций культуры, спорта, предприятий реального сектора экономики, в том числе государственных (муниципальных), некоммерческих и частных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ и программ спортивной подготовки.

6. Подготовлено Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области о проведении независимой оценки качества  дополнительных общеразвивающих программ (общественной экспертизе).

7. Подготовлен состав общественных экспертов, участвующих в проведении общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ.

8. Подготовлено распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области об утверждении медиа-плана освещения деятельности Регионального модельного центра дополнительного образования Ульяновской области.

9. Проведен мониторинг индикативных показателей развития системы дополнительного образования  Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года.

10. Разработаны и согласованы изменения показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка».

11. Разработана и согласована детализированная смета расходования средств на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования детей в 2019 году.

Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1897,70488 | 0 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 8645,1 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 10542,80488 | 0 | 0 |  |

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.10.2018                 № 1791-р подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям, расположенным в сельской местности, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году по следующим направлениям:

–«Ремонт спортивных залов»:

МОУ Ундоровский лицей МО «Ульяновский район»;

МОУ Загоскинская средняя общеобразовательная школа имени Зимина МО «Майнского район»;

МОУ средняя школа с.Еделево  МО «Кузоватовский район»;

МОУ средняя школа с. Сара МО «Сурский район»;

МБОУ «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А.Маркелова с.Старая Сахча МО «Мелекесский район»;

МОУ Давыдовская средняя школа МО «Николаевский район».

По состоянию на 1 июля 2019 года ведутся ремонтные работы во всех 6 общеобразовательных организациях. В спортивном зале МОУ Загоскинская средняя общеобразовательная школа имени Зимина МО «Майнский район» ремонтные работы завершены, ведутся работы по установке нового спортивного оборудования.

– «Развитие школьного клубного движения»:

МОУ Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина МО «Цильнинский район»;

МОУ Крестовогородищенская средняя школа МО«Чердаклинский район»;

МБОУ «Средняя школа с. Тиинск МО «Мелекесский район»;

МОУ Тетюшская средняя школа МО «Ульяновский район»;

МКОУ Белозерская средняя школа МО«Карсунский район».

Общеобразовательные организации приобретают спортивный инвентарь для развития школьного спортивного клуба, который будет использоваться для урочной и внеурочной деятельности. В четырёх общеобразовательных организациях мероприятия по приобретения спортивного инвентаря завершены. В МОУ Крестовогородищенская средняя школа МО «Чердаклинский район» поставка спортивного инвентаря до 15 августа 2019 года.

– «Перепрофилирование аудиторий для занятий физической культурой и спортом»:  победитель – МОУ Красносельская средняя школа МО «Новоспасский район». Ремонтные работы завершены.

– «Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений»:

МОУ Шарловская средняя школа МО «Вешкаймский район»

МОУ средняя школа с. Кирзять МО «Сурский район».

Работы по установке уличных гимнастических городков для подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО завершены.

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 358720,1 | 113700,00000 | 112986,01060 |  |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 274090,50000 | 1300,00000 | 1300,00000 | 99 |

В течение июня, первый месяц летней оздоровительной кампании, в детских лагерях отдохнуло уже около 30 тысяч детей. Была организована работа 28 загородных оздоровительных лагерей, 368 лагерей с дневным пребыванием, 38 лагерей труда и отдыха, 7 детских лагерей палаточного типа. В лагерях действовали профильные и тематические смены, ребята не только отдыхают, но и получают новые  знания. Всего в лагерях различных типов отдохнуло 28486 детей.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области»

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6529,10000 | 1000,00000 | 924,76348 | 92 |

Ведется прием заявлений от работников бюджетной сферы на оздоровление за частичную стоимость.

В настоящее время на портале зарегистрировано 8000 заявлений. Прошли оздоровление 92 человека, работников областных учреждений 47, работников муниципальных учреждений 45.

Стоимость одного дня пребывания в организациях оздоровления в 2019 году составляет 1292 рубля.

Размер стоимости ежегодно индексируется и утверждается   Постановлением Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области».

Для заключения договоров с организациями, предоставляющими услуги по оздоровлению работников, используют следующие размеры: 1292 рубля *0,8=1033,60 рубля – за счёт бюджетов (областного и муниципального), из них – 1033,6*0,8=826,9 рублей – областной бюджет и 1033,6-826,9=206,7 рублей – муниципальный;

Работник оплачивает 1292-1033,6=258,4 рубля.

В настоящее время на портале зарегистрировано 7800 заявлений. На оздоровление работников бюджетной сферы в 2019 году выделено около 6,5 млн. рублей: 3,8 млн. рублей на областные государственные учреждения и 2,7 млн. рублей на муниципальные учреждения.

Мероприятие 1.3. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха)».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 78100,5000 | 67700,00000 | 67688,83300 | 99 |

Количество детей оздоровились в лагерях с дневным пребыванием – 22700 чел.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 1886324,14725 | 1261640,82749 | 1235353,17447 | 97 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1 877 450,64725 | 1257640,82749 | 1231165,60111 | 65 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 8 873,50000 | 4000,00000 | 4 187,57336 | 100 |

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 42056,00000 | 19596,76300 | 18627,58406 | 95 |

Обеспечение деятельности аппарата управления.

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9270,20000 | 3809,80000 | 3651,93702 | 95 |

Оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, услуги связи, предоставление интернет трафика, оплата командировочных расходов.

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1795933,77325 | 1219980,36449 | 1194929,23006 | 95 |

Мероприятие 1.4. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 932,00000 | 615,00000 | 623,64997 | 100 |

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской области».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 20050,00000 | 13738,90000 | 13333,20000 | 97 |

Оплата заработной платы с учётом страховых взносов на заработную плату, услуги связи, предоставление интернет трафика, приобретение мебели, оргтехники, канцелярских товаров, бумаги, оплаты аренды помещений.

Мероприятие 1.6. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 1000,00000 | 0 | 0 | 0 |

Разработано и утверждено распоряжение №542-р от27 марта 2019 г. «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работа на территории Ульяновской области в 2019 году».

Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования».

тыс. рублей

|  | Утверждённый объём финансирования | Согласно План-графика, 2 квартал | Освоено в 2019 году по состоянию на 01.07.2019 | % от План-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8873,5 | 4000,00000 | 4187,57336 | 109 |

Средства федерального бюджета предоставлены на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.

Сведения о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2024 годы

за 2019 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении План-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 10 декабря 2018 года № 28/617-П «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ульяновской области» | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р «Об утверждении план-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы на 2019 год» |
| 2 | Постановление Правительства Ульяновской области от 31 января 2019 года № 2/28-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 21.02.2019 № 303-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р» |
| 3 | Постановление Правительства Ульяновской области от 20 февраля 2019 года № 4/60-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области» |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 15.03.2019 № 439-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р» |
|  | Постановление Правительства Ульяновской области от 16 мая 2019 года № 9/208-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |  | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.06.2019 № 1074-р «О внесении изменения в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 22.01.2019 № 74-р» |
|  | Постановление Правительства Ульяновской области от 27 июня 2019 года № 12/295-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области» |  |  |