ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства образования и науки Ульяновской области

за 09 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные показатели работы | Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность) |
| **1. Воспитание**  ЦЕЛЬ: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | | | | |
|  | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих деятельность «Российского движения школьников», до 200 организаций | Команда Ермоловской школы Вешкаймского района приняла участие во Всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд»; волонтерский отряд «Экологический туризм» из Троицко-Сунгурской школы Новоспасского района – победители Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Лучшие практики» приняли участие для обмена опытом в мероприятии «Добрые Экспедиции», которое прошло на территории Калужской области в Этнографическом парке «Этномир».  В июне 2019 года прошла профильная смена актива «Активное лето с РДШ» на базе ОГБУ ДО ДООЦ «Светлячок», в июле в рамках детского лагеря палаточного типа в с. Зимненки Вешкаймского района АНО по развитию человеческого капитала в муниципальных образованиях Ульяновской области р.п. Вешкайма был реализован социальный проект «Умная школа РДШ». | 247 образовательных организаций, реализующих деятельность «Российского движения школьников» | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
|  | Увеличение количества постоянных членов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» до 2000 человек | Общая численность участников движения «Юнармия» составляет – 5255 человек, количество территориальных организаций – 24, количество отрядов – 286.  Максимальное количество юнармейских отрядов созданы в Барышском, Кузоватовском и Мелекесском районах более 1000 человек. | 5255 юнармейцев, во всех муниципальных образованиях созданы местные штабы | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
|  | Развитие ученического самоуправления, как важнейшего условия воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности | В рамках празднования Дня школьника 8 октября 2019 года в образовательных учреждениях прошёл Единый день выборов в органы ученического самоуправления. Губернатор Сергей Морозов наглядно осмотрел работу избирательного участка на базе школы № 21 Ульяновска. Напомним, День школьника проводится в Ульяновской области по инициативе главы региона с 2013 года. «В этот день мы поздравляем 100 тысяч школьников нашего региона и их родителей. В 287 школах Ульяновской области был организован Единый день выборов ученического самоуправления. Здорово, что ученики ответственно подошли к выборам: сделали настоящую избирательную комиссию, оборудовали участки для голосования. С ученическим активом школы №21 обсудил развитие школьного самоуправления. С удовольствием послушал инициативы ребят - очень много хороших идей. Считаю, что школа №21 может стать пилотной площадкой для проекта по школьному наставничеству. Начать можно со старших классов: более взрослые ребята будут помогать младшим знакомиться с жизнью школы, проводить экскурсии по классам, привлекать их к акциям и мероприятиям, воспитывать в них доброту и отзывчивость. Нам бы очень хотелось, чтобы такое самоуправление пришло во все школы», - сказал Сергей Морозов. В частности, новая схема школьных органов самоуправления будет включать в себя три уровня. В федеральный войдут учащиеся 9-11 классов, среди них будет избран «Президент» школы. Региональный уровень предполагает выборы «Губернаторов» - наставников для младших школьников. В муниципальный войдут учащиеся 1-5 классов. Например, старшеклассники будут помогать знакомиться с новыми предметами, учителями, кабинетами, проводить для них экскурсии, летние смены, привлекать к участию в акциях и мероприятиях. Также будет запущен областной конкурс на лучшую организацию ученического самоуправления в общеобразовательных организациях Ульяновской области. «В рамках встречи я предложила модернизовать конкурс на лучшее ученическое самоуправление. Одна из идей — посещение школ-конкурсантов специальной комиссией. Считаю, что школьное самоуправление очень важно, потому что оно помогает выстраивать отношения между учителями и учениками. В нашей школе выборы максимально приближены к реальным. У нас есть своя избирательная комиссия, назначенная директором, бюллетени, день тишины», - поделилась активистка школы №63 Анжела Акимова. В рамках мероприятия Сергей Морозов вручил учреждению два ноутбука и листы признательности родителям, чьи дети в этом году будут получать губернаторское поощрение за отличную учёбу. «В 2019-2020 учебном году в Ульяновской области в 175 школах органы ученического самоуправления имеют формы созвучные государственным формам правления: школьная республика, школьный дума, совет гимназии, совет старшеклассников, школьное правительство и другие. В 112 школах эти функции выполняют органы управления детских общественных организаций, в том числе Российского движения школьников. Впервые в этом году мы организовали единый День выборов в органы ученического самоуправления. Важно, чтобы дети понимали, как устроен избирательный процесс, имели возможность выбрать своего лидера», - уточнила Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова. | В 207 школах созданы и функционируют органы ученического самоуправления | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
|  | Создание условий для просвещения и консультирования родителей по вопросам семейного воспитания, вовлечения семей в воспитательный процесс в образовательных организациях Ульяновской области | В рамках межведомственного взаимодействия Министерства образования и науки Ульяновской области и Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области проходят Областные родительские всеобучи по различным темам, областные родительские собрания.  В феврале 2019 года прошла серия встреч с родительской и педагогической общественностью, учащимися, студентами по теме «Проблемы воспитания: аксиологический аспект» с кандидатом социологических наук Шестаковым К.А. | В мероприятиях приняли участие более 1200 педагогических работников школ, детских садов и профессиональных образовательных организаций, свыше 400 студентов профессиональных образовательных организаций среднего и высшего образования. | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| **2. Дошкольное образование**  ЦЕЛИ:  1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  2. Создание условий для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.  3. Развитие альтернативных и вариативных форм дошкольного образования, негосударственного сектора.  4. Создание к 2024 году условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, в том числе создание служб ранней помощи, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, повышения психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся.  5. Обновление качества дошкольного образования. | | | | |
| 1. | Сохранение существующего в Ульяновской области темпа обеспечения услугами дошкольного образования дошкольников от 3 до 7 лет | Сохраняется 100% доступность обеспечения услугами дошкольного образования дошкольников от 3 до 7 лет | Доступность обеспечения услугами дошкольного образования дошкольников от 3 до 7 лет – 100% | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Создание не менее 740 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет | 25 августа 2019 года прошло торжественное открытие детского сада на 100 мест (50 мест для детей в возрасте до 3 лет) в микрорайоне «Новая жизнь» Засвияжского района г. Ульяновска, расположенного на 1-м и 2-м этажах жилого многоквартирного дома.  Продолжается строительство 3-х детских садов:  на 240 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска;  на 280 мест в г. Барыш Барышского района Ульяновской области;  на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области. | Создано 100 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 3. | Расширение сети дошкольных образовательных организаций, предоставляющих вариативные и альтернативные формы дошкольного образования: создание адаптационных групп, групп кратковременного пребывания, центров игровой поддержки ребёнка, консультационных пунктов, игровых центров, групп выходного дня, а также семейных детских садов | Мониторинг проводится ежегодно в октябре. По результатам мониторинга охвата детей альтернативными формами дошкольного образования, численность детей, посещающих группы кратковременного пребывания, консультационные центры, ЦИПРы составляет 1027 человек. | Более 1000 детей охвачены альтернативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультационные центры, ЦИПР) | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 4. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | В 329 образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, организована работа консультационных пунктов, деятельность которых способствует повышению психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития детей, повышает имидж образовательного учреждения | В октябре 2019 года консультационную помощь получили 1087 семей, имеющих детей.  С января 2019 года проконсультированы 8465 семей | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 5. | Формирование базового уровня оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | Продолжается оснащение дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования за счёт субвенций, выделяемых областным бюджетом | С января по октябрь 2019 года на оснащение дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования областным бюджетом Ульяновской области выделено 18829,9 тыс. рублей | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 6. | Сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования посредством функционирования стажировочных площадок на территории Ульяновской области | Ежемесячно проводятся заседания Ассоциации работников дошкольного образования, в том числе в формате ВКС, по вопросам реализации ФГОС ДО | Проведено 22 мероприятий (с января 2019 года) | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| **3. Общее образование**  ЦЕЛИ:  1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология».  2. Разработка новой Программы по созданию условий для развития воспитания в образовательных организациях Ульяновской области.  3. Создание специальных условий в общеобразовательных организациях для качественного освоения общеобразовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  4. Создание в образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. | | | | |
| 1. | Увеличение доли обучающихся по ФГОС до 100 % | Доля обучающихся по ФГОС составляет 100%. | Доля обучающихся по ФГОС – 100% | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Создано 29 Центров образования цифрового и гуманитарного профиля в 29 школах сельской местности, расположенных в 23 муниципальных образованиях Ульяновской области. Показатель выполнен в сентябре. | На онлайн платформе успешно прошли обучение 220 сотрудников Центров | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 3. | Строительство двух общеобразовательных организаций (по двухгодичному контракту) и проведение ремонтных работ в шести общеобразовательных организациях | В рамках федеральной государственной программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях субъектов РФ продолжается строительство новой школы на 1101 место на территории микрорайона «Искра» Ленинского района города Ульяновска.  Строительство ведётся в соответствие с графиком производства работ.  Технический ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2019 года.  Также в рамках указанного соглашения запланировано строительство общеобразовательной организации на 300 мест в р.п. Тереньга муниципального образования «Тереньгульский район».  В настоящее время получены положительные заключения по экспертизе на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство новой школы в р.п. Тереньга, а также по достоверности определения сметной стоимости объекта.  Строительство запланировано осуществить за период 2019-2020 годы.  В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2021 гг., утверждённой Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П, осуществлены работы в следующих образовательных организациях:  МБОУ СОШ № 2 г. Барыш муниципального образования «Барышский район;  МОУ Верхнеякушкинская ООШ муниципального образования «Новомалыклинский район»;  МОУ «Новомалыклинская СОШ» муниципального образования «Новомалыклинский район»;  СОШ с. Астрадамовка муниципального образования «Сурский район»;  МБОУ «Павловская СОШ №2» муниципального образования «Павловский район»;  МОУ Тереньгульский лицей муниципального образования «Тереньгульский район»;  МБОУ СОШ № 10 муниципального образования «город Димитровград». | Строительная готовность школы на 1101 мест на территории микрорайона «Искра» Ленинского района г.Ульяновска - 90%. | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 4. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (в общем количестве общеобразовательных организаций до 24,1%) | Образовательные организации, участвующие в реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда»:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 (корпус 2);  областное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Барановская школа-интернат»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля;  областное государственной бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие».  Проведены конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций. Осуществляются ремонтные работы, поставка и установка оборудования. Реализация мероприятий в полном объёме предусмотрена в срок до декабря 2019 года. | В настоящее время показатель составляет 23,2%, запланированного уровня. Показатель будет достигнут в декабре 2019 года по результатам освоения средств. | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 5. | Увеличение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста в соответствии с плановым показателем на 2019 год до уровня 97 % | В настоящее время показатель составляет 97 %. Целевой показатель достигнут | Доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования от общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста – 97% | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 6. | Обеспечение 65% образовательных организаций доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 100 Мбит), расположенных в городах и 50 Мб/с, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа | В 2019 году 59 образовательных организаций, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, подключаются к высокоскоростному интернету (со скоростью не менее 100 Мбит, расположенных в городах и не менее 50 Мб/с, расположенных в сельской местности и в посёлках городского типа).  В план поэтапного подключения на 2019 год включены образовательные организации, реализующие программы общего образования и среднего профессионального образования, Базарносызганского района, Барышского района, Вешкаймского района, города Димитровграда, города Новоульяновска, города Ульяновска, Инзенского района, Майнского района, Николаевского района.  Сформирована испытательная комиссия по приёмке услуги по подключению социально значимых объектов в Ульяновской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и проверке готовности к оказанию услуги по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети. Министерство образования и науки Ульяновской области в качестве представителей для участия в испытательной комиссии направило руководителей государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования (письмо от 11.10.2019 № 73-ИОГВ-01/6351исх). | В 2019 году 59 образовательных организаций, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, подключаются к высокоскоростному интернету | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |
| 7. | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (плановый показатель на 2019 год – 15 единиц) | Реализуется комплекс мер по организации деятельности по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | В соответствии с распоряжениями Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.08.19 № 1174-р «О реализации образовательных программ с применением образовательных технологий в общеобразовательных организациях Ульяновской области», от 27.09.2019 № 1686-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.08.2019 № 1174-р», на территории Ульяновской области в 20 муниципальных образованиях в 20 базовых и 30 удалённых общеобразовательных организациях с 1 сентября 2019/2020 учебного года реализуются образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данная форма реализации образовательных программ в 2019 году используется для 667 обучающихся общеобразовательных организаций региона | Увеличение количества образовательных организаций, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (плановый показатель на 2019 год – 15 единиц) |
| 8. | Увеличение доли заявлений родителей (законных представителей) детей, поданных для предоставления места в образовательных организациях с использованием электронных сервисов (не менее 45%) | Реализуется комплекс мер по организации подачи заявлений для предоставления места в образовательных организациях с использованием электронных сервисов | По состоянию на 01.11.2019 количество заявлений родителей (законных представителей) детей, поданных для предоставления места в образовательных организациях с использованием электронных сервисов составило 16105, что составляет 100% от поданных заявлений | Увеличение доли заявлений родителей (законных представителей) детей, поданных для предоставления места в образовательных организациях с использованием электронных сервисов (не менее 45%) |
| 9. | Оснащение 10% образовательных организаций программно-аппаратными комплексами, обеспечивающими защиту персональных данных, обрабатываемых в информационных системах | Реализуется комплекс мер по обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах | С представителями образовательных организаций (лица, ответственные за организацию обработки персональных данных) проведены методические занятия по порядку защиты персональных данных с разъяснением требований, предъявляемых к оператору персональных данных. На базе Областного государственного автономного учреждения «Институт развития образования» развернута защищенная сеть передачи данных, предназначенная для защиты персональных данных при их обработке в системах семейства «Сетевой город образование». Все образовательные организации Ульяновской области оснащены подключением к указанной сети.  Для подключения к защищенной сети передачи данных используются программные и программно-аппаратные комплексы обеспечивающие защиту персональных данных, обрабатываемых в информационных системах семейства «Сетевой город образование». 100% образовательных организаций Ульяновской области оснащены данными средствами защиты информации | Оснащение 10% образовательных организаций программно-аппаратными комплексами, обеспечивающими защиту персональных данных, обрабатываемых в информационных системах |
| **4.Среднее профессиональное образование**  ЦЕЛЬ: Создание в Ульяновской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями. | | | | |
| 1. | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена в 2019 году не менее чем в 10% профессиональных образовательных организациях, к 2024 году – не менее чем в 50% профессиональных образовательных организациях. | В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников в форме демонстрационного экзамена проводилась в следующих профессиональных образовательных организациях:  - ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций»;  - ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»;  - ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»;  - ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»;  - ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж».  Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, итоговая аттестация в которых проводилась в форме демонстрационного экзамена, в 2019 году составила 14%. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, итоговая аттестация в которых проводилась в форме демонстрационного экзамена, в 2019 году составила 14%. | Матюнина Н.А., консультант департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Доведение доли выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, до 67%. | По данным программного комплекса на 30 октября 2019 года из 3516 выпускников профессиональных образовательных организаций трудоустроены 1732 человек (49,26%), в том числе в соответствии с полученной специальностью 1312 человек (75,75%).  Из выпускников профессиональных образовательных организаций продолжили обучение 690 человек (19,62%), призваны в армию 794 человека (22,58%).  Количество выпускников, выехавших за пределы региона по окончании 295 человек – 8,39% от общего количества выехавших за пределы региона.  Численность выпускников, оставшихся в регионе 7058 (СПО – 3221человек (91,61%).  В 2019 году уволены с военной службы по призыву 569 человек из числа выпускников профессиональных образовательных организаций. Из них 43 человека продолжили обучение (7,6%), 513 человек трудоустроены (90,1%), 5 человек выехали из региона (0,9%), 8 человек (1,4 %) находятся в поисках работы.  По результатам мониторинга из числа выпускников, вернувшихся из армии, более 90% трудоустраиваются. Поэтому фактический процент трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций, с учётом возвратившихся из армии, составляет не 49%, а около 70%. | - | Матюнина Н.А., консультант департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 3. | Оснащение в 2019 году не менее чем 12 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций | На оснащение в 2019 году не менее чем 12 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций в областном бюджете Ульяновской области заложено 60 млн.руб.  Модернизация материально-технической базы, в том числе оснащение мастерских, в 2019 году в настоящее время осуществляться в следующих профессиональных образовательных организациях:  - ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса»;  - ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова»;  - ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права»;  - ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»;  - ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум»;  - ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум»;  - ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж»;  - ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности»;  - ОГБПОУ «Павловский технологический техникум»;  - ОГБПОУ «Жадовский сельскохозяйственный техникум»;  - ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж»;  - ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум».  Завершение работ по оснащению мастерских планируется в декабре 2019 года. |  | Хохлова Е.А., референт департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 4. | Подготовка не менее 30 выпускников, подтвердивших с помощью демонстрационного экзамена владение компетенцией на мировом уровне. | В 2019 году демонстрационный экзамен прошёл по  12 компетенциям: кузовной ремонт, медицинский и социальный уход, облицовка плиткой, обслуживание авиационной техники, обслуживание грузовой техники, окраска автомобиля, поварское дело, преподавание в младших классах, производственная сборка авиационной техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, столярное дело, физическая культура и спорт.  В нём приняли участие 15 профессиональных образовательных организаций (ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций», ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли», ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж», ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж», ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва», ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж», ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий», ОГБПОУ « Ульяновский профессионально-педагогический колледж», « ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса», ОГБПОУ «Ульяновский социально - педагогический колледж», ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» **9 из которых выступили в качестве Центров проведения демонстрационного экзамена:**  1. ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» по компетенциям кузовной ремонт; обслуживание авиационной техники; производственная сборка изделий авиационной техники; обслуживание грузовой техники; автопокраска.  2. ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» по компетенции поварское дело.  3. ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж» по компетенции медицинский и социальный уход.  4. ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава РФ по компетенции медицинский и социальный уход.  5. ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» по компетенции преподавание в начальных классах.  6. ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» по компетенциям: столярное дело; облицовка плиткой.  7. ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж» по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей.  8. ОГБПОУ «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва» по компетенции физическая культура и спорт.  9. ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей.  Всего в 2019 году в демонстрационном экзамене приняли участие **244 студента.** | 201 студент из 3640 выпускников 2019 года по данным мониторинга из 37 ПОО сдавали демонстрационный экзамен. | Матюнина Н.А., консультант департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 1. **Высшее образование**   ЦЕЛИ:  1. К 2020 г. вхождение вузов, расположенных на территории Ульяновской области,  в рейтинг ТОП-1000 лучших мировых университетов (в том числе по предметным областям).  2. Участие вузов, расположенных на территории Ульяновской области, в проектах модернизации образовательных программ в области инженерии и педагогики. | | | | |
| 1. | Улучшение позиций вузов, расположенных на территории Ульяновской области, в национальных и международных академических рейтингах (не менее 2).\ | В июле 2019 года Ульяновский государственный университет занял 15 место в России по зарплатам выпускников экономических и финансовых направлений. По данным [Superjob](https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/), среднемесячный доход молодых специалистов с дипломом опорного вуза в области экономики и финансов составляет 59 тысяч рублей. Процент оставшихся в городе обучения 81%  В июле 2019 года УлГУ занял 17 строчку в рейтинге лучших юридических вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 годах. Рейтинг вузов России представил Superjob. По данным Superjob, среднемесячный доход молодых специалистов с дипломом опорного вуза в области юриспруденции составляет 62 тысячи рублей. Процент выпускников, оставшихся в городе обучения, составляет 73%  ООО «УниверЭксперт – Академический критик» под руководством д.б.н., профессора Андрея Мартыненко сформировало рейтинги лучших университетов страны «Национальное признание», оценивающие 61 направление исследований, представленных в ГРНТИ и в Российском индексе научного цитирования.  *Основные достоинства рейтинга – это простая* [*методология*](https://univer.expert/akademicheskiye-reytingi/metodologiya-reytinga-2019/)*, возможность сопоставить друг с другом все вузы, работающие в определенной предметной области (по более, чем 60 предметным областям), полный охват всех почти 700 вузов (без учета филиалов), использование в качестве критерия рейтингования экспертный потенциал вуза с возможностью определить вклад в него каждого!!! преподавателя вуза, а также полная прозрачность с возможностью верификации результатов рейтинга по открытым источникам.*  По каждой предметной области в зависимости от места в соответствующем рейтинге все вузы разделены на четыре квартиля: лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые.  Ульяновские вузы в этих рейтингах выглядят следующим образом:  Рейтинг **классических** университетов «Национальное признание»: **Университеты выше среднего по стране 2019:** Ульяновский государственный университет – 46 место;  Рейтинг **аграрных** вузов **«**Национальное признание»: **Лучшие вузы 2019** Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина занимает 8 позицию**;**  Рейтинг **педагогических** вузов «Национальное признание»: **Вузы выше среднего по стране 2019:** Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова – 15 место;  Рейтинг технических вузов «Национальное признание»: **Вузы выше среднего по стране 2019:** Ульяновский государственный технический университет – 53 место.  **В** [**общий (институциональный) рейтинг**](https://univer.expert/akademicheskiye-reytingi/obshchiy-reyting-2019)**, включены 695 аккредитованных вузов:**   |  |  | | --- | --- | | место | ВУЗ | | Лучшие вузы 2019 (175 вузов) | | | 87 | Ульяновский государственный аграрный университет  им. П.А. Столыпина | | 139 | Ульяновский государственный университет | | 143 | Ульяновский государственный технический университет | | Вузы выше среднего по стране 2019 (174 вуза) | | | 207 | Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова | | Ульяновский государственный технический университет входитв **Рейтинг изобретательской активности российских университетов 2019, занимая в нем 70-75 место**  В октябре 2019 года представлены результаты одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов- QS World University Rankings, подготовленные британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds (QS). Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность и качество научно-исследовательской деятельности, мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Эти показатели охватывают ключевые стратегические миссии университетов мирового значения, за которые они отвечают перед участниками процесса: академическим сообществом, работодателями, учащимися и их родителями. Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 3,0 тысяч высших учебных заведений по всему миру. По его итогам составляются как рейтинги университетов стран с определенным уровнем социально-экономического развития, так и рейтинги университетов по отдельным дисциплинам (предметные). В 2019 году в шорт - лист QS University Rankings: EECA вошло 350 вузов, в том числе 105 российских университетов. Ульяновский государственный университет - единственный вуз нашего региона, представленный в данном рейтинге. Благодаря совместной успешной деятельности региона и университета по реализации мероприятий программы стратегического развития опорного вуза Ульяновской области, УлГУ занимает **231-240 место** в общем ранжировании и **62 место** среди российских университетов. В сравнении с прошлым годом УлГУ сохранил свои позиции в общем рейтинге, но улучшил свое место среди российских вузов, поднявшись на четыре пункта - с 66 на 62.  В опубликованном рейтинге организаций высшего образования Минсельхоза РФ Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина в 2019 году вновь вошел число лидеров и занял седьмое место среди 54 вузов.  Оценка эффективности деятельности агарных вузов проводилась по 6 основным направлениям, включая образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-хозяйственную деятельность, отраслевые и дополнительные показатели. | | | В национальном рейтинге 2 ульяновских вуза (УлГУ и УлГПУ), в 6 международных – 1 (УлГУ). В рейтинге сайтов Webometrics представлены все 5 ульяновских вузов.\ | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Сохранение оптимальной структуры обучающихся за счёт бюджетных средств в учреждениях высшего профессионального образования и расположенных в субъекте Российской Федерации, для достижения сбалансированности спроса и предложения профессиональных кадров на региональном рынке труда (не менее 3900 бюджетных мест) | Министерством образования и науки Ульяновской области подготовлены с учётом возможностей образовательной среды региона и направлены в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложения Ульяновской области по контрольным цифрам приёма граждан для обучения по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) на 2021/22 учебный год (от 01.11.2019 № 73-ИОГВ-01/6908исх).  Также проведена работа по подготовке предложений о прогнозной потребности Ульяновской области в подготовке кадров по программам СПО в федеральных образовательных учреждениях высшего образования, находящихся на территории региона, на 2021/22 учебный год. Предложения направлены в департамент государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации (от 14.10.2019  № 73-ИОГВ-01-05/6413исх). | 4100 бюджетных мест на 2019 год | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 3. | Развитие на территории Ульяновской области системы целевого приёма в вузы региона (не менее 400) | По запросу Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области Министерством образования и науки Ульяновской области подготовлена и направлена информация, касающаяся вопросов приёма на целевое обучение и целевого обучения (от 21.08.2019 № 73-ИОГВ-01/3437вн)  В рамках приема на целевое обучение на программы бакалавриата и специалитета в 2019 году в вузы Ульяновской области зачислены 421 первокурсник, в том числе: 145 человек в УлГУ, 136 – в УИ ГА, 68 – в УлГТУ, 61 в УлГПУ. Кроме этого, по программам ординатуры в УлГУ на целевые места зачислен 50человек. | На условиях приёма на целевое обучение в 2019 году в вузы региона зачислены 471 человек | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 6. **Дополнительное образование**  ЦЕЛИ:   1. Разработка Стратегии развития системы дополнительного образования детей в Ульяновской области на период 2019 – 2023 годы. 2. Создание региональной целевой модели системы развития дополнительного образования детей, включающей региональный модельный центр развития дополнительного образования, 8 базовых центров развития дополнительного образования по направлениям и 24 муниципальных опорных центра развития дополнительного образования детей. | | | | |
| 1. | Разработка в 2019 году стратегии развития дополнительного образования детей Ульяновской области на 2019-2024 годы | Стратегия разработана по соглашению между Правительством Ульяновской области и Международным банком реконструкции и развития. В настоящее время идёт согласование и доработка Стратегии | 1 (Стратегия разработана) | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Создание Регионального модельного центра дополнительного образования на базе ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», базовых центров по направлениям и опорных центров в каждом муниципальном образовании Ульяновской области | Региональный модельный центр дополнительного образования Ульяновской области (далее – РМЦ) создан распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 28.02.2019 [№ 342-р](http://rmc73.ru/page/114) «О создании Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ульяновской области» путём реорганизации структурного подразделения Региональный ресурсный центр развития дополнительного образования» ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | РМЦ – 1  МОЦ – 21  (не созданы в г.Димитровград, Павловском и Тереньгульском районах) | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 3. | Обеспечение в 2019 году 80% охвата детей, занятых в системе дополнительного образования, в том числе 20% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной направленностей | К сентябрю в каждом муниципальном образовании вводится электронная запись детей в дополнительное образование, что позволит организовать персонифицированный учёт детей, и приведет к резкому снижению показателя охвата.  Расширение инфраструктуры по технической направленности планируется за счёт открытия «Точек роста» в сельских школах, что приведёт к увеличению охвата детей | Охват детей дополнительным образованием - 85%,  в том числе по технической и естественнонаучной направленностям - 12,3% | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 4. | Внедрение в 2019 году модулей «Мероприятие», «Персонифицированное финансирование», «Независимая оценка качества» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области» | Модули установлены в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области».  Проведены обучающие семинары по проведению независимой оценки качества и организации выдачи сертификатов дополнительного образования.  Разработаны правила персонифицированного финансирования и правила проведения независимой оценки качества | Внедрены 3 модуля | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 5. | Реализация в 2019 году модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей во всех муниципальных образованиях Ульяновской области | Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей будет внедряться с августа по ноябрь 2019 года в 12 муниципальных образованиях.  В настоящее время разрабатывается и принимается нормативно-правовая база | 0 | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 6. | Проведение в 2019 году инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов государственных (областных и муниципальных) образовательных организаций, научных организаций, организаций культуры, спорта, а также организаций реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | По графику инвентаризации в 2019 году, направленному ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 14.01.2019 № 11, Ульяновская область проходила инвентаризацию с 3 по 22 июля 2019 года. | В настоящее время предварительную работу успешно провели 19 муниципальных образований. К концу года работа завершится во всех муниципальных образованиях. | Козлова Н.А., директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Ульяновской области |
| **7. Заработная плата в системе образования**  Цели:  1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не должна быть ниже уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 руб.).  2. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций не должна быть ниже средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (прогноз на год – 25013 руб.).  3. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования должна быть на уровне средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в регионе (прогноз на год – 27052 руб.).  4. Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования должна быть на уровне среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 руб.). | | | | |
| 1. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций не должна быть ниже уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 руб.) | Показатель выполнен | По состоянию на 01.10.2019 среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составила 102,8% (26898 рублей) от прогнозного значения уровня среднемесячного дохода по региону. | Балашова И.В., заместитель Министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента административного обеспечения |
| 2. | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций не должна быть ниже средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (прогноз – 25013 руб.) | Показатель выполнен | По состоянию на 01.10.2019 среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 100% (25011 руб.) от прогнозного значения средней заработной платы в сфере общего образования. | Балашова И.В., заместитель Министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента административного обеспечения |
| 3. | Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования должна быть на уровне средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в регионе (прогноз – 27052 руб.) | Показатель выполнен | По состоянию на 01.10.2019 уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования составил 27247 руб. или 100,7% к прогнозному значению средней заработной платы учителей. | Балашова И.В., заместитель Министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента административного обеспечения |
| 4. | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования должна быть на уровне среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 руб.) | Показатель выполнен | По состоянию на 01.10.2019 уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения составил 28179 руб. или 107,7 % прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности. | Балашова И.В., заместитель Министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента административного обеспечения |
| 5. | Достижение целевого показателя темпа роста среднемесячной заработной платы по отрасли «Образование» в целом по области на 2019 год к уровню 2018 года - 106,5% | Выполнение показателя – в целом за 2019 год | За январь-август 2019 года темп роста среднемесячной заработной платы по отрасли «Образование» составил 104,4% к соответствующему периоду 2018 года | Балашова И.В., заместитель Министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента административного обеспечения |
| **8. Наука**  ЦЕЛИ:  1. Обеспечение привлекательности работы в Ульяновской области для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей.  2. Увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта региона. | | | | |
| 1. | Обеспечение привлекательности работы в Ульяновской области для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей | По итогам регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, проводимого ФГБУ «Российский Фонд фундаментальных исследований» и Правительством Ульяновской области в 2019 году, поддержан 51 проект научный проект, представленный вузами региона. На данные цели из областного бюджета Ульяновской области направлено 25 млн. руб. Более 100 молодых учёных получили поддержку в составе научных коллективов, что позволяет удерживать перспективных специалистов в Ульяновской области и проводить программы омоложения преподавательского состава вузов. | Софинансирование совместного регионального конкурса проектов со стороны Ульяновской области сокращено в два раза и составляет  25 миллионов рублей.  Целевые показатели программы могут быть достигнуты только за счёт проектов 2018 года, реализация которых продолжается в 2019 году | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 2. | Увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счёт всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта региона | Президиумом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года утверждён паспорт национального проекта «Наука». Паспорт предусматривает федеральный проект «Развитие передовой инфраструктуры и проведения исследований и разработок РФ», решающий следующую задачу: «Обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки».  Проект регионального проекта «Развитие передовой инфраструктуры и проведения исследований и разработок в Ульяновской области» посвящён задаче обновления приборной базы вузов и научных организаций Ульяновской области, концентрирующей усилия научных групп университета на решении задач прорывных научных фундаментальных исследований.  Благодаря отлаженному механизму взаимодействия Российского фонда фундаментальных исследований и Ульяновской области, поддержка исследований в 2019 г. составила 25 млн. руб. Большинство научных групп использует средства софинансирования для улучшения приборной базы научных лабораторий и научной инфраструктуры.n |  | Хайрутдинов Т.А., исполняющий обязанности директора департамента профессионального образования и науки Министерства образования и науки Ульяновской области |
| 9. Создание эффективной системы непрерывного педагогического роста  ЦЕЛЬ: Создание индивидуальной системы непрерывного педагогического роста педагогических работников | | | | |
| 1. | Проведение традиционных и учреждение новых конкурсов профессионального мастерства педагогов и специалистов системы общего образования | Были проведены конкурсы профессионального мастерства:  **январь - февраль 2019 года** – областные конкурсы «Самый классный классный» и «Воспитать человека» (всего 20 участников).  **январь - март 2019 года** – областной конкурс «Учитель года - 2019» (22 участника)  **апрель 2019 года** – межрегиональный чемпионат учительских клубов (150 участников из 10 регионов РФ)  **июнь – июль** 2019 года – областной фестиваль учительских клубов (150 участников)  **июль 2019 года** – участие в заочном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года Россию» 2019  **август – сентябрь 2019 года** – региональный этап X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2019» в Ульяновской области  **сентябрь 2019 года** – участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России» 2019 год | Каждый конкурс профессионального мастерства состоит из трёх этапов: школьного, муниципального, регионального. Всего в конкурсах профессионального мастерства для педагогов приняли участие более 800 педагогов области. | Андреев С.А., директор ОГАУ «ИРО» |
| 2. | Внедрение механизмов объективной оценки компетенций педагогов, позволяющих использовать результаты для аттестации и профессионального развития | Проводится информационно-консультационная работа с педагогическими работниками Ульяновской области по вопросам аттестации и реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» | Проведены:  1. Информационно-консультационные семинары по актуальным вопросам аттестации педагогических работников – 45.  2. Заседания аттестационной комиссии Министерства образования и науки Ульяновской области. По итогам заседания принято решение об установлении педагогическим работникам квалификационных категорий (первой, высшей) – 8. Всего 2707 педагога, 1 категория – 1342, высшая категории – 1365.  3. Организована работа двух консультационных пунктов по вопросам формирования рабочих планов (дорожных карт) реализации регионального проекта в муниципальных образованиях | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |
| 3. | Актуализация и принятие нормативно-правовой базы для реализации мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» | Заключено соглашение между Министерством образования и науки Ульяновской области и Министерством просвещения Российской Федерации по реализации на территории Ульяновской области регионального проекта «Учитель будущего». Актуализированы паспорт регионального проекта «Учитель будущего» и план мероприятий регионального проекта «Учитель будущего». | Подписано документов – 1 (соглашение).  Актуализировано документов – 2 (паспорт, план мероприятий)  Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию «Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |
| 4. | Внедрение механизмов объективной оценки компетенций педагогов, позволяющих использовать результаты для аттестации и профессионального развития | Проводится информационно-консультационная работа с педагогическими работниками Ульяновской области по вопросам аттестации и реализации региональной составляющей федерального проекта «Учитель будущего» | Проведены:  1. Информационно-консультационные семинары по актуальным вопросам аттестации педагогических работников – 45.  2. Заседания аттестационной комиссии Министерства образования и науки Ульяновской области. По итогам заседания принято решение об установлении педагогическим работникам квалификационных категорий (первой, высшей) – 8. Всего 2707 педагога, 1 категория – 1342, высшая категории – 1365.  3. Организована работа двух консультационных пунктов по вопросам формирования рабочих планов (дорожных карт) реализации регионального проекта в муниципальных образованиях | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |
| 5. | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Реализуется комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | Проведено:  Заседаний предметных ассоциаций – 28;  Методических семинаров – 42, в том числе в формате ВКС;  Творческих отчётов – 29;  Конференций – 3;  Форумов педагогической направленности – 4;  Фестивалей – 3.  С целью обмена опытом и лучшими практиками было организовано 11 выездов педагогов Ульяновской области в другие регионы РФ.  Проведено 126 практико-ориентированных семинаров, из них 58 областных, 68 муниципальных.  С опытом образовательных организаций – областных инновационных площадок ознакомлено 5487 педагогических работников Ульяновской области и других регионов РФ. |  |
| 6. | Формирование эффективных механизмов наставничества и создание комплекса мер поддержки педагогических работников. | Проводится обучение педагогов-наставников Ульяновской области по вопросам формирования эффективных механизмов наставничества на уровне общеобразовательных организаций | Проведено 4 заседания «Школы педагогов- наставников».  Проведена региональная акция «Час с наставником»  Проведен Слет наставников Ульяновской области, в котором приняли участие педагоги – наставники (работали 2 секции). | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |
| 7. | Создание системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | Разработан план мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» в образовательных организациях Ульяновской области на 2020 год | План утвержден 11.10.2019 № 30-ПЛ | Андреев С.А., директор ОГАУ «Институт развития образования» |

Исполняющий обязанности

заместителя Министра образования и науки

Ульяновской области И.В. Киселева

Садеева Гузель Миназымовна

41-79-27