**Аналитическая записка о ходе реализации**

 **государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2024 годы**

**за 2019 год**

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014–2024 годы (далее – Государственная программа) (последние изменения – постановление Правительства Ульяновской области от 16 декабря 2019 г. N 30/706-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы и признании утратившим силу отдельного положения нормативного правового акта Правительства Ульяновской области») по состоянию на 01.01.2020 года всего предусмотрены средства в размере 13 479 705,827 тыс. рублей (бюджетные ассигнования областного бюджета 12 950 290,927 тыс. руб., бюджетные ассигнования федерального бюджета 529 414,9 тыс. руб.), из них освоены 13 448 236,30286‬ тыс. рублей (бюджетные ассигнования областного бюджета средства 12 918 828,96377 тыс. руб., бюджетные ассигнования федерального бюджета 529 407,33909 тыс. руб.). Процент освоения составляет 99,77%.

В 2019 году Министерство образования и науки Ульяновской области продолжает реализовывать мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». В связи с чем 31.01.2019 Правительством Ульяновской области подписано соглашение №149-08-2019-093 между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Ульяновской области, Министерству образования предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 4781,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и средства регионального бюджета в размере 1 049,7 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий выполнено оснащение образовательных организаций специальным оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (МБДОУ «Детский сад № 101» г. Ульяновска (корпус 2), МБОУ «Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича Рошаля», ОГКОУ «Барановская школа-интернат», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»).

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области по модернизации системы образования в 2019 году были направлены средства областного бюджета на выполнение работ, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего анти-террористическую защищённость в 19 муниципальных образованиях, а именно: г. Ульяновск, г. Димитровград, Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Старомайнский, Сурский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский районы. Работы по замене оконных блоков выполнены в 30 общеобразовательных организациях г. Димитровград, г. Новоульяновск, Вешкаймского, Новомалыклинского, Карсунского, Старомайнского, Сурского, Чердаклинского, Ульяновского районов. Завершены работы по капитальному ремонту здания школы № 2 в г. Барыш и реконструкции здания Верхнеякушкинской школы Новомалыклинского района со строительством пристроя на 60 ученических мест. Продолжаются работы по капитальному ремонту в школе №10 г. Димитровград. В 13 общеобразовательных организациях выполнены работы по ремонту кровли, ремонту фасада, ремонт сантехнических узлов, ремонт дошкольных групп, ремонту актового зала, приобретение оборудования и т.д.

Также в 2019 году были направлены средства областного бюджета на выполнение работ, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций в 6 муниципальных образованиях, а именно: г. Димитровград, г. Новоульяновск, Вешкаймский, Павловский, Старомайнский, Сурский районы. Работы по замене оконных блоков выполнены в 11 муниципальных образовательных организациях г. Димитровграда, г. Новоульяновска, Вешкаймского, Старомайнского, Сурского районов. Завершены работы по капитальному ремонту здания детского сада в Павловском районе. В 5 дошкольных образовательных организациях выполнены работы по ремонту сантехнических узлов, ремонту ограждения, устранение неисправности инженерного оборудования, ремонту наружной эвакуационной лестницы, ремонту бассейна и т.д.

В 2018 году муниципальным образованием Ульяновский район заключен муниципальный контракт № 41 от 27.06.2018 года на покупку нежилого здания для муниципальных нужд Ульяновского района Образовательный комплекс «Школа-детский сад с плавательным бассейном» на 420 мест в р.п. Ишеевка). Срок окончания строительства 2019 год. С целью повышения доступности и качества общего образования обеспечивается возможность в общеобразовательных организациях обучаться в одну смену, созданы безопасные и комфортные условия обучения. Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования. В 2019 году создано в Ульяновской области 1100 новых мест в общеобразовательной организации в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска.

В рамках заключённого соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ульяновской области от 14.02.2019 года № 073-17-2019-074 в 2019 году предусмотрено строительство ДОО в г. Барыше на 280 мест, в с. Большой Чирклей Николаевского района на 120 мест, в микрорайоне «Искра» г. Ульяновск на 240 мест.

Заключено Соглашение от 11.02.2019 № 073-08-2019-459З с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства. Создано 29 центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

В декабре 2018 года заключен контракт между МУП «Ульяновская городская электросеть» и ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» на технологическое присоединение и установку трансформаторной подстанции для обеспечения электроэнергией учебных корпусов Ульяновского авиационного колледжа на сумму 14 194 777,75 руб. Проведены следующие работы: электроосвещение Корпуса АЗ – прокладка труб 1200 м; охранно-пожарная сигнализация Корпуса АЗ; демонтаж устройств подвесных потолков; устройство подвесных потолков из панелей «Армстронг» 41 м2.

В рамках мероприятия «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» осуществлено проведение социально значимых мероприятий Министерства молодёжного развития Ульяновской области на 2019 год в соответствии с годовым планом: Иволга, День молодёжи, Российско-Австрийский форум. Также в сфере образования проведено 38 социально значимых мероприятий, в том числе направление команд для участия во Всероссийском этапе спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», участие сборной команды Ульяновской области в отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ульяновской области 2019, проведение областного конкурса «Учитель года - 2019», участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России», проведение областного конкурса педагогических работников «Воспитать человека».

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных всельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 16.10.2018 № 1791-р проведены ремонтные работы в 6 общеобразовательных организациях.