**Аналитическая записка о ходе реализации**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»**

**за 1 квартал 2020 года**

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» (далее – Государственная программа) (последние изменения – постановление Правительства Ульяновской области от 12 декабря 2019 г. N 29/680-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области») по состоянию на 01.04.2020 года всего предусмотрены средства в размере 12577286,892 тыс. рублей (бюджетные ассигнования областного бюджета 11648115,892 тыс. руб., бюджетные ассигнования федерального бюджета 929171,0 тыс. руб.), из них освоены 3235735,21855 тыс. рублей (бюджетные ассигнования областного бюджета средства 3224914,95896 тыс. руб., бюджетные ассигнования федерального бюджета 10820,25959 тыс. руб.). Процент освоения составляет 25,73%.

В 2020 году Министерство образования и науки Ульяновской области продолжает реализовывать мероприятия в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - программа) издано распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области «О реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» от 25.12.2019 № 2285-р.

Утверждён перечень образовательных организаций, которым направляется субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 2020 году:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Колобок» г. Ульяновска;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 85» г. Ульяновска;

областное государственное казённое образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» муниципального образования «Майнский район».

Субсидия из федерального бюджета составит - 4 819,5 тыс. рублей; областного бюджета - 1 057,939 тыс. рублей; муниципального бюджета – 860,113 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий запланировано приобретение специализированного оборудования, создание архитектурной доступности в образовательных организациях.

Администрациям муниципальных образований направлены уведомления о доведении бюджетных ассигнований, предусмотренные на создание универсальной безбарьерной среды в зданиях муниципальных образовательных организаций Ульяновской области. В настоящее время администрациями образовательных организаций проводятся аукционные мероприятия для определения подрядных организаций на осуществление работ по созданию универсальной безбарьерной среды. В рамках реализации государственной программы Ульяновской области по модернизации системы образования в 2019 году были направлены средства областного бюджета на выполнение работ, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость в 19 муниципальных образованиях, а именно: г. Ульяновск, г. Димитровград, Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новомалыклинский, Павловский, Старомайнский, Сурский, Тереньгульский, Ульяновский, Чердаклинский районы. Работы по замене оконных блоков выполнены в 30 общеобразовательных организациях г. Димитровград, г. Новоульяновск, Вешкаймского, Новомалыклинского, Карсунского, Старомайнского, Сурского, Чердаклинского, Ульяновского районов. Завершены работы по капитальному ремонту здания школы № 2 в г. Барыш и реконструкции здания Верхнеякушкинской школы Новомалыклинского района со строительством пристроя на 60 ученических мест. Продолжаются работы по капитальному ремонту в школе №10 г. Димитровград. В 13 общеобразовательных организациях выполнены работы по ремонту кровли, ремонту фасада, ремонт сантехнических узлов, ремонт дошкольных групп, ремонту актового зала, приобретение оборудования и т.д.

В 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций направлено 405 427,66 тыс. рублей.

Средства направлены на выполнение капитального, текущего ремонтов, ремонтов отдельных элементов зданий школ, а именно ремонт кровли, цоколя, отмостки, фасада, ремонт спортивного и актового залов, замена оконных и дверных блоков и т.д.

В настоящее время в городе Ульяновске, Димитров-граде, Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Майнском, Мелекесском, Новомалыклинском, Сенгилеевском, Тереньгульском, Чердаклинском, Цильнинском районах частично проведены аукционные мероприятия по определению подрядных организациях на выполнение работ по замене оконных блоков, комплекса ремонтных работ (капитальный ремонт, ремонт кровли, ремонт спортивного зала, ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации и т.д.). Идут подготовительные мероприятия к проведению ремонтных работ.

Также идёт подготовка полных пакетов документов для размещения в единой информационной системе в сфере закупок и проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях Николаевского, Павловского, Радищевского, Старокулаткинского, Старомайнского, Сурского, Ульяновского районов.

В 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость направлено 156 602,48 тыс. рублей.

Средства направлены на выполнение капитального ремонта кровли и стен, ремонта системы канализации, замены оконных блоков, текущего ремонта и т.д.

В настоящее время в городе Димитровграде, Новоульяновск, Инзенском, Майнском, Мелекесском, Сурском, Тереньгульском районах частично проведены аукционные мероприятия по определению подрядных организациях на выполнение работ по замене оконных блоков, комплекса ремонтных работ (капитальный ремонт, ремонт кровли, ремонт спортивного зала, ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации и т.д.). Идут подготовительные мероприятия к проведению ремонтных работ.

Также идёт подготовка полных пакетов документов для размещения в единой информационной системе в сфере закупок и проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях города Ульяновска, Димитровграда, Радищевского, Старокулаткинского, Ульяновского районов.

В рамках мероприятия «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в 2020 году планируется произвести выкуп дошкольной образовательной организации на 100 мест в г. Ульяновске и начать строительство двух детских садов: на 280 мест в г. Ульяновске и на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области. На реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено 198966,43121 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 180050,6 тыс. рублей, областной бюджет – 9283,09980 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 9632,73141 тыс. рублей.

Кроме того, планируется создание 15 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях (за исключением государственных и муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход. На данные цели предусмотрено 1850,72 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1792,2 тыс. рублей, областной бюджет – 55,52 тыс. рублей).

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории р.п. Тереньга муниципального образования «Тереньгульский район» осуществляется строительство начального блока на 300 ученических мест МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ». Строительство реализуется в рамках национального проекта «Образование», проекта федерального и регионального уровня «Современная школа». Строительство ведётся в соответствие с графиком производства работ. Строительство запланировано осуществить за период 2019-2020 годы.

В настоящее время выполнено: подготовка территории под строительство – 100%; монтаж плит технического этажа – 100%; устройство кирпичной кладки 1-го этажа – 100%; устройство кирпичной кладки 2-го этажа – 85%; монтаж плит 1-го этажа – 100%; монтаж плит 2-го этажа – 6%.

Ведутся работы по монтажу окон и дверей 1-го этажа, также приступили к монтажу систем вентиляции в техническом этаже. Строительство предусмотрено завершить до декабря 2020 года.

Также в школах, расположенных в сельской местности, создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»). Это структурные подразделения уже работающих школ, открытые для всего ученического сообщества каждого муниципального образования. Работа Центров направлена на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, а совокупность образовательных организаций, на базе которых они создаются, составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В 2020 году планируется создать Центры «Точка роста» в 23 муниципальных образованиях области (за исключением города Димитровграда, т.к. в этом муниципальном образовании отсутствуют школы, расположенные в сельской местности) на базе 42 общеобразовательных организаций.

На создание Центров получена субсидия из федерального бюджета в размере 45508,80 тыс. рублей. Средства направляются на приобретение оборудования для функционирования Центра «Точка роста». Оборудование, закупаемое для Центра «Точка роста», определено перечнем, согласованным с федеральным проектным офисом. Это высокотехнологичные, современные средства обучения в рамках учебной и проектной деятельности: мобильный класс (ноутбуки для детей и для учителя), 3D-принтер с расходными материалами, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности, тренажеры по ОБЖ для отработки сердечно-легочной реанимации, фотокамера с объективом, ручные лобзики, оборудование для шахмат, программное обеспечение для 3D-моделирования.

В настоящее время осуществляются процедуры по централизованной закупке оборудования.

В целях разработки и распространения в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в 2021 году в регионе будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. В настоящее время ведется подготовка документов на заключение прямого договора на предпроектную работу. С АНО ОС «Ульяновскстройсертификация» заключен договор на 315 тыс., проведены замеры, осуществляется подготовка макета предпроекта (дизайн-проект, сметы), на основании которого будет разработано ТЗ и осуществлен выход на торги для определения организации, которая будет выполнять проект.

Также в 2020 году планируется создание 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. В настоящее время формируются проекты технических заданий на 148 позиций, 5 проектов размещены в системе закупок.

В рамках мероприятия «Обеспечение развития молодёжной политики» ОГАУ «Институт развития образования» проведено:

15.11.2019-13.03.2020: Школьная спортивная лига

Сумма: 1311923,10 рублей

Количество участников: более 8000 человек

В ноябре 2019 года в Ульяновской области стартовал очередной пятый сезон школьной спортивной лиги. В этом году он объединил 220 школьных спортивных клуба из всех муниципальных образований.

Еженедельно проводились соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу в трех возрастных категориях: 5-6, 7-9 и 10-11 классы.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13.03.2020 № 208-р «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 13.03.2020 все спортивные мероприятия в общеобразовательных организациях Ульяновской области приостановлены.

20-25 января 2020 года: Подготовка и проведение стажировочной площадки по программе «Развитие личностного потенциала»

Сумма: 537 616,10 руб.

Количество участников: 80 человек

В течение 6 дней административный состав 12 образовательных организаций – участников Программы обучались по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей среды». Обучение проходило в очной форме на базе санаторно-оздоровительного комплекса «Чайка», с. Архангельское, МО «Чердаклинский район. В обучении приняли участие 80 человек. Обучающая команда из Московского городского педагогического университета во главе с заведующим Лабораторией развития личностного потенциала ИСП ГАОУ ВО МГПУ, доктором педагогических наук Иоффе Андреем Наумовичем, совместно с профессиональными тренерами и специалистами Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» разработали насыщенную и интересную программу обучения, по итогам которого каждое образовательное учреждение защитило концепцию проекта для реализации в рамках создания личностно-развивающей среды в образовательном учреждении.

5-7 февраля 2020 года: Проведение областного конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный»

Сумма: 268 206,00 рублей

Количество участников: 40 человек

Содействие совершенствованию воспитательной работы, развитию творческого потенциала классного руководителя, повышению его престижа;

выявление инновационных форм организации жизнедеятельности классного коллектива;

стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации творческого подхода в различных видах деятельности

5-7 февраля 2020 года: Проведение областного конкурса педагогических работни ков «Воспитать человека»

Сумма: 256 791,00 рублей

Количество участников: 40 человек

Проводится с целью формирования модели современного заместителя директора по воспитательной деятельности в образовательных организациях с учётом региональных особенностей, социокультурной среды, традиционного и инновационного опыта, достижений современной педагогической науки.

25-28 февраля 2020 года: Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020»

Сумма: 340 955,30 рублей (региональный этап), 1 026 482,00 рублей (финальный этап)

Количество участников: 300 человек

Конкурс позволяет взаимодействовать и обмениваться опытом на едином пространстве самым ярким и талантливым обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории региона Основными задачами конкурса являются приобщение молодёжи к культуре, современному образованию; активизация поисковой, историко-краеведческой деятельности обучающихся и самостоятельной ориентации и профессионального выбора индивидуального профессионально-образовательного маршрута; воспитание патриотизма и гражданской позиции обучающихся.

2-6 марта 2020 года: Проведение областного конкурса «Учитель года - 2020»

Сумма: 856 806,80 рублей

Количество участников: 80 человек

Выявление талантливых педагогических работников, их поддержка и поощрение;

повышение престижа учительского труда;

распространение педагогического опыта лучших учителей Ульяновской области.

11 марта 2020г. на базе Центра творчества детей и молодежи прошел областной конкурс среди учителей краеведения, организаторов краеведческой работы, руководителей школьных музеев «Родники души моей». В финале конкурса приняли участие 11 педагогов региона.

На проведение данного мероприятия была заложена и израсходована в полном объёме сумма 100 тысяч рублей. Из них призовой фонд выплат денежного вознаграждения победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, составил 66 тыс. рублей. Остальные средства были израсходованы на изготовление баннера, оформление зала шарами и цветами, канцелярские товары, а также на питание 35 участников конкурса, членов жюри и представителей группы поддержки (кофе-брейк).

С 4 по 21 февраля 2020 года - Форум «Межкультурная коммуникация как фактор укрепления единства народа» для учителей родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 93800,00 рублей, 650 человек. Цель: укрепление единства народа, формирование межкультурного пространства для общения всех народов Ульяновской области

14 марта 2020 года - Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы, 10000 рублей, 152 человека. Цель: Возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; обобщения, систематизации и распространение накопленного отечественной методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи обучающихся.

15 февраля 2020 года - Проведение регионального этапа Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 14790,80 рублей, 50 человек. Проведение олимпиады нацелено на решение актуальной задачи формирования нравственных и духовных ценностей обучающихся в системе общего образования. Инициатором Олимпиады является Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Проект реализуется с 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ежегодно олимпиада входит в список предметных олимпиад РСОШ и имеет 2 уровень.

26-27 февраля 2020 года: Сборы региональной команды «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Сумма: 117813,00 рублей

Количество участников: 79 человек

Сборы региональной команды «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) прошли на базе Детского оздоровительного лагеря «Волжанка».

По итогам регионального чемпионата сформирована региональная сборная для подготовки обучающихся общеобразовательных организаций

и профессиональных образовательных организаций Ульяновской области

к участию в отборочных соревнованиях VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 года.

Ребята проходят подготовку по своим компетенциям в соответствии с индивидуальными планами.

Общие сборы региональной команды решают задачи подготовки участников и их тренеров – экспертов психологической, профессиональной, спортивной направленности, отрабатывают специализированные навыки, знакомят с международным опытом, включают комбинацию универсальных знаний.

Обучение организовано в форме лекций и мастер-классов, групповой работы над проектами, рассмотрения кейсов и разработки необходимых решений.

Следующий этап – Отборочные соревнования Финала

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

14.01.2020-13.03.2020: Региональные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение».

На основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 23.10.2019 № 1858-р «О проведении региональных игр эрудитов «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение» в 2019/2020 учебном году» с 1 декабря 2019 года на территории Ульяновской области среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций и с 1 марта 2020 года профессиональных образовательных учреждений стартовали региональные игры эрудитов «Во всех науках мы сильны: Смарт-поколение». Согласно положению, Конкурс предполагает несколько туров: отборочный, полуфинал и финал.

В 2019/2020 учебном году в полном объёме смог состояться только отборочный этап среди учащихся общеобразовательных школ. В отборочном этапе приняли участие 340 команд (2727 учащихся) из 23 общеобразовательных организаций 18 муниципальных образований Ульяновской области.

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности» полуфинальные игры удалось провести лишь среди учащихся:

- 5-6 и 10-11 классов, территориально находящихся в г. Ульяновске – 328 человек,

- 5-11 классов, территориально находящихся в Мелекесском, Чердаклинском, Старомайнском, Новомалыклинском районах – 120 человек.

Намеченные на период с 20 марта по 04 апреля 2020 года полуфинальные игры и с 06 по 24 апреля 2020 г. финальные игры для учащихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций отменены. Запланированное финансирование на сумму 199819 рублей 00 коп. не осуществлено.

24.02.2020-02.04.2020: Региональный конкурс инновационного опыта педагогических работников «Дистанционный учитель».

На основании распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 10.02.2020 №227-р «О проведении конкурса инновационного опыта педагогических работников, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, «Дистанционный учитель» в период с 01.03.2020 по 20.03.2020 на конкурс были представлены 4 заявки от учителей иностранного языка, физики, математики МБОУ гимназии №33, МБОУ «Лицей при УлГТУ №45», МБОУ СШ №72 города Ульяновска, МБОУ «Многопрофильный лицей города Димитровграда Ульяновской области». На данный момент проходит формирование и утверждение состава конкурсной комиссии. В период с 06.04 по 24.04.2020 состоится экспертиза материалов, представленных на Конкурс и проведение открытых онлайн уроков. По итогам решения комиссии будут определены победители и призёры Конкурса. На награждение победителей и призёров запланирована сумма 29674 рублей 28 коп. На данный момент в смету расходов вносятся изменения в связи с меньшим количеством участников. Предполагаемая сумма расходов – 26466 рублей 47 коп.

А также в рамках мероприятия организовано 29 социально-значимых мероприятий для обучающихся образовательных организаций, из них Дворцом творчества детей и молодежи 23, ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса» — 4, Департаментом общего образования, дополнительного образования и воспитания — 2.

В целях осуществления мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

1. Внедрен модуль «Аналитика» в АИС «Навигатор дополнительного образования» на всех уровнях. В системе дополнительного образования по Навигатору зачислено 85461 обучающихся, получили сертификат 93810 детей.

2. Проводится общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ. На экспертизе 1017 программ, прошли экспертизу 1810 программ.

3. Разработаны НПА по внедрению ПФДО во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Во всех МО утверждены нормативные затраты, находятся на согласовании или утверждены Программы ПФДО, в 5 муниципальных образованиях начата выдача сертификатов ПФДО.

5. Внедрены модели доступности дополнительного образования (дистанционные технологии). Во всех МО приняты нормативно-правовые акты и осуществлен переход на дистанционные технологии в дополнительном образовании.

6. Проведено 16 образовательных вебинаров для педагогов дополнительного образования и 8 для руководителей.

В период с 1 по 10 октября 2019 года ОГАУ «Институт развития образования» проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области общеобразовательным организациям, расположенным в сельской местности, на создание условий для занятий физической культурой и спортом в 2020-2022 гг.

В 2020 году победителями признаны:

1) в направлении «Ремонт спортивного зала» - 6 общеобразовательных организаций;

2) в направлении «Развитие школьного спортивного движения» - 14 общеобразовательных организаций.

Министерством образования и науки Ульяновской области заключено соглашение с Министерством просвещения РФ на сумму 8375,4 тыс. рублей на реализацию перечня мероприятий. Общая сумма в рамках данной программы на 2020 год составляет 13618,5 тыс. рублей, из которых:

8375,4 - средства федерального бюджета

1838,5 - средства регионального бюджета

3404,6 - средства на софинансирование муниципального бюджета.

По состоянию на 01.04.2020:

- в направлении «Развитие школьного спортивного движения» 12 общеобразовательных организаций заключили договора на приобретение школьного инвентаря.

- в направлении «Ремонта спортивного зала» 6 общеобразовательных организаций проходят согласование и утверждение локально-сметных расчетов в Центре ценообразования и экономического анализа. А также ведется подготовка материалов для поведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций для выполнения ремонтных работ

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» ОГАУ «Институт развития образования» организована независимая оценка качества образования:

1. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в резервный день - 5 февраля 2020

Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Сочинение (изложение) оценивается по системе «зачет»/«незачет».

Принять участие в итоговом сочинении в дополнительный срок могут выпускники, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам в основной срок.

143 участника итогового сочинения (изложения) выполняли работы 5 февраля 2020 года, из них 123 получили «зачёт», 20 –«незачёт»

Еще один дополнительный срок для участия в итоговом сочинении (изложении) в этом учебном году – 6 мая 2020 года.

Большинство выпускников текущего года уже написали итоговое сочинение (изложение) в основной срок 4 декабря 2019 года: в этот день итоговое сочинение (изложение) писали более 5500 участников, 98% из них получили «зачет».

2. Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов – 11 марта 2020

11 марта 2020 года 10914 обучающихся 9 классов образовательных организаций Ульяновской области приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Итоговое собеседование прошло в штатном режиме, нарушений во время проведения итогового собеседования не выявлено.

Итоговое собеседование – допуск к ГИА. Для допуска к ГИА участники итогового собеседования должны получить «зачёт».

Из 10914 участников итогового собеседования «зачёт» получили 99,8%.

87 обучающихся не явились на итоговое собеседование по уважительным причинам.

Результаты итогового собеседования по русскому языку от 11.03.2020 утверждены Государственной экзаменационной комиссией Ульяновской области (протокол № 11 от 17.03.2020), направлены в муниципальные органы управления образованием для информирования участников итогового собеседования и их родителей (законных представителей).

Для участников, не явившихся по уважительной причине на итоговое собеседование и получивших «незачёт» порядком предусмотрены дополнительные сроки проведения

3. Досрочный государственный выпускной экзамен для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающихся не ранее чем за три месяца до проведения государственной итоговой аттестации – февраль 2020

В целях обеспечения конституционного права лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, на получение основного общего и среднего общего образования в феврале 2020 года в 4 ППЭ проведен досрочный государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике за курс средней школы, по русскому языку, математике, истории и обществознанию за курс основной школы.

В досрочном этапе ГИА приняли участие 8 выпускников трёх общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Успешное прохождение выпускниками данной категории ГИА поможет им решить проблемы социализации в обществе после освобождения.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Ульяновской области от 17 июля 2018 года № 10 «Об утверждении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками», в целях подготовки предложений в Министерство образования и науки Ульяновской области по признанию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками, для осуществления экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки:

1. До 15 июня 2020 года будет издан приказ «Об осуществлении организационно-технического обеспечения проведения экспертиз заявок организациями-соискателями проектов (программ) по признанию региональными инновационными площадками».

2. На основании приказа будет осуществлено организационно-техническое обеспечение проведения экспертиз заявок организаций-соискателей проектов (программ) по признанию региональными инновационными площадками, эта работа будет организована на договорной основе на сумму 343,2 тыс. руб.

3. На основании всех заключений будет сформирован рейтинг образовательных организаций, на основе которого будут подготовлены предложения в Министерство образования и науки Ульяновской области по признанию организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками.

В целях обеспечения реализации мероприятий государственной программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» готовится проект постановления Правительства Ульяновской области «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям, являющимся региональными инновационными площадками» в целях организации и проведения конкурса в 2020 году. Сумма на предоставление грантов составляет 1219,2 тыс. руб.