## 2. Сведения об объёмах финансир
Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 01.04.2020 года
2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.
№ п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) | 0 | 5025373.6 | 0 | 0 | 1656076.687 | 0 | 0 | 1656076.687 | 0
1.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования) в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Министерство |  | 5006223.6 |  |  | 1652760 |  |  | 1652760
1.2. | Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство |  | 7799.8 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство |  | 824.3 |  |  | 192.351 |  |  | 192.351
1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство |  | 10525.9 |  |  | 3124.336 |  |  | 3124.336
2. | Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство | 4819.5 | 16491.539 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0
2.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ОВЗ образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство |  | 15433.6 |  |  | 3.1 |  | 0 | 3.1
2.2. | Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) | Министерство | 4819.5 | 1057.939 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства) | 128996.7 | 498672.8368 | 0 | 7788.7239 | 5513.7017 | 0 | 7788.7239 | 5513.7017 | 0
3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство |  | 52063.4171 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Министерство строительства |  | 355765.0709 |  |  | 3803.9818 |  |  | 3803.9818
3.2. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования | Министерство |  | 4553.3 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского) округа Ульяновской области | Министерство |  | 898.5 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих поселках, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство |  | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0
3.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство |  | 26500 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных организаций | Министерство |  | 20676.2 |  |  | 0 |  |  | 0
3.7. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением технологическим оборудованием пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области | Министерство |  | 6900 |  |  | 0 |  |  | 0
3.8. | Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Министерство строительства | 128996.7 | 28316.3488 |  | 7788.7239 | 1709.7199 |  | 7788.7239 | 1709.7199
4. | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство, Министерство строительства | 0 | 2996940.3125 | 0 | 0 | 1008877.367 | 0 | 0 | 1008877.367 | 0
4.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство |  | 2485777.5125 |  |  | 879790.187 |  |  | 879790.187
4.2. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Министерство |  | 370000 |  |  | 128242.98 |  |  | 128242.98
4.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | Министерство |  | 6030 |  |  | 844.2 |  |  | 844.2
4.4. | Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство |  | 9247.5 |  |  | 0 |  |  | 0
4.5. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство |  | 9049.2 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Министерство строительства |  | 116836.1 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" | Министерство | 13940 | 38294.8 | 0 | 0 | 4098.314 | 0 | 0 | 4098.314 | 0
5.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Министерство |  | 23234.8 |  |  | 4098.314 |  |  | 4098.314
5.2. | Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» | Министерство |  | 12000 |  |  | 0 |  |  | 0
5.3. | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Министерство | 13940 | 3060 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Современная школа" | Министерство, Министерство строительства | 213261.3 | 204472.0241 | 0 | 1356.9068 | 297.8576 | 0 | 1356.9068 | 297.8576 | 0 |  | 417733.3241
6.1. | Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | Министерство | 49208.1 | 179901.778 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Министерство строительства | 103383.1 | 22693.8512 |  | 1356.9068 | 297.8576 |  | 1356.9068 | 297.8576
6.2. | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Министерство | 45508.8 | 1407.4887 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.3. | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Министерство | 15161.3 | 468.9062 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" | Министерство, Министерство строительства | 181845.8 | 80279.6534 | 0 | 0 | 13025.7151 | 0 | 0 | 11000 | 0
7.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Министерство строительства |  | 70941.032 |  |  | 13025.7151 |  |  | 11000
7.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Министерство строительства | 103985.3917 | 3216.043 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Министерство | 76065.2083 | 6067.0568 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3. | Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Министерство | 1795.2 | 55.5217 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 542863.3 | 8860524.7658 | 0 | 9145.6307 | 2687892.7424 | 0 | 9145.6307 | 2685867.0273 | 0 |  | 2695012.658
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | Министерство | 7204.3 | 103458.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Министерство |  | 9377.4 |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство | 7204.3 | 1581.4317 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Министерство |  | 92500 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | Министерство |  | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1. | Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | Министерство |  | 7500 |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме |  | 7204.3 | 110958.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1. | Основное мероприятие "Обеспечение развития молодёжной политики" | Министерство, Министерство молодёжного развития Ульяновской области | 0 | 91528.992 | 0 | 0 | 12119.2082 | 0 | 0 | 12119.2082 | 0
1.1. | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  | 14928.992 |  |  | 417.3 |  |  | 417.3
1.2. | Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство |  | 50000 |  |  | 8701.9082 |  |  | 8701.9082
1.3. | Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  | 16600 |  |  | 2000 |  |  | 2000
1.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  | 10000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
2. | Основное мероприятие "Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами" | Министерство | 0 | 62340.7 | 0 | 0 | 6117.4676 | 0 | 0 | 6117.4676 | 0
2.1. | Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство |  | 30673.2 |  |  | 3643.9676 |  |  | 3643.9676
2.2. | Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство |  | 30415.5 |  |  | 2449.5 |  |  | 2449.5
2.3. | Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области "Семья" | Министерство |  | 252 |  |  | 24 |  |  | 24
2.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета Областному союзу "Федерация профсоюзов Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных организаций | Министерство |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" | Министерство | 136016.8 | 5786.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство | 8375.4 | 1838.5024 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Министерство | 10260.9 | 317.3474 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | Создание детского технопарка «Кванториум» на территории Ульяновской области | Министерство | 71155.1 | 2200.6732 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | Создание мобильного технопарка «Кванториум» на территории Ульяновской области | Министерство | 16425.9 | 508.0175 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Министерство | 29799.5 | 921.634 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" | Министерство | 0 | 7492.2 | 0 | 0 | 1682.15 | 0 | 0 | 1682.15 | 0
4.1. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области | Министерство |  | 7492.2 |  |  | 1682.15 |  |  | 1682.15
| Итого по подпрограмме |  | 136016.8 | 167148.0666 | 0 | 0 | 19918.8258 | 0 | 0 | 19918.8258 | 0 |  | 303164.8666
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" | Министерство | 0 | 393717.6 | 0 | 0 | 763.8045 | 0 | 0 | 763.8045 | 0
1.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство |  | 306747.1 |  |  | 681.4077 |  |  | 681.4077
1.2. | Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы | Министерство |  | 6529.1 |  |  | 82.3968 |  |  | 82.3968
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | Министерство |  | 80441.4 |  |  | 0 |  |  | 0
| Итого по подпрограмме |  | 0 | 393717.6 | 0 | 0 | 763.8045 | 0 | 0 | 763.8045 | 0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство, Министерство строительства, Министерство молодёжного развития Ульяновской области | 0 | 2106103.0876 | 0 | 0 | 518365.3014 | 0 | 0 | 518365.3014 | 0
1.1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство |  | 44467.3 |  |  | 7279.2734 |  |  | 7279.2734
1.2. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  | 9339 |  |  | 542.16 |  |  | 542.16
1.3. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | Министерство |  | 1983382.8997 |  |  | 504945.2988 |  |  | 504945.2988
1.4. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  | 30000 |  |  | 5400 |  |  | 5400
1.5. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | Министерство |  | 2771 |  |  | 198.5692 |  |  | 198.5692
1.6. | Организация независимой оценки качества образования | Министерство |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
1.7. | Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта в зданиях и сооружениях государственных организаций | Министерство строительства |  | 35142.888 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство | 8888.5 | 0 | 0 | 1674.6289 | 0 | 0 | 1674.6289 | 0 | 0
2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Министерство | 8888.5 |  |  | 1674.6289 |  |  | 1674.6289
3. | Основное мероприятие "Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области" | Министерство | 0 | 2420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки | Министерство |  | 343.2 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2. | Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области | Министерство |  | 1219.2 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3. | Организация и осуществление научного сопровождения инновационной деятельности региональных инновационных площадок | Министерство |  | 857.9 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Министерство | 234198.1 | 7243.2402 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Министерство | 221331.2 | 6845.2949 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. | Создание центров цифрового образования детей | Министерство | 12866.9 | 397.9454 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого по подпрограмме |  | 243086.6 | 2115766.6278 | 0 | 1674.6289 | 518365.3014 | 0 | 1674.6289 | 518365.3014 | 0
| Всего по государственной программе |  | 929171 | 11648115.892 | 0 | 10820.2596 | 3226940.6741 | 0 | 10820.2596 | 3224914.959 | 0
| министерство |  | 592805.8083 | 10934336.5661 |  | 1674.6289 | 3198743.9397 |  | 1674.6289 | 3198743.9397
|  |  | 11527142.3744 |  |  | 3200418.5686 |  |  | 3200418.5686
| минстрой |  | 336365.1917 | 632911.3339 |  | 9145.6307 | 18837.2744 |  | 9145.6307 | 16811.5593
|  |  | 969276.5256 |  |  | 27982.9051 |  |  | 25957.19
| молодёжь |  | 0 | 80867.992 |  | 0 | 9359.46 |  | 0 | 9359.46
|  |  | 80867.992 |  |  | 9359.46 |  |  | 9359.46
|  |  | 12577286.892 |  |  | 3237760.9337 |  |  | 3235735.2185
|  |  | 12577286.892 |  |  | 3237760.9337 |  |  | 3235735.2185 |  |  |  | 25.7268

## 3. Сведения о достижении целевы
3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение, 2020 год | Фактическое значение, 1 кавртал | Процент достижения целевого индикатора | Обоснование отклонений значений индикатора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 97.35 | 95.78 | 98.44 | В городе Димитровграде самый высокий процент обучающихся во вторую смену, что является причиной отклонения данного показателя от планируемого. Окончание капитального ремонта МОУ СШ № 19, а также строительство новой школы в г. Димитровграде позволит достичь выполнения данного показателя.
2. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 25.15
3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 97.6 | 97.6 | Плановый показатель должен быть достигнут в IV квартале 2020 года (Министерство образования и науки проводит мониторинг в мае-июне и ноябре-декабре).
4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 25 | 24.1 | 96.4 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
5. | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 49 | 68.5 | 142.71 | В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций, создания условий для поддержки и продвижения одарённых детей, содействия процессам развития этнокультурного образования, сохранению культурных традиций народов Поволжья во всех муниципальных образованиях Ульяновской области проводится школьный этап олимпиады, в котором принимают участие обучающиеся 4 - 11 классов по 21 общеобразовательному предмету, краеведению, родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе. В школьном этапе олимпиады 2018-2019 учебного года приняли участие 51432 обучающихся.
6. | Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе: | Мест | 1600 | 0 | 0 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
| число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | Мест | 300 | 0 | 0
7. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100
8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 99 | 99 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
9. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 20 | 19 | 95 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
10. | Количество школьных автобусов, приобретенных общеобразовательными организациями | Ед. | 94 | 40 | 42 | Недостаточное финасирование
11. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | % | 100 | 100 | 100
12. | Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы, в том числе: | Мест | 100 | 0 | 0 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет путём приобретения дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска запланировано на 4 квартал 2020 года
| количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Мест | 100 | 0 | 0
13. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Чел. | 9206 | 5369 | 58.32 | Показатель «плавающий», так как определенное количество детей из возрастной категории «в возрасте до 3 лет» ежедневно переходят в возрастную категорию «старше 3 лет». Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2020 года.
14. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Чел. | 85 | 70 | 82.35 | Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2020 года.
15. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 97 | 98.74 | 101.79 | Показатель перевыполнен в связи с началом планового комплектования на 2020/2021 учебный год в г. Ульяновске.
16. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций | % | 47 | 0 | 0 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
17. | Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 49 | 0 | 0 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
18. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Тыс. ед. | 0.071 | 0, 029 | 40.85 | Исполнение показателя связано с открытием 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», достижение планируется в сентябре 2020 года
19. | Численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | 6.5 | 4.009 | 61.68 | Исполнение показателя связано с открытием 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», достижение планируется в сентябре 2020 года
20. | Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ и методов обучения, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся | Ед. | 2 | 0 | 0 | Достижение показателя планируется в сентябре 2020 года
21. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 0 | 0 | 100
22. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 0 | 0 | 100
23. | Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности учителей, которым запланировано предоставление указанных выплат | % | 53.13
24. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Ед. | 1 | 0 | 0 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
25. | Количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Мест | 15 | 0 | 0 | Достижение показателя предусмотрено в 4 кв. 2020 года
Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области»
1. | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения | % | 40 | 15 | 100 | Отклонение отсутствует. Показатель по первому кварталу выполнен.
2. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | 25 | 25 | 100
3. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | 50 | 50 | 100
4. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7 | 0 | 0 | В 1 квартале отчисление студентов не производилось.
5. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом) | Ед. | 20 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует. Создание мастерских планируется только в декабре 2020 года. В настоящее время формируются проекты технических заданий на 148 позиций, 5 проектов размещены в системе закупок.
6. | Число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом) | Ед. | 0 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует
7. | Доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | 16 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует. Достижение данного показателя возможно только по итогам 2 квартала, так как итоговая аттестация проводится в июне
8. | Доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | % | 6 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует. Достижение данного показателя возможно только по итогам 2 квартала, так как итоговая аттестация проводится в июне
9. | Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 107 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует. Зачисление для обучения осуществляется с 1 сентября
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики"
1. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области | % | 81 | 85 | 105
2. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 20
3. | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области | % | 54 | 46 | 85 | Первые контрольные точки и мероприятия будут только в октябре.
4. | Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | 30 | 35 | 117
5. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Тыс. чел. | 44.7 | 33 | 74
6. | Число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" (нарастающим итогом) | Чел. | 2300 | - | - | Данный показатель необходимо убрать в связи с удалением его на федеральном уровне
7. | Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном и региональном уровнях | Чел. | 500 | 351 | 70.2 | Показатель исчисляется в течение года нарастающим итогом
8. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (накопительным итогом) | Тыс. чел. | 3.5 | 3.5 | 100
9. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | 16
10. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Ульяновской области | % | 33
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области"
1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 41.3
2. | Доля работников государственных органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности указанных работников, имеющих право на оздоровление | % | 0.45
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1. | Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования | Ед. | 5 | 5 | 100
2. | Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории | Ед. | 2200 | 795 | 36.1364 | Аттестация осуществляется на заявительной основе.
3. | Количество пунктов приема экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | Ед. | 45 | 47 | 104.44
4. | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов | % | 100 | 100 | 100
5. | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов | % | 100 | 100 | 100
6. | Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) | Ед. | 4 | 1 | 25
7. | Доля заявлений о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений | % | 95 | 100 | 105.2632
8. | Доля инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками, внедренных в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, в общем количестве инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками | % | 10 | 5.6 | 56 | 8 инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками, внедрённы в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, что составляет 5,6 % от общего количества инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками
9. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 15 | 0 | 0 | Показатель достигается за счёт использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В настоящее время на федеральным оператором проводятся работы по созданию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, которые предполагают разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Маркетплейс образовательного контента и услуг» (далее – Маркетплейс). В настоящее время осуществляется пилотирование первых функциональных возможностей прототипа Маркетплейса. Регистрация в открытом формате не доступна.
10. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 15 | 0 | 0 | Показатель достигается за счёт использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В настоящее время на федеральным оператором проводятся работы по созданию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, которые предполагают разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Маркетплейс образовательного контента и услуг» (далее – Маркетплейс). В настоящее время осуществляется пилотирование первых функциональных возможностей прототипа Маркетплейса. Регистрация в открытом формате не доступна.
11. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 3 | 0 | 0 | Показатель достигается за счёт использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. В настоящее время на федеральным оператором проводятся работы по созданию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, которые предполагают разработку и внедрение автоматизированной информационной системы «Маркетплейс образовательного контента и услуг» (далее – Маркетплейс). В настоящее время осуществляется пилотирование первых функциональных возможностей прототипа Маркетплейса. Регистрация в открытом формате не доступна.
12. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | % | 10 | 0 | 0
13. | Удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | КВт/кв. м | 18.42
14. | Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади) | Гкал/кв. м | 0.16

## 4. Отчёт об исполнении
4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (нарастающим итогом)
Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ , ФИО ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия |  | Код целевой статьи | Объем предусмотренных средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственной программы на отчетный год/значение целевого индикатора | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов
|  | Начало | Окончание |  |  | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области"
1.Основное мероприятие "Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство |  |  | 7910100000 | 5025373.6
Целевой индикатор 5. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  | Х | 49 | 49 | Х
1.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области (далее – муниципальные образования) в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910171140 | 5006223.6 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
1.2.Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910118020 | 7799.8 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
1.3.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910171160 | 824.3 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
1.4.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910171170 | 10525.9 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
2.Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство |  |  | 7910200000 | 21311.039
Целевой индикатор 3. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | Х | 100 | 100 | Х
Целевой индикатор 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | Х | 25 | 25 | Х
Целевой индикатор 7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | Х | 100 | 100 | Х
Целевой индикатор 8. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | Х | 100 | 100 | Х
Целевой индикатор 9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | X | 20 | 20 | Х
Целевой индикатор 11. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | X | 100 | 100 | Х
2.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ОВЗ образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910271150 | 15433.6 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
2.2.Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 | январь | декабрь | 79102R0270 | 1057.939 | Создание в ДОУ, общеобразовательных организациях , организациях дополнительного образования детей ( в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
3.Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство, Министерство строительства |  |  | 7910400000 | 627669.5368
Целевой индикатор 10. Количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями, ед. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | X | 94 | 94 | Х
Целевой индикатор 16. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  | X | 61 | 61
Целевой индикатор 24. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, ед. | Министерство строительства |  |  | X | 1 | 1
3.1.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройством территории, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910371200 | 52063.4171 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.2.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по выплате родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования на территории Ульяновской области, компенсации затрат в связи с обеспечением получения такого образования | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910471330 | 4553.3 | Выплата родителям или иным законным представителям обучающихся, получающих начальное общее, основное общее или среднее общее образование в форме семейного образования
3.3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского) округа Ульяновской области | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910471340 | 898.5 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.4.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих поселках, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910470340 | 3000 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.5.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910470280 | 26500 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.6.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных организаций | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910470980 | 20676.2 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.7.Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта и оснащением технологическим оборудованием пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах Ульяновской области | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910471360 | 6900 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.8.Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Министерство строительства | январь | декабрь |  | 28316.3488 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
4.Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство, Министерство строительства |  |  | 7910400000 | 2996940.3125
Целевой индикатор 13. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 9206 | 9206 | Х
Целевой индикатор 14.Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 85 | 85 | Х
Целевой индикатор 17. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 49 | 49
4.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав в целях получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля Департамента административного обеспечения 44-48-09, Департамент общего образования, дополнительного образования и воспитания 41-79-29 | июнь | декабрь | 7910571190 | 2485777.5125 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
4.2.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля Департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910571220 | 370000 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
4.3.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля Департамента административного обеспечения | январь | декабрь | 7910571210 | 6030 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
4.4.Предоставление индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля Департамента административного обеспечения 41-79-28 | январь | декабрь | 7910518260 | 9247.5 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием)
4.5.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство, Отдел экономики, межбюджетных отношений и контроля Департамента административного обеспечения 41-79-28, Министерство строительства | январь | декабрь | 7910570930 | 9049.2 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
5.Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" |  |  |  | 7910300000 | 52234.8
Целевой индикатор 2. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 25.15 | 25.15 | Х
5.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Директор департамента административного обеспечения И.В.Балашова | январь | декабрь | 7910371200 | 23234.8 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
5.2.Реализация Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» | Министерство, Начальник отдела по работе с педагогическими кадрами Якимочева О.Г. | январь | декабрь | 7910318350 | 12000 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием)
5.3.Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Министерство, Начальник отдела по работе с педагогическими кадрами Якимочева О.Г. | январь | декабрь | 79103R2560 | 3060 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
6.Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Современная школа" |  |  |  | 791E100000 | 417733.3241
Целевой индикатор 1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 97.35 | 97.35 | Х
Целевой индикатор 6. Число новых мест в общеобразовательных организациях, мест, в том числе: | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 1600 | 1600 | Х
число новых мест в общеобразовательных организациях, введённых за счёт софинансирования из средств федерального бюджета, мест | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 300 | 300 | Х
Целевой индикатор 18. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 0.071 | 0.071 | Х
Целевой индикатор 19. Численность обучающихся в Ульяновской области, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом), тыс. чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 6.5 | 6.5 | Х
Целевой индикатор 20. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ и методов обучения, в том числе по предметной области «Технология» и другим предметным областям, с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, ед. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова |  |  |  | 2 | 2
6.1.Реализация программы по содействию созданию в Ульяновской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова, Директор департамента административного обеспечения И.В.Балашова (федеральный бюджет) | январь | декабрь | 791E1Д5200 | 49208.1 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
| Министерство (областной бюлжет) |  |  | 791E1Д5200 | 179901.778
| Министерство строительства (федеральный бюджет) |  |  | 791E1Д5200 | 103383.1
| Министерство строительство (областной бюлжет) |  |  | 791E1Д5200 | 22693.8512
6.2.Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова | январь | декабрь | 791E151690 | 46916.2887 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
6.3.Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова | январь | декабрь | 791E151870 | 103383.1 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
7.Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" | Министерство, Министерство строительства |  |  | 791P200000 | 262125.4534
Целевой индикатор 12. Количество дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных в ходе реализации государственной программы, мест, в том числе: | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 100 | 100 | Х
количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, мест | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 100 | 100 | Х
Целевой индикатор 15. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет , % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 97 | 97 | Х
7.1.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Министерство строительства (областной бюджет) | январь | декабрь | 791P2Д1590 | 70941.032 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
7.2.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Министерство строительства (областной бюджет) | январь | декабрь | 791P252320 | 3216.043 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
| Министерство строительства (федеральный бюджет) |  |  | 791P252320 | 103985.3917
| Министерство, Директор департамента административного обеспечения И.В.Балашова, Директор департамента административного обеспечения Н.А. Козлова (областной бюджет) |  |  | 791P252320 | 6067.0568
| Министерство (федеральный бюджет) |  |  | 791P252320 | 76065.2083
7.3.Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Министерство, Директор департамента административного обеспечения Н.А.Козлова | январь | декабрь | 791P252530 | 1850.7216 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 9403388.0658
бюджетные ассигнования федеральный бюджет |  |  |  |  | 542863.3
бюджетные ассигнования областной бюджет |  |  |  |  | 8860524.7658
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области"
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» |  |  |  | 7920100000 | 110663.1317
Целевой индикатор 1. Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 40 | Х | Х
Целевой индикатор 2. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 25 | Х | Х
Целевой индикатор 3. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 50 | Х | Х
Целевой индикатор 4. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 7 | Х | Х
Целевой индикатор 9. Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 107 | Х | Х
1.1.Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 | январь | декабрь | 7920118250 | 9377.4 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
1.2.Создание в Ульяновской области базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 | апрель | декабрь | 79201R0270 | 1581.4317 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
1.3.Модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А., Главный консультант отдела экономики Н.А.Поворова | январь | декабрь | 7920118100 | 92500 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
2.Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» |  |  |  | 792E600000 | 7500
Целевой индикатор 5. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом), ед. | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 20
Целевой индикатор 6. Число центров опережающей профессиональной подготовки в Ульяновской области (накопительным итогом), ед. | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | -
Целевой индикатор 7. Доля организаций Ульяновской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 16
Целевой индикатор 8. Доля обучающихся в Ульяновской области, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, % | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  |  | 6
2.1.Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | Министерство, Директор департамента профессионального образования Хайрутдинов Т.А. 41-79-34 |  |  | 792E661624 | 7500
Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 118163.1317
бюджетные ассигнования областной бюджет |  |  |  |  | 110958.8317
бюджетные ассигнования федеральный бюджет |  |  |  |  | 7204.3
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1.Основное мероприятие "Обеспечение развития молодёжной политики" | Министерство, Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  |  | 7940200000 | 91528.992
Целевой индикатор 2: Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, % | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  |  |  | 20 | Х | Х
Целевой индикатор 8. Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (накопительным итогом), тыс. человек | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  |  |  | 3.5 | Х | Х
Целевой индикатор 9. Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность, % | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  |  |  | 16 | Х | Х
Целевой индикатор 10. Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодёжи в Ульяновской области, % | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |  |  |  | 33 | Х | Х
1.1.Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство молодёжного развития Ульяновской области | январь | декабрь | 7940218170 | 14928.992
1.2.Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство, Референт отдела экономики Поворова Н.А 41-79-18 | январь | декабрь | 7940218060 | 50000 | Проведение социально значимых мероприятий: областного конкурса «Учитель года», «Ученик года», «Воспитать человека» и др. мероприятий
1.3.Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области | январь | декабрь | 7940218190 | 16600 | Развитие системы молодёжных и детских общественных объединений на территории МО УО, реализация программных мероприятий РСМ: Студенческая весна, Студенческая осень, 100 лет ВЛКСМ, Выездные мероприятия в муниципальных образованиях, Российско-Китайский форум, Японская весна, поддержка поисковых отрядов Ульяновской области, Студент года, Мы граждане России
1.4.Предоставление субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с разработкой и реализацией социально значимых проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области | январь | декабрь | 7940218500 | 10000 | Cоздания в Ульяновской области условий для развития молодёжных добровольческих организаций, а также вовлечения молодёжи в занятие волонтёрской деятельностью. Проведение мероприятий: «В доме всегда улыбка ребенка», «Азбука сохранения репродуктивного здоровья молодежи», «Поздравь ветерана», «Уроки доброты» и др.
2.Основное мероприятие "Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами" | Министерство |  |  | 7940300000 | 62340.7
Целевой индикатор 7: Число детей, проявивших выдающиеся способности, вошедших в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности на федеральном и региональном уровнях, чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 500 | Х | Х
2.1.Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство | январь | декабрь | 7940371230 7940380050 | 30673.2 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
2.2.Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство | январь | декабрь | 7940318140 | 30415.5 | Выплата премий, поощрений
2.3.Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области "Семья" | Министерство | январь | декабрь | 7940380020 | 252 | Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета
2.4.Предоставление субсидий из областного бюджета Областному союзу "Федерация профсоюзов Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с организацией обучения граждан, являющихся членами профсоюзных организаций | Министерство | январь | декабрь | 7940318320 | 1000 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" | Министерство |  |  | 794E200000 | 141802.9746
Целевой индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | - | Х | Х
Целевой индикатор 3. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области, % | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 60 | Х | Х
Целевой индикатор 5. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 420
Целевой индикатор 6. Число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» (нарастающим итогом), чел. | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 |  |  |  | 2300
3.1.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство, Директор департамента административного обеспечения И.В.Балашова | январь | декабрь | 794E250970 | 10213.9024 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.2.Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | Министерство, Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Н.А.Козлова 41-79-29 | январь | декабрь | 794E251750 | 10578.2474 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.3.Создание детского технопарка «Кванториум» на территории Ульяновской области | Министерство, Руководитель РМЦ ДО Ульяновской области ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" И.В. Антипова |  |  | 794E251730 | 73355.7732 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.4.Создание мобильного технопарка «Кванториум» на территории Ульяновской области | Министерство, Руководитель РМЦ ДО Ульяновской области ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" И.В. Антипова | январь | декабрь | 794E252470 | 16933.9175 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
3.5.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Министерство, Руководитель РМЦ ДО Ульяновской области ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" И.В. Антипова | январь | декабрь | 794E254910 | 30721.134 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
4.Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" | Министерство |  |  | 7940400000 | 7492.2
Целевой индикатор 4: Число детей в Ульяновской области, охваченных деятельностью детских техно-парков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом), тыс. чел. | Министерство, Руководитель РМЦ ДО Ульяновской области ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" И.В. Антипова |  |  |  | 30
4.1.Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Агентство технологического развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области | Министерство, Руководитель РМЦ ДО Ульяновской области ОГБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи" И.В. Антипова | январь | декабрь | 7940480260 | 7492.2 | Предоставление субсидии АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» на осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования
Итого по подпрограмме в том числе: |  |  |  |  | 303164.8666
бюджетные ассигнования федеральный бюджет |  |  |  |  | 136016.8
бюджетные ассигнования областной бюджет |  |  |  |  | 167148.0666
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области"
1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" |  |  |  | 7960100000 | 393717.6
Целевой индикатор 1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | Министерство, Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 |  |  |  | 41.3 | Х | Х
Целевой индикатор 2. Доля работников государственный органов и государственных учреждений Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся государственными должностями Ульяновской области или должностями государственной гражданской службы Ульяновской области, работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и мунициапальных учреждение муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников, имеющих право на оздоровление, % | Министерство, Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 |  |  |  | 0.45 | Х | Х
1.1.Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство, Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 | январь | декабрь | 7960180170 | 306747.1 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях в каникулярное время
1.2.Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы | Министерство, Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 | январь | декабрь | 7960118110 | 6529.1 | 1. Отбор заявок МО на включение объектов в ГП согласно критериям; 2. Заключение соглашений о предоставлении субсидий с МО; 3. Предоставление субсидий МО по заявкам; 4. Контроль за использованием МО субсидий; 5. Мониторинг реализации мероприятий.
1.3.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха | Министерство, Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 | январь | декабрь | 7960171180 | 80441.4 | 1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций с МО; 2. Перечисление субвенций бюджетам МО; 3. Контроль за расходованием МО субвенций.
Итого по подпрограмме в том числе: |  |  |  |  | 393717.6
бюджетные ассигнования областной бюджет |  |  |  |  | 393717.6
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1.Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" |  |  |  | 7970100000 | 2106103.0876
Целевой индикатор 1. Число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед. | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 5 | Х | Х
Целевой индикатор 2. Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед. | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 2200 | Х | Х
Целевой индикатор 4. Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 100 | Х | Х
Целевой индикатор 5. Доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 100 | Х | Х
Целевой индикатор 6. Количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества обра-зования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед. | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 4 | Х | Х
Целевой индикатор 7. Доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 95 | Х | Х
Целевой индикатор 13. Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт/ кв. м | Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 |  |  |  | 18.42 | Х | Х
Целевой индикатор 14. Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), гкал/кв. м | Директор ОГКУ "Управление обеспечения деятельности в сфере образования" С.А.Закирова 41-79-39 |  |  |  | 0.16 | Х | Х
1.1.Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство, Главный бухгалтер Н.А.Архипова 44-34-36 | январь | декабрь | 7970180010 | 44467.3 | Финансирование деятельности аппарата управления
1.2.Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области | январь | декабрь | 7970180010 | 9339 | Обеспечение функционирования аппарата Минситерства молодёжного развития Ульяновской области
1.3.Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | Министерство, Директор департамента административного обеспечения И.В.Балашова | январь | декабрь | 7970118200 | 1983382.8997 | Предоставление бюджетных ассигнований подведомственным учреждениям
1.4.Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству молодёжного развития Ульяновской области | Министерство молодёжного развития Ульяновской области | январь | декабрь | 7970118210 | 30000 | Предоставление бюджетных ассигнований подведомственным учреждениям
1.5.Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | Министерство, Директор департамента по нодзору и контролю в сфере образования И.В.Киселева 63-04-04 | январь | декабрь | 7970118150 | 2771 | Обеспечение деятельности Департамента по нодзору и контролю в сфере образования
1.6.Организация независимой оценки качества образования | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | март | декабрь | 7970118270 | 1000 | Финансирование мероприятий по оценке качества образования
1.7.Предоставление бюджетных ассигнований областного бюджета в целях финансового обеспечения осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального и текущего ремонта в зданиях и сооружениях государственных организаций | Министерство строительства | январь | декабрь | 7970180240 | 35142.888 | Предоставление бюджетных ассигнований государственным организациям
2.Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" |  |  |  | 7970200000 | 8888.5
Целевой индикатор 3. Количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед. | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 45 | Х | Х
2.1.Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Министерство, Директор департамента по нодзору и контролю в сфере образования И.В.Киселева 63-04-04 | январь | декабрь | 7970259900 | 8888.5 | Финансирование в соответствии с потребностью | Финансирование осуществлено в соответствии с потребностью
3.Основное мероприятие "Развитие инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области" | Министерство |  |  | 7970300000 | 2420.3
Целевой индикатор 8. Доля инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками, внедрённых в практику на территории Ульяновской области и (или) Российской Федерации, в общем количестве инновационных проектов и программ организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории Ульяновской области, признанных региональными инновационными площадками, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 10 | Х | Х
3.1.Организация и осуществление экспертизы и оценки эффективности инновационной деятельности региональных инновационных площадок и образовательных организаций, претендующих на статус региональной инновационной площадки | Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | июнь | декабрь | 7970345010 | 343.2 | Предоставление лимитов бюджетных обязательств ОГАУ "Институт развития образования"
3.2.Предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по развитию инновационной инфраструктуры в системе образования на территории Ульяновской области | Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | январь | декабрь | 7970345010 | 1219.2 | Предоставление лимитов бюджетных обязательств ОГАУ "Институт развития образования"
3.3.Организация и осуществление научного сопровождения инновационной деятельности региональных инновационных площадок | Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | январь | декабрь | 7970345010 | 857.9 | Предоставление лимитов бюджетных обязательств ОГАУ "Институт развития образования"
4.Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Министерство |  |  | 797E400000 | 241441.3402
Целевой индикатор 9. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 15
Целевой индикатор 10. Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 15
Целевой индикатор 11. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 3
Целевой индикатор 12. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 |  |  |  | 10
4.1.Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | январь | декабрь | 797E452100 | 228176.4949
4.2.Создание центров цифрового образования детей | Министерство, Директор ОГАУ "Институт развития образования" Андреев С.А. 21-40-57 | январь | декабрь | 797E452190 | 221729.1454
Итого по подпрограмме в том числе: |  |  |  |  | 2358853.2278
бюджетные ассигнования федеральный бюджет |  |  |  |  | 243086.6
бюджетные ассигнования областной бюджет |  |  |  |  | 2115766.6278
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  | 12577286.892
федеральный бюджет |  |  |  |  | 929171
областной бюджет |  |  |  |  | 11648115.892
[1] Графы X не заполняются
Костылев Д.А. 41-79-43

## 5. Программные Изменения
5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020 год
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении государственной программы (внесении изменений) | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении План-графика реализации государственной программы (изменений в него)
Постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/680-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» | В целях приведения в соответствие с областным бюджетом Ульяновской области | Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 30.01.2020 № 139-р «Об утверждении план-графика реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020 год»

## 6. Сведения о реализации НП
6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.
N п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программе | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Значение целевого индикатора |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта
|  | плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | «Современная школа» | 417733.3 | 1654.8 | X | X
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | X | X | 42 | 0
| Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета | X | X | 300 | 0
| Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обеспечено обновление содержания образовательных программ и методов обучения, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям | X | X | 2 | 0
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 46916.3 | 0 | X | X
| Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях | 355186.8 | 1654.8 | X | X
| Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программа | 15630.2 | 0 | X | X
2. | Успех каждого ребенка | 141803 | 0 | X | X
| Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), проживающих в Ульяновской области, % | X | X | 81 | 85 | X
| Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих в Ульяновской области, % | X | X | 54 | 46 | X | Первые контрольные точки и мероприятия будут только в октябре.
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. чел. | X | X | 44.7 | 33 | X
| Число детей из Ульяновской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" (нарастающим итогом), чел. | Х | Х | 2300 | Х | Х | Данный показатель необходимо убрать в связи с удалением его на федеральном уровне
| Создание мобильного технопарка "Кванториум". | 16933.9 | 0 | X | X
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 10213.9 | 0 | X | X
| Создание детских технопарков "Кванториум" | 73355.8 | 0 | X | X
| Создание ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | 10578.2 | 0 | X | X
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 30721.1 | 0 | X | X
3. | Цифровая образовательная среда | 241441.3 | 0
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | X | X |  |  | X
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | X | X |  |  | X
| доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | X | X |  |  | X
| доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | X | X |  |  | X
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 228176.5 | 0 | X | X
| Создание центров цифрового образования детей | 13264.8 | 0 | X | X
4. | Молодые профессионалы | 7500 | 0
| Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций (накопительным итогом); | X | X | 10 | 0
| Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям | 7500 | 0 | X | X
5. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
| Количество дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, созданных за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | X | X | 100 | 0
| Количество мест, созданных для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | X | X | 15 | 0
| Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | X | X | 0 | 0
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 189333.7 | 0 | X | X
| Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 1850.7 | 0 | X | X
| Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 мес до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 70941 | 13025.7 | X | X
| Итого | 1070603.1 | 14680.5 | X | X | X | X