## Лист1
№ п/п | Реквизиты документы (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
23. Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
23.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 2547 дополнительных мест | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2013 года в дошкольных образовательных организациях создано 2547 дополнительных мест | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 895 | 895 | -
23.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2014 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 1788 дополнительных мест | В рамках соглашения между Ульяновской областью и Министерством образования и науки РФ на реализацию Комплекса МРСДО выделено 559 500 тыс. руб. (первый и второй финансовый транш). Создано 2810 дополнительных мест, что в 1,6 раза (на 1022 места) больше, чем было запланировано на 2014 год. Из 40 объектов, на базе которых стало возможным создание дополнительных мест: 19 объектов - капитально отремонтировано, 12 объектов - возвращено в систему дошкольного образования, 3 объекта - приспособлено под реализацию программ дошкольного, 1 объект - вновь построен и введен в эксплуатацию. | 2014-12-31 | 2014-12-01 | 2014 | 559.5 | 559.42 | -0.08 | Средства в размере 80 тыс.руб. возвращены в федеральный бюджет
|  | «Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области» | В 2014 году в Ульяновской области оформлены нормативные документы на возмещение затрат на образовательные услуги для 4-х негосударственных образовательных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Создана общественная организация Ассоциация дошкольного образования, в которую вошли предприниматели, работающие в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. Сотрудниками Министерства образования и науки Ульяновской области предоставляются необходимые консультации предпринимателям, работающим в сфере оказания услуг детям дошкольного возраста. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 | 10.8 | 10.8 | -
23.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 920 дополнительных мест, в том числе: - 475 за счет строительства; - 40 за счет развития негосударственного сектора; 405 за счет иных форм. | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", по итогам 2015 года в дошкольных образовательных организациях создано 920 дополнительных мест за счет: строительства зданий детских садов (г.Ульяновск, 240 мест), строительства пристроя к школе (г.Ульяновск, 60 мест), выкупа в муниципальную собственность детских садов (Ульяновский район, Сурский район и Новомалыклинский район по 60 мест), выкупа в муниципальную собственность дополнительного корпуса детского сада (Николаевский район, 50 мест), открытия дошкольных групп на базе школ (Старомайнский район и Барышский район по 20 мест); капитального ремонта зданий детских садов (г.Ульяновск, 280 мест), развития негосударственного сектора (г.Ульяновск, 70 мест). | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 114.1 | 114.1 |  | Объем софинансирования комплекса МРСДО из регионального бюджета Ульяновской области установлен соглашением между Министерством образования РФ и Правительством Ульяновской области от 20.05.2015 №08.Т07.24.0845
|  | Внедрение на территории Ульяновской области вариативных форм дошкольного образования | В рамках государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2018 годы из областного бюджета выделено 5 млн. рублей на развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования. В вышеуказанную программу внесены изменения (Постановление Правительства Ульяновской области от 17 августа 2015 г. № 18/394-П). Конкурсный отбор проведен (постановление Правительства Ульяновской области № 665-П от 14.12.2015 "Об областном конкурсе проектов, направленных на создание альтернативных форм дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в Ульяновской области"). Победителем стал Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
|  | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году) - разработка органами местного самоуправления нормативной базы по закреплению нормативных затрат по организации негосударственными организациями образовательного процесса в сфере дошкольного образования и контроль за их исполнением. | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. В декабре 2015 года подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 декабря. В номинации "Лучший предприниматель в сфере образования" победителем стала школа раннего развития "Росинка", г.Ульяновск (ИП Кудряшова Н.И.) По итогам 2015 года в Ульяновской области насчитывается 13 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,5 % от общего числа дошкольных образовательных организаций Ульяновской области). Численность воспитанников негосударственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составило 351 человек. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 12 | 12 |  | Постановление Правительства Ульяновской области № 26-П от 03 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка расходования и учёта средств и предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»
23.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | В рамках реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" по итогам 2016 года в дошкольных образовательных организациях запланировано создание 150 дополнительных мест, в том числе: 70 дополнительных мест за счет развития негосударственного сектора; 80 дополнительных мест за счет иных форм. | В апреле состоялось собесовдование со специалистами муницпальных органов управления образования муниципальных образований Ульяновской области по вопросам комплектования дошкольных образовательных организаций Ульяновской области посредством единой информационнйо электронной очереди "Информика". Целью собесодования является не просто проверка и корректировка данных в соотвествии с процессами реорганизации в сети дошкольных образовательных организаций Ульяновской области, но также выявить потребность в создании альтернативных и вариативных форм дошкольного образования (групп кратковременного пребывания, ЦИПРов, адаптационных групп и прочее) в 2016-2017 уч ебном году. Завершить мониторинг плнируется в августе 2016 года. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01
|  | Развития негосударственного сектора дошкольного образования на территории Ульяновской области (увеличение удельного веса численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций с 5% в 2014 году до 10% в 2018 году). | Возмещение затрат за оказанные образовательные услуги негосударственным образовательным организациям, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. С 6 по 8 апреля 2016 года на базе МАДОУ № 186 «Волгарик» проведен XV Всероссийская конференция на тему: «ФГОС ДО: ключи к успеху. Технологии формирования основ инженерного мышления у дошкольников» для педагогов дошкольных образовательных организаций. В мероприятии приняли участие педагоги государственных и частных ДОО из 26 городов (18 регионов) Российской Федерации в количестве 183 человек. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 3,2%. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01 | 10.9
|  | Совершенствование кадрового обеспечения системы дошкольного образования (результат: достижение удельного веса педработников ДОО, ежегодно проходящих повышение квалификации и (или) переподготовку в общей численности педработников ДОО не менее 23,5 % ежегодно). | ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области» как региональный координатор по реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников в сфере образования Ульяновской области с 2016 года проводит ежеквартальный мониторинга данного направления. В текущем году реализуются программы повышения квалификации «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования» и «Реализация ФГОС дошкольного образования в малокомплектном детском саду». В апреле обучались 77 человек по программам повышения квалификации «Создание условий для реализации требований ФГОС ДО» и «Воспитание детей раннего возраста» В 1 квартале 2016 года курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку прошли 380 педагогов, что составляет 7 %. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01
|  | Обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3 лет (результат: охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет. По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 0 до 3 лет дошкольным образованием составит 30 %.) | В апреле-мае 2016 года осуществляется работа по подготовке проекта распоряжения о создании Регионального навигатора парциальных программ Ульяновской области, что позволит совершенствовать образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях Ульяновской области в части внедрения ФГОС, в том числе для детей в возрасте от 0 до 3 лет. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
24.1. | Комплекс мер по увеличению доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% к 2015 оду, утвержденный Губернатором- Председателем Правительства Ульяновской области №31-ПЛ от 05.03.2014 | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37% | На базе института дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» открыт Центр тестирования и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности. В целях обеспечения эффективности формирования, профессионального развития и рационального использования трудовых ресурсов Ульяновской области постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2013 №538-П учрежден совет при Правительстве Ульяновской области по развитию трудовых ресурсов. | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, %
25.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | Проведена выверка количества учреждений дополнительного образования в Ульяновской области, наличия регистрационных прав собственности (правоустанавливающих документов) на недвижимое и движимое имущество, дислокации учреждений и детских объединений | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание регионального сетевого ресурсного центра дополнительного образования на базе областного образовательного комплекса дополнительного образования | В целях повышения эффективности деятельности государственных организаций дополнительного образования, создания новой региональной модели дополнительного образования детей 27.10.2014 принято распоряжение Правительства Ульяновской области за №718-пр "О реорганизации областных бюджетных образовательных организаций дополнительного образования" | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | "Реализация комплексной программы "Ковровая дорожка" по реализации эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых детей и молодежи в Ульяновской области на на 2012-2015 годы, утвержденной распоряжением правительства Ульяновской области от 14.05.2012 №22/313-пр" | В рамках проекта «Ковровая дорожка» проводится чествование победителей и призёров всероссийских и международных конкурсных мероприятий: в январе 2014 г. состоялась Ассамблея талантливой молодёжи Ульяновской области, в марте 2014 г. – чествование победителей и призёров открытого регионального конкурса «Ученик года – 2014», в котором приняли участие 29 регионов РФ. 23.05.2014 г. в г. Ульяновске состоялся научно-практический семинар по теме: «Создание благоприятной среды для выявления и развития способностей детей дошкольного возраста», в рамках которого авторами был представлен опыт работы в г. Чебоксары. Сформирован список дошкольных образовательных организаций, готовых принять участие в реализации проекта. 12 июня 2014 года в рамках "Ковровой дорожки" состоялось чествование победителей и призеров конкурса "Мастер золотые руки". | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Разработка и реализация постановления Правительства Ульяновской области "О методике нормативно подушевого финансирования в организациях дополнительного образования детей" | Финансирование учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, осуществляется с учётом применения механизма нормативно-подушевого финансирования, начиная с 2011 года. Нормативные затраты на 2016 год на оказание услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ утверждены распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.11.2015 № 2239-р. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Разработка программы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Ульяновской области на 2015-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года №1726-р | План реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей на 2015-2018 годы утверждён распоряжением Правительства Ульяновской области от 01.07.2015 № 376 | 2015-12-31 | 2015-07-01 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В системе дополнительного образования с января 2016 года в рамках сетевого взаимодействия открываются объединения, реализующие компетенции Джуниорскиллс, что позволит организовать практико-ориентированное обучение и лучшую подготовку обучающихся к участию в региональном и всероссийском чемпионате | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Условиями для развития негосударственного сектора является обеспечение равных условий на предоставление услуг дополнительного образования, что предполагает переход на нормативно-подушевое финансирование | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Проводится региональный этап "Всероссийская олимпиада школьников". Организуется региональный этап интеллектуальных игр "Во всех науках мы сильны", направленных на выявление одаренных детей. Ведется подготовка к муниципальному этапу проекта "Умники и умницы". Объявлены региональные этапы "Первые шаги в техническое творчество", "Конкурс научно-исследовательских проектов Вернадского". 21 января состоится Ассамблея талантливой молодежи на которой будут чествоваться педагоги и дети, получившие Президентскую и Губернаторскую поддержку за 2015 год | 2015-12-31 | 2015 | 2015-12-31 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
25.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Создание условия для развития негосударственного сектора дополнительного образования | Осуществляется подбор бизнес-партнеров для вхождения их на условиях ГЧП в проект Детский технопарк "Кванториум" открытие которого планируется на базе ОГБОУ ДОД ОДТДМ в октябре-ноябре месяце 2016 года | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Распространение современных региональных моделей организации дополнительного образования детей. | В рамках распространения современных региональных моделей организации дополнительного образования детей проведены: 01.04.2016 - семинар для педагогов судомоделистов «Организация и проведение региональных соревнований по судомодельному спорту»; 04.04.2016 - семинар для педагогов ДО «Технология разработки и оценки качества дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования"; 06.04.2016 - семинар для педагогов дополнительного образования «Использование инновационных педагогических технологий на занятиях естественно-научного направления»; 14.04.2016 - семинар «Организация летних профильных лагерей»; 15.04.2016 - семинар «Дополнительное образование как средство социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья»; 15.04.2016 - семинар «Инновационные методы работы с молодёжью по профилактике социальных заболеваний»; 15.04.2016г. - семинар «Социализация формирования личности посредством технологий» в рамках районного МО «Современные образовательные технологии, направленные на развитие самостоятельности, творчества и активности обучающихся»; 18.04.2016 - открытая научно-практическая конференция «Профильная поддержка обучающихся. Теория и практика организации»; 20.04.16 - семинар «Организация проектной деятельности с обучающимися естественно-научного направления»; 20.04.2016 - проектно-творческий семинар для старших вожатых и актива детских общественных организаций и объединений ульяновской области «Штурман детства» в рамках региональной программы школы вожатского мастерства «Как вести за собой»; 27.04.2016 - интерактивная площадка «Клуб игровых технологий» для старших вожатых, работающих менее одного года в рамках региональной программы школы вожатского мастерства «Как вести за собой». «Школа становления молодого вожатого»; 28.04.2016 - семинар «Совершенствование педагогического мастерства педагога дополнительного образования, через самореализацию деятельности». | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Реализация Плана мероприятий по реализации на территории Ульяновской области Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 № 729-р, на 2015-2018 годы | С 5 февраля по 15 апреля проходил региональный конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Азбука безопасности». Цель проведения конкурса - повышение эффективности работы по изучению правил безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также создание базы информационно-презентационных материалов, направленных на пропаганду знаний о правилах безопасного поведения на дорогах. В Конкурсе приняли участие педагоги школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования; воспитатели дошкольных образовательных организаций. Конкурс проводился по следующим номинациям: - разработка интегрированного занятия (урока) по безопасному поведению на дороге и профилактике ДДТТ; - схема безопасного пути «Дом – Школа – Дом» (форма профилактической деятельности, позволяющий держать под контролем ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения на прилегающей территории к образовательной организации); - социальный проект (социальная реклама по предотвращению травматизма на дорогах). 1 по 30 апреля проходил Городской конкурс «Краски жизни». Слушатели академии изготовили трафареты, которые послужат основой для раскраски подъездов многоэтажных домов города. 7 апреля состоялся I Съезд руководителей организаций дополнительного образования «Форсайт Дворец творчества – 2030». Идея проведения Съезда: выстроить модель «Дворец творчества - 2030», вокруг которой будет сформировано новое единое образовательное и социокультурное пространство, объединяющее все организации, структуры дополнительного образования детей и их родителей, педагогов и всех заинтересованных субъектов общества для позитивного преобразования социокультурного фона как на территории регионов, так и в Приволжском федеральном округе в целом, выделив лучшие образцы существующих практик. Съезд «Форсайт Дворец творчества – 2030» призван стать открытой площадкой для эффективного диалога и взаимодействия государства, общественности и профессионального сообщества в вопросах дополнительного образования детей в России. С 10 по 15 апреля воспитанники Дворца приняли участие во Всероссийском конкурсе исследовательских работ имени В. И. Вернадского в номинациях по естественнонаучному и гуманитарному направлениям. 12 апреля была открыта региональная выставка детских рисунков, посвященная Дню космонавтики. Все выставленные работы участвуют в конкурсе рисунков. Авторы-победители будут отмечены дипломами и грамотами. 16 апреля состоялось 4-е первенство по скалолазанию и туризму в Ульяновской области. Первенство проводилось с целью активизации туристско-спортивной работы в образовательных учреждениях области. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
|  | Обеспечении выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | 17 апреля состоялось первенство Ульяновской области среди обучающихся в классе радиоуправляемых моделей вертолётов. Первенство проводилось среди обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей. В соревнованиях приняли участие школьники от 8 до 16 лет с моделями вертолётов, управляемых по радио или ИК – излучению. 21-25 апреля в детском оздоровительно-образовательном центре «Юность» состоялся XXIV областной слёт юных друзей природы «Хранители Земли», который собрал более 50 учащихся из 9 муниципальных образований области. Традиционно программа слёта строится вокруг областного конкурса юных исследователей окружающей среды (ЮИОС) по номинациям «Ботаника и экология растений», «Зоология беспозвоночных и позвоночных животных», «Экология и охрана окружающей среды», «Юные исследователи». Кроме того, юные натуралисты и экологи участвовали в культурной программе, включающей различные ролевые игры, верёвочный курс, фестиваль самодеятельности, дискотеки, «огоньки», обеспечение которых легло на команду вожатых. Для участников был проведён научно-практический семинар «Требования к написанию и оформлению учебно-исследовательских работ». Команда воспитанников объединения «Шахматы» ОГБОУ ДОД ОДТДМ в количестве 7 человек принимает участие в первенстве России от Ульяновской области. Первенство проходит с 12 апреля по 1 мая 2016 г. в пос. Лоо (Краснодарский край). Общее количество спортсменов, участвующих в первенстве составило порядка 1500 человек. Возглавляет делегацию Ульяновской области педагог Дворца творчества, мастер ФИДЕ, судья Всероссийской категории, неоднократный чемпион Ульяновской области по шахматам В.В. Пирогов. В рамках первенства пройдут турниры по композиции, по молниеносным шахматам, по рапиду, по классическим шахматам. 17-18 апреля прошёл Слёт молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов в рамках Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «ШУСТРИК» (школьник, умеющий строить инновационные конструкции). Конкурс «Шустрик» проводится в целях вовлечения талантливых школьников в научно-техническое творчество и реализацию инновационных проектов. Обучающиеся комплекса технического творчества ОГБОУ ДОД ОДТДМ приняли участие в этом конкурсе и достигли хороших результатов. С 28 по 29 апреля состоялся Фестиваль социальных театров «С низкого старта». Социальный театр образовательной организации – это творческое объединение молодых людей, которые занимаются созданием спектаклей с социально-значимой проблематикой. Главное в таком театре не игра актеров, эстетизм постановки, сценарий или режиссерское воплощение, а тот посыл, социальный смысл, которые передает спектакль зрителю. Область интересов социальных театров – это, как правило, социальные проблемы, самоопределение, нравственный выбор героя, здоровый образ жизни. 20 апреля прошёл Областной этап Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы». Конкурс призван создать условия для развития творческих способностей детей и молодежи в области художественной литературы, книжной графики и литературно-исследовательской работы; поддержать познавательную активность молодого поколения; формировать у ребят устойчивый интерес к чтению. Целью конкурса также является выявление и поддержка молодых одаренных авторов в области литературного творчества, изобразительной деятельности, научного творчества. 21-25 апреля прошёл 24-й областной Слёт юных друзей природы «Хранители Земли». Конкурс проводится ежегодно с целью привлечения обучающихся образовательных организаций к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию и образованию обучающихся, направленных на популяризацию исследовательской и природоохранной работы среди школьников. | 2016-12-31 | в работе | 2016-05-01 |  |  |  | Отсутствует финансовая потребность
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
26.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский педагогический колледж №4", ОГБОУ СПО "Ульяновский социально-педагогический колледж №1" в соответствие требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здания приведены в соответствии с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013 | 1.4 | 1.4 | -
26.2. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение здания ОГБОУ СПО "Димитровградский технический колледж" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ. | Здание приведено в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ | 2014-12-31 | 2014-11-01 | 2014 | 0.8 | 0.8 | -
26.3. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум питания и торговли", ОГБОУ СПО "Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ (установка пандусов, реконструкция мест общего пользования и входных аудиторных проемов, установка средств информирования и телекоммуникации, приобретение специализированной мебели и т.д.) | Здания приведены в соответствие с требованиями беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ. | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 1 | 1
26.4. | Распоряжение Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли «Образование» Ульяновской области, направленные на повышение эффективности образования и науки" | Приведение зданий: ОГБПОУ "Ульяновский строительный колледж" и ОГБПОУ "Ульяновский многопрофильный техникум" в соответствие с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ лиц с ОВЗ | В настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации. Работы по установке пандусов; реконструкции мест общего пользования; установке средств информирования и телекоммуникации, реконструкции входной площадки и дверей; реконструкции аудиторных дверей; приобретению специализированной мебели для ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» запланированы на 4-й кв. 2016 года. | 2016-12-31 | В работе | 2016-05-01 | 0.6
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on A36: Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2012 N 38-р "О реализации проекта создания в Томской области центра образования, исследований и разработок"; 2) Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2012 N 2417-р "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Нижегородской области по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации"