**ОТЧЁТ РАБОТЫ**

**МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА**

(наименование структурного подразделения Правительства Ульяновской области, (месяц)

исполнительного органа государственной власти Ульяновской области)

1. **Основные проблемы, задачи структурного подразделения Правительства Ульяновской области,**

**исполнительного органа государственной власти Ульяновской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проблемное поле отрасли | Задачи | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности и в малых городах  | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих спортивные залы, соответствующие современным требованиям для занятий физической культурой и спортом в течение года  | январь-октябрь | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.10.2019 №1887-р подведены итоги конкурсного отбора на предоставление субсидий из областного бюджета УО общеобразовательных организациям УО, расположенным в сельской местности, на создание условий для занятий физической культурой и спортом и определены победители конкурсного отбора. В направлении «ремонт спортивного зала» 6 организаций: СОШ с. Новая Бекшанка, Ермоловская СШ, Прибрежненская СШ, Коптевская ООШ, Охотничьевская СШ, СШ с.Сабакаево. В направлении «развитие школьного спортивного клуба» 14 организаций: ОШ с. Слобода Выходцева, СШ п. Дивный, Верхнемазинская СШ, Новобелоярская СШ, Краснополковская ОШ, Кирюшкинская НШ, СШ с. Филиповка, Уржумская СШ, ОШ с. Русский Мелекесс, Енганаевская СШ, Сосновская СШ, Панциревская СШ, Забалуйская СШ, Андреевская СШ.** |
| 2. | Реализация прав детей ОВЗ на доступное качественное образования  | Выполнение государственных услуг | в течение года | Департамент общего и дополнительного образования Н.А.КозловаМ.В.Мясникова |
|  | **Руководители образовательных организациях, в которых обучаются дети – сироты, проживающие в детских домах – интернатах и организациях для детей –сироти детей, оставшихся без попечения родителей, держат на контроле сроки эксплуатации технических средств реабилитации для организации своевременной замены индивидуальных технических средств реабилитации или абилитации. В общеобразовательных организациях проводятся медицинские осмотры и диспансеризация для контроля антропометрических данных обучающихся и состояния их здоровья для раннего выявления патологий, своевременного направления на лечение и внесения изменений в индивидуальные программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов. Постоянно ведётся контроль качества и полноты мероприятий, предусмотренных ИПРА по выполнению образовательных программ, психолого-педагогического консультирования ребёнка-инвалида, педагогической коррекции, психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. В общеобразовательных организациях в 2021 году актуализирован «Паспорт доступности общеобразовательной организации» с учётом мобильности и ограничения жизнедеятельности обучающихся и создания безопасных и комфортных условий обучения. В региональных ресурсных центрах по комплексному сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями, функционирующими соответственно на базе областных государственных казённых общеобразовательных учреждений «Школа-интернат для обучающих-ся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка» и «Школа для обучающихся с ограниченными возможностя-ми здоровья № 39, успешно используется реабилитационное оборудование, приобретённое на сумму 916,5 тыс. рублей в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».****Актуализирован «Паспорт доступности общеобразовательной организации» с учётом мобильности и ограничения жизнедеятельности обучающихся и создания безопасных и комфортных условий обучения. В региональных ресурсных центрах по комплексному сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями, функционирующими соответственно на базе областных государственных казённых общеобразовательных учреждений «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 88 «Улыбка» и «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39, успешно используется реабилитационное оборудование, приобретённое на сумму 916,5 тыс. рублей в 2021 году в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».****В реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье» на территории Ульяновской области участвует Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РРЦ РАС), созданный на базе областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 89», на функционирование которого в 2021 году выделены 3546,3 тысяч рублей из областного бюджета Ульяновской области, в 2022 году – 3564,4 тысяч рублей.****Специалистами РРЦ РАС ежегодно проводятся обучающие семинары, психолого-педагогические консультации для 450 специалистов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и развития детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). Ежегодно коррекционно-образовательный отдел РРЦ РАС проводит коррекционно-развивающие занятия со 150 детьми с РАС. РРЦ РАС тесно сотрудничает с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «РАССВЕТ» (далее – АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ»), которая в 2021 году стала победителем конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий с проектом «Радуга надежды». Проект был реализован на территории муниципального образования «город Ульяновск» в период с 01 апреля 2021****На реализацию проекта «Радуга надежды» выделена субсидия в размере 700,00 тысяч рублей (общая стоимость проекта – 811,3 тысяч рублей), на которую была приобретена мебель, наглядно-дидактические пособия, развивающий материал и игрушки.****Основная проблема, на решение которой были направлены мероприятия указанного проекта, – развитие в регионе службы ранней помощи, отвечающей потребностям детей с РАС и запросам их родителей, так как ранний возраст ребёнка является наиболее важным периодом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, происходит формирование личности. В целевую группу также входили дети группы риска от рождения до 3-8 лет для содействия их оптимальному развитию и социализации в обществе; создания условий оказания психолого-педагогической, социальной поддержки и сопровождения семьям, воспитывающим ребёнка с РАС.****С 31 марта по 2 апреля 2022 года, в рамках Всемирного дня распространения информации об аутизме, будет проходить Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» (далее – Фестиваль). Региональной площадкой Фестиваля определён Региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, на базе которого с 31 марта по 2 апреля 2022 года будут проводиться бесплатные и открытые инклюзивные мероприятия. С целью распространения информации об аутизме в России и включения лиц с расстройствами аутистического спектра в со-циальную среду, повседневную жизнь, предусмотрены следующие форматы мероприятия:****- концертная программа с участием детских и профессиональных коллективов;****- творческие мастер-классы для детей, родителей и профессиональных коллективов;****- выставки творческих работ;****- спортивные праздники;****- лекции, консультации, тренинги специалистов для всех заинтересованных лиц;****- адаптированные экскурсии в музее или кинопоказ;****- массовые мероприятия под открытым небом и другие формы.** |
| 3. | Создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в образовательных организациях через центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | Создание условий для успешного обучения ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в образовательных организациях | в течение года | Департамент общего и дополнительного образования Н.А.КозловаМ.В.Мясникова |
|  | **Результаты совместной реализации проекта «Радуга надежды» АНО ДПО «Образовательный центр «Рассвет» и РРЦ РАС, направленные на создание в Ульяновской области Центра ранней помощи детям с РАС и повышение компетенций педагогов, работающих с указанной категорией детей, представлены 25 августа 2021 года на XXII областной научно-практической конференции руководителей образовательных организаций Ульяновской области, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, проводимой по теме: «Современные модели успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в свете требований федеральных государственных стандартов». В мероприятии приняли участие 30 человек в очном режиме и свыше 200 специалистов муниципальных общеобразовательных организаций Ульяновской области в онлайн-формате на платформе ZOOM.****11 октября 2021 года АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» вошел в число победителей дополнительного этапа конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий Ульяновской области с проектом «Радуга надежды», ставшим логическим продолжением ранее реализованного проекта «Радуга надежды». Срок реализации данного проекта с 01 января 2022 года по 30 июня 2023 года, на реализацию которого выделена сумма в размере 1000,0 тысяч рублей (общая стоимость проекта 1408,4 тысяч рублей).****В рамках II этапа проекта детям с РАС будут предоставлены диагностические и реабилитационные услуги с использованием современных методов: диагностика ADOS-2, сенсорная интеграция, нейродинамическая гимнастика, музыкальная тера пия, Томатис-терапия, занятия с учителем-дефектологом с использованием ABA-терапии. Работа по психолого-педагогической коррекции будет вестись в тесном контакте с медицинской службой. Консультационная поддержка будет оказана ГУЗ «Детской специализированной психоневрологической больницей № 1». В систему ранней помощи будут включены дошкольные образовательные организации (МДОУ** **№ 101), общеобразовательные организации, имеющие дошкольные отделения (ОГКОУ «Школа-интернат № 91», ОГКОУ «Школа-интернат № 92»). Также планируется проведение курсов повышения квалификации, обучающих мероприятий для специалистов, работающих с детьми с РАС. С целью оказания психолого-педагогической, методической поддержки для ро-дителей будет проведен тренинг по программе «Ранняя пташка» (англ. EarlyBird), разработанный Национальным обществом аутизма Великобритании (National Autistic Society).** |
| 4. | Обеспечение систематического информационного, организационного и методического сопровождения методических объединений учителей-предметников Ульяновской области.  | Повышение уровня активности педагогических работников. Поддержка талантливых педагогов и руководителей. | в течени е года | ОГАУ «Институт развития образования»Т.В.АшлаповаН.В.ЖульковаИ.Э. Матюнина |
|  | **4 февраля 2022 года для руководителей общеобразовательных организаций Цильнинского района Ульяновской области состоится семинар «О соблюдении Регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» в целях совершенствования процесса реализации духовно-нравственного образования в форме преподавания модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики». Семинар организован в преддверии проведения родительских собраний в 3-х классах общеобразовательных организаций по выбору модуля курса ОРКСЭ. Семинар проведен с участием представителей религиозных конфессий.** **31 января 2022 года проведен семинар-совещание со специалистами муниципальных органов управления образованием по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. В отчтеный период проводился мониторинг мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся в муниципальных образованиях Ульяновскгой области, а также сбор данных мониторинга региональных показателей управленческих механизмов качеством образования. Организована работа по обеспечению участия педагогов Ульяновской области в апробации модели оценки ИКТ-компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.** **21 февраля проведен Межрегиональный форум учителей родного «Межкультурная коммуникация как фактор укрепления единства народа». Цель: повышение социального статуса педагогических работников, продвижение идей межнациональной толерантности. Мероприятие прошло с участием Губернатора области - приветственное слово, участие в круглом столе с представителями Республик по вопросам: развитие межэтнического взаимопонимания, распространения знаний о традициях и культуре народов России, продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, недопущения экстремизма на национальной почве. Всего участников – 48 человек.** |
| 5. | Аттестация педагогических работников | Проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»Т.В.Ашлапова  |
|  | **Осуществление аттестации педагогических работников: - принято заявлений педагогических работников на аттестацию - 373;** **- проведена работа с личными кабинетами аттестуемых;** **- проведена работа с архивом материалов педагогических работников;** **- проведена организация работы группы привлечённых специалистов: подготовка рабочих мест для осуществления деятельности 20 рабочих групп;** **- привлечено 40 специалистов из образовательных организаций Ульяновской области для работы в экспертных группах;****- подготовлены и представлены документы для проведения анализа профессиональной деятельности педагогических работников;** **- подготовлен приказ на привлечённых специалистов по анализу деятельности педагогических работников;** **- проведено совещание с привлечёнными специалистами по анализу деятельности педагогических работников;****- проведён семинар по вопросам аттестации педагогических работников – 12.01.2022, 14.01.2022, 20.01.2022** **- размещено на официальном сайте Министерства образования и науки Ульяновской области Распоряжение об установлении педагогическим работникам квалификационной категории в январе 2022;** **- подготовлен отчёт по результатам аттестации педагогических работников в январе 2022.** **- проведена организация всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников в феврале 2022;** **- проведена выборочная проверка аттестационных материалов педагогических работников, аттестующихся в фев-рале 2022 года. -24.02.2022 проведено заседание Аттестационной комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области;** **-подготовлен проект распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области об установлении первой и высшей квалификационной категории педагогическим работникам Ульяновской области по итогам заседания Аттестационной комиссии в феврале 2022 года;** **- разработан Протокол заседания Аттестационной комиссии Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.** |
| 6. | Реализация Закона Ульяновской области «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» | Повышение престижа и статуса педагогической профессии | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»Т.В.АшлаповаЖулькова Н.В.Соколова Е.С. |
|  | **В отчтеный период организованы и проведены мастер-классы в рамках региональных проектов «Мобильный наставник», «Методическая лаборатория-73». Свой опыт транслировали педагоги-наставники и педагоги-методисты Ульяновской области.** |
| 7. | Обеспечение систематического научного, методического обмена по вопросам развития инновационных процессов в системе образования Ульяновской области  | Создание инновационной, доступной образовательной среды | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»Т.В.АшлаповаО.П. Итяксова |
|  | **Ежедневно проводились общественные отчеты образовательных организаций, которые в 2022 году заканчивают свою деятельность в качестве региональных инновационных площадок. Были представлены отчеты за три года. Принимали участие члены областного экспертного совета, педагогическая общественность.****Ведется сбор материалов участников Международной выставки-ярмарки инновационных проектов в сфере образования «Территория генерации новых идей».** |
| 8. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования требованиями | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»С.А.АндреевЕ.Г.Тихомиров |
|  | **За отчётный период проведена следующая работа:****Утверждение пунктов проведения ГИА-11. Проведение итогового сочинения (изложения) – резервный срок. Организация и обеспечение проверки тогового сочинения. Обеспечение работы «Горячей линии» по вопросам ГИА. Подготовка информационных писем в МОУО. Организация и проведение обучающих семинаров по информатике Назначание ППЭ и аудиторного фонда на экзамены (11 класс). Формирование Заказа экзаменационных материалов для ГИА-2022. Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены (досрочный и основной период, 11 классы). Сбор от МОУО информации об участниках ГИА -11 с ОВЗ и подтверждающих документов. Направление для согласования в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий Ульяновской области в 2022 году. Подготовка памяток для участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2022 году. Оформление и отправка в ФЦТ заказа на экзаменационные материалы для проведения тренировочных мероприятий. Получение от ФЦТ обновленной версии ПО РИС «Планирование ГИА-9». Согласование даты проведения государственного выпускного экзамена по родному (татарскому) языку для выпускников 9 класса, подготовка проекта распоряжения. Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. Обработка итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, получение, утверждение и доведение до участников их результатов. Внесение изменений в РИС участников ГИА-11. Прием заявление в ГЭК Ульяновской области от участников ЕГЭ о внесении дополнительных учебных предметов в перечень сдаваемых. Встреча с председателем предметной комиссии по химии по вопросам организации и проведения в 2022 году ОГЭ по химии с экспериментом. Направление памяток для участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2022 году, в МОУО. Согласование проектов распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области: «Об утверждении положения, порядка работы и состава конфликтной комиссии на территории Ульяновской области в 2022 году», «Об утвер-ждении положения и состава Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области в 2022 году», «Об утвер-ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственого экзамена для участ-ников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской обласьти в 2022 году». Подготовка ответов на обращения граждан. Организация и проведение обучающих семинаров по русскому языку и обществознанию. Формирование реестра участников ГИА -11 с ОВЗ и пакета подтверждающих документов. Согласование проектов распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области: «Об утверждении порядка проведения ГВЭ в 2022 году», «О проведении тренировочных мероприятий на территории Ульяновской области в 2022 году». Формирование и отправка в ФЦТ заявки на экзаменационные материалы для проведения всероссийских тренировочных мероприятий. Проведение вебинара по психологической подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации с участием специалистов Центра Росток. Подготовка инструкций для работников, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году. Согласование проектов распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области: «О проведении до-срочного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году», «Об организации видеонаблюдения за процедурой проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году на территории Ульяновской области», «Организация общественного наблюдения за проце-дурой проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году на территории Ульяновской области». Формирование проекта рспоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении инструкций для работников, привлекаемых к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году». Формирование сети ППЭ ГИА-9. Разработка и направление в МОУО памяток для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ. Внесение информации по обеспечению пунктов проведения экзаменов видеонаблюдением в систему «Мониторинг подготовки к ГИА». Организация обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий в 2022 году (информатика, химия, география, английский язык.** |
| 9. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения независимой оценки качества общего  | Организация и проведение независимой оценки качества общего образования в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования  | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования»С.А.АндреевЕ.Г.Тихомиров |
|  | **За отчётный период проведена следующая работа:****Организация обработки ТДТ по обществознанию, географии, химии (9 класс). Комплектование материалов ТДТ по русскому языку (11 класс). Получение паролей муниципальными координаторами ВПР для доступа к новым личным кабинетам ФИОКО, консультирование муниципальных координаторов, ОО, граждан по вопросам проведения ВПР в 2022 году. Формирование заявки от образовательных организаций на участие в ВПР в 2022 году, в том числе в компьютерной форме, Подготовка и направление информационных писем в МОУО о проведении ВПР в 2022 году. Сбор расписания проведения ВПР в 4-8 классах, в 10-11 классах в традиционной и компьютерной форме. Получение и ознакомление с инструктивными материалами по проведению ВПР. Согласование проектов распоряжений Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области: «О проведении ВПР в 2022 году».** |
| 10. | Обеспечение организационно-технологического и информационно-методического сопровождения Мониторинга качества дошкольного образования. | Организация и проведение мониторинга качества дошкольного образования в соответствии законодательством РФ в сфере образования. | в течение года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской областиОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **10 февраля проведено совещание по вопросам оценки качества дошкольного образования с участием специалистов муни-****ципальных органов управления, курирующих вопросы дошкольного образования.****14 февраля проведено онлайн совещания с муниципальными координаторами Ульяновской области с целью проверки и актуализации данных оценки механизмов управления качества образования в ДОО региона, прошедшей в 2021 году. В рамках проведения МКДО 2021 подготовлен Экспертный отчет о качестве дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в Пермском крае, отобранном для оценки методом случайной выборки. Подготовлена аналитическая справка по итогам сбора информации по оценке механизмов управления качеством образования органом местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области в разрезе дошкольного образования.** |
| 11. | Организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации приоритетных федеральных и региональных проектов в сфере дошкольного образования |  Ознакомление педагогических кадров с опытом инновационной деятельности других регионов. Развитие в системе дошкольного образования возможностей для современного качественного образования детей | в течение года  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской областиОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **4 февраля организована совместно с дошкольными организациями выставка детских проектов победителей Всероссийского конкурса проектных работ детей 5-7 лет «Мой проект-2021» в рамках заседания Совета ректоров вузов Ульяновской области, приуроченного к проведению Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+».****8 февраля организовано мероприятие, посвященное Дню науки, совместно с Ульяновским государственным университетом на базе МБДОУ №186 «Волгарик». На мероприятии дети получили первоначальные научные знания в области астрономии, приняли участие в интерактивной игре «Неведомая Вселенная», поучаствовали в творческих лабораториях, где каждая группа придумывала свою «Планету Детства».****17 февраля организована площадка, в рамках Межрегионального фестиваля «Чудесные валенки», с целью обмена опытом в области организации деятельности и научно-методического сопровождение педагога дошкольной сферы и трансляции лучших педагогических практик в области социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО.****24 февраля организовано участие педагогических работников и управленческих кадров системы дошкольного образования в круглом столе, проводимом Кафедрой дошкольного и начального общего образования Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова по теме: «Формирование и совершенствование профессиональных****компетенций педагогов в конструировании образовательного пространства развития ребенка».** |
| 12. | Организационно-методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций |  Совместная деятельность с дошкольными образовательными организациями Ульяновской области. Формирование информационного ресурса деятельности в сфере дошкольного образования Ульяновской области | в течение года  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской областиОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **25 февраля проведено рабочее совещание совместно с Департаментом общего и дополнительного образования Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам комплектования ДОО воспитанниками на 2022/23 учебный год, организации работы служб ранней помощи для детей в возрасте до 3 лет и работы дошкольных групп компенсирующей направленности на базе ДОО, инклюзивных подходах в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями. В совещании приняли участие специалисты из 24 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и руководители ДОО.****За отчетный период были проведены индивидуальные консультации специалистов ДОУ Ульяновской области по разработке мероприятий для устранения замечаний, выявленных в результате прошедшего в 2021 году мониторинга качества дошкольного образования и консультации специалистов муниципальных органов управления по вопросам разработки плана повышения качества дошкольного образования в ДОО муниципалитетов.****Информирование и консультирование специалистов муниципальных органов управления, курирующих вопросы дошкольного образования, по актуальным вопросам дошкольного образования с использованием мессенджеров (Viber, WhatsApp).** |
| 13. | Организационное обеспечение и методическое сопровождение проведения курсов повышения квалификации специалистов дошкольного образования | Развитие профессиональных компетенций педагогов и специалистов дошкольного образования, в соответствие с требованиями ФГОС ДО.  | в течении года | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской областиОГАУ «ИРО», отдел методического сопровождения дошкольного образования |
|  | **Участие в курсах повышения квалификации педагогов-методистов дошкольных образовательных организациях Ульяновской области, проводимых Центром образовательной и проектно-исследовательской деятельности ОГАУ «ИРО».** |
| 14. | Обеспечение сопровождения проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области (НОКО) | Организация и проведение НОКО в соответствии с установленными законодательством РФ в сфере образования | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова ОМ.Ширшова Н.В.Алферова Е.Г. |
|  | **Формирование отчётов за 2021 год об устранении недостатков, выявленных в ходе НОКО 2020 года на официальном сайте bus.gov.ru. Подготовка распоряжения о виртуальной доске почета по итогам НОКО-2021 года.Подготовка заседания Общественного Совета по НОКО по утверждению перечня образовательных организаций – участников НОКО 2022 года и технико-экономического задания проведения НОКО-2022.** |
| 15. | Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных российских ценностях. | Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в волонтерскую и добровольческую деятельность, участвующих в общественно-значимых проектах и мероприятиях | в течение года | Департамент воспитания и социализации детейВ.Х. Манькова |
|  | **03.02.2022 участие в круглом столе «Детский культурно-познавательный туризм в Ульяновской области».****18 февраля 2022 года дан старт общеобластной профилактической акции «Внимание, каникулы!» с привлечением отрядов юных инспекторов движения. В акции принимают участие: начальник ЦДиТНПБДД, начальники отделов, отделений ГИБДД территориальных органов МВД России по Ульяновской области, руководители общеобразовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области, Министерство транспорта Ульяновской области.** **18 февраля 2022 года роведение общеобластного профилактического мероприятия «Юный пешеход» с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних, представителей семейных объединений «Родительский патруль», «Родители за безопасность», общественности, средств массовой информации и отрядов юных инспекторов движения. Профилактические мероприятия проводятся на улице, с учетом всех ограничительных мероприятий.****С 21 февраля по 27 февраля 2022 года состоялась региональная акция «Полезные каникулы с РДШ». В региональные акции примут обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет. Организатором выступает общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».****С 14 февраля по 31 марта 2022 года Всероссийский конкурс детских дизайн – проектов «Классное пространство». Целью Конкурса является привлечение обучающихся образовательных организаций Российской Федерации к модернизации образовательных организаций и их пространств. Конкурс проводится на платформе Российского движения школьников рдш.рф/competition/1703.** |
| 16 | Реализация Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в части организации и координации профилактической работы в муниципальных  образовательных организациях | Повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года | Департамент воспитания и социализации детейВ.С. Фролова |
|  | **01.02.2022 проведение практических занятий в дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальных образований Ульяновской области с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».****11.02.2022 года состоялась областная научно-практическая конференция «Профилактика вовлечения молодежи в радикальные сообщества, в том числе террористической направленности» для педагогов образовательных организаций Ульяновской области. В конференции приняли участие специалисты ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», ОГБНОУ Центр ППМС «Развитие» и МБОУ Центр «Росток».** **18 февраля 2022 года состоялся семинар-совещание для специалистов управлений образования по теме: «Анализ результатов СПТ 2021-2022 учебного года» в ходе совещания рассмотрены итоги социально-психологического тестирования 2021-2022 учебного года и планирование профилактической работы с обучающимися по результатам тестирования в общеобразовательных организациях Ульяновской области. Семинар-совещание состоиялся на платформе Zoom.****18 февраля 2022 г. участие в совещании в формате видео-конференц-связи по вопросам профилактики аутодеструктивного поведения несовершеннолетних.** **18 февраля 2022 г. участие совещании с представителями Минтруда России, Минздрава России, МВД России по вопросу принятия субъектами Российской Федерации мер по обеспечению правового регулирования межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Совещание состоялось на базе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.****С 21.02. по 27.02.2022 организована проведение общеобластного профилактического мероприятия «Автокресло – детям!» с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних (по согласованию), представителей семейных объединений «Родительский патруль», «Родители за безопасность», общественности и средств массовой информации.****С 21.02. по 27.02.2022 организована проведение практических занятий в дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальных образований Ульяновской области с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».****21.02.2022 заседание отборочной комиссии в здании управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области, в целях подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».****25.02.2022 Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с отделом методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области проведены областные семинары:** **с 11.00 до 12:00 «Анализ результатов социально-психологического тестирования 2021-2022».** **К участию приглашаются заместители директоров по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи ОО Ульяновской области.** **В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы: Итоги СПТ 2021-2022, организация профилактической работы по результатам СПТ в образовательной организации.** **с 12.00 до 13:00 «Учёт возрастных особенностей, обучающихся при профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних».****К участию приглашаются классные руководители, педагоги, педагоги-психологи ОО Ульяновской области.** **В ходе мероприятия рассмотрены следующие вопросы: Возрастные особенности детей и подростков, основные кризисные периоды развития детей от 7 до 18 лет.** |
| 17 | Создание условий для раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. | Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, которая позволит охватить к 2023 году 10% обучающихся 5-11 классов Ульяновской области. | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Уляновской области «Алые паруса» М.Н.Алексеева |
|  | **В период с 31 января по 6 февраля на базе ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным предметам: обществознание, экология, математика. Соревновательные туры по обществознанию были организованы на базе загородного кампуса. Участниками стали 60 обучающихся 9-11 классов из следующих муниципальных образований: Николаевский район, Радищевский район, Сенгилеевский район, Старомайнский район, Павловский район, город Ульяновск, город Димитровград, город Новоульяновск, Барышский район, Старокулаткинский район, Сурский район, Новоспасский район, Ульяновский район, Мелекесский район, Цильнинский район, Чердаклинский район. Соревновательные туры по экологии были организованы на базе корпуса «Научная школа» в городе Ульяновске. В рамках соревновательных туров участники не только выполняли письменные задания, но и защищали свои проекты. Участниками стали 58 обучающихся 9-11 классов из следующих муниципальных образований: Павловский район, Сенгилеевский район, город Ульяновск, город Димитровград, Сенгилеевский район, Николаевский район, Инзенский район, Ульяновский район, Радищевский район, Ульяновский район. Соревновательный туры по математике и Олимпиаде Л.Эйлера были организованы на базе загородного кампуса. В Олимпиаде Л.Эйлера приняли участие 22 обучающихся 7-8 классов. В соревновательных турах по математике кроме обучающихся 9-11 классов Ульяновской области приняли участие обучающиеся города Москвы в связи с пребыванием на территории нашей области в период проведения олимпиады. Общее количество участников составило 60 обучающихся из города Ульяовска, города Димитровграда. Стартовал отборочный тур научно-практической конференции учащихся «Марс – ИТ» было принято более 100 заявок на участие от обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области. Отборочный этап продлиться до 27 февраля 2022 года. Направления конференции: информационная безопасность, интеллектуальные технологии, инфокоммуникационные технологии.****В период с 7 по 13 февраля 2022 года на базе ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Уляновской области «Алые паруса» состоялись соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, географии, физической культуре. Все они были организованы на базе корпуса «Научная школа», исключением стал практический тур по физической культуре, который прошел на спортивных объектах ФГБОУ ВО «Ульяновский госудрственный университет». Участниками данных мероприятий стали обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований Ульяновской области.** **Планово прошли консультации и постолимпиадные мероприятия в дистанционном формате.****Со 2 по 5 февраля 2022 года победители и призёры регионального этапа региональной олимпиады по татарскому языку и литературе приняли участие в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Мероприятие было организовано в городе Казань. Олимпиада состояла из двух туров: письменный и устный – художественное слово, посвященное 65-летию со дня присуждения Мусе Джалилю Ленинской премии за цикл стихов «Моабитские тетради». По итогам участия в Межрегиональной олимпиаде: 3 призёра по родному (татарскому) языку: Абдряхимова Алсу, Камаева Адиля, Аюкаева Алина; 3 призёра по родной (татарской) литературе: Тимаева алсу, Ханяфиева Гельназ, Ягудина Дина. Победителем в конкусе чтецов стала Кантеева Юлия.****С 14 по 20 февраля 2022 года на базе ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» состоялись соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, английскому языку, технологии, немецкому языку, а также регионального этапа региональной олимпиады по краеведению. Соревновательные туры по английскому языку были организованы на базе загородного кампуса, участниками стали 59 обучающихся общеобразовательных организаций Ульяновской области. Соревновательные тура практической части по технологии прошли на базе АНО ДО «Кванториум» (практика на лазерно-гравировальном станке), МБОУ города Ульяновска «Губернаторский лицей № 101 имени Народного учителя Российской Федерации Ю.И. Латышева» при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (практика по ручной и механической деревообработке, практика по направлению «Культура дома»).** **В дистанционном формате проведены учебно-тренировочные сборы по педагогике и психологии в рамках проведения Регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им.К.Д.Ушинского. Участниками данного мероприятия стали 80 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области.****Системная работа ведется в АИС «Навигатор, а также по внесению данных участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в электронную систему учета Министерства просвещения Российской Федерации и в государственный информационных ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.****На 15 февраля 2022 года регистрацию на сайте Образовательного Центра «Сириус» прошли регистрацию 106 участников от Ульяновской области для участия в региональном треке (конкурсе) Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Проверку в дистанционном формате осуществляют эксперты по 9 направлениям конкурса. 21 февраля 2021 года состоялся совет членов экспертной группы, в рамках которого прошло рассмотрение проектов участников и подготовка очного тура.****Участниками регионального этапа региональной олимпиады по краеведению стали обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской области. В рамках данного мероприятия участники защищали свои проекты по краеведению. Ребята представили интересные исследовательские работы об истории нашего региона. Этот этап считается завершающим в данном виде олимпиад.****24 и 25 февраля 2022 года состоялась межрегиональная олимпиада школьников по родному (мокшанскому, эрзянскому) языку, родной (мордовской) литературе и государственному мордовскому (мокшанскому, эрзянскому) языку Республики Мордовия в дистанционном формате. Участниками данного мероприятия стали 3 обучающихся Кузоватовского и Николаевского района Ульяновской области – победители регионального этапа региональной олимпиады по мордовскому языку и литературе. Олимпиада прошла в дистанционном формате. Помимо участия в письменном туре ребята готовились и приняли участие в творческой секции, которая включала в себя: автопортрет, предоставление копий творческих работ, изданных в СМИ, творческие материалы на родном языке различных жанров****25 февраля 2022 года педагогами Центра проводился мастер-класс по живописи «Зимние пейзажи». В рамках мероприятия ребята научились последовательно выполнять зимний пейзаж. В дистанционном формате педагогу удалось передать ребятам технику выполнения пейзажа. В работе использовались акварельные краски. На своих рисунках ребята изобразили различные зимние пейзажи: городские, сельские, лесные. В настоящее время готовится выставка для показа выполненных работ.****25 февраля 2022 года делегация Ульяновской области направилась в город Чебоксары для участия в Региональной олимпиаде школьников по чувашскому языку и литературе. Участниками от Ульяновской области стали 4 победителя регионального этапа региональной олимпиады по чувашскому языку и литературе из Цильнинского района и города Ульяновска. В рамках проведения олимпиады ребята приняли участие в письменном и теоретическом туре, для них был организован разбор заданий, показ работ, апелляции.****Для сопровождающих – педагогических работников был проведен мастер-класс для педагогов «Реализация культурно-образовательного проекта «Чувашский в чемодане».****26 февраля 2022 года в Центре прошел заключительный отборочный тур на учебно-олимпиадную образовательную программу по биологии. Участниками заключительного этапа стали 8 обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска. В рамках данного мероприятия ребятам предстояло в течение 3 часов решить задачи по биологии. Результаты отборочного тура будут известны не позднее 14 марта 2022 года.****27 февраля 2022 года на базе Центра прошел математический праздник, участниками которого стали обучающиеся 6, 7 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска. Общее количество участников – 70.** |
| 18 | Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» на территории Ульяновской области | Увеличение числа обучающихся вовлеченных в участие в мероприятия патриотической направленности | в течение года | Департамент воспитания и социализации детейМ.А.БекшаеваОГБУ ЦПВВ.Ю.Почтарев |
|  | **02.02.2022 - митинг-реквием, посвящённый Дню Воинской славы России – «День разгрома советскими войсками немецко-фашистской войск в Сталинградской битве (1943 год)».****02.02.2022 проведение в образовательных организациях региона в дистанционном формате классных часов, посвящённых Сталинградской битве.****3.02.2022 года в 16.00 участие в рабочем совещание по подготовке и проведению 09.05.2022 праздничных мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.****07 февраля представители Министерства просвещения и воспитания ульяновской области, руководство ОГБУ "Центр патриотического воспитания Ульяновской области", военного комиссариата и регионального отделения ЮНАРМИИ, в СОШ № 29, провели видео селектор с муниципальными образованиями зональных центров по военно – патриотической и воспитательной работе, подготовке молодежи к службе в вооруженных силах, работе юнармейского движения и заслушали отчет МО о проделанной работе за 2021 год.****Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области проводит работупо активизировании работы по реализации всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» и осуществляет мониторинг возможности организовать торжественное открытие Парты Героя, брендированной в соответствии с рекомендациями проекта.****Актуализация мониторинга об образовательных организациях, носящих имена Героев Советского Союза, Героев РФ, Героев Социалистического труда и других деятелей.****21.02.2022 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя школа № 46 имени Ивана Семеновича Полбина» состоялось открытие именной парты, носящей имя советского военачальника, гвардии генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Ивана Семеновича Полбина.****Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о герое, вошедшем в историю Отечества, а также QR-кодом, отсканировав который школьник попадет на портал с более полной информацией о личности, представленной на парте. Честь первым сесть за парту выпала ученику 10А класса, председателю совета музея школы имени Ивана Семеновича Полбина, Александру Захарову.****23.02.2022 у обелиска Вечной Славы в Ульяновске состоялся воинский ритуал торжественного возложения цветов, посвящённый Дню воинской славы России – «День защитника Отечества».** **В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Русских и руководители силовых структур и ведомств региона, военнослужащие и волонтёры. В рамках митинга-реквиема его участники возложили цветы к монументу «Вечный огонь» и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Также, в честь Дня воинской славы России в канун 23 февраля в образовательных организациях региона в дистанционном формате прошли классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества.** |
| 19 | Создание условий для формирования безопасного поведения детей в городской и природной среде, в сети Интернет | Увеличение числа обучающихся, педагогических работников вовлеченных в информационно-просветительские и образовательные мероприятия, направленные на формирование формирования безопасного поведения детей в городской и природной среде, в сети Интернет | в течение года | Департамент воспитания и социализации детейВ.Х МаньковаВ.С.ФроловаЕ.А.Демянчук |
|  | **01.02.2022 года в 15:30 Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области совместно с Центром информационной безопасности детей проведен онлайн-семинара школы информационной безопасности педагогов по теме: «Агрессия в сети Интернет. Кибербуллинг» для представителей образовательных организаций (заместитель директора по социальной работе, социальный педагог или психолог).****15.02.2022 проведена школа информационной безопасности "Селфхарм и суицидальное онлайн поведение" для педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей школ г. Ульяновска, г. Новоульяновска, г. Димитровграда (дистанционный формат). В мероприятии приняли участие психологи, заместители директора по воспитательной работе, классные руководители. Количество участников - до 50 человек.****17.02.2022 состоялась школа информационной безопасности для родителей "Деструктивные течения в сети Интернет" (дистанционный формат). В мероприятии приняли участиеродители, учителя, классные руководители всех муниципальных образований Ульяновской области. Мероприятие проводено на платформе Zoom.****18 февраля 2022 года сотрудники Центра информационной безопасности детей приняли участие в родительском собрании Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский многопрофильный техникум» с выступленим по теме: «Безопасность детей и подростков в информационном пространстве». Место проведения: ОГБПОУ УМТ, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 6. Мероприятие проведено в очном формате. В собрании приняли участиеродители обучающихся. Количество участников – до 30 человек.****24.02.2022 в онлайн формате состоялось родительское собрание «Встретим весну с радостью». В ходе собрания рассмотрены следующие вопросы: «Новые «ковидные» правила», «Что нужно знать об иммунитете и как уберечься от аллергии?», «Роль режима дня и питания в снижении риска развития заболеваний»,** **25.02.2022 выездной семинар специалистов Центра информационной безопасности детей для педагогов муниципального общеобразовательного учреждения Чердаклинская средняя школа №2 по теме: «Деструктивное онлайн-поведение несовершеннолетних», а также консультационная работа с педагогическим коллективом по разбору анализа аккаунтов обучающихся общеобразовательной организации.****25.02.2022 с 13.00 до 15.00 (время местное) состоялся второй вебинар Межрегионального Финансового Марафона #ФинДетСад (далее – Марафон). В рамках Марафона будут представлены лучшие практики в области приобщения детей дошкольного возраста к миру финансов не только Ульяновской области, но и других регионов.****Организаторами Финансового Марафона #ФинДетСад являются: МБДОУ детский сад № 242 «Садко» и Областное государственное автономное учреждение «Институт развития образования», при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» и Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.****25.02.2022 с 17.00 до 18.00 в режиме конференцсвязи состоится второе заседание Штаба родительского общественного контроля» (далее – Штаб). В соответствии с Планом работы Штаба на 2022 год на заседании рассмотрены следующие вопросы:****Обсуждение перспектив по вхождению плановых общеобразовательных организаций Ульяновской области в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2023-2025 годы;****Об организации работы Штаба родительского общественного контроля в осуществлении контроля качества горячего питания в общеобразовательных организациях: механизмы контроля, чек-лист, опыт осуществления контроля в 2021/2022 учебном году;****Об областном конкурсе социальных семейных видеороликов «Безопасное детство» и всероссийском детском конкурсе «Классное пространство».****Отдельно к участию в работе штаба приглашаются члены областного штаба, представляющие государственные образовательные организации: Гимназию № 1 им.В.И.Ленина и Гимназию № 2.** |
| 20. | Реализация Указа Губернатора № 85 от 03.09.2021 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2021/2022 учебном году» | Проведение анализа созданных условий для изучения раздела «Основы военной службы» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в профессиональных образовательных организациях | февраль, май | Департамент профессионального образования и наукиХайрутдинов Т.А.Миронова О.С. |
|  | **28 февраля 2022 года в рамках реализации Указа Губернатора № 85 от 03.09.2021 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 2021/2022 учебном году» проведен анализ созданных условий для изучения раздела «Основы военной службы» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум». В проведении анализа приняли участие представители Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и ФКУ «Военный комиссариат Ульяновской области».** |
| 21. | Формирование системных мер совершенствования мероприятий программ профессионального воспитания и социализации студентов |  Увеличение числа профессиональных образовательных организаций, достижение результатов программы у которых выше предусмотренного единой региональной моделью | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **В период с 7 по 11 февраля 2022 года проведён анализ насыщенности системы воспитательной работы профессиональных образовательных организаций специалистами разного уровня. Информация о специалистах направлена в Министерство просвещения Российской Федерации.****В период с 7 по 11 февраля 2022 года проведен анализ потребности в капитальном ремонте зданий общежитий образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на территории Ульяновской области. Информация о наличии проектно-сметной документации по общежитиям, требующим капитальный ремонт, направлена в Министерство просвещения Российской Федерации.****Создана рабочая группа по формированию единого регионального рейтинга уровня воспитательной работы в ПОО, результаты которого будут учитываться при формировании стимулирующих выплат директорам ПОО и сотрудникам внутри ПОО.****Подготовлен перечень предложений по системным мерам совершенствования программ воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных организаций.** |
| 22. | Внедрение рабочих программ воспитания в профессиональные образовательные программы | Увеличение числа основных программ профессионального воспитания, в системе которых реализуются рабочие программы воспитания | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **Приняли участие в разработке проекта распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, которое разработано в целях реализации плана мероприятий по координации и сопровождению процесса разработки программ воспитания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ульяновской области на 2022 год. В соответствии с распоряжением в период с февраля 2022 года по сентябрь 2022 года будет организована и проведена презентацию опыта реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях Ульяновской области «От идеи до воплощения».****Проведен мониторинг реализации рабочих программ воспитания в ПОО при помощи исследования интернет-сайтов ПОО. Замечания были доваедены до сведения директоров на заседании Совета 18.02.2022.****25.02.2022 проведено рабочее совещание с тьюторами и педагогическими командами ПОО по вопросам сопровождения рабочих программ воспитания. По итогам совещания принято решение о создании рабочих групп оценки реализации программ воспитания в СПО.** |
| 23. | Реализация программы профессионального воспитания и социализации студентов профессиональных образовательных организаций по 7 портфелям проектов | Увеличение числа студентов, которые реализуют социальные инициативы.Увеличение числа поддержанных проектов студентов ПОО | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **В период с 31 января по 6 февраля 2022 года все студенты профессиональных образовательных организаций находятся на дистанционном обучении и воспитания. Мероприятия в рамках областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы проводятся в онлайн формате.****4 февраля 2022 года состоялась онлайн-встреча с представителями студенческих активов ПОО по вопросу участия во Всероссийском чемпионате «SoftSkills Russia». Также во встрече приняли участие заместители директоров по учебно-воспитательной работе профессиональных образовательных организаций.****Продолжается реализация программ профессионального воспитания в профессиональных образовательных организациях Ульянвоской области. В период с 7 по 11 февраля 2022 года в онлайн-формате реализуются мероприятия регионального месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы.** **Например, 09 февраля 2022 года студенты Ульяновского медицинского колледжа имени С.Б.Анурьевой тренировались в парке и готовились к участию в Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России - 2022», которая состоится 12 февраля.****8 февраля 2022 года преподаватели Ульяновского колледжа культуры и искусства предметно-цикловой комиссии вокально-хоровых дисциплин С.И. Кочеткова и Е.С. Морозова подготовили и провели он-лайн внеурочное мероприятие «Загадочная музыка великого кинокомпозитора Джона Уильямса», посвященное 90-летию гениального американского композитора Джона Уильямса.****9 февраля 2022 года студенты Ульянвоского техникума железнодорожного транспорта посетили онлайн музей РЖД г.Санкт-Петербурга. Было очень познавательно, так как они учатся по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».****7 февраля 2022 года студенты Ульяновского техникума железнодорожного транспорта посетили онлайн экскурсию Музея Победы****10 февраля 2022 года студенты 22 профессиональных образовательных организаций в количестве 322 человек с преподавателями в количестве 54 человек приняли участие в интерактивном уроке здоровья « Иммунитет – «живая» крепость».****С 15 по 20 февраля 2022 года в профессиональных образовательных организациях в рамках программ профессионального воспитания и социализации студентов проведено 215 мероприятий областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы со студентами в онлайн-режиме.****Например, в Инзенском государственном техникуме отраслевых технологий, экономики и права 15 февраля 2022 года в рамках проведения месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы был проведён классный час в онлайн формате на тему «Герои-инзенцы (вклад в Победу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)».** **16 февраля 2022 года в Ульяновском медицинском колледже имени С.Б. Анурьевой прошёл онлайн-урок мужества «Эхо афганской войны».****В Димитровградском техникуме профессиональных технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова с 15 февраля 2022 года проводится конкурс чтецов «Мы помним».****16 февраля 2022 года библиотека Ульяновского педагогического колледжа совместно с библиотекой им. С.Т. Аксакова провели онлайн библиотечный урок «По улицам героев нашего города». В ходе беседы студенты узнали о жизни и подвиге наших земляков, Героях Советского союза: Деева В.Н., Михайлова Ф.М., Мусоровой М.Ф., Тюленева И.В. и др. Студенты колледжа стали не только участниками, но и организаторами данного урока.****В период с 21 по 25 февраля 2022 года в профессиональных образовательных орагнизациях проведены меропряития в онлайн-формате Мероприятия проводились посвящённые празднованию дня защитника отечества. Так в период празднования проведено 126 меропряитий со студентами.****Например, 23 февраля 2022 г., члены ВПК "Союз" Ульяновского колледжа градостроительства и права не стали отсиживаться в тёплых и уютных квартирках, а вместе с руководителем клуба, педагогом дополнительного образования Владимиром Анатольевичем Лукьяновым выехали в п. Липки, где организовали для себя поездку верхом на конях, и благодаря увлечённым людям, реконструкторам, ознакомились с культурой Японии средневековой эпохи, ну и, конечно, перед отъездом устроили барбекю.****23 февраля 2022 года Волонтёры Победы Жадовского сельскохозяйственного техникума поздравили ветеранов боевых действий с Днём воинской славы- Днём Защитника Отечества, пожелали им крепкого здоровья и благополучия.****22.02.2022 студенты Карсунского технологического техникума совместно с председателем историко-архивной комиссии Ульяновской области по Карсунскому району в преддверии праздника - Дня защитника Отечества поздравили воинов-интернационалистов, принявших участие в боевых действиях в республике Афганистан и вручили им книги «Живем и помним» о наших земляках-карсунцах. Эта книга - дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне.** |
| 24. | Реализация мер по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий студентов, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних | Снижение числа студентов, состоящих на различных видах профилактического учёта.Снижение числа студентов, права которых нарушены. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **Подготовлена информация по теме «О противодействии распространению в молодёжной среде деструктивных субкультур», которая направлена 9.02.2022 для свода и ответа Главному федлеральному инспектору по Ульянвоской области.****Подготовлена информация о принятии мер по профилактике экстремизма и терроризма среди молодёжи, которая направлена в адрес Министра Ульянвоской области.** **11.02.2022 подготовлен отчёт о реализации Комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории Ульяновской области до 2025 год.****Проведён мониторинг наркоситуации в профессиональных образовательных организациях области. В антинаркотиическую комиссию направлена информация по итогам социально-психологичкеского тестирования студентов ПОО и ООВО в 2021 году.****22.02.2022 состоялось заседание школы молодого социального педагога ПОО региона, в ходе которой обсуждались вопросы работы социального педагога со студентами, состоящими на профилактических учётах.** |
| 25. | Совершенствование условий по обеспечению социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | Увеличение числа служб примирения, медиации.Увеличение числа студентов, которым оказана социально-педагогическая и психологическая помощь. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **03.02.2022 состоялся семинар-практикум для классных руководителей Ульянвоского авиационного колледжа – Межрегионального центра компетенций по теме «Факторы риска деструктивного поведения обучающихся», в котором приняли участие сотрудники регионального центра сопровождения социально-психологических служб ПОО.****7.02.2022 региональным центром сопровождения социально-психологических служб ПОО проведено занятие школы молодого педагога-психолога ПОО, в которой приняли участие в онлайн-режиме 12 человек, 8.02.2022 в Ульяновском колледже градостроительства и права специалистами регионального центра сопровождения СПС ПОО проведено методическое сопровождение коррекционно-развивающего занятия с обучающимися «группы риска», 9.02.2022 в Ульяновском техникуме железнодорожного транспорта проведен круглый стол по теме «Роль классного руководителя для современного студента».****18.02.2022 состоялся семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов в онлайн-режиме по теме на тему «Психолого-педагогическое сопровождение трудоустройства обучающихся профессиональных образовательных организаций» на тему «Психолого-педагогическое сопровождение трудоустройства обучающихся профессиональных образовательных организаций».****21.02.2022 региональным центром сопровождения социально-психологических служб профессиональных образовательных орагнизаций проведено заседание ассоциации педагогов-психологов ПОО «Конкурсы профессионального мастерства в становлении профессиональной позиции педагога-психолога». Заседание проведено в онлайн-формат.** |
| 26. | Реализация мер по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. | Снижение числа студентов, имеющих случаи суицидальных проявлений | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **02.02.2022 состоялось информирование педагогов-психологов профессиональных образовательных организацийпо вопросу признания «колумбайна» террористическим движением, что является большим шагом в укреплении государственной безопасности, который позволит существенно снизить количество нападений на школы и число жертв подобных тяжких преступлений.****15.02.2022 подготовлены 3 проекта лучших практики среди профессиональных образовательных орагнизаций по направлениям «Профилактика правонарушений» и «Трудности социализации студентов». Проекты направлены в ФИОКО для включения в сборник лучших практик субъектов РФ.****Разработан проект комплексного плана мероприятий по предупреждению суицидальных проявлений в подростковой среде на территории Ульяновской области на 2022 года.** |
| 27. | Развитие системы поддержки структуры воспитательно-профилактической работы в профессиональных образовательных организациях | Разработка и реализация системы поддержки | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **14.02.2022 подготовлена и направлена в Министерство просвещения РФ информация о количестве сотрудников ПОО, осуществляющих воспитательную работу в ПОО.****22.02.2022 состоялось заседание антитеррористической комиссии, в ходе которого Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области по инициативе департамента профессионального образования и науки было внесено предложение по разработке и утверждению межведомственного алгоритма действий при выявлении обучающихся, распространяющих экстремистские и терористические материалы.** |
| 28. | Реализация мер по предоставлению и обеспечению дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. | Повышение числа студентов, которым оказана действенная социальная помощь в период образования | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Хайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **Начат мониторинг студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся на внебюджетной основе или которые переведены из бюджетных групп во внебюджетные в 2021 году.****Начато рассмотрение обращения гражданина РФ, который в 2005 году относился к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данному обращению направлен запрос в адрес ПОО, являющейся правоприемником профессионального училища № 9.** |
| 29. | Создание условий построения будущей карьеры у студентов профессиональных образовательных организаций | Развитие системы профориентационной деятельности со студентами. | в течение года | Департамент профессионального образования и наукиТ.А.ХайрутдиновН.А.Матюнина |
|  | **С 21 по 25 февраля в 25 профессиональных образоательных организациях состоялся первый этап региональной олимпиады профессионального мастерства по следующим профессиям и специальностям 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического транспорта (по отраслям), 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по отраслям), 24.02.01 Производство летательных аппаратов, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании,43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Первый этап прошел в онлайн формате. Задания были размещены на платформе Центра опережающей профессиональной подготовки. В первом эапе приняло участие 350 студентов. Победители первого этапа примут участие в финале Олимпиады, которая пройдет в очном формате.** |
| 30. | Обеспечение соответствия кадрового потенциала системы профессионального воспитания профессиональных образовательных организаций через реализацию программ дополнительного профессионального образования и неформального образования | Увеличение числа сертифицированных тренеров и числа работников ПОО, повышающих уровень компетентности в направлениях воспитания. | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиХайрутдинов Т.А.Белова Т.А.ОГАУ «Институт развития образования» Вагина Е.Е.  |
|  | **03.02.2022 состоялся педагогический квартирник классных руководителей профессиональных образовательных орагнизаций, в ходе которого обсуждался вопрос трудоустройства выпускников ПОО. Трудности и взаимодействие в решении вопроса трудоустройства были рассмотрены на примере работы Ульяновского медицинского колледжа имени С.Б.Анурьевой.****22.02.2022 состоялась встреча с представителями Молодого офиса, в ходе которой обсуждался вопрос организации проекта, который был бы направлен на обучение специалистов воспитания и студентов профессиональных образовательных организаций.** |
| 31. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ПОО через организацию и сопровождение научно-методической и организационно-методической деятельности в ПОО | организация работы постоянно действующих проблемных семинаров, педагогических мастерских, консультаций, выездных тематических занятий для различных категорий руководящих и педагогических работников ПОО | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования» Вагина Е.Е. Казанцева Т.Н.  |
|  | **Проведение консультационных мероприятий для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Ульяновской области по вопросам участия и подготовки материалов к конкурсам профессионального мастерства (региональных, всероссийских этапах).****Проведение консультационной деятельности для руководящих и педагогических рабюочтников профнссиональных образовательных организаций по вопросам разработки и актуализации учебно-методического комплекса в условиях реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по Топ-50.** |
| 32. | Развитие кадрового потенциала ПОО региона через постоянно действующую систему повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ПОО | обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития системы профессионального образования региона в условиях модернизации системы ПОО и реализации ФГОС СПО | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования» Журбенко Е.Ю.Казанцева Т.Н. |
|  | **Проведение для педагогических работников профессиональных образовательных организаций Ульяновской области инновационных площадок для содействия профессиональному росту и развитию профессиональных компетенций педагогических работников профессиональных образовательных организаций региона в области применения педагогических технологий на учебных занятиях.****Проведение курсов повышения квалицикции для педагогических работников профессиональных образовательных организаций (ОГБПОУ БИТТ, ОГБПОУ ДиТЭК, ОГБПОУ НикТТ, ОГБПОУ МТК) по теме «Актуальные вопросы профессиональной педагогики» на 108 часов в очно-заочном формате.****Проведение учебного занятия педагогической творческой мастерской «Перспектива» для начинающих педагогических работников профессиональных образовательных организаций по теме «Эффективность форм профориентационной работы как фактор повышения качества профессионального образования» в заочном формате.** |
| 33. | Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях | Увеличение числа объектов, обеспеченных физической и технической охраной | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиХайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **Подготовлена аналитическая информация лучшей практики по взаимодействию при возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности, в том числе по отработке сообщений о минировании ПОО. Информация направлена в Министерсво просвещения РФ.****16.02.2022 специалисты департамента профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области приняли участие в вебинаре ФИОКО по теме «Безопасная образовательная среда».****Начата работа по проведению мониторинга обеспеченности ПОО физической и технической охраной. Подготовлена и утверждена форма мониторинга.** |
| 34. | Создание условий для охраны и укрепления здоровья | Увеличение числа ПОО, в которых имеется лицензированный медицинский кабинет и постоянное медицинское сопровождение образовательного процесса | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиХайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **Проведён мониторинг организации оказания первой медико-санитарной помощи в ПОО Ульянвоской области для решения вопроса на совещании с Министерством здравоохранения Ульянвоской области.** |
| 35. | Создание системы профессиональной ориентации молодежи для удовлетворения потребностей региона в рабочих кадрах и специалистах среднего звена | Развитие системы профориентационной деятельности с обучающимися общеобразовательных организаций.  | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиТ.А.ХайрутдиновН.А.Матюнина |
|  | **25.02.2022 в структурном подразделении областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский многопрофильный техникум» Центр опережающей профессиональной подготовки в рамках мероприятий по направлению «Профессиональная ориентация лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, в том числе, содействие трудоустройству выпускников» прошла встреча обучающихся по программам среднего профессионального образования с успешными носителями профессии: «Формула профессионального успеха». Состоялась встреча с работодателями студентов по направлениям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.15 Поварское и кондитерское дел, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Были рассмотрены проблемные вопросы: Требования работодателей Сферы услуг к профессиональным компетенциям выпускников профессиональных образовательных организаций; из опыта работы с молодыми специалистами.** |
| 36. | Осуществление контрольно-надзорной деятельности в рамках переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования:федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образованиягосударственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования | Предупреждение, выявление, пресечение нарушений обязательных требований, установленных законодательством об образовании, в том числе лицензионных требований к образовательной деятельности и требований, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, и требований к выполнению аккредитационных показателей; требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг посредством организации и проведения проверок; а также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Агишева Е.В.Черемных А.В. |
|  | **Контроль за исполнением предписаний, выданных 13 учреждениям образования и Администрации МО «Карсунский район», подготовка уведомленией об исполнении предписаний, выданных образовательным организациям по итогам проверок.****Проведение плановых выездных проверок в отношении 3 образовательных организаций и Администрации МО «Вешкаймский район», подготовка и выдача актов о проведении проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений.****Подготовка информации о результатах контроля в части обеспечения прав обучающихся с ОВЗ в сельских школых Ульяновской области.****Составление и направление с судебные органы протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении МОУ Сосновской СОШ и по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ в отношении ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум для возбуждения дел об административных провонарушениях.** **Проведение мониторинга безопасности в части внесения сведений профессиональными образовательными организациями в ФИС ГИА и приёма, подготовка информационной справки по результатам мониторинга.** **Подготовка технического задания по проведению экспертиз с предоставлением экспертных заключений по результатам мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области.****Подготовка программы курса повышения квалификации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.** |
| 37. | Осуществление регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области |  Контроль (надзор) соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления требований достоверности, актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Реализация плана профилактики регионального контроля. Разработка проекта плана профилактики регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области на 2023 год. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Ширшова Н.В. |
|  | **Подготовка проекта приказа Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ульяновской области, направление проекта приказа на согласование в органы прокуратуры и юстиции. Подготовка актов по результатам плановых документарных проверок 4 ОО. Подготовка решений о проведении плановых документарных проверок в отношении 6 ОО.** |
| 38. | Формирование и ведение информационных систем и ресурсов | Организация формирования, ведения, развития и сопровождения информационных систем и ресурсов в целях исполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в сфере образования, обеспечения открытости и доступности информации по вопросам переданных полномочий в сфере образования; регионального государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области.  | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Агишева Е.В.Черемных А.В.Ширшова Н.В. |
|  | **Своевременное внесение информации о результатах контрольно-надзорных мероприятиях и контроль за исполнением предписаний в информационные системы Генеральной прокуратура и Рособрнадзора:** **- о контроле за исполнением предписаний, выданных 13 образовательным организациям и Администрации МО «Карсунский район»;****- о проведении плановых выездных проверок в отношении 3 образовательных организаций и Администрации МО «Вешкаймский район»;****- об организации и проведении внеплановых документарных проверок в отношении 2 образовательных организаций.** **Своевременное внесение информации во ФГИС ЕРКНМ о результатах плановых документарных проверок в рамках осуществления регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области в отношении 2 ОО: МКОУ Белозерской СШ, МКОУ Краснополковской ОШ, о проведении и результатах плановых документарных проверок в отношении 2 ОО: МБОУ «Радищевская СШ № 2 имени А.Н.Радищева» и МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина, о проведении плановых документарных проверок в отношении 4 ОО: МОУ СШ с. Астрадамовка имени Героев Советского Союза братьев Паничкиных, МОУ СШ с.Кирзять, МОУ Меловской ОШ, МОУ Чеботаевской СШ.** |
| 39. | Предоставление государственных услуг: лицензирование образовательной деятельности;государственная аккредитация образовательной деятельности;подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях  | Решение о предоставлении (переоформлении) лицензии или об отказе в ее предоставлении (переоформлении), внесение соответствующей записи с реестр лицензий; подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, проставлению штампа «АПОСТИЛЬ» | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Ширшова Н.В.Агишева Е.В. |
|  | **Обеспечение предоставления государственных услуг: лицензирование образовательной деятельности; государственная аккредитация образовательной деятельности; подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации, об учёных степенях, учёных званиях.****Рассмотрение заявлений в полном объёме в сроки, установленные Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования. Осуществление консультирования заявителей по вопросам предоставления государственных услуг посредством телефонного взаимодействия либо по предварительной записи заявителя. Приём заявлений на предоставление услуги по лицензированию образовательной деятельности, государственной аккредитации образовательной деятельности в электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, включая порталы государственных и муниципальных услуг, на бумажном носителе посредством заказного почтового отправления с описью вложения с уведомлением о вручении.** |
| 40. | Обеспечение организации оздоровления работников бюджетной сферы | Проведение информационной кампании; аналитическая работа; прием заявлений; мониторинг оздоровления работников; межотраслевое взаимодействие  | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Начался прием заявлений граждан на прохождение оздоровления в 2022 году. На сайте лето73.ру размещена и актуализирована информация для работников бюджетной сферы, претендующих на отдых и оздоровление. Ведётся приём документов на оздоровление работников бюджетной сферы. Продолжается консультирование работников бюджетной сферы по вопросам оздоровления. Вносятся изменения в базу данных на сайте лето73.ру. Осуществлен анализ по количеству работников бюджетной сферы, прошедших оздоровлениев 2021 году.** |
| 41 | Организационное обеспечение и методическое сопровождение проведения оздоровительной кампании 2022 года | Организация и проведение информационной кампании, заявочной кампании; прием заявлений; проведение мониторингов; обеспечение межотраслевого взаимодействия; проведение мероприятий, направленных на повышение количества и качества отдыхающих в лагерях | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **14 января стартовала заявочная кампания по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря Ульяновской области за частичную стоимость. На сайте лето73.ру размещена актуальная информация, организована работа по электронной регистрации заявлений. В целях подтверждения заявок осуществляется прием документов от родителей (законных представителей) в уполномоченных органах. По состоянию на 17 февраля на портале лето73 зарегистрировано 12070 заявления, из них 4973 заявки подтверждены документами.****16 февраля проведена очередная методическая среда – обучающий вебинар для руководителей лагерей всех типов. Участие приняли более 150 рукводителей загородных и школьных лагерей. Спикером выступила эксперт всероссийского уровня – методист, Ожиганова Юлия Михайловна, начальник отдела образовательных программ ГБНОУ «Балтийский берег» г. Санкт-Петербург.** |

1. **Мероприятия по решению поставленных задач**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Содержание | Срокисполнения | Ответственный исполнитель(наименование подразделения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2.1.** | **Подготовка проектов законов Ульяновской области, нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области** |
| **2.1.1.** | **Проекты законов Ульяновской области** |
| 2.1.1.1. |  |  |  |
| **2.1.2**. | **Проекты постановлений Губернатора (Правительства) Ульяновской области** |
|  | **Дополнение** |  |  |
| 2.1.2.1. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Положения о Координационном совете по реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» на 2021-2030 годы» | Январь  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| 2.1.2.2. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области**»** | Январь | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| 2.1.2.3. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «Об утверждении Положения о Координационном совете по реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» на 2021-2030 годы» | Февраль  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| 2.1.2.4. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 № 18/407-П» | Январь | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Принято Постановление Правительства от 27.01.2022 № 1/56-П.** |
| 2.1.2.5. | Проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 647-П» | Март  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| 2.1.2.6. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 41» | Март  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| 2.1.2.7. | Проект указа Губернатора Ульяновской области «О приостановлении действия отдельного положения указа Губернатора Ульяновской области от 15.06.2020 № 101» | Март  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **Проект постановления находится на согласовании в контрольно-надзорных органах.** |
| **2.1.3.** | **Проекты распоряжений Губернатора (Правительства) Ульяновской области** |
|  | **Дополнение** |  |  |
| 2.1.3.1. | Проект распоряжения Губернатора Ульяновской области «Об утверждении состава Координационного совета по реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет» на 2021-2030 годы» | Январь | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **На согласовании с заинтересованными лицами.** |
| 2.1.3.2. | Распоряжение Губернатора Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области» | Январь | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **На согласовании с заинтересованными лицами.** |
| 2.1.3.3. | Проект распоряжения Губернатора Ульяновской области «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Ульяновской области от 19.03.2021 № 197-р» | Февраль  | Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области |
|  | **На согласовании с заинтересованными лицами.** |
| **2.2.** | **Вопросы для рассмотрения на расширенных заседаниях Правительства Ульяновской области, заседаниях Президиума Правительства Ульяновской области** |
|  |  |  |  |
| **2.3.** | **Вопросы для рассмотрения на заседаниях Губернаторского совета Ульяновской области, на общественных советах при исполнительных органах государственной власти Ульяновской области** |
|  |  |  |  |
| **2.4.** | **Вопросы для рассмотрения на коллегиях**  |
|  |  |  |  |
| **2.5.** | **Мероприятия по работе с федеральными органами власти**  |
| 2.5.1. | Предоставление информации в Минобрнауки РФ об актуальном состоянии обеспечения образования воспитанников детских домов-интернатов системы социальной защиты | февраль, сентябрь | Департамент общего и дополнительного образования М.В. Мясникова |
|  | **В рамках II этапа проекта детям с РАС будут предоставлены диагностические и реабилитационные услуги с использованием современных методов: диагностика ADOS-2, сенсорная интеграция, нейродинамическая гимнастика, музыкальная терапия, Томатис-терапия, занятия с учителем-дефектологом с использованием ABA-терапии. Работа по психолого-педагогической коррекции будет вестись в тесном контакте с медицинской службой. Консультационная поддержка будет оказана ГУЗ «Детской специализированной психоневрологической больницей № 1». В систему ранней помощи будут включены дошкольные образовательные организации (МДОУ** **№ 101), общеобразовательные организации, имеющие дошкольные отделения (ОГКОУ «Школа-интернат № 91», ОГКОУ «Школа-интернат № 92»). Также планируется проведение курсов повышения квалификации, обучающих мероприятий для специалистов, работающих с детьми с РАС. С целью оказания психолого-педагогической, методической поддержки для родителей будет проведен тренинг по программе «Ранняя пташка» (англ. EarlyBird), разработанный Национальным обществом аутизма Великобритании (National Autistic Society).** |
| 2.5.2. | Отчет о реализации мероприятий по организации и проведению Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» (школьный, муниципальный, региональный этапы)  | февраль-июнь | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **В связи с изменениями сроков проведения соревнований, отчет о реализации мероприятий по организации и проведению школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» будет подготовлен и направлен в марте месяце.** |
| 2.5.3. | Отчет о реализации мероприятий по организации и проведению Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (школьный, муниципальный, региональный этапы)  | февраль-июнь | ОГАУ «Институт развития образования»Гвоздков С.В. |
|  | **В связи с изменениями сроков проведения соревнований, отчет о реализации мероприятий по организации и проведению школьного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» будет подготовлен и направлен в марте месяце.** |
| 2.5.4. | Размещение данных в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»: - форма федерального статистического наблюдения № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» | за год | Департамент по надзору и контролю в сфере образованияАгишева Е.В.Ширшова Н.В. |
|  | **07.02.2022 размещены данные в ГАС «Управление» по формам федерального статистического наблюдения №1-ГМУ и № 2-ГМУ «Сведения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» за 4 квартал 2021 года и за январь 2022 года.** |
| 2.5.5. | Мониторинг реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  | в течение года | Департамент общего и дополнительного образования М.В.Мясникова |
|  | **Специалистами Центра ранней помощи проводилась диагностика детей с РАС с использованием диагностического оборудования ADOS-2. За время реализации проекта «Радуга надежды» с заявлениями о проведении диагностического обследования обратились 31 родитель (законный представитель) для уточнения диагноза (у 13 детей был выявлен аутизм; у 10 – спектр аутизма; 1 ребенок – вне спектра аутизма, у 7 детей – основание для беспокойства). С 50 детьми с РАС в возрасте от 2 до 8 лет были проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором АФК и педагогом дополнительного образования; а также групповые коррекционно-развивающие занятия по игровому взаимодействию, продуктивной, музыкально-ритмической и физкультурной деятельности. Комплексная психолого-педагогическая программа, реализуемая в Центре ранней помощи для детей с РАС, помогает оптимально развить и адаптировать в обществе ребёнка с проблемами здоровья.** |
| 2.5.6. | Обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы | по мере окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида | Департамент общего и дополнительного образования С.В.Тарасова |
|  | **Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 162 выписки из ИПРА ребёнка - инвалида (из них 6 выписок присланы ошибочно, возвращена в «ГБ МСЭ», т.к. инвалиды 1978-1994 г.р. не являются детьми по возрасту), 12 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2002-2003 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации).****Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 64 выписки из ИПРА ребёнка- инвалида (из них 1 выписка прислана ошибочно, возвращена в «ГБ МСЭ», т.к. инвалид 1965 г.р. не является ребёнком по возрасту), 5 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2001-2003 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации). Бюро № 172 МСЭ ФМБА России в адрес Министерства образования и науки Ульяновской области направлено 2 выписки ИПРА детей-инвалидов, проживающих в г.Димитровграде. Выписки направлены в управление образования г.Димитровграда.****Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 162 выписки из ИПРА ребёнка- инвалида (из них 6 выписок присланы ошибочно, возвращена в «ГБ МСЭ», т.к. инвалиды 1978-1994 г.р. не являются детьми по возрасту), 12 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2002-2003 г.р. являются студентами. Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения мероприятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации).****Федеральным казённым учреждением “Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» Министерства труда России в адрес Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области направлено 75 выписок из ИПРА ребёнка- инвалида (12 выписок направлены в Департамент профобразования, т.к. инвалиды 2001-2002 г.р. являются студентами). Выписки направлены в Муниципальные отделы образования для организации работы в части исполнения меро-приятий психолого-педагогической реабилитации (абилитации).** |
| 2.5.7. | Подбор и направление детей в Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Региональным координатором проведена работа по отсмотру заявок в АИС Путевка. Сформирована делегация школьников региона, направляющихся на 2 смену в МДЦ «Артек» в количестве 10 человек. Проведено родительское собрание по вопросам организации поездки. Начало смены – 13 февраля. Сформирована группа обучающихся для участия в смене «Фестиваль добра», которая будет проходить в период с 18 февраля по 3 марта в ВДЦ «Смена». Закуплены билеты на группу, определены сопровождающие. Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области заключены договора о сотрудничестве на 2022 год с Международным детским центром «Артек» и Всероссийскими детскими центрами «Орленок»и «Смена».****В «Артек» всего запланировано 9 смен и выделено по 10 квот для Ульяновской области в каждой:** **1) 1 смена с 20-21 января по 09-10 февраля 2022 года;****2) 2 смена с 13-14 марта по 05-06 марта 2022 года;****3) 4 смена с 06-07 апреля по 26-27 апреля 2022 года;****4) 5 смена с 30 апреля -01 мая по 20-21 мая 2022 года;****5) 8 смена с 15-16 июля по 04-05 августа 2022 года;****6) 9 смена с 08-09 августа по 28-29 августа 2022 года;****7) 11 смена с 25-26 сентября по 15-16 октября 2022 года;****8) 14 смена с 05-06 декабря по 25-26 декабря 2022 года;****9) 15 смена с 29-30 декабря по 18-19 января 2023 года.****Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» запланирована смена с 23 июня по 13 июля 2022 года, число квот 10.****В детском центре «Смена» запланирована смена с 18 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года, число квот 11.****13 февраля направлена группа детей Ульяновской области в количестве 10 человек в МДЦ «Артек» согласно регионалоьной квоте.** |
| 2.5.8. | Подготовка отчетов и представление информации в федеральные контрольно-надзорные органы | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Подготовлен и направлен ответ на запрос в Министерство просвещения России по плановым показателям в сфере детского отдыха региона на период с 2025 по 2030 гг. Письмо № 740исх от 31.01.2022. Подготовлены и направлены вУправление Роспотребназора по Ульяновской области Сведения о санитарно-эпидемиологическом состоянии организаций для детей и подростков. Подготовлен и направлен ответ на запрос в Министерство просвещения России по доступности инклюзивного отдыха в Ульяновской области Письмо № 1053исх от 15.02.2022.** |
| 2.5.9. | Размещение данных о результатах провёденных контрольных надзорных мероприятиях в информационные системы:ГИС-надзора, обеспечивающую автоматизацию контрольно-надзорной деятельности за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий (АКНДПП); - ФГИС «Единый реестр проверок» (ЕРП), «Единый реестр контрольных надзорных мероприятий» (ЕРКНМ) (Генеральная прокуратура РФ)- ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Агишева Е.В.Черемных А.В.Ширшова Н.В. |
|  | **Внесена информация о результатах контрольно-надзорных мероприятиях и контроля за исполнением предписаний в информационные системы Генеральной прокуратура и Рособрнадзора:** **- о контроле за исполнением предписаний, выданных МДОУ ДС №22 г.Димитровграда, МДОУ Старокулаткинский детский сад №3, ОБПОУ Кузоватовский технологический техникум, МДОУ Новоспасский детский сад №5, МДОУ Большенагаткинский детский сад, МБУ ДО ЦДТ №1 г. Ульяновска, МДОУ Стеноанненковский детский сад, МБОУ Чувашско-Сайманская СШ, МОУ Луговская ОШ, МОУ Загоскинская СШ, У-ОДПО «Новоспасский УСТК ДОСААФ России», МОУ Новомалыклинская СШ, ЧУ ОДО Корпоративный университет Группы компаний «Волга-Днепр», Администрация МО «Карсунский район»;****- о проведении плановых выездных проверок в отношении МОУ Силикатненской СШ, МОУ Бекетовской СШ, МОУ Гимназии №34 и Администрации МО «Вешкаймский район»;** **- определение Судебного участка № 2 Ленинского района г. Ульяновска о возврате протокола за истечением срока привлечения к административной ответственности НП УПК «Симбирск»;- определениесудьи Судебного участка Тереньгульского района Сенгилеевского судебного Ульяновской области в отношении МОУ Сосновской СШ.****В ФГИС ЕРКНМ внесена информация об итогах плановых документарных проверок в рамках осуществления регионального контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области в отношении двух организаций: МБОУ «Радищевская СШ № 2 имени А.Н.Радищева» и МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина»** |
| 2.5.10. | Внесение сведений в ИС АКНДПП (Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области Касимова О.М.Агишева Е.В. |
|  | **Внесены сведения в ИС АКНДПП (Реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности) – 166.** |
| 2.5.11. | Внесение сведений в ИС АКНДПП (Реестр аккредитованных образовательных организаций) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Агишева Е.В. |
|  | **Внесены сведения в ИС АКНДПП (Реестр аккредитованных организаций) – 79.** |
| 2.5.12. | Размещение данных в ИС АКНДПП (Федеральная база данных об апостилях, проставленных на документах об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях (ФБДА) Рособрнадзора) | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Ширшова Н.В. |
|  | **Своевременно внесена в ФИС ФБДА информация о 12 документах об образовании (или) квалификации.** |
| 2.5.13. | Осуществление межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг по лицензированию, государственной аккредитации образовательной деятельности с территориальными органами исполнительной власти  | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Агишева Е.В.Черемных А.В. |
|  | **- направлены запросы в Управление Федеральной налоговой службы с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 30;****- направлены запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Ульяновской об-ластио предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 24;****- направлены запросы в Роспотребнадзор с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 15;****- направлены запросы в Казначейство – 27.** |
| 2.5.14. | Взаимодействие с государственными надзорными и судебными органами по вопросам в рамках установленной компетенции  | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Ширшова Н.В.Агишева Е.В.Черемных А.В. |
|  | **07.02.2022 направлен в Прокуратуру Ульяновской области отчёт о количестве поданных заявлений на предоставление (переоформление) лицензии на осуществление образовательной деятельности в январе 2022 года. В судебный участок Тереньгульского района Сенгилеевского судебного районаУльяновской области, Сенгилеевский районный суд Ульяновской области подготовлены и направлены материалы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении МОУ Сосновской СОШ. В судебный участок № 2 Барышского района Барышского судебного района Ульяновской области подготовлены и направлены материалы об административных правонарушенияхпо ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ в отношении ОГБПОУ Барышский индустриально-технологический техникум.****По результатам проведения плановой выездной проверки в отношении МОУ Сосновской СОШ направлено письмо в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском районе для принятия мер реагирования по фактам нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Принято участие в судебном заседании по делу об административном правонарушении в отношении НП УПК «Симбирск» в Судебном участке №2 Ленинского судебного района г. Ульяновска (22.02.2022). Подготовлены документы в Арбитражный суд Ульянвской области по вопросу рассмотрения иска НП УПК «Симбирск» к Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области.** |
| 2.5.15. | Осуществление взаимодействия с Министерством просвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и др. федеральными исполнительными органами власти по вопросам в рамках установленной компетенции | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Ширшова Н.В.Агишева Е.В.Черемных А.В. |
|  | **Подготовлена и направлена в Рособрнадзор информация об ответственном должностном лице за проведение мониторинга внесения сведений в ФИС ФРДО.****В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467 «О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и методике его проведения» подготовлены и направлены доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования и об эффективности такого контроля в 2021 году и доклад о лицензировании образовательной деятельности в 2021 году.** |
| 2.5.16. | Мониторинг реестра одарённых детей и внесение сведений в государственный информационный ресурс одарённых детей | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и сопро-вождения одаренных детей «Алые па-руса»М.Н.Алексеева |
|  | **По итогам перечневых конкурсов в январе в федеральный реестр одарённых детей включены 187 человек.****В государственный информационный ресурс занесены сведения о победителях призёрах регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.** |
| 2.5.17. | Отбор и направление детей в ОЦ «Сириус» и места проведения всероссийских и международных конкурсов и олимпиад | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Улянов-ской области «Алые паруса» |
|  | **19 февраля состоялся отборочный этап на майскую образовательную программу по генетике. Образовательная программа ориентирована на выявление одарённых школьников, интересующихся генетикой, развитие их творческих способностей, знакомство с практическим и исследовательским применением современных генетических технологий, а также повышение образовательного уровня школьников в области генетики и смежных дисциплин.** |
| **2.6.** | **Мероприятия по работе межотраслевой горизонтали (на уровне исполнительных органов государственной власти Ульяновской области)** |
| 2.6.1. | Совещания заместителей директоров по УВР | ежемесячно | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиХайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **22.02.2022 состоялось рабочеее онлайн-совещание по вопросам заполнения статистической информации о несчастных случаях в 2021 году, произошедгих с обучающимися в профессиональных образовательных организациях.** |
| 2.6.2. | Проведение заседаний областного Совета директоров профессиональных образовательных учреждений | ежеквартально | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиХайрутдинов Т.А.Белова Т.А. |
|  | **18.02.2022 состоялось заседание областного Совета директоров профессиональных образовательных учреждений, в ходе которого одно из ПОУ поделились опытом работы. Заседание проведено в Димитровградском техническом колледже. В ходе заедания проведена интерактивная экскурсия по детскому технопарку «Кванториум), созданному как структурное подразделение данного колледжа. В заседании приняли участие 36 директоров ПОО и сотрудники департамента профессионального образованияи ануки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.** |
| 2.6.3. | Реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у обучающихся образовательных организаций | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **В соотвествии с указом Губернатора Ульяновской области «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» все спортивные мероприятия в общеобразовательных организациях Ульяновской области приостановлены.** |
| 2.6.4. | Формирование, согласование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области в 2022 году | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **Согласно поступившим уведомлениям от организаций внесены изменения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Актуальный реестр размещен на официальном сайте Министерства и портале лето73.****Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 2022 года формируется. Своевременно вносятся изменения с информацией по летней оздоровительной кампании 2022 года.** |
| 2.6.5. | Обеспечение межотраслевого взаимодействия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и работников бюджетной сферы | в течение года | ОГКУ «Управление обеспечения деятельности в сфере образования» |
|  | **С целью актуализации состава областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, подготовлены и направлены письма о согласовании кандидатур в состав комиссии руководителям исполнительных органов государственной власти региона. Ведется межотраслевое взаимодействие с контрольно-надзорными органами по подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года. С целью актуализации состава областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, подготовлены проект указа губернатора Ульяновской области, проведена экспертиза проекта в ГПУ.** |
| 2.6.6. | Взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской области по вопросам воспитания и социализации детей | в течение года | Департамент воспитания и социализации детейВ.Х.МаньковаЕ.А.ДемянчукВ.С.ФроловаМ.А.Бекшаева |
|  | **2 февраля у обелиска Вечной Славы в Ульяновске состоялся митинг-реквием, посвящённый 79-ой годовщине со дня окончания Сталинградской битвы. В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Русских, депутат Государственной Думы Владимир Кононов, руководители силовых структур и ведомств региона, члены Правительства области, депутаты Ульяновской городской думы, представители городской администрации, духовенства, военнослужащие и волонтёры.****15 февраля 2022 года у мемориального комплекса воинам-интернационалистам (площадь 30-летия Победы) состоялся проведение воинского ритуала с возложением цветов, посвящённого памятной дате России – «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», 33-годовщина со дня вывода советских войск из демократической республики Афганистан. В мероприятии приняли участие: Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских, начальник Ульяновского гарнизона – полковник Бадаев Д. А., родственники погибших военнослужащих, Митрополит Симбирский и Новоспасский - Владыка Лонгин, Муфтий Ульяновской области - Ильдар хаджи Сафиуллин, члены Правительства Ульяновской области, Председатель Законодательного собрания Ульяновской области - Малышев В. В. и представители Законодательного собрания Ульяновской области, Глава муниципального образования город Ульяновск - Вавилин Д. А., председатель Ульяновской городской Думы – Ножечкин И. В., военный комиссар Ульяновской области, представители силовых структур и ведомств города и области. Количество участников - до 50 человек.****18 февраля 2022 г. участие в совещании в формате видео-конференц-связи по вопросам профилактики аутодеструктивного поведения несовершеннолетних.****18 февраля 2022 г.  участие совещании с представителями Минтруда России, Минздрава России, МВД России по вопросу принятия субъектами Российской Федерации мер по обеспечению правового регулирования межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях исключения случаев необоснованной госпитализации несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед их помещением в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Совещание состоялось на базе Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области.****21.02.2022 заседание отборочной комиссии в здании управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области, в целях подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».****С 21.02. по 27.02.2022 организована проведение общеобластного профилактического мероприятия «Автокресло – детям!» с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних (по согласованию), представителей семейных объединений «Родительский патруль», «Родители за безопасность», общественности и средств массовой информации.****23.02.2022 у обелиска Вечной Славы в Ульяновске состоялся воинский ритуал торжественного возложения цветов, посвящённый Дню воинской славы России – «День защитника Отечества». В мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Русских и руководители силовых структур и ведомств региона, военнослужащие и волонтёры. В рамках митинга-реквиема его участники возложили цветы к монументу «Вечный огонь» и почтили память защитников Отечества минутой молчания. Также, в честь Дня воинской славы России в канун 23 февраля в образовательных организациях региона в дистанционном формате прошли классные часы, посвящённые Дню защитника Отечества.** |
| 2.6.7. | Взаимодействие с органами государственной власти Ульяновской области по вопросам в рамках установленной компетенции | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Ширшова Н.В. |
|  | **В целях исполнения указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» осуществлён контроль за исполнением образовательными организациями пункта 8 настоящего указа. В график выездов включены образовательные организации из ежегодного плана проверок юридических лиц на 2022 год, по поручениям Оперативного штаба. В феврале проверена 51 образовательная организация, из них: 29 образовательных организаций в г. Ульяновске, 4 образовательные организации в МО «Кузоватовский район», 4 образовательные организации в МО «Цильнинский район», 4 образовательные организации в МО «Чердаклинский район», 4 образовательные организации в МО «Вешкаймский район», по 2 образовательные организации в МО «Ульяновский район» и «Город Новоульяновск», по 1 образовательной организации в г. Димитровград и в МО «Сенгилеевский район». Результаты выездных мероприятий по контролю оформляются проверочными листами. В ходе контрольных мероприятий, в целом меры, предусмотренные указам Губернатора от 12.03.2020 № 19, в образовательных организациях соблюдаются. Проводятся необходимые мероприятия по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, которые позволяют обеспечить безопасные условия во время пребывания участников образовательных отношений в образовательных организациях. Вместе с тем, в ходе контрольных мероприятий руководителям образовательных организаций даны рекомендации по организации инструктажей сотрудников, формированию графика обеззараживания воздуха с учетом имеющихся в наличии рециркуляторов, постоянным наличием в учебных кабинетах кожных антисептиков для гигиенической обработки рук, по усилению контроля за использование СИЗ вне учебных помещений, постоянным наличием в санузлах бумажных полотенец и туалетной бумаги, по усилению контроля за вакцинацией сотрудников, учету выдачи СИЗ, своевременным заполнением журнала термометрии в дошкольных группах, качеством проведения влажных уборо. Также рекомендовано актуализировать сведения о наличии сертификатов о вакцинации/перенесенном заболевании у сотрудников образовательных обрганизаций.****Информация о проведённых мероприятиях в ежедневном режиме направляется в Управление контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской области, о принятых мерах административного воздействия еженедельно – в Управление по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области.** |
| 2.6.8. | Формирование, согласование и ведение реестра меропряитий для выявления и сопровождения одарённых детей в Ульяновской области в 2022 году | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и сопровождения одаренных детей «Алые паруса»М.Н.Алексеева |
|  | **Разработка и согласование перечня мероприятий на 2022 год , направленных на выявление одарённых детей по направлениям наука, искуство, спорт.** |
| **2.7.** | **Мероприятия по усовершенствованию отраслевой вертикали управления (взаимодействие с органами местного самоуправления)**  |
| 2.7.1. | Проведение мониторинга по потребности учебников на 2022-2023 учебный год  | февраль – март  | ОГАУ «ИРО», И.П. Жесткова |
|  | **Ведется сбор информации о потребности учебников на 2022-2023 учебный год в общеобразовательных организациях Ульяновской области.** |
| 2.7.2. |  Мониторинг о реализации мероприятий по организации и проведению Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» (школьный, муниципальный, региональный этапы)  | февраль - июнь | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **В соотвествии с указом Губернатора Ульяновской области «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» все спортивные мероприятия в общеобразовательных организациях Ульяновской области приостановлены.** |
| 2.7.3. |  Мониторинг о реализации мероприятий по организации и проведению Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (школьный, муниципальный, региональный этапы)  | февраль - июнь | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **В соотвествии с указом Губернатора Ульяновской области «О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» все спортивные мероприятия в общеобразовательных организациях Ульяновской области приостановлены.** |
| 2.7.4. | Мониторинг мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности и в малых городах | февраль-октябрь | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **Еженедельный мониторинг мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности и в малых городах в 2022 году. В направлении «ремонт спортивного зала» в 6-ти общеобразовательных организациях ведется работа по утверждению локальных сметных расчетов в соответствии с нормативами, в направлении «Развитие школьного спортивного движения» в 14-ти общеобразовательных организациях проходит процедура заключения договоров на приобретение спортивного инвентаря.** |
| 2.7.5. | Мониторинг количества выпускников 9 и 11 классов | в течение года | Департамент общего и дополнительного образования Л.В.Юдина |
|  | **Информация будет предоставлена к 15.04.2022.** |
| 2.7.6. | Методическое сопровождение заседаний муниципальных методических объединений учителей физической культуры. | в течение года | ОГАУ «Институт развития образования» Гвоздков С.В. |
|  | **Заседание Ассоциации уичтелей физической культуры состоялось 8 февраля 2022 года в формате онлайн на тему «О подготовке к региональному этапу олимпиады школьников по предмету «физическая культура».** |
| 2.7.7. | Мониторинг плановых мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях в рамках НОКО образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Консультирование. | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Ширшова Н.В. |
|  | **Проведено телефонное консультирование представителей органов управления образованием муниципальных образований Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Карсунского, Майнского, Новоспасского, Радищевского, Сурского, Чердаклинского муниципальных районов по вопросам проведения НОКО 2022 года на муниципальном уровне.** |
| 2.7.8. | Проверки профессиональных образовательных организаций по направлениям воспитательно-профилактической деятельности | в течение года | Департамент профессионального образования и науки Министерства просвещения и воспитания Ульяновской областиБелова Т.А. |
|  | **Разработан оценочный лист проведения проверки работы сайтов профессиональных образовательных организаций. Проверка сайтов начинается 7.02.2022.****10.02.2022 гачата проверка открытости профессиональных образовательных орагнизаций – сайты ПОО.****14.02.2022 состоялась камеральная проверка Старокулаткинского механико-технологического колледжа по вопросам организации образовательного процесса. По итогам проверки в адрес исполняющего обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области направлен отчёт.****Проведена проверка открытости воспитательно-профилактической работы профессиональных образовательных организаций с использованием интернет-ресурса (сайт ПОО). По итогам проверки подготовлена справка, которая направлена для принятия мер в ПОО.** |
| 2.7.9. | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования, государственный контроль (надзор) за реализацией органами местного самоуправления полномочий в сфере образования | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Черемных А.В. |
|  | **Осущенствлён контроль за исполнением предписаний, выданных 13 образовательным организациям: МДОУ ДС №22 г.Димитровграда, МДОУ Старокулаткинский детский сад №3, ОБПОУ Кузоватовский технологический техникум, МДОУ Новоспасский детский сад №5, МДОУ Большенагаткинский детский сад, МБУ ДО ЦДТ №1 г. Ульяновска, МДОУ Стеноанненковский детский сад, МБОУ Чувашско-Сайманская СШ, МОУ Луговская ОШ, МОУ Загоскинская СШ, У-ОДПО «Новоспасский УСТК ДОСААФ России», МОУ Новомалыклинская СШ, ЧУ ОДО Корпоративный университет Группы компаний «Волга-Днепр» и Администрации МО «Карсунский район». Проведены плановые выездные проверки в отношении МОУ Силикатненской СШ, МОУ Бекетовской СШ, МОУ Гимназии №34, Администрации МО «Вешкаймский район». По итогам анализа исполнения предписания, выданного МДОУ Каргинский детский сад «Колосок» издано распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области о снятии запрета на приём обучающихся с 21.02.2022. Подготовлена информация о результатах контроля в части обеспечения прав, обучающихся с ОВЗ в сельских школых Ульяновской области. Подготовлены и направлены в ОО уведомления об исполнении предписаний, выданных 7 образовательным организациям: МБОУ д/с «Огонек», МАУ ДО г. Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный центр им. Деева», МБДОУ детский сад № 16 «Карасик», МДОУ ДС № 22 г. Димитровграда, МДОУ Старокулаткинский детский сад № 3, МДОУ Новоспасский детский сад № 5, МУП «Ульяновскэлектротранс». Подготовлен проект приказа Министерства просвещения и воспитания Ульянвоской области «Об Аттестационной комиссии по аттестации для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области к осуществлению экспертизы в целях осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования». Внесены сведения в реестр аттестованных экспертов, привлекаемых Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области к осуществлению экспертизы в целях федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, в связи с прохождением аттестации эксперта – 1 чел., а также прекращением действия аттестации эксперта – 2 чел. Осуществляется проведение мониторинга безопасности в части внесения сведений профессиональными образовательными организациями в ФИС ГИА и приёма, подготовка информационной справки по результатам мониторинга.** |
| 2.7.10. | Региональный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений организаций отдыха и оздоровления детей, содержащихся в реестре организаций отдыха и оздоровления детей на территории Ульяновской области | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Ширшова Н.В. |
|  | **Подготовлены решения о проведении плановых документарных проверок в отношении 6 ОО: МБОУ «Радищевская СШ № 2 имени А.Н.Радищева», МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина, МОУ СШ с. Астрадамовка имени Героев Советского Союза братьев Паничкиных, МОУ СШ с. Кирзять, МОУ Меловской ОШ, МОУ Чеботаевской СШ.****Подготовлены акты по результатам плановых документарных проверок, проведенных в отношении 4 образовательных организаций: МКОУ Белозерской СШ, МКОУ Краснополковской ОШ, МБОУ «Радищевская СШ № 2 имени А.Н.Радищева», МОУ «Дмитриевская ОШ имени Героя Советского Союза Д.П.Левина.** |
| 2.7.11. | Реализация мероприятий программы профилактики нарушений | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Позапарьева Т.Н.Ширшова Н.В. |
|  | **Проведен мониторинг соблюдения обязательных требований с 21.02.2022 по 25.08.2022 внесения сведений в ФИС ФРДО профессиональными образоватльными организациями.****Осуществлен контроль за принятыми мерами по итогам мониторинга оценочных процедур в части анализа информации, поступившей от МОУО.** |
| 2.7.12. | Отчет психолого-медико-педагогических комиссий Ульяновской области | ежеквартально | Департамент общего и дополнительного образования М.В.Мясникова |
|  | **На территории Ульяновской области психолого-педагогическая, медико - социальная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных организациях, оказывается в четырёх центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ОГБОУ «Развитие», ОГБОУ «Центр патологии речи», ОГКОУ «Доверие», МБОУ «Росток») (далее – центр ППМС).Во всех образовательных организациях, в которых обучаются дети с ОВЗ и инвалидностью, создаются условия на основании рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий. На территории Ульяновской области функционируют 1 центральная и 2 территориальных психолого-медико-педагогических комиссии, которые в 2020 году обследовали 5243 ребёнка с ОВЗ, из них 913 детей, имеющих инвалидность, за 9 месяцев 2021 года ПМПК обследовали 5412 детей с ОВЗ, из них с детей-инвалидов 1220 человек. В 2021 году специалистами ПМПК даны 4025 консультаций. В образовательных организациях, в которых обучаются и воспитываются дети с ОВЗ, созданы службы психолого-педагогического сопровождения.** |
| 2.7.13. | Осуществление лицензирования образовательной деятельности | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Агишева Е.В. |
|  | **Осуществлена регистрация заявлений о переоформлении лицензиии, предоставлении сведений о конкретной лицензиии, о прекращении осуществления образовательной деятельности и прилагаемых к ним документов – 29: ОГБПОУ Сурский техникум агробизнеса, МКОУ Сосновоборская СШ, МБДОУ детский сад №17, ОГАПОУ УАвиаК-МЦК, МУ ДО Новоспасская ДЮСШ, ООО «Центр охраны труда», ОГБПОУ Карсунский технологический техникум, МДОУ Большенагаткинский детский сад «Берёзка», МКОУ Чамзинская СШ, МБДОУ детский сад №55, МКОО Большекандалинская СШ, МУ ДО ДЮСШ МО «Цильнинский район», АНО ДО «Новый центр образования»,АНО ДО «Новый центр образования», МОУ Шумовская СШ, МБОУ «Отрадненская СШ», АНО ДПО «Учебный центр «Горизонт», ИП Елизарова Н.Э., ЧУОДПО «МОУМЦ», УПОО «УТЭП Центросоюза РФ», МБДОУ детский сад № 210, ОГБУСО «ПГПВ «Серебряный рассвет» в р.п. Языково», МУ ДО «ДЮСШ» МО «Николаевский район», МБДОУ детский сад № 183, ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», АНО ДО «АТР», МБУ ДО ДЮЦ №3, ОГКОУ «Школа-интернат №18», МКОУ Репьёвская ОШ.****Уведомления о приёме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов направлены в ОО.****Подготовлены и направлены распоряжения о проведении внеплановых документарных и выездных проверках в отношении ОГБПОУ Сурский техникум агробизнеса, МКОУ Сосновоборская СШ, ОГАПОУ УАвиаК-МЦК, ОГБПОУ Карсунский технологический техникум, МКОУ Чамзинская СШ, МКОО Большекандалинская СШ, МОУ Шумовская СШ, ИП Елизарова Н.Э., ОГБУСО «ПГПВ «Серебряный рассвет» в р.п. Языково», ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса», АНО ДО «АТР», МБУ ДО ДЮЦ №3, ОГКОУ «Школа-интернат №18», МКОУ Репьёвская ОШ.****В соответствии с распоряжениями проведены внеплановые выездные проверки в отношении ОГБПОУ Карсунский технологический техникум, ОГАПОУ УАвиаК-МЦК, ОГБПОУ Сурский техникум агробизнеса, МКОУ Сосновоборская СШ, МКОУ Чамзинская СШ, МКОО Большекандалинская СШ, МОУ Шумовская СШ, в ОО подготовлены и направлены акты проверок.****Подготовлены распоряжения о предоставлении и переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия лицензии, об отказе в переоформлении лицензии, направлены уведомления о предоставлении и переоформлении лицензии, прекращении действия лицензии, подготовлены выписки из реестра лицензий – 27: ОГБПОУ Карсунский технологический техникм, МБДОУ детский сад № 17, ООО «Центр охраны труда», МУ ДО Новоспасккая ДЮСШ, ОГБПОУ Карсунский технологический техникум, ОГАПОУ УАвиаК-МЦК, ОГБПОУ Сурский техникум агробизнеса, МКОУ Сосновоборская СШ,МДОУ Большенагаткинский детский сад «Берёзка», МБДОУ детский сад № 55, МУ ДО ДЮСШ МО «Цильнинский район», АНО ДО «Новый центр образования», АНО ДО «Новый центр образования», МБОУ «Отрадненская СШ», АНО ДПО «Учебный центр «Горизонт», ЧУОДПО «МОУМЦ», УПОО «УТЭП Центросоюза РФ», МБДОУ детский сад № 210, МУ ДО «ДЮСШ» МО «Николаевский район», МБДОУ детский сад № 183, МКОУ Чамзинская СШ, МКОО Большекандалинская СШ, МОУ Шумовская СШ.** |
| 2.7.14. | Осуществление государственной аккредитации образовательной деятельности | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Агишева Е.В. |
|  | **Осуществлён приём заявления и прилагаемых к нему документов для переоформления свидетельства о государственной аккредитации в связи с изменением наименования юридических лиц – 3: МКОО Прибрежненская СШ им. И.И.Затевахина, МОУ СОШ № 4, ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права» им.В.В.Глаголева; уведомления о приёме заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению направлены в ОО. Направлены распоряжения о переоформление свидетельства о государственной аккредитации в связи: с изменением наименования юридического лица – 6: ОГБПОУ Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва, МОУ Бекетовская СШ им.Б.Т.Павлова, МБОУ «Многопрофильный лицей г. Димитровграда», МКОО Прибрежненская СШ им. И.И.Затевахина, МОУ СОШ № 4 им. В.В.Глаголева, ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права»; с аккредитацией ранее неаккредитованных образовательных программ - 3: ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум», ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум», ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум»; с аккредитацией образователбьной деятельности – 1: МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102». Оформлены и направлены свидетельства о государственной аккредитации – 6: ОГБПОУ Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва, МОУ Бекетовская СШ им.Б.Т.Павлова, МБОУ «Многопрофильный лицей г. Димитровграда», МКОО Прибрежненская СШ им. И.И.Затевахина, МОУ СОШ № 4 им.В.В.Глаголева, ОГБПОУ «Ульяновский колледж градостроительства и права». С целью проведения аккредитацинной экспертизы 4 организаций: ОГБПОУ Николаевский технологический техникум, ОГБПОУ Радищевский технологический техникум, ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум, МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102»: подготовлен протокол отбора экспертов на аккредитационную экспертизу, напавлены уведомления экспертам об участии в аккредитационной экспетизе, подготовлены распоряжения о проведении аккредитационной экспертизы, составлены задания экспертам на проведение аккредитационной экспертизы, оформляются договоры с экспертами на проведение аккредитационной экспертизы – 9; осуществлены запросы документов и материалов на аккредитацитнную экспертизу организаций – 3: ОГБПОУ Николаевский технологический техникум, ОГБПОУ Радищевский технологический техникум, ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум. Подготовлено распоряжение о внесении изменений в распоряжение о проведении аккредитационной экспертизы в ОГБПОУ Сенгилеевский технологический техникум, составлено задание экспертуна проведение аккредитационной экспертизы, оформлен договор с экспертом на проведение аккредитационной экспертизы. Проведение аккредиатционных экспертиз в отношении ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум», ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум», ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», МБОУ «Губернаторский лицей № 102». Осуществлена работа с заключениями экспертов, составленными по результатам проведенных аккредитационных экспертиз ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум», ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум», ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102». Составлены акты по результатам, проведённых аккредитационных экспертиз 4 организаций. По результатам аккредитационных экспертиз, проведённых в отношении ОГБПОУ «Радищевский технологический техникум», ОГБПОУ «Сенгилеевский технологический техникум», ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум», МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» проведена 25.02.2022 аккредитационной коллегия (в заочной форме). По итогам аккредитационной коллегии подготовлены решения об аккредитации образовательной деятельности и переоформлении свидетельства о государственной аккредитации в связи с ранее неаккредитованными программами вышеуказанным образровательным организациям.** |
| 2.7.15. | Осуществление государственной услуги по подтверждению документов государственного образца об образовании и (или) о квалификации, ученых степенях, ученых званиях | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Касимова О.М.Ширшова Н.В. |
|  | **Приняты для рассмотрения по существу 12 заявлений о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации. В образовательные и иные организации направлены 12 запросов о подтверждении документов об образовании и (или) квалификации. Приняты решения о подтверждении 12 документов об образовании и (или) квалификации. Проставлен апостиль на 12 документах об образовании (или) квалификации. Выданы заявителям 11 документов об образовании и (или) квалификации. Своевременно внесена в ФИС ФБДА информация о 12 документах об образовании (или) квалификации.** |
| 2.7.16. | Выпуск информационно-аналитического журнала «SMART-образование Ульяновской области | Ежеквартально: 25.02.2022 25.05.2022 25.08.2022 25.11.2022 | ОГАУ «Институт развития образования» Андреев С.А. Чаевцева Л.Г. |
|  | **Проведение заседания редакционного совета журнала. Определение ведущих тем номера. Подготовка материалов к публикации. Выпуск № 1(19) 2022 г. Дата выхода номера в марте месяце.** |
| 2.7.17. | Совещания и семинары с Муниципальными органами власти по вопросу сопровождения одаренных детей | в течение года | ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одаренных детей в Улянов-ской области «Алые паруса» |
|  | **11 февраля состоялось совещание с мунципальными координаторами всероссийской олимпиады школьников по согласованию полана проведения учебно-тренировочных меропрятий для учащихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа. В работе приняли участие председатели предметных жюри ВсОШ.****17 февраля состоялось всероссийские совещание с руководителми региональных центров под руководством ОЦ Сириуса. В рамках совещания был представлен опыт регионов.****25 февраля состоялось семинар- совещание с муниципальными координаторами рпо вопросам выявления и сопроводления одарённых детей в Ульяновской области, в работе семинар –совещания приняли участие диреткора общеобразовательных организаций, которые вошли в распределённую структуру Центра выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области. Открыла семинар – совещание с приветственным словом диреткор Департамента регионального развития ОЦ Сириус. В рамках семинар - совещания обсудили вопросы совместных образовательных программ, принципы и условия отбора, а также предварительные результаты работы.** |
| **2.8.** | **Изучение и внедрение положительного опыта деятельности субъектов Российской Федерации на территории Ульяновской области** |
|  |  |  |  |
| **2.9.** | **Мероприятия по повышению степени информированности населения о деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, о значимых событиях, происходящих в Ульяновской области** |
| 2.9.1. | Проведение прямых телефонных линий:информационно-справочная телефонная линия; | в течение года | Департамент по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области |
|  | **В течение месяца проведены телефонные линии, поступило 329 звонков по следующим вопросам:****- организация и проведение Государственной итоговой аттестации – 11;****- по вопросам оплаты труда работников образовательноых организаций – 1;****-организация деятельности дошкольных образовательных организаций – 9;****- организация деятельности общеобразовательных организаций – 5;****- организация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 1;****- предоставления молодым специалистам образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области; мер социальной поддержки на территории Ульяновской области в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 1;****- организация отдыха и оздоровления детей – 67;****- организации отдыха и оздоровления работников бюджетной сферы - 14;****- вопросы профилактики правонарушений несовершенолетних обучающихся общеобразовательных организаций – 1;****- об организации воспитания в общеобразовательных организациях – 147;****- процедура подачи заявления на аттестацию педагогических работников – 48;****- предоставление результатов профессиональной деятельности педагогическими работниками – 22.****По вопросам: по вопросу Всероссийская олимпиада школьников; об организации семейной формы обучения; отбор на программы в Центр одаренных детей; вопросы информационной безопасности несовершенолетних обучающихся общеобразовательных организаций; организация питания в общеобразовательных организациях; соблюдение санитарных норм и правил, заболеваемость, организации карантинных мероприятий звонки не поступали.****На прямую телефонную линию по вопросам противодействия коррупции в сфере образования в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам: назначение стипендий Губернатора Ульяновской области; прием детей в первые классы; компенсация части родительской платы за посещение дошкольных образовательных организаций, о предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, а также индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность и по вопросам противодействия коррупции в сфере образования звонков не поступало.****На информационно-справочную телефонную линию поступило 53 обращения.** |
| 2.9.2. | Освещение в региональных СМИ и на сайтах Министерства образования и науки и Правительства Ульяновской области социально-значимых мероприятий, размещение материалов о подготовке, проведении областных и всероссийских соревнований, размещение итоговых пресс-релизов в печатных СМИ, о проведения областных соревнований и участии ульяновских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях | по мерепроведения | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитания |
|  | **- информационное сообщение и сюжет об организации образовательной деятельности - ulpressa.ru, media73.ru, ulpravda.ru , ulpressa.ru, 73online.ru, 73online.ru, media73.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", ulpravda.ru, «Репортер 73» - «Реальность», rg.ru, iz.ru, Радио 2х2., Радио 2х2., Радио 2х2., Радио 2х2., 73online.ru, media73.ru, mosaica.ru, «Улправда ТВ» - «Итоги дня», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru, 73online.ru, 73online.ru, ulpressa.ru, 1ul.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, 1ul.ru, "Молодежная газета", Радио 2х2., Радио 2х2., ГТРК "Волга", ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru , "ulpressa.ru, 73online.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, media73.ru, ulgov.ru, rupor73.ru, rupor73.ru, ulpravda.ru , media73.ru, trisosny.ru, trisosny.ru, misanec.ru, misanec.ru, misanec.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, 1ul.ru, 1ul.ru, «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность.Итоги», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», rg.ru, kommersant.ru, regnum.ru, Радио 2х2., Радио 2х2., ГТРК "Волга", mosaica.ru, "Народная газета", "Народная газета", "Восход", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», iz.ru, "Российская газета", Радио 2х2.****- информационное сообщение о нацпроекте, ремонтах - ulgov.ru, "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Кузоватовские вести", Радио 2х2., media73.ru, media73.ru, ulpressa.ru, media73.ru, 1ul.ru, "Тереньгульские вести", "Барышские вести", Радио 2х2., "Ульяновск сегодня", "Мелекесские вести", "Димитровград", media73.ru, mosaica.ru, "Восход", Радио 2х2.****- информационное сообщение о летней оздоровительной кампании - Радио 2х2.****- информационное сообщение и сюжет о конкурсах - "Сурская правда", Ленинец", "Сельская правда", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), misanec.ru, 1ul.ru, ulpravda.ru, "Барышские вести", "Барышские вести", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», Радио 2х2., ulpravda.ru, "Ульяновск сегодня", "Волжские зори", "Цильнинские новости", "Карсунский вестник", "Димитровград", "Димитровград", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», media73.ru, ulpravda.ru , "Искра", "Вешкаймские вести", Радио 2х2.****- информационное сообщение о питании - ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru, media73.ru, 1ul.ru, Радио 2х2., Радио 2х2., ulpravda.ru , "Народная газета".****- информационное сообщение и сюжет о внеурочной деятельности - ulgov.ru, "Родина Ильича", "Родина Ильича", "Новое время", "Кузоватовские вести", "Сельская правда", "Наш край", "Волжские зори", "Карсунский вестник", «Улправда ТВ» - «Новости дня», ГТРК «Волга» - «Местное время. Суббота», "ulpressa.ru, 73online.ru.****- информационное сообщение о поощрении школьников - ulgov.ru, media73.ru, misanec.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, ulpravda.ru, Радио 2х2.****- информационное сообщение и сюжет об экзаменах - "Сурская правда", "Барышские вести", dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "73online.ru.****- информационное сообщение и сюжет о поддержке педагогов - media73.ru, media73.ru, "Чемпион", "Приволжская правда", «Улправда ТВ» - «Гость в студии», Радио 2х2.****- информационное сообщение и сюжет о деятельности вузов - "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Новое время", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", Ленинец", "Приволжская правда", "Приволжская правда", "Наш край", «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "Барышские вести", "Звезда", "Мелекесские вести", "Волжские зори", "Цильнинские новости", "Карсунский вестник", ГТРК «Волга» - «Местное время.Воскресенье».****- информационное сообщение об аккредитации - "Сельская правда".****- информационное сообщение об организации образовательной деятельности - "Народная газета", "Аргументы и факты в Ульяновске", "Восход", Российская газета, ulpressa.ru, 73online.ru, misanec.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, Ульяновская правда, "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Новое время", "Родина Ильича", Радио 2х2., Радио 2х2., ulpressa.ru, 73online.ru, media73.ru, rupor73.ru, ulpravda.ru , ulpressa.ru, 73online.ru, 73online.ru, ulgov.ru, ulpravda.ru , trisosny.ru, misanec.ru, misanec.ru, misanec.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, 1ul.ru, 1ul.ru, Карсунский вестник", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), ГТРК «Волга» - «Местное время. Суббота», ГТРК «Волга» - «Местное время. Воскресенье», tass.ru, fedpress.ru, regnum.ru, regnum.ru, ГТРК "Волга", 73online.ru, Радио 2х2(2)., Радио 2х2., Радио 2х2., ГТРК "Волга", ulpressa.ru, 73online.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, "Молодежная газета", ulpressa.ru, "Приволжская правда", "Наш край", "Сельская правда", "Приволжская правда", "Сельская правда", «Улправда ТВ» - «Итоги дня», rbc.ru, mo73.ru.****- информационное сообщение о нацпроекте, ремонтах - 73online.ru, media73.ru, ulgov.ru, dimgrad24.ru, ulpravda.ru, "Искра", "Искра", "Вешкаймские вести", "Вешкаймские вести", Радио 2х2., 73online.ru, 73online.ru, media73.ru, media73.ru, "Новое время", "Кузоватовские вести", "Сурская правда", Радио 2х2., Радио 2х2., Радио 2х2., media73.ru, ulpravda.ru , ulgov.ru, 1ul.ru, "Ульяновск сегодня", "Волжские зори", "Волжские зори", Карсунский вестник", "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Звезда", "Барышские вести", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», (ВЧ), "Приволжская правда", mo73.ru.****- информационное сообщение о летней оздоровительной кампании - "Старт".****- информационное сообщение о конкурсах - dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "Вешкаймские вести", "Восход", "Сельская правда", "Восход", "Сельская правда", «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Ульяновск сегодня", ulpravda.ru , ulpravda.ru , "Ленинец", "Приволжская правда", Радио 2х2.****- информационное сообщение о питании - rupor73.ru, «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), ulpressa.ru, 73online.ru, ulpravda.ru , misanec.ru, mosaica.ru, Радио 2х2., ulpressa.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", Радио 2х2., Радио 2х2., Радио 2х2., ulgov.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", mo73.ru.****- информационное сообщение о внеурочной деятельности - "Кузоватовские вести", "Мелекесские вести", "Сельская правда".****- информационное сообщение об экзаменах - ulpravda.ru , ulpravda.ru, mo73.ru.****- информационное сообщение о поддержке педагогов - "Вешкаймские вести", Радио 2х2., mo73.ru.****- информационное сообщение о деятельности вузов - "Народная газета", Радио 2х2., 73online.ru, ulpravda.ru , Радио 2х2., 73online.ru, media73.ru, ulpressa.ru, Радио 2х2., «Улправда ТВ» - «Новости дня», «Репортер 73» - «Реальность», mo73.ru.****- информационное сообщение о выплатах школьникам - "Вешкаймские вести", "Восход", "Сельская правда", "Кузоватовские вести", "Ульяновск сегодня", "Старт", "Волжские зори", "Молодежная газета", dimgrad24.ru, mo73.ru.****- информационное сообщение об организации образовательной деятельности - "Приволжская правда", "Наш край", ulpravda.ru , Радио 2х2., ulpressa.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, 73online.ru, rupor73.ru, media73.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , ulpravda.ru , trisosny.ru, misanec.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, "Сурская правда", «Репортер 73» - «Реальность.Итоги», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), rg.ru, tass.ru, Радио 2х2., ulpressa.ru, ulgov.ru, ulpressa.ru, misanec.ru, mosaica.ru, misanec.ru, misanec.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, "Старомайнские известия", "Новое время", «Репортер 73» - «Реальность», regnum.ru, media73.ru, 1ul.ru, dimgrad24.ru, mo73.ru.****- информационное сообщение о нацпроекте, ремонтах - ulpressa.ru, media73.ru, ulgov.ru, media73.ru, ulgov.ru, ulpressa.ru, ulgov.ru, mosaica.ru, "Ленинец", Радио 2х2., ГТРК "Волга", media73.ru, ulgov.ru, uliyanovsk.bezformata.com, mo73.ru, tatar73.ru, ultoday73.ru, ulyanovsk-news.net, gorodskoyportal.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , ulpressa.ru, ulgov.ru, ulgov.ru, misanec.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", 1ul.ru, mosaica.ru, ulpravda.ru, «Улправда ТВ» - «Итоги дня», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», Радио 2х2(2)., Радио 2х2., Радио 2х2., ulpressa.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, 73online.ru, media73.ru, media73.ru, media73.ru, ulpravda.r, ulpravda.ru, uliyanovsk.bezformata.com, tatar73.ru, ulpravda.ru , misanec.ru, ulpressa.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, simbirsk.city, "Ульяновск сегодня", "Волжские зори", "Волжские зори", "Карсунский вестник", «Улправда ТВ» - «Новости дня», Радио 2х2., "Ульяновская правда", "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Новое время", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», ulpravda.ru , "Народная газета", "Народная газета", "Народная газета", "Вешкаймские вести", mo73.ru.****- информационное сообщение о летней оздоровительной кампании - "Наш край", dimgrad24.ru.****- информационное сообщение о конкурсах - media73.ru, "Ленинец", "Приволжская правда", "Наш край", "Приволжская правда", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "73online.ru, misanec.ru, Радио 2х2., ulpravda.ru, ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», mo73.ru.****- информационное сообщение о питании - 1ul.ru, "Наш край", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Молодежная газета", "Ульяновск сегодня", "Волжские зори", "Сурская правда", "Новое время", "Кузоватовские вести", mo73.ru.****- информационное сообщение о внеурочной деятельности и доп.образовании - ulpressa.ru, ulpravda.ru, "Карсунский вестник", "Сурская правда", "Ульяновская правда", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Кузоватовские вести", media73.ru, mo73.ru.****- информационное сообщение об экзаменах - 73online.ru, media73.ru, ulpravda.ru, "Цильнинские новости", ulpravda.ru , mo73.ru.****- информационное сообщение о поддержке педагогов - 73online.ru, media73.ru, ulpressa.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, Радио 2х2., "Ульяновская правда", «Улправда ТВ» - «Итоги дня», Радио 2х2., Радио 2х2(3)., mo73.ru.****- информационное сообщение о деятельности вузов - media73.ru, dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "Молодежная газета", ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», «Местное время.Воскресенье», "Ульяновская правда", mo73.ru.****- информационное сообщение об организации образовательной деятельности – ulpressa.ru, 1ul.ru, "Ленинец", media73.ru, "Сурская правда", Радио 2х2(2)., ulpressa.ru, 73online.ru, ulgov.ru, rupor73.ru, ulpressa.ru, ulpravda.ru , media73.ru, misanec.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, mosaica.ru, dimgrad24.ru, dimgrad24.ru, "Цильнинские новости", ГТРК «Волга» - «Местное время.Воскресенье», tass.ru, regnum.ru, Радио 2х2., Радио 2х2., media73.ru, "Родина Ильича", mo73.ru.****- информационное сообщение о нацпроекте, ремонтах - dimgrad24.ru, "ДимГрад 24 ТВ", "Ленинец","Ленинец","Ленинец", "Приволжская правда", "Приволжская правда", "Приволжская правда", "Наш край", "Молодежная газета", "Тереньгульские вести", "Тереньгульские вести", "Тереньгульские вести", "Тереньгульские вести", "Тереньгульские вести", "Вперёд", "Вперёд", "Вперёд", "Звезда", "Звезда", "Сурская правда", "Сурская правда", "Сурская правда", ulpressa.ru, media73.ru, misanec.ru, 1ul.ru, "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", "Барышские вести", "Барышские вести", "Мелекесские вести", "Мелекесские вести", "Карсунский вестник", "Карсунский вестник", «Репортер 73» - «Реальность.Итоги», ulpressa.ru, ulgov.ru, 1ul.ru, mosaica.ru, "Родина Ильича", "Родина Ильича", "Родина Ильича", "Старомайнские известия", "Новое время", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Старомайнские известия", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", "Кузоватовские вести", Радио 2х2, mo73.ru.****- информационное сообщение о летней оздоровительной кампании - "Барышские вести".** **- информационное сообщение о конкурсах - ulpravda.ru, media73.ru, misanec.ru, ulpravda.ru, media73.ru, ulpravda.ru , dimgrad24.ru, "Сурская правда", 73online.ru, media73.ru, ulpravda.ru , ulpravda.ru , ulpressa.ru, mosaica.ru, ulpravda.ru, ulpravda.ru, "Мелекесские вести", Радио 2х2., Радио 2х2(2)., misanec.ru, "Родина Ильича", «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК "Волга",** **- информационное сообщение о питании - «Репортер 73» - «Реальность», «Репортер 73» - «Реальность.Итоги».** **- информационное сообщение об экзаменах – media73.ru, ulpravda.r, 73online.ru, Радио 2х2., Радио 2х2., "Народная газета", Радио 2х2., mo73.ru.****- информационное сообщение о внеурочной деятельности - media73.ru, "Тереньгульские вести", "Звезда", ulpravda.ru, "Барышские вести", "Родина Ильича", "Новое время", «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск» (ВЧ), mo73.ru.****- информационное сообщение о поддержке педагогов - «Репортер 73» - «Реальность», «Репортер 73» - «Реальность», ГТРК «Волга» - «Вести-Ульяновск», "Молодежная газета", "Барышские вести", "Волжские зори", "Волжские зори", "Цильнинские новости", "Кузоватовские вести", ГТРК "Волга", mo73.ru.****- информационное сообщение о деятельности вузов и ссузов - media73.ru, media73.ru, media73.ru, "Тереньгульские вести", Радио 2х2(2)., "Ульяновск сегодня", "Ульяновск сегодня", mo73.ru.** |
| 2.9.3. | Организация пресс-конференций, брифингов по острым и критическим темам. Подготовка информационных сюжетов (передача «Максимум спорта», в ТРК «Репортёр» и др.) | по меренеобходимости | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитанияМ.В.Абрамова |
|  | **Радиоэфир на «Радио2х2» по теме дополнительного образования. Сюжет на ГТРК «Волга» и ТРК «Репортер» о введении дистанционного обучения в регионе. Сюжет на ГТРК «Волга», ТРК «Репортер», «УлправдаТВ» о воинском ритуале возложения цветов Митинга - реквиема, посвященный Дню воинской славы России78-й годовщине - «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (1944 год). Сюжет на «УлправдаТВ» о возложении цветов к памятнику «Вечный огонь» в день воинской славы России - «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» (1943 г.). Передача «Гость в студии» на «УлправдаТВ» с Заслуженным учителем РФ Лидией Ярославской.****Сюжет на ГТРК «Волга» по теме проведения тематической недели нацпроекта «Образование». Пресс-конференция на «УлправдаТВ» по теме дополнительного финансирования с участием и.о. министра просвещения и воспитания УО Натальи Семеновой. Передача «Тема дня» на ГТРК «Волга» по неделе нацпроекта «Образование» с участием и.о. министра просвещения и воспитания УО Натальи Семеновой. Пресс-тур с участием ГТРК «Волга», «УлправдаТВ», «Репортер73» по теме открытия учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». Детские вести на «УлправдаТВ» с участием воспитанников детского сада «Волгарик» города Ульяновска.****Сюжет на ГТРК “Волга” о конкурсе дистанционный учитель. Сюжет на ТРК “Репортер73” о дополнительном финансировании. Сюжет на ГТРК “Волга” о конкурсном отборе на присвоение категорий. Сюжет на ТРК “Репортер73”, ГТРК “Волга” и “УлправдаТВ” о “Часе образования”. Радиоэфир на “Радио2х2” о реализации национального проекта. Сюжет на ГТРК “Волга” о дистанционном образовании. Сюжет на ГТРК “Волга”, “УлправдаТВ” и ТРК ”Репортер” о возложении цветов. Передача “Утро с репортером” на ТРК “Репортер” по теме развития талантов в области и экзаменационной кампании.****Сюжет на ГТРК «Волга» и ТРК «Репортер73» об открытии «Парты героя». Сюжет на ГТРК «Волга» о Межрегиональном форуме учителей родного языка. Сюжет на ГТРК «Волга» о возложении цветов, посвящённого Дню воинской славы России – «День защитника Отечества».** |
| 2.9.4. | Мониторинг материалов СМИ | еженедельно | Пресс-секретари Министерства просвещения и воспитания |
|  | **835 информационных сообщений.** |
| 2.9.5. | Работа по обращениям граждан. | в течение года | Специалисты Министерства просвещения и воспитания |
|  | **За отчетный период в Министерство просвещения и воспитания Улльяновской области поступило 121 обращений граждан.** |
| 2.9.6. | Приём граждан Министром просвещения и воспитания | по согласованию | Н.В.Семенова |
|  | **14 февраля состоялся личный прием исполняющего обязанности министра просвещения и воспитания Ульяновской области И.В.Киселевой. Обратился группа родителей (4 человека) по вопросу законности ведения дистанта в общеобразовательных организациях и учрежденях дополнительного образования.****18 февраля состолся личный прием исполняющего обязанности министра провсвещения и воспитания Ульяновской области И.В.Киселевой. Депутат Николаевского района, обратился на личный прием по вопросу ремонта Сенгилеевского педагогического техникума: в очень плохом состоянии общежитие, течет крыша, ветхие двери, требуется замена окон).** |
| 2.9.7. | Приём граждан директорами департаментов и начальниками управлений и отделов. | согласно графику | Директора департаментов, начальники управлений и отделов |
|  | **25 февраля состоялся личный приём директора Департамента общего и дополнительного образования Н.А.Козловой. Обратился 1 человек по вопросу неуспеваемости своего сына по русскому языку, математики, истории.** |
| 2.9.8. | Подготовка плана работы и отчёта о проделанной работе Министерства образования и науки Ульяновской области. Подготовка изменений и дополнений в план социально значимых мероприятий на предстоящие 2 недели. Корректировка и отправка пресс-релизов и сценарных планов мероприятий. Отчёты по работе с обращениями граждан, отчёты по ЗПКР | еженедельноежемесячно | Отдел стратегического планирования и работы с обращениями гражданС.А.Юртаева  |
|  | **Еженедельные планы и отчёты о проделанной работе Министерства подготовлены и направлены в орготдел Правительства Ульяновской области. Проводилась работа с орготделом Правительства по уточнению мероприятий с участием Губернатора (обновление пресс-релизов, сценарных планов, регламентов). Проводилась проверка правильности оформления ответов на обращения граждан для предоставления на подпись руководителю. Перенаправлены по компетенции обращения граждан. Проводилась работа по заполнению портала ССТУ.РФ по работе с обращениями граждан в разделе. Ведётся работа информационно-справочной телефонной линии.****02 февраля 2022 года приняли участие в видеоконференц связи проводимым ОГКУ «Правительство для граждан» по реализации мероприятий Платформы обратной связи.****Еженедельно направляется план мероприятий, планируемых к проведению/рассмотрению Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в целях улучшения взаимодействия работы депутатов фракции ВПП «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Министерства руководител фракции «Единная Россия» В.А.Гвоздеву.****Еженедельно направляется план мероприятий, планируемых к проведению/рассмотрению Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области в целях улучшения взаимодействия работы депутатов фракции ВПП «Единая Россия» в Законодательном Собрании и Министерства руководител фракции «Единная Россия» В.А.Гвоздеву.****Подготовлен, размещен на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области и направлен в Правительство Ульяновской области план на март 2022 года.****Размещена следующая информация на сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в рубрике «Вы спрашивали»: как попасть в центр выявления и поддержки одаренных детей «Алые паруса»?, обязаны ли родители (законные представители) обучающихся сдавать (собирать) финансовые средства на нужды общеобразовательной организации?, что является основанием для организации пункта проведения ЕГЭ на дому?****Подготовлен краткий обзор обращений граждан Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области за период с 4 по 10 февраля. Подготовлен и размещен на сайте информационно-аналитический обзор обращений граждан и организаций Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области за январь 2022 года. Подготовлен и размещен на сайте анализ обращений граждан по возможным фактам коррупции, потенциально коррупциогенным факторам, исполенных в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области.****Подготовлена и направлена в Правительство Ульяновской области информация по 63 инцидентам.****Количество сообщений, поступивших через платформу обратной связи – 9.** |
| **2.10.** | **Мероприятия по проведению профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных гражданских служащих по своему направлению** |
|  |  |  |  |

**Исполняющий обязанности**

**Министра просвещения и воспитания**

**Ульяновской области Н.В.Семенова**

Ковалева Елена Эдуардовна, 41 79 16