**Информация о реализации плана основных мероприятий за сентябрь2016 г.**

**Министерства образования и науки Ульяновской области**

**наименование исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, структурного подразделения Правительства Ульяновской области**

1. **Проведено 55 из 63 (из них – 13 мероприятие муниципальных образований) запланированных мероприятий.**
2. **Не проведено 8 мероприятия.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Причина не проведения**  **мероприятия** | **Принятое решение** | |
| **Отмена мероприятия** | **Перенос сроков (ориентиро­вочная дата) проведения** |
| 1. | Семинар-практикум «О языковой и психологической подготовке экспертов и участников движения Ворлдскиллс» | Изменения в плане работы приглашенных экспертов |  | Перенос на октябрь |
| 2. | Областной вебинар для организаторов воспитания в образовательных организациях Ульяновской области «Стратегия воспитания и ориентиры на 2016/2017 учебный год» | Производственная необходимость | Отмена |  |
| 3. | Региональная школа дистанционного образования | Изменения в плане работы Губернатора Ульяновской области |  | Перенос на ноябрь |
| 4. | Панорама идей «Территория молодёжи» | Изменения в плане работы Губернатора Ульяновской области | Отмена |  |
| 5. | Педагогическая сессия  «Инновации дополнительного образования». | Изменения в плане работы Губернатора Ульяновской области | Отмена |  |
| 6. | Встреча ВРиО Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова со студенческими отрядами области, ветеранами студенческих отрядов и ветеранами ВЛКСМ | Изменения в плане работы Губернатора Ульяновской области | Отмена |  |
| 7. | Ассамблея базовых школ | Производственная необходимость |  | Перенос на ноябрь |
| 8. | Областное родительское собрание в рамках регионального образовательного Мегафорума 2016 года | Изменения в плане работы Губернатора Ульяновской области |  | Перенос на 08 октября |

1. **Дополнительно внесено – 8 мероприятий:, в связи с производственной необходимостью – 7, по инициативе Губернатора –1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Обоснование включения мероприятия дополнительно в план основных  мероприятий календарного месяца  (возникшая социальная необходимость (указать), не­эффективное планирование месяца, техническая ошибка) |
| 1. | Совместное заседание президиума общественного движения «За Советскую школу» и Общественного совета по вопросам образования Министерства образования и науки Ульяновской области | Производственная необходимость |
| 2. | Юбилей ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум имени В.В.Тихомирова » | Производственная необходимость |
| 3. | Слёт сельской молодёжи | Производственная необходимость |
| 4. | Слёт региональных отделений Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | По инициативе Губернатора Ульяновской области |
| 5. | Совещание директоров областных государственных общеобразовательных организаций, реализующих основные адаптированные общеобразовательные программы и центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Производственная необходимость |
| 6. | Региональный семинар-практикум учителей истории и обществознания «Современный подход к формированию предметных и метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС и историко-культурного стандарта». | Производственная необходимость |
| 7. | Семинар, посвященный юбилею заслуженного работника Российской Федерации, поэта, композитора, писателя, почетного гражданина Ульяновской области В.Н.Игнатьевой-Тарават «Роль безграничного творчества В.Н. Игнатьевой-Тарават в воспитании подрастающего поколения». | Производственная необходимость |
| 8. | Семинар-совещание представителей «пилотных» школ по апробации ФГОС ООО по теме «Проблемы формирования системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования». | Производственная необходимость |

**4. Информация о наиболее социально - значимых мероприятиях месяца**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование меро­приятия, краткая ин­формация, новизна, особенности** | **Результативность мероприятия (достигнутые цели, конкретные принятые поручения, принятые ключевые решения, подписание меморандумов, протоколов, соглашений и т.д.)** | **Отражение в СМИ** | **Основные задачи организации мероприятия в следующем году** |
| 1. | Региональная конференция «Информационные технологии в школе XXI века: образовательный апгрейд». | В работе конференции приняли участие более 100 учителей информатики Ульяновской области. С приветственным словом перед участниками конференции выступили заместитель Министра образования и науки Ульяновской области Андреев Сергей Алексеевич, проректор УлГТУ Ярушкина Надежда Глебовна. В рамках конференции был затронут широкий круг вопросов: профориентация школьников и роль учителя информатики в принятии решения учащимися стать IT-специалистом; о мотивации школьников к участию в турнирах по программированию, вопросы организации внеурочной деятельности школьников по информатике и ИТ; об использовании ресурсов сети Интернет для самообразования учителя и карьерного роста. В обсуждении проблемных вопросов приняли участие ученые из ВУЗов г. Ульяновска, представители IT-компаний, и педагоги. | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Планируется привлечение большего количества участников |
| 2. | V Международный молодежный инновационный форум (г.Ульяновск) | **Конкурсная программа юбилейного форума была очень насыщенной. В рамках форума прошли: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи; молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ»; молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do It Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков); олимпиада по русскому языку как иностранному «Русский язык – как язык инженерного искусства»; цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике. Участниками форума стали представители творческой молодежи в возрасте от 12 до 30 лет. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума выдвигались на: награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»; награждение дипломом форума; региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.**  **В форуме приняли участие студенты из 30 стран мира (США, Айзербайджан, Алжир, Ангола, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Германия, Египет, Йемен, Иордания, Ирак, Казахстан, Камерун, Кыргызская Республика, КНР, Мексика, Палестина, Республика Беларусь, Республика Конго, Республика Молдова, Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эфиопия, Чехия, Монголия), 23 регионов России. Эксперты из Германии, США.**  **На Форум прибыла официальные иностранные делегации из Германии (университет прикладных наук города Дармштадта, университет города Зиген), а также Университетского колледжа Карнеги Меллон (США).**  **Самыми активными посетителями мероприятий форума стали студенты и лицеисты лицеев и лицейских классов при УлГТУ.**  **Форум уже стал визитной карточкой Ульяновского государственного технического университета. В этом году он прошёл на обновленной площадке регионального Центра науки, техники и культуры с использованием нового выставочного оборудования.**  **15 сентября в рамках Пятого Молодежного инновационного форума в УлГТУ прошла олимпиада по русскому языку как иностранному «Русский язык – язык инженерного искусства». Олимпиада проводится среди иностранных граждан, обучающихся в высших учебных заведениях.**  **Олимпиада проводилась для иностранных граждан, обучающихся в высших учебных заведениях по трем категориям:**  **1-я категория – студенты подготовительных отделений;**  **2-я категория – студенты 1-4 курсов;**  **3-я категория – студенты 5 курса специалитета, магистранты и аспиранты.**  **В каждой из категорий участники Олимпиады делились на две группы:**  **группа 1 – участники Олимпиады из Ближнего зарубежья;**  **группа 2 – участники Олимпиады из Дальнего зарубежья**  **Жюри Олимпиады формировалось из состава преподавателей русского языка как иностранного, преподавателей гуманитарных и технических дисциплин высших учебных заведений. Победителей Олимпиады устанавливали из числа студентов, прошедших три тура Олимпиады и набравших в сумме максимальное количество баллов. Победителям Олимпиады выдаются дипломы I, II и III степеней.** | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Планируется привлечение большего количества участников |
| 3. | Областные соревнования обучающихся «Школа безопасности» | 21-24 сентября в Ульяновском районе с.Ломы, на базе ГБУ ДОД детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» состоялся XIX областной слет «Школа безопасности», В слёте приняли участие 9 команд обучающихся 9-11 классов образовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области: «Барышский район», «Цильнинский район», «Радищевский район», «Карсунский район», «Ульяновский район», «Старомайнский район», «Майнский район», г. Новоульяновск, г. Ульяновск в количестве 106 человек. В программу Слёта входили зачётные виды соревнований и конкурсов: маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ /руководитель участвовал в составе команды/; пожарная эстафета; полоса препятствий; конкурсная программа. Итоги подводились по каждому виду программы. По окончанию каждого вида программы (конкурсов) судейская коллегия на основании результатов, показанных командой, определяла место, занятое каждой командой и отражала его в сводном протоколе соревнований. **В общекомандном зачетё на XIX областном слёте обучающихся «Школа безопасности» места распределись следующим образом.**  **1 место: команда муниципального образования «Барышский район»**  **2 место: команда муниципального образования «Цильнинский район»**  **3 место: команда муниципального образования «Карсунский район».** | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Планируется привлечение большего количества участников, изменение конкурсной программы |
| 4. | Межрегиональные педагогические научно-практические сборы «Синтез-школа 2016» | На Синтез-школе собрались участники 30 образовательных организаций области. Всего: 78 старшеклассников, 47 взрослых, 11 студентов, 5 организаторов. А также молодежно-взрослая делегация из ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский», г. Йошкар-Ола, Марий Эл. **Итоги предварительного анализа таковы. Наиболее значимым было: молодежно-взрослые события, научное общение на уровне равных друзей, возможность пообщаться с людьми науки, проба доверительного сотрудничества детей и взрослых, проектная деятельность в разных вариантах, студентов и взрослых в общие события, атмосфера, возникшая в процессе общения, формы, объединяющие разновозрастные группы, сближение детей разного возраста из разных районов. Все участники сбора получили массу положительных эмоций, много знаний и желание воплотить идеи в родной школе.** | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Традиционное мероприятие |
| 5. | Слёт региональных отделений Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | С 26 по 30 сентября в образовательном центре «Алый Парус» (с.Крестово-Городище, Чердаклинского района Ульяновской области) проведен слет актива «Ульяновская область - на старт» Ульяновского регионального отделения «Российского движения школьников». **В слете приняли участие 84 учащихся из 10 образовательных организаций, ставших стартовыми площадками детско-юношеской организации «РДШ» в Ульяновской области (*МБОУ «Гимназия № 1 им. В.И. Ленина», МБОУ Гимназия № 44 им. В.Н. Деева, МБОУ «СШ № 48 им. Д.С. Кожемякина, МБОУ СШ № 82, МБОУ СОШ № 4 мо «Барышский район», МБОУ Инзенская СШ № 1 им. Алашеева, МБОУ Салмановская СШ, МБОУ «Лицей №25 города Димитровграда Ульяновской области», МКОУ Крестовогородищенская школа, МКОУ Ермоловская СОШ им. П.Д. Дорогойченко).* Проведены пленарное заседание с участием всех членов Совета регионального отделения РДШ, интерактивные игры, награждение самых активных участников слета памятными подарками. Слетом разработана стратегия деятельности и развития в регионе «Российского движения школьников» на 2017 год.** | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Традиционное мероприятие |
| 6. | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню воспитателя и работников дошкольного образования | **Состоялось награждение Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, Почётными грамотами и благодарственными письмами Губернатора Ульяновской области, Почётными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Ульяновской области. В данном мероприятии приняли участие Морозов С.И., врио Губернатора Ульяновской области; Семенова Н.В., исполняющий обязанности министра образования и науки Ульяновской области, руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, представители общественных организаций, члены регионального родительского комитета (350 человек).** | uliyanovsk.bezformata.ru, ulpressa.ru, 73online.ru, "Ульяновская правда", "Радио 2x2", media73.ru, ГТРК «Волга», Рен-ТВ «Репортер», радио «2х2», «Дорожное радио», «Милицейская волна» | Традиционное мероприятие |

**Исполняющий обязанности**

**Министра образования и науки Ульяновской области Е.В.Уба**

А.А.Абросимова

41-79-16