## 1. Сведения об объёмах финансир
Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы по итогам I квартала 2017 года
2. Сведения об объёмах финансирования
№ п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  |  | В рамках каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство образования и науки Ульяновской области (далее - Министерство) | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 4918131.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 1445276.415; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 1445276.415
1.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 4902751.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 1442696.99; Освоение, тыс. руб. ОБ: 1442696.99 |  | 2260915.045
1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета частным общеобразовательным организациям, осуществляяющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5541.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 949.6; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 125.617; Освоение, тыс. руб. ОБ: 125.617
1.4. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 8888.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 2453.808; Освоение, тыс. руб. ОБ: 2453.808
2. | Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 10716.5; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 15433.6; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 200.1; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 200.1
2.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 11056.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 200.1; Освоение, тыс. руб. ОБ: 200.1
2.2. | Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 10716.5; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 4377.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
3. | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 25237; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8054.616; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8054.616
3.1. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения организации получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 24937; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8054.616; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8054.616
3.2. | Выплата денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 300; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
4. | Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 12369.1; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 165482.8; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 172.12; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 172.12
4.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 7414.1; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
|  | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство строительства) | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 92585.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 172.12; Освоение, тыс. руб. ОБ: 172.12
4.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 60430.6; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
4.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 12369.1; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5052.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
5. | Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 2857903.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 834516.454; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 834516.454 | 0
5.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретениием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 30000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
5.2. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 2460023.1; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 718099.11; Освоение, тыс. руб. ОБ: 718099.11
5.3. | Предоставление субсидий из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 11387.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
5.4. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 49800; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 26932.44; Освоение, тыс. руб. ОБ: 26932.44
5.5. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 300000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 300000; Освоение, тыс. руб. ОБ: 89140.49
5.6. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6693.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 344.414; Освоение, тыс. руб. ОБ: 344.414
6. | Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» | Министерство | 217583 | 239213.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 217583; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 169439.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
|  | Министерство строительства | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 69774.1; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 240668.6; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 8221401.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 2288219.705; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 2288219.705 |  | 2261115.145
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | Министерство | 111605.9 | 233417.3 | 0 | 0 | 0 | 3661.34 | 0 | 0 | 0 | 3661.34 | 0 | 0 | 0
1.1. | Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализацииФедеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 108576.3; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 25000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0
|  | Министерство строительство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 200000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3661.34; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3661.34
1.2. | Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 2118.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
1.3. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 3029.6; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1298.4; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
1.4. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 5000; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 111605.9; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 233417.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3661.34; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3661.34 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1. | Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 55531.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 13783.8649; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 13783.8649 | 0
1.1. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 16500; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 206.3286; Освоение, тыс. руб. ОБ: 206.3286
1.2. | Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 39031.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 13577.5364; Освоение, тыс. руб. ОБ: 13577.5364
2. | Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 47857.2; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8517.2994; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8517.2994 | 0
2.1. | Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 30817.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 3136.2994; Освоение, тыс. руб. ОБ: 3136.2994
2.2. | Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 16679.7; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 5318; Освоение, тыс. руб. ОБ: 5318
2.3. | Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 360; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 63; Освоение, тыс. руб. ОБ: 63
3. | Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6500; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
3.1. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6500; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 109889.1; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 22301.1643; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 22301.1643 | 0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области"
1. | Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 272358.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 15955.8769; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 15955.8769 | 0
1.1. | Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 207641; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 15677.8009; Освоение, тыс. руб. ОБ: 15677.8009
1.2. | Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 6529; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 278.076; Освоение, тыс. руб. ОБ: 278.076
1.3. | Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 58188.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 0; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 272358.5; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 15955.8769; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 15955.8769
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7486; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1707912.8949; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 434551.5458; Освоение, тыс. руб. ФБ: 0; Освоение, тыс. руб. ОБ: 434551.5458 | 0
1.1. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 40085.9; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 11663.4949; Освоение, тыс. руб. ОБ: 11663.4949
1.2. | Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1663531.9949; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 422879.2975; Освоение, тыс. руб. ОБ: 422879.2975
1.3. | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1087; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 8.7533; Освоение, тыс. руб. ОБ: 8.7533
1.4. | Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7486; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 3208; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0
2. | Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7895.3; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 0; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Освоение, тыс. руб. ОБ: 0
2.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Министерство | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 7895.3; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 0; Освоение, тыс. руб. ФБ: 2340.9488
| Итого по подпрограмме |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 15381.3; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 1707912.8949; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 434551.5458; Освоение, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Освоение, тыс. руб. ОБ: 434551.5458 | 0 | 436892.4945
| Всего по государственной программе |  | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ФБ: 367655.8; Планируемый объем финансирования, тыс. руб. ОБ: 10544979.6949; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Предоставленное финансирование, тыс. руб. ОБ: 2764689.632; Освоение, тыс. руб. ФБ: 2340.9488; Освоение, тыс. руб. ОБ: 2764689.632 | 0

## 2.Сведения о достижении цел ин
3. Сведения о достижении целевых индикаторов по итогам за I квартал 2017 года
| Наименование, раздела, мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. | Основное мероприятие 1 "Введение федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования" | доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, % | 89.2 | 89.2 | 100
2. | Основное мероприятие 5 "Содействие развитию дошкольного образования" | доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, % | 100 | 100 | 100
|  | 8: доля детей в воз-расте от 0 до 7 лет, охваченных разны-ми формами полу-чения дошкольного образования, в об-щем количестве де-тей в возрасте от 0 до 7 лет, % | 0
|  | 9: доля зданий му-ниципальных до-школьных образова-тельных организа-ций, требующих капитального ре-монта, в общем ко-личестве зданий муниципальных до-школьных образова-тельных организа-ций, % | 0
6. | Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» | 10: доля обучаю-щихся в общеобра-зовательных органи-зациях, занимаю-щихся в одну смену, в общем количестве обучающихся в об-щеобразовательных организациях, %
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики"
1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение развития молодёжной политики" | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, % | 75 | 78.5 | 104.6667
Подпрограмма "Сохранение, развитие и продвижение русского языка в Ульяновской области"
1. |  | численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, чел. | 1100 | 1100 | 100
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Целевой индикатор 1: количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед. | 0
|  | доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, % | 10 | 5 | 50 | В досрочный этап задействовано всего 5% от общего числа ППЭ
|  | Целевой индикатор 3: уровень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы, % | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 4: удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), кВт/ кв. м | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 5: Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади), гкал/кв. м | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 6: удельный расход холодной воды на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 7: удельный расход горячей воды на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 8: удельный расход природного газа на снабжение областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 человека), куб. м/чел. | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 9: отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключённых областными государственными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, тыс. рублей | 0 |  | #DIV/0!
|  | Целевой индикатор 10: количество энергосервисных договоров (контрактов), заключённых областными государственными общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования, шт. | 0 |  | #DIV/0!
2. | Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100
|  | число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед. | 5 | 5 | 100
|  | количество проверок, проведённых в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области (за исключениием организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, ед. | 87 | 86 | 98.8506 | Исключение 1 организации из графика проверок
|  | количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед. | 700 | 865 | 123.5714 | Фактическое значение превышает плановое значение в связи с тем, что аттестация педагогических работников проводится на заявительной основе

## 3. Отчёт об исполнении
4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам I квартала 2017 года
Наименование | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО, должность, тел.) | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Финансирование (по всем источникам), тыс. руб.[1] |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание, % выполнения работы)/значения целевых индикаторов
|  | Начало | Окончание | Начало | Окончание | Плановое | Фактическое (освоение) | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Развитие общего образования детей в Ульяновской области" | Министерство, Н.А.Козлова, директор департамента общего образования, Е.В.Чернова, главный специалист-эксперт, М.Е.Прокофьева, референт отдела экономики, межбюджетных отношений и контроля |  |  |  |  | 2471425.675 | 2288047.585
1.Основное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования" | [5 empty] | 1574632.593 | 1445276.415 |  |  | 2287703.171
1.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 1570854.9 | 1442696.99 | Обеспечение органов местного самоуправления на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета для выполнения государственных гарантий (в соответствии с мероприятием) | Финансовые средства по данному направлению предоставлены на основании заявок и соглашений с органами местного самоуправления
1.2.Предоставление субсидий из областного бюджета частным общеобразовательным организациям, осуществляяющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 587.4 | 0 | Предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям (в соответствии с мероприятием) | Финансовые средства по данному направлению предоставлены на основании заявок и соглашений с частными общеобразовательными организациями
1.3.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 237.393 | 125.617 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для выплаты ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работни-кам муниципальных общеобразовательных организаций (в разрезе МО)
1.4.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 2952.9 | 2453.808 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для выплаты осуществления ежемесячных денежных выплат обучающимся 10-х и 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
2.Основное мероприятие "Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья" | Министерство |  |  |  |  | 0 | 200.1
2.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) образования в муниципальных образовательных организациях | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 0 | 200.1 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для приобретения бесплатных специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также оказания услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (в разрезе МО)
2.2. Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 190, МО «г.Ульяновск»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»; ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19», ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»; МБОУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1»; МБОУ ДОД Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области) | Министерство, М.Е.Прокофьева, Е.В.Чернова | июль | декабрь |  |  | 0 | 0 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | Проводятся мероприятия по подготовке к реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (составляется сметная докуентация на проведение работ, проводится мониторинг ценообразования на спец.оборудование)
3.Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы общего образования" | Министерство |  |  |  |  | 8630.7 | 8054.616
3.1.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения организации получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности | Министерство, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 8630.7 | 8054.616 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Органы местного самоуправления на основании заявок, соглашений обеспечены средствами областного бюджета для получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже одного раза в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности
4.Основное мероприятие "Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Министерство |  |  |  |  | 0 | 172.12
4.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций (МОУ Радищевская СОШ, МО «Радищевский район»; МОУ Тушнинская СОШ, МО «Сенгилеевский район»; МОУ Игнатовская СОШ, МО «Майнский район»; МОУ Павловская СОШ, МОУ Холстовская СОШ, МО «Павловский район»; МОУ Кундюковская СОШ, МОУ Верхнетимерсянская СОШ, МОУ Большенагаткинская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ Среднеякушкинская СОШ, МОУ Среднсантимировская СОШ, МО «Новомалыклинский район»; МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ Старотимошкинская СОШ, МО «Барышский район»; МОУ Инзенская СОШ № 2, МО «Инзенский район») | Министерство | июнь | декабрь |  |  | 0 | 0 | Осуществление капитального ремонта, ликвидация аварийной ситуации | 6 общеобразовательных организации провели конкурсные процедуры на ремонтные работы. Проводятся мероприятия по подготовке к реализации осуществления ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации (проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций)
| Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министерство строительства) |  |  |  |  | 0 | 172.12
4.2. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов | Министерство | апрель | декабрь |  |  | 0 | 0 | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на закупку школьных автобусов | В соответствии с проведённым мониторингом потребности в приобретении школьных автобусов ведётся работа по подготовке конкурсной документации на приобретение школьных автобусов
4.3. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ Баратаевская СШ, МО «г. Ульяновск»; МКОУ Архангельская СШ, МКОУ Крестовогородищинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МО «Чердаклинский район»; МКОУ Оськинская СШ, МКОУ Вагусская СШ, МО «Инзенский район»; МКОУ СШ с. Рязаново, МО «Мелекесский район»; МОУ Вешкаймская СОШ № 1, МОУ Каргинская СОШ, МО «Вешкаймский район»; МОУ Краснореченская СШ, МОУ Большекандалинская СШ, МО «Старомайнский район»; МОУ Елховоозерская СШ, МОУ Среднетемерсянская СШ, МОУ Степноанненковская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МО «Кузоватовский район»; МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Охотничьевская СОШ, МО «Ульяновский район»; МБОУ Славкинская СШ, МБОУ Канадейская СШ, МОУ Прасковьинская СШ, МО «Николаевский район»; МОУ Троицко-Сунгурская СШ, МО «Новоспасский район»; МКОУ Тагайская СШ, МОУ Загоскинская СОШ, МО «Майнский район»; | Министерство, Т.В.Галушкина, М.Е.Прокофьева | апрель | декабрь |  |  | 0 | 0 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Проведён конкурсный отбор общеобразовательных организаций, с победителями состоялось совещание по вопросам стандарта оснащения спортивных залов и составления проектно-сметной документации
МБОУ Октябрьская СШ, МОУ Калиновская СШ, МО «Радищевский район»; МОУ Криушинская СШ, МО «г. Новоульяновск»; МКОУ Юрловская ОШ, МО «Базарносызганский район»; МКОУ Среднетерешанская СШ, МО «Старокулаткинский район»; МКОУ Устьуренская СШ, МКОУ Уренокарлинская СШ, МО «Карсунский район»)
5.Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | Министерство |  |  |  |  | 888162.382 | 834516.454
5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретениием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы, МО «Чердаклинский район»; МДОУ «АБВГДейка», МО «г. Новоульяновск», д/с № 250, б-р Львовский, 13, МО «г. Ульяновск») | Н.А.Козлова, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 0 | 0 | Осуществление капитального ремонта, ликвидация аварийной ситуации | В настоящее время в образовательных организациях проводятся мероприятия по подготовке к реализации осуществления ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации
5.2. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 795122.7 | 718099.11 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием)
5.3. Предоставление субсидий из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования | О.М.Касимова, Н.А.Козлова, М.Е.Прокофьева, Министерство строительства | апрель | декабрь |  |  | 950 | 0 | Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях | конкурс на получение субсидии будет объявлен в апреле месяце
5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования (детский сад по ул. Восточная, дом 18, МО «г. Димитровград») | Н.А.Козлова, Е.В.Чернова | январь | декабрь |  |  | 0 | 26932.44 | Завершение строительных работ в соответствии с дорожной картой | Завершение строительных работ и приобретение оборудования финансирование мероприятий в соответствии с актами выполненных работ
5.5.Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 91734.482 | 89140.49 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Финансирование по заявкам муниципальных образований
5.6. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) |  | январь | декабрь |  |  | 355.2 | 344.414 | Обеспечение органов местного самоуправления, на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием) | Финансирование по заявкам муниципальных образований
6. Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» | Министерство |  |  |  |  | 0 | 0
6.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | Министерство | октябрь | декабрь |  |  | 0 | 0 | Выкуп здания под общеобразовательную организацию | Проведение работ согласно графику (выкуп здания общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район» и оснащение оборудованием, выкуп здания под размещение общеобразовательной организации в Ульяновском районе р.п. Ишеевка )
| Министерство строительства | [6 empty] | 0
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 2471425.675 | 2288219.705
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 2471425.675 | 2288219.705
Подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области" | Министерство, А.А. Шкляр, директор департамента профессионального образования и науки
1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения» | [6 empty] | 3661.34
1.1.Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализацииФедеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | Министерство |  |  |  |  | 0 |  |  | Ульяновская область в 2016 году вошла в перечень 7 субъектов РФ – победителей конкурсного отбора на создание в субъектах Российской Федерации межрегиональных центров компетенций, одной из основных задач которого является создание условий для тренировки региональных команд – участников чемпионатов WorldSkills всех уровней. Конкурсная заявка от Ульяновской области была подготовлена по созданию в 2016-2017 гг. Межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и логистики на базе ОГАПОУ «УАвиаК–МЦК».
| Министерство строительство |  |  |  |  | 0 | 3661.34
1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования | Министерство | апрель | декабрь |  |  | 346.761 | 0 | Предоставление субсидий | субсидия предоставлена в апреле месяце вносятся изменения в бюджетную классификацию
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 0 | 3661.34
бюджетные ассигнования федеральный бюджет
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 0 | 3661.34
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | О.В.Солнцева, заместитель министра образования и науки Ульяновской области – директор департамента дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики,М.Е.Прокофьева |  |  |  |  | 21849.6984 | 22301.1643
1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» | [5 empty] | 15458.4244 | 13783.8649
1.1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи | Министерство, О.В.Солнцева | январь | декабрь |  |  | 2090 | 206.3286 | Проведение мероприятий по созданию условий в соответствии с утверждённым графиком и сметой | Мероприятия проведены в соответствии с утверждённым графиком и сметой.
1.2. Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования | Министерство, О.В.Солнцева, Н.А.Архипова, Н.А.Козлова, А.А.Шкляр | январь | декабрь |  |  | 13368.4244 | 13577.5364 | Проведение социально значимых мероприятий в соответствии с утверждённым графиком и сметой | В I квартале социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социальн значимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки , региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю"
2.Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых людей, в том числе являющихся молодыми специалистами» | Министерство |  |  |  |  | 6391.274 | 8454.2994
2.1.Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки | Министерство, О.В.Солнцева | март | декабрь |  |  | 4324.774 | 3136.2994 | Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных организаций на основании заявок, соглашений средствами областного бюджета (в соответствии с мероприятием)
2.2. Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций | Министерство, О.В.Солнцева, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 1986.5 | 5318 | Выплата премий, поощрений | Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.
2.3. Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья» | О.В.Солнцева, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 80 | 63 | Выплата стипендий | Выплата стипендий
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 6471.274 | 22301.1643
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 6471.274 | 22301.1643
Подпрограмма "Сохранение, развитие и продвижение русского яыка и культуры Ульяновской области" | Министерство, С.Ю.Прохорова, и.о. директора ОГБУ «Центр образования и системных инноваций Ульяновской области»
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 0 | 0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области" | Министерство, Ю.Н.Носырев, директор ОГБУ «Ульяновский центр организации отдыха и оздоровления»
1.Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления" | Министерство |  |  |  |  | 16235.6009 | 15955.8769
1.1.Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Министерство, Ю.Н.Носырев | январь | декабрь |  |  | 15939.2009 | 15677.8009 | Проведение заявочной кампании. | Оплата кредиторской задолженности за 2016 год в сумме 13 670,7 тыс. рублей. Количество поданных заявок - 9 142.
1.2.Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области | Министерство, Ю.Н.Носырев | январь | декабрь |  |  | 296.4 | 278.076 | Свод реестра работников бюджетной сферы подлежащих оздоровлению. | Реализовали своё право на отдых 9 человек
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 16235.6009 | 15955.8769
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 16235.6009 | 15955.8769
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Министерство, М.Е. Прокофьева, Н.А.Поворова
1.Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Министерство |  |  |  |  | 449770.098 | 434551.5458
1.1.Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области | М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 10713.6 | 11663.4949 | Финансирование деятельности аппарата управления Министерства | Бюджетные ассигнования предоставлены Министерству образования и науки УО для реализации текущего мероприятия
1.2.Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации | М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 436876.498 | 422879.2975 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области | Бюджетные ассигнования предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности в соответствии с заявками.
1.3.Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области | О.М.Касимова, директор департамента по надзору и котролю в сфере образования | январь | декабрь |  |  | 80 | 8.7533 | Финансирование мероприятий по лицензированию и аккредитации образовательных организаций | Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области проводится в соответствии с графиком
2.Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования" | Министерство |  |  |  |  | 2100 | 2340.9488
2.1.Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Т.В.Ашлапова, М.Е.Прокофьева | январь | декабрь |  |  | 2100 | 2340.9488 | Финансирование в соответствии с потребностью | Средства федерального бюджета перечислены в полном объёме Министерству на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.
Итого по подпрограмме в том числе: | [5 empty] | 449770.098 | 436892.4945
бюджетные ассигнования федеральный бюджет | [5 empty] | 2100 | 2340.9488
бюджетные ассигнования областной бюджет | [5 empty] | 447670.098 | 434551.5458
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: | [5 empty] | 2959627.8333 | 2767030.5807
федеральный бюджет | [5 empty] | 2100 | 2340.9488
областной бюджет | [5 empty] | 2941802.6479 | 2764689.632
[1] Графы X не заполняются
Бурова Е.А. 41-79-30
Камендровская Т.Ю. 44-48-09