О реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

за II квартал 2017 года

1. На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в  2017 году утверждён объём финансирования по плану 6 718 316,23 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 16569,10 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 701 747,13 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017 освоено всего 6 565 964,61 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 8306,79 тыс. рублей, областной бюджет – 6557657,82 тыс. рублей.

В II квартале 2017 года мероприятия государственной программы исполнялись в соответствии с Планом-графиком реализации государственной программы, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 07.02.2017 № 185-р.

Значения целевых индикаторов государственной программы, запланированные на I квартал, выполнены в полном объёме, в том числе:

1. Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

доля обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 89,2%, факт – 89,2%, выполнение – 100%;

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), в общем количестве воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 45,5%, факт – 54%, выполнение – 118,7%.

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет, %: план – 75%, факт – 78,6 %, выполнение – 104,8 %;

численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными  программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 350, факт – 350, выполнение – 100,0 %;

3. Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»:

численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, чел.: план – 1700чел., факт – 1950 чел., выполнение – 114,7%.

4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся обще-образовательных организаций, %: план – 50%, факт – 50 %, выполнение – 100,0 %;

доля работников бюджетной сферы в Ульяновской области, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников бюджетной сферы в Ульяновской области, имеющих право на оздоровление, % план – 1%, факт – 0,3 %, выполнение – 30 %. Причина: услуга предоставляется на заявительной основе.;

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:

количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45, факт – 45, выполнение – 100%

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии «Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена», в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 45%, факт – 34 %, выполнение – 75,6 %, причина удорожание сканеров;

количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества обра-зования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед. план – 1, факт – 3,  выполнение – 300,0 %,

доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5, факт – 5, выполнение – 100%;

количество проверок, проведённых в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, ед.: план – 73, факт – 121, выполнение – 165,8%;

количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 550, факт – 830, выполнение – 150,9%.

Оценка эффективности реализации государственной программы за I квартал, выполненная по методике, утверждённой в государственной программе.

В соответствии с формулой оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы

, где

ni – число индикаторов  государственной программы – 15 показателей;

– соотношение фактического и планового значения k-го индикатора – 17,604;

– значение показателя степени достижения целей и решения задач – составляет 0,92, что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств рассчитывается согласно формуле:

, где:

– запланированный объём затрат на реализацию государственной программы в 2 квартале 2017 года – 6 718 316,23 тыс. рублей;

– фактический объём затрат на реализацию государственной программы – 6 565 964,61 тыс. рублей;

Значение ЭИС составляет 0,977 т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

2. Реализация подпрограмм государственной программы

I. «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в 2 квартале 2017 года утверждены плановые цифры: всего –         8 470 296,4 тыс. рублей – областной бюджет           8 229 627,80  тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2017  5 386 224,14867   тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, направленные на исполнение полномочий Министерства  образования и науки Ульяновской области в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013         № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области. Запланировано в 2 квартале 2017 года 5451483,216 тыс. рублей. Освоено в 2 квартале 5212983,985 тыс. рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований.

2). Мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (МБДОУ д/с № 101, МБДОУ д/с № 190, МО «г.Ульяновск»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» города Димитровграда Ульяновской области»; ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 19», ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 39», ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 91»; МБОУ ДО города Ульяновска «Центр детского творчества № 1»; МБОУ ДОД Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области). Финансовые средства запланированы на III квартал 2017 года.

В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп (проводятся конкурсные процедуры).

3). Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций (МОУ Радищевская  СОШ, МО «Радищевский район»; МОУ Тушнинская СОШ, МО «Сенгилеевский район»; МОУ Игнатовская СОШ, МО «Майнский район»; МОУ Павловская СОШ, МОУ Холстовская СОШ, МО «Павловский район»; МОУ Кундюковская СОШ, МОУ Верхнетимерсянская СОШ, МОУ Большенагаткинская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ Среднеякушкинская СОШ, МОУ Среднсантимировская СОШ, МО «Новомалыклинский район»; МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, МОУ Старотимошкинская СОШ, МО «Барышский район»; МОУ Инзенская СОШ № 2, МО «Инзенский район»). Финансовые средства запланированы на 3 квартал 2017 года.

В настоящее время все общеобразовательные организации провели конкурсные процедуры на ремонтные работы. Проводятся ремонтные работы.

4). Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ Баратаевская СШ, МО «г. Ульяновск»; МКОУ Архангельская СШ, МКОУ Крестовогородищинская СШ, МКОУ Озерская СШ, МО «Чердаклинский район»; МКОУ Оськинская СШ, МКОУ Вагусская СШ, МО «Инзенский район»; МКОУ СШ с. Рязаново, МО «Мелекесский район»; МОУ Вешкаймская СОШ № 1, МОУ Каргинская СОШ, МО «Вешкаймский район»; МОУ Краснореченская СШ, МОУ Большекандалинская СШ, МО «Старомайнский район»; МОУ Елховоозерская СШ, МОУ Среднетемерсянская СШ, МОУ Степноанненковская СОШ, МО «Цильнинский район»; МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово, МО «Кузоватовский район»; МОУ Зеленорощинская СШ, МОУ Охотничьевская СОШ, МО «Ульяновский район»; МБОУ Славкинская СШ, МБОУ Канадейская СШ, МОУ Прасковьинская СШ, МО «Николаевский район»; МОУ Троицко-Сунгурская СШ, МО «Новоспасский район»; МКОУ Тагайская СШ, МОУ Загоскинская СОШ, МО «Майнский район»; МБОУ Октябрьская СШ, МОУ Калиновская СШ, МО «Радищевский район»; МОУ Криушинская СШ, МО «г. Новоульяновск»; МКОУ Юрловская ОШ, МО «Базарносызганский район»; МКОУ Среднетерешанская СШ, МО «Старокулаткинский район»; МКОУ Устьуренская СШ, МКОУ Уренокарлинская СШ, МО «Карсунский район») – финансирование определено со II квартала.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры и осуществляются ремонтные работы.

4). Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований  в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы, МО «Чердаклинский район»; МДОУ «АБВГДейка», МО «г. Новоульяновск», д/с № 250, б-р Львовский, 13, МО «г. Ульяновск») – план 30 000 тыс. рублей. В соответствии с план - графиком мероприятия в 3 квартала 2017 года.

В настоящее время в образовательных организациях проводятся мероприятия по подготовке к реализации осуществления ремонтных работ и ликвидации аварийной ситуации.

5) Мероприятие «5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования (детский сад по ул. Восточная, дом 18, МО «г. Димитровград») - 59800,0 тыс. рублей. Из них освоено 44200,6 тыс. рублей .

Завершение строительных работ ведётся в соответствии с актами выполненных работ.

6). Мероприятие 6.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования). Всего выделено ассигнований    387 022,20 тыс. рублей .

Из них:

– на выкуп здания   общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район» и приобретение оборудования  118 401,2 тыс. рублей. Освоено 100%;

–  на средства федерального бюджета в сумме 268621,0 тыс. рублей  предусмотрены на выкуп здания под общеобразовательную организацию в муниципальном образовании «Ульяновский район»  Срок реализации декабрь 2017 года;

II. «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области».

1). Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования» - всего предусмотрено 2118,9 тыс. рублей освоено – 685,9 тыс. рублей.

2) Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) план 5000,0 тыс. рублей освоено 100%.

3) Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы план – 0 освоено – 14826,2 тыс. рублей.

4) Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов план – 0 освоено 1428,571 тыс. рублей.

III. «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики».

На реализацию подпрограммы в 2 квартале утверждён объём финансирования: всего – 43585,97509 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.07.2017 освоено 53202,75147 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи» - план 2 квартал – 8976,0 тыс. рублей, освоено – 8965,09983 тыс. рублей - мероприятия проведены в соответствии с утверждённым графиком и сметой.

2) Мероприятие 1.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования» - план – 23876,78309 тыс. рублей, освоено – 20721,67574 тыс. рублей. В 2 квартале социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социальнозначимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки , региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю".

3). Мероприятие 2.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки» - план – 8508,7 тыс. рублей, освоение – 5802,5 тыс. рублей. 	Финансирование по заявкам муниципальных образований .

4).Мероприятие2.2.«Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций» - план 2 квартала 2051,5 тыс. рублей, освоено - 11087,5 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

4). Мероприятие 2.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья»- план 2 квартала  – 173,0 тыс. рублей, освоение – 126,0 тыс. рублей.

5) Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области освоено 6500,0 тыс. рублей план – 0.

IV. «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»

Финансовые средства на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

V. «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

На реализацию подпрограммы в 2 квартале утверждён объём финансирования: всего – 152345,5409 тыс. рублей – областной бюджет.

По состоянию на 01.07.2017 освоено 145295,3011 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время» - план 120850,7409 тыс. рублей, освоение – 98989,09403 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на оплату кредиторской задолженности за 2016 год в сумме 13 670,7 тыс. рублей. Количество поданных заявок - 9 142.2).

2). Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области» план – 2411,8 тыс. рублей, освоение – 1661,67 тыс. рублей. Реализовали своё право на отдых 100 человек.

3) Мероприятие 1.3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению отдыха детей, обучаю-щихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) план – 29083 тыс. рублей, освоение – 44 644,54 тыс. рублей.

VI. «Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию подпрограммы в 2 квартале утверждён объём финансирования: всего 976 162,08 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 5730,49 тыс. рублей, областной бюджет – 970 431,59 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 освоено всего 959 301,77 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 5730,493 тыс. рублей, областной бюджет – 953 571,276 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1). Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области» - план – 20643,4 тыс. рублей, освоение – 21787,4178 тыс. рублей.

2). Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности  областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации» - план – 947957,675 тыс. рублей, освоение – 930973,8041 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования  предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности в соответствии с потребностью.

3). Мероприятие 1.3. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области» - план – 153,0 тыс. рублей, освоение – 87,48297 тыс. рублей.

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области проводится в соответствии с графиком.

4) Мероприятие 1.4. Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества план – 3208 тыс. рублей, освоено – 2 408,57 тыс. рублей.

5). Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» - план – 4200,0 тыс. рублей, освоено – 4 044,49332 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета перечислены  на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.