**Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы за 2017 год.**

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014-2020 годы».

Реализация мероприятий государственной программы в 2017 году позволила достичь цели и решить задачи по комплексному и эффективному развитию системы образования в Ульяновской области, обеспечивающей повышение качества образования, текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Ульяновской области.

Выполнение мероприятий государственной программы, направленных на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью 1 статьи 7 ФЗ «Об образовании в РФ» полномочий РФ в сфере образования, обеспечило государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Продолжилась работа по модернизации образовательных программ общего, среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, формированию независимой оценки качества образования.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2017 год в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 г. N 37/407-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» утверждены объемы средств - всего 11 905 224,47495 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 367 655,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 537 568,67495 тыс. рублей.

В виду того, что Соглашение от 16.02.2017 № 074-08-462 между Министерством образования и науки РФ и Правительством Ульяновской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» расторгнуто (Дополнительное Соглашение от 18.08.2017 № 074-08-462/3) и средства из федерального бюджета в размере 217583,0 тыс. рублей не планировались к поступлению в 2017 году, план-график реализации государственной программы утверждён за исключением вышеуказанных средств.

В соответствии с планом-графиком, утверждённым распоряжением Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2017
№2369-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 31.08.2017 № 1682-р» в 2017 году запланированы средства для финансирования мероприятий в объёме 11 687 641,47495 тыс. рублей, в том числе 150 072,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета и 11 537 568,67495 тыс. рублей - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2018 года освоено всего 11 639 108,92319 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 150 011,400 65 тыс. рублей ( что составляет 40,8 % ), областной бюджет – 11 489 097,52254 тыс. рублей (что составляет 99,6%).

Финансовые средства федерального бюджета не освоены в объёме 217 644, 39935 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Предусмотрено** | **Освоено** | **Остаток** |  |
| **ФБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ОБ** | Причина неосвоения |
| Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 10716,5 | 4377,2 | 10716,44215 | 4377,13836 | 0,05785 | 0,06164 | Экономия по торгам |
| Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования) | 217583,0 |  | 0 | 0,00 | 217 583, |  | Поступление средств из федерального бюджета не предусмотрено в 2017 году, в связи с расторжением Соглашения от 16.02.2017 № 074-08-462 между Министеством образования и науки РФ и Правительством Ульяновской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходов, возникающих приреализации государственных программ субъектов РФ , на реализацию мероприятий по содействию созданию в субектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» |
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 7895,3 |  | 7833,9585 |  | 61,3415 |  | экономия возникла в связи с временной нетрудоспособностью сотрудника (больничный лист) |
|  |  |  |  |  | 217644,39935 | 0,06164 |  |

Финансовые средства областного бюджета не освоены
 в объёме 48 471,152410 тыс. рублей по следующим причинам: экономия финансовых средств при оплате коммунальных услуг, услуг связи, питания воспитанников школ-интернатов, транспортных услуг, проведения ремонтных работ; экономия при проведении торгов, оплаты контрактов, при оплате курсов повышения квалификации; уменьшение количества педагогических работников, а так же частично в декабре 2017 года не санкционированы заявки на оплату расходов.

Не использованные средства сложились по следующим мероприятиям:

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **ГРБС** | **Предусмотрено**  | **Освоение** | **Остаток**  | Примечание |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами | Министерство образования и науки Ульяновской области | 510,80 | 506,14 | 4,66064 | Уменьшение количеста получателей выплат: в Мелекесским районе 1 человек находится в декретном отпуске |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат | 8 222,20 | 8 213,44 | 8,75600 | Уменьшение количества получателей выплат |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях | 7 437,20 | 7 435,63 | 1,57058 | Уменьшение потребности в специальных учебниках |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | 22 475,30 | 22 462,56 | 12,74000 | К концу года не все договора предъявлены к оплате |
| Мероприятия по поощрению лучших учителей | 300,00 | 0,00 | 300,00000 | Не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года |
| Субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретения оборудования для указанных организаций | 9 137,30 | 9 107,29 | 30,00992 | экономия по торгам Маинский район Игнатовская СОШ и Павловский район МОУ СОШ №1 |
| Возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 6 433,40 | 4 935,22 | 1 498,18053 | не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года |
| Субсидии на софинансирование развития системы дошкольного образования | 25 406,14 | 23 602,49687 | 1 803,64313 | экономия по торгам по приобретению оборудования для детского сада в г.Димитровград  |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области) | 4 203,90 | 4 183,51 | 20,38600 | уменьшение числа получателей выплат,  |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми | 263 899,30 | 263 898,53 | 0,77000 |   |
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | 45 833,65 | 44 537,64 | 1 296,00144 | Не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года в сумме 300,0 тыс. рублей по ОГКУ УОДО , 449,248 тыс.рублей по Министерству образования и 1,5 тыс.рублей по ККК750,748 тыс..руб545,25344 экономия  |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | 22 260,50 | 22 255,92 | 4,57566 | уменьшение числа получателей выплат,  |
| Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | 1 705,40 | 1 610,58 | 94,81249 | уменьшение числа получателей выплат,  |
| Организация оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области | 3 578,77 | 1 140,74 | 2 438,02700 | Не санкционированы заявки , в сумме 1802,530 тыс. рублейтыс.рублей ,экономия 635,497 тыс.рублей |
| Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | 124 217,74 | 109 518,83 | 14 698,90853 | Экономия по питанию,,не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года |
| Субсидии на софинансирование организации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области | 2 574,60 | 2 570,31 | 4,28541 | уменьшение потребности в связи с сокращением дней отдыха - 1 человек |
| Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) | 54 222,20 | 54 201,66 | 20,53610 | Сокращение потребности в связи с уменьшением числа детей воспользовавшихся оздоровлением в дневных лагерях |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 83 021,92 | 82 845,99 | 175,93582 |   |
| Лицензирование и аккредитация образовательных организаций | 704,50 | 291,16 | 413,33889 | Частично в декабре не санкционированы заявки на оплату расходов. |
| Обеспечение деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области | 1 774 945,11 | 1 760 972,50 | 13 972,61575 |  экономия по оплате коммунальных услуг, питанию, а так же не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года |
| Обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области | 44 329,20 | 42 667,79 | 1 661,40659 | экономия средств в связи с длительным нахождением сотрудника по временной нетродуспособностью |
| **софинансирование ФБ Доступная среда**  | **4 377,20** | **4 377,14** | 0,06164 | экономия  |
| **Итого по Министерству образования** |   |  |  | 38 461,22212 |   |
| **Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи** | Министерство молодёжного развития | 5212,3659 | 3685,43509 | 1 526,93083 | Не санкционированы заявки на оплату расходов в декабре 2017 года и кроме того 181,53863 экономия по мероприятиям |
| Обеспечение деятельности центральног аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области | 1 544,200 | 2108,354570 | -564,15457 | Не внесены в госпрограмму изменения по уведичению бюджетных ассионований на аппарат управления |
| Итого по Министерству молодёжного развития |   |   |   | **962,77626** |   |
| 4.1.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций  | Министерство строительства | 77359,28 | 76076,5396 | 1 282,74041 |  Финансирование предоставлялось в соответствии с заявками муниципальных образований в соответствие с актами выполненных работ и по факту предоставления актов выполненных работ  |
| 5.1. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретениием и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость  | **32 894,76** | **32 780,29** | 114,46784 |
| 5.4.Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых соружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования  | **97 359,81** | **91 635,25** | 5 724,560580 |
| 1.1.Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы | **150 000,00** | **148 074,61** | 1 925,38520 | кредиторская задолженность  |
| Итого по Министерству строительства |   |  |  | **9 047,15403** |   |

**Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»**

На реализацию подпрограммы в 2017 году в соответствии с планом-графиком утверждено 9 156 423,87 тыс. рублей (данные средства – средства областного бюджета) из них освоено 9 145 621,26488 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1) мероприятие 1.1. «Предоставление субвенций из областного бюджета муниципальным образованиям в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечения дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях»;

мероприятие 1.2. «Предоставление частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области»;

мероприятие 1.3. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными справочниками или профессиональными стандартами»;

мероприятие 1.4. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций ежемесячных денежных выплат»;

мероприятие 2.1. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных организациях»;

мероприятие 3.1. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности»;

мероприятие 5.2. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»;

мероприятие 5.3. «Предоставление частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области»;

мероприятие 5.5. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения осуществления государственных полномочий по предоставлению родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми»;

мероприятие 5.6. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам городских округов Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)»;

мероприятие 5.7. «Предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными органами государственной власти Ульяновской области».

Мероприятия, указанные выше, направлены на исполнение полномочий Министерства образования и науки Ульяновской области в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области».

План - 8 717 677,780 тыс. рублей, из них освоено 8 716 130,71625 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

2) Мероприятие 1.5. «Предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с обеспечением базовыми муниципальными общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углублённого изучения учебного предмета «Математика».

План - 8 000,0 тыс. рублей, освоено 100%.

Субсидия предоставлена муниципальному образованию «город Ульяновск» на создание условий для обеспечения базовыми общеобразовательными организациями профильного обучения математической направленности или углубленного изучения учебного предмета «Математика», приобретение учебной литературы, компьютеров и др. для МБОУ «Лицей при УлГТУ».

3) Мероприятие 2.2. «Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

План - 15 093,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 10 716,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 4 377,2 тыс. рублей. Освоено всего: 15 093,58051 тыс. рублей из них: средств федерального бюджета - 10 716,44215 тыс. рублей, средств областного бюджета - 4 377,13836 тыс. рублей. Освоение 99,9%

В рамках реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп были выполнены следующие виды работ:

- в МБДОУ детский сад № 101 были закуплены: развивающий комплекс Тimocco, мультимедийный комплекс, интерактивная песочница, сенсорное оборудование, а также произведено переоборудование входной группы;

- в МБДОУ детский сад № 190 «Родничок» были закуплены интерактивная система, спортивное оборудование, сенсорное оборудование, развивающий комплекс Тimocco, развивающий комплекс «С Тимом», специализированная оборудование; произведено переооборудование помещения для установки поручней; проведены ремонтные работы входной группы и пандуса, ремонтные работы кабинета психологической разгрузки;

- в МБДОУ «Детский сад № 46 «Одуванчик» были закуплены специализированное оборудование для коррекционно-развивающих занятий, детский игровой комплекс, а также было произведено переоборудование и приспособление помещения, ремонт покрытий пешеходных дорожек;

- в ОГКОУ школа-интернат № 19 были закуплены специализированное интерактивное оборудование, инфракрасный интерактивный класс для обучения, лингводидактические комплексы, коррекционно-развивающий программный комплекс, специализированное реабилитационное оборудование, программно-модульный комплекс, подкатная стол-парта, опора для сиденья «Туфелька», учебники, а также произведено переоборудование подсобного помещения под санитарно-гигиеническое помещение;

- в ОГКОУ школа-интернат № 16 были закуплены специализированное интерактивное оборудование, монтессори-кабинет, инфракрасный динамик-усилитель, мобильный комплект аудиовизуальных и тактильных средств, специализированное оборудование для сенсорной комнаты, набор для повышения сенсорного восприятия, набор для развития коммуникативных навыков, говорящий фотоальбом, одеяло с утяжелением, комплексное приспособление входа в здание, а также произведена установка поручней;

- в ОГКОУ школа-интернат № 91 были закуплены комплект оснащения для коррекционных занятий со слабовидящими обучающимися, видеоувеличитель с монитором, гусеничный лестничный подъемник, откидной пандус, интерактивное оборудование, а также произведена установка поручней на лестничных пролетах, замена входных групп.

4) Мероприятие 3.2. «Выплата денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования».

План - 300,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что в декабре 2017 года не были санкционированы заявки на оплату расходов.

5) Мероприятие 4.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением капитального ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретением оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость указанных организаций ».

План - всего 86 496,58 тыс. рублей, из них освоено 85 183,82967 тыс. рублей (98,5 %) в том числе:

- Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

План - 77 359,28 тыс. рублей, освоено - 76 076,53959 тыс. рублей (98,3 %);

- Министерство образования и науки Ульяновской области:

План - 9 137,3 тыс. рублей, освоено - 9 107,29008 тыс. рублей (99,7 %).

Субсидия предоставлялась следующим муниципальным образованиям:

- Радищевский район - для проведения ремонта спортивного зала в МОУ «Радищевская СОШ № 2»;

- Сенгилеевский район - для проведения замены системы отопления, ремонта внутренних помещений, ремонта входной группы, ремонта актового зала, электромонтажных работ в МОУ «Тушнинская СОШ»; для проведения ремонта кровли основного здания в МОУ «Силикатненская СОШ»;

- Майнский район - для проведения ремонта спортивного зала в МОУ «Игнатовская СОШ»;

- Павловский район - для проведения замены оконных блоков, ремонта спортивного зала и крыльца в МОУ «Холстовская СОШ»; для проведения замены оконных блоков в спортивном зале, ремонта отопительной системы в МОУ «Павловская СОШ №1»;

- Цильнинский район - для проведения ремонта кровли в МОУ «Кундюковская СОШ»; для проведения замены оконных блоков в МОУ «Большенагаткинская СОШ»; для проведения ремонта кровли в МОУ «Верхнетимерсянская СОШ»;

- Новомалыклинский район - для проведения капитального ремонта и усиления строительных конструкций, ремонтных работ внутренних помещений здания школы, благоустройства территории, ремонта фасада МОУ «Среднесантимирская СОШ»; для проведения замены оконных блоков в МОУ «Новомалыклинская СОШ»;

- Барышский район - для проведения ремонта кровли в МОУ СОШ г. Барыш № 3; для проведения ремонта отмостки, цоколя, крылец, электропроводки в здании пищеблока, замены оконных и дверных блоков в МОУ «Старотимошкинская СОШ»;

- Инзенский район - для проведения капитального ремонта начального блока со спортивным залом, ремонта кровли и перекрытий, фасада здания школы в МОУ «Инзенская СОШ № 2»;

- Мелекесский район - для проведения ремонта кровли над спортивным залом, ремонта входной группы в МОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане;

- г. Новоульяновск - для проведения замены оконных блоков в МОУ «Криушинская СШ»;

- г. Димитровград - для проведения ремонта кровли в МОУ СОШ № 10; для проведения ремонтных работ в СОШ №16 и городской гимназии г. Димитровград;

- г. Ульяновск – для проведения ремонтных работ в МБОУ «Городская гимназия №13»;

- Базарносызганский район - для проведения замены оконных блоков в МКОУ Базарносызганской средней школы №2.

6) Мероприятие 4.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с приобретением школьных автобусов».

План - 36 946,4 тыс. рублей (средства областного бюджета). Освоено 100%.

Субсидия направлена для приобретения школьных автобусов в следующие муниципальные образования :Карсунский район, Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский район, Павловский район, Сенгилеевский район, Старокулаткинский район, Старомаинский район, Сурский район, Тереньгульский район, Ульяновский район, Цильнинский район, Чердаклинский район.

7) Мероприятие 4.3. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

План - 17 421,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 12 369,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 5 052,20 тыс. рублей. Из них освоено 100%.

Субсидия предоставлялась следующим муниципальным образованиям: Базарносызганский район, Вешкаймский район, Инзенский район, Карсунский район, Кузоватовский район, Майнский район, Мелекесский район, Новоспасский район, Николаевский район, Радищевский район, Старокулаткинский район, Старомайнский район, Цильнинский район, Ульяновский район, Чердаклинский район, г. Новоульяновск, г.Ульяновск.

Согласно перечню мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году отремонтированы
10 спортивных залов, оснащены спортивным оборудованием и инвентарём 10 многофункциональных спортивных площадок для подготовки и выполнения норм комплекса ГТО; созданы и развиваются 10 школьных спортивных клубов.

Проведён конкурс по отбору общеобразовательных организаций на получение субсидий для реализации перечня мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах в 2017 году.

Согласно перечню мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности на территории Ульяновской области, условий для занятия физической культурой и спортом выполнены следующие работы: устройство полов из ПВХ покрытия; замена освещения на светодиодное; установка мягких стеновых протекторов; косметический ремонт стен и потолков; приобретение инжинирингового и спортивного оборудования в спортивный зал; приобретение мебели в раздевалки, ремонт и обустройство санузлов и душевых комнат. В рамках оснащения спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений выполнены работы по установке уличных гимнастических городков для подготовки к выполнению норм комплекса ВФСК ГТО. Так же общеобразовательными организациями приобретен спортивный инвентарь на развитие школьного спортивного клуба.

На 31.12.2017 все спортивные залы отремонтированы, спортивный инвентарь для школьных клубов поставлен, площадки оснащены инвентарём.

7) Мероприятие 5.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, с устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость».

План - 33 320,96 тыс. рублей, из них освоено 33 206,5 тыс. рублей, что составляет 99,7% в том числе:

- Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

План - 32 894,76 тыс. рублей, освоено - 32 780,29216 тыс. рублей (99,7%);

- Министерство образования и науки Ульяновской области:

План - 426,2 тыс. рублей, освоено 100 %.

Субсидия предоставлялась следующим муниципальным образованиям:

- Сенгилеевский район - для проведения ремонта инженерных сетей в Сенгилеевском детском саду;

- Чердаклинский район - для проведения строительных работ (внутренняя отделка, замена противопожарных лестниц, ремонт цоколя) в МДОУ № 2 «Солнышко» р.п. Чердаклы;

- Тереньгульский район - для проведения ремонта крыльца, тамбурных помещений, ремонта системы отопления, ремонта кровли над тамбурными помещениями, ремонта ливнёвой канализации; приобретения снегозадержателей в МДОУ Подкуровский детский сад «Жемчужинка» (ГРБС- Министерство образования);

- г. Новоульяновск - для проведения капитального ремонта Детского сада «АБВГДейка»;

- г.Димитровград - для проведения замены оконных блоков в д.с. № 52; для проведения замены оконных блоков д.с. № 6;

- г. Ульяновск - для проведения капитального ремонта д.с. б-р Львовский.

8) Мероприятие «5.4. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением строительства зданий, пристроя к зданиям дошкольных образовательных организаций, устройством внутридомовых сооружений, благоустройством территорий, приобретением и установкой оборудования».

План 122765,95 тыс. рублей, факт - 115237,7462900 тыс. рублей. Что составляет 93,8% из них:

- Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

План - 97 359,81 тыс. рублей, освоено - 91 635.24942 тыс. рублей (94,1%);

- Министерство образования и науки Ульяновской области:

План - 25 406,14 тыс. рублей, освоено 23 602.49687 (92,9 %).

Субсидия предоставлена следующим муниципальным образованиям:

- г. Димитровград - для завершения строительства детского сада и приобретение оборудования;

- г. Барыш - на продолжение работ по строительству детского сада;

- Новоспасский район - для проведения строительства пристроя с бассейном в детском саду с. Троицкий Сунгур;

9) Мероприятие 6.1. «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с осуществлением модернизации инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования)».

План - 118 401,2 тыс. рублей. Освоено 100%.

Субсидия направлена на выкуп здания и приобретение оборудования в общеобразовательной организации в р.п. Кузоватово, МО «Кузоватовский район».

 **«Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»**

1) Мероприятие 1.1. «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы».

Всего по плану - 283 576,3 тыс. рублей, освоено - 281 650,9148 тыс. рублей, что составляет 99,3% из них:

- Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:

План - 150 000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), освоено - 148 074,6148 тыс. рублей (98,7%);

- Министерство образования и науки Ульяновской области:

План - 133 576,3 тыс. рублей. Освоено 100%, из них: областной бюджет - 25 000,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 108 576,3 тыс. рублей.

В 2016 году Ульяновская область вошла в число 7 субъектов РФ, по итогам конкурсного отбора проведённого Министерством образования и науки Российской Федерации, на территории которых в 2016-2017 годах будут созданы Межрегиональные центры компетенций (по 6 областям подготовки кадров) в рамках реализации мероприятия. В 2016-2017 гг. в регионе велась работа по созданию Межрегионального центра компетенций в области обслуживания транспорта и логистики на базе ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций» (далее - МЦК).

МЦК является основной площадкой для подготовки национальной и региональной сборных и команд других субъектов РФ к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по стандартам Ворлдскиллс, в том числе и к международному чемпионату в Казани в 2019 году.

В структуру МЦК входят Тренировочный полигон и Учебный центр.

В 2017 году федеральные средства направлены на оснащение учебного центра МЦК. На базе учебного центра МЦК осуществляется разработка и апробация экспериментальных образовательных программ подготовки по перечню ТОП-50, экспериментальная апробация новых ФГОС. Кроме этого, МЦК осуществляет функции регионального базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров по перечню ТОП - 50.

Учебный центр на 600 ученических мест планирует начать функционировать с 1 февраля 2018 г., к этому времени должны быть завершены ремонтные работы в студенческом кампусе, который включает в себя учебно-лабораторный корпус (4 этажа, общая площадь 8 000 кв.м.), спортзал, мастерские (2 000 кв.м.) и общежитие на 100 мест (2 600 кв.м.).

МЦК активно участвует в движении Ворлдскиллс. Кроме Региональных чемпионатов, в 2017 году на его площадках так же прошёл отборочный чемпионат на право участия в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в котором приняли участи 265 человек из 65 регионов России. В июне 2017 года на площадке МЦК во второй раз успешно проведён корпоративный чемпионат Объединенной авиастроительной корпорации по стандартам Ворлдскиллс, в состав которой входит Акционерное общество «Авиастар-СП». Авиастар является ключевым работодателем для студентов и выпускников колледжа. На площадках Тренировочного полигона МЦК в 2017 году прошли демонстрационные экзамены в рамках Государственной итоговой аттестации. По профессиям ТОП-50 экзамен сдавали 85 выпускников, из них – 37 с регистрацией в Единой системе интернет-мониторинга Ворлдскиллс Россия. Около 50% участников получили отличные оценки. Активно на площадках Тренировочного полигона МЦК проходят тренировки национальных сборных и региональной сборной, в том числе с участием международных экспертов. Так в июле 2017 года прошла открытая тренировка по компетенции «Кузовной ремонт» с участием представителей концерна Тайота из Японии.

2) Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий из областного бюджета частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования».

 План - 1 829,707тыс. рублей, освоено – 100%.

Субсидия частному учреждению торгово-экономический техникум Ульяновскоблпотребсоюза на финансовое обеспечение 25 учащихся первого года обучения.

3) Мероприятие 1.3. «Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов».

План - 4 328,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 3 029,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 298,4 тыс. рублей. Освоено 100%.

В 2017 году продолжена работа по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Статус базовой организации в 2016 году получил ОГПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна». Денежные средства 2017 года направлены на модернизацию учебно-материальной базы техникума.

В данной базовой организации будут обучаться студенты с ограниченными возможностями здоровья по востребованным для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным программам среднего профессионального образования. Кроме того, созданные условия позволят другим учреждениям использовать образовательные технологии и учебно-методические материалы, а педагоги смогут повышать здесь свою квалификацию. Также в техникуме будет осуществляться консультации для студентов и их родителей, включая проведение профессиональной диагностики.

Проведение ремонтных работ в учебно-производственной мастерской по технологии парикмахерского искусства для маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы "Доступная среда".

Приобретено оборудование для обеспечения образовательного процесса в учебной мастерской и лаборатории по профессии "Парикмахер" в рамках реализации ГП РФ "Доступная среда" (модульные столы, стулья), приобретен информационный терминал, предназначенный для использования в качестве информационного носителя, обеспечивающего доступность информации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 4) Мероприятие 1.4. «Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением на территории Ульяновской области Отборочных соревнований на право участия в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)».

План - 5 000,0 тыс. рублей, освоено 100%.

С 15 по 28 марта 2017 года в Ульяновской области состоялись Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Студенты и молодые рабочие со всей России соревновались в своем мастерстве по блоку компетенций обслуживание гражданского транспорта: ремонт и обслуживание легковых автомобилей; обслуживание грузовой техники; эксплуатация сельскохозяйственных машин; кузовной ремонт; автопокраска. Соревнования прошли на площадках ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенций» и ФГБОУ ВО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина». В них приняли участие 300 человек из 65 регионов Российской Федерации. Оценивали профессиональные навыки конкурсантов эксперты Союза Ворлдскиллс Россия.

В июне 2017 года в Ульяновске прошел третий открытый чемпионат ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. В мероприятии приняли участие около 160 человек из 10 субъектов Российской Федерации. Молодые рабочие – представители наиболее крупных предприятий ПАО «ОАК»: компаний «Сухой», «Иркут», «Туполев», «Ильюшин», и др. соревновались по 6 компетенциям: фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, инженерная графика CAD, производственная сборка изделий авиационной техники, обслуживание авиационной техники, монтаж электрооборудования летательных аппаратов. В рамках мероприятия состоялись соревнования JuniorSkills среди школьников по компетенции «Производство и обслуживание авиационной техники».

VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ульяновской области (далее – Чемпионат) прошёл с 20 по 24 ноября 2017 года по 23 компетенциям: веб - дизайн, графический дизайн, инженерный дизайн (CAD), эксплуатация сельскохозяйственных машин, столярное дело, кондитерское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, обслуживание грузовой техники, кузовной ремонт, обслуживание авиационной техники, управление беспилотными летательными аппаратами, дошкольное воспитание, облицовка плиткой, сварочные технологии, преподавание в младших классах, поварское дело, технологии моды, предпринимательство, холодильная техника и системы кондиционирования лабораторный медицинский анализ, медицинский социальный уход. Впервые был проведен чемпионат по компетенциям: автопокраска, физическая культура и спорт. Также впервые категория участников – юниоры (16 лет и младше) соревновались на одной площадке с участниками категории 16-22 года по компетенции инженерный дизайн (CAD). Чемпионат носил статус открытого, в нем приняли участие команды из Татарстана, Ростовской области, Рязанской области, Самарской области. В Чемпионате приняли участие 163 участника – студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций. Все участники – победители отборочного этапа, который проходил в октябре 2017 года в каждой профессиональной образовательной организации Ульяновской области. Экспертная группа Чемпионата была представлена профессионалами своего дела – мастера производственного обучения и преподаватели профессиональных образовательных организаций, ВУЗов, представители работодателей, социальных партнеров – всего 204 человека. Площадками проведения Чемпионата выступили: ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций»; ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж»; ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»; ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли»; ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум молочной промышленности»; ФГБПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения РФ; ФГБУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина».

**«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»**

На реализацию подпрограммы в 2017 году утверждён объём финансирования: всего - 128 756,05608 тыс. рублей, из них освоено - 125 833,73566 тыс. руб., что составляет 97,7 %.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1) Мероприятие 1.1. «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи».

 План - 168 76,2 тыс. рублей, освоено - 15 349,3 тыс. рублей, что составляет 90,9%.

- Министерство молодёжного развития Ульяновской области:

План - 5 212,36592 тыс. рублей, освоено - 3 685,43509 тыс. рублей (70,7%);

- Министерство образования и науки Ульяновской области:

План - 11 663,83408 тыс. рублей, освоено - 11 663,83408 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализация молодёжной политики Министерством молодёжного развития были проведены следующие мероприятия:

- участие во встрече творческой молодёжи навстречу Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (2017 г., г. Сочи);

- участие делегации Ульяновской области в Международном проекте «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор»;

- проведение финала IV Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы» на территории Ульяновской области в 2017 году;

- участие делегации Ульяновской области в форуме «iВолга-2017»;

- участие делегации Ульяновской области во Всероссийском форуме «Таврида-2017»;

- участие делегации Ульяновской области во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме»;

- комплекс мероприятий, направленных на обеспечение организации и поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов и молодёжных трудовых объединений;

- комплекс мероприятий PROдвижение-2017;

- комплекс мероприятий Бумеранг-2017;

- комплекс мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодых людей;

-организация участия молодых людей в региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях по направлениям реализации «государственная молодёжная политика»;

- песенный марафон «Татьянин день»;

- комплекс мероприятий по развитию волонтёрского движения на территории Ульяновской области;

- ежегодный Губернский конкурс молодёжных проектов Ульяновской области;

- школа общественного действия.

2) Мероприятие 1.2. «Проведение социально значимых мероприятий в сфере образования».

План - 45 833,645 тыс. рублей, освоено - 44 537,64356 тыс. рублей, что составляет 97,2 %.

Социально значимые мероприятия проведены в соответствии с графиком и предусмотренным финансированием, в том числе: конкурс социально значимых проектов в сфере отдыха и оздоровления детей "Летний Меридиан"; JuniorSkills, Арт-Профи слёт "Профессии будущего"; Фестиваль науки, региональный этап всероссийской олимпиады школьников; региональная конференция "Наука и практика: современные аспекты в непрерывном образовании детей"; областной конкурс "Защитники Отечества"; Ассамблея талантливой молодёжи; конкурс проектов школьных музеев "Сохрани свою историю".

3) Мероприятие 1.3. «Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области».

План - 5 000,0 тыс. рублей, освоено 100 %.

4) Мероприятие 2.1. «Предоставление на территории Ульяновской области лицам, имеющим статус молодых специалистов, мер социальной поддержки».

План - 23 965,89608 тыс. рублей, освоено - 23 866,50793 тыс. рублей, что составляет 99,6%. Финансирование по заявкам муниципальных образований.

5) Мероприятие 2.2. «Предоставление мер социальной поддержки талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций».

План - 21 529,5 тыс. рублей, освоено –100%.

Финансовые средства направлены на выплату премий и поощрений талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

6) Мероприятие 2.3. «Осуществление выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Ульяновской области «Семья».

План - 186,0 тыс. рублей, освоено – 100%.

7) Мероприятие 3.1. «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и эксплуатацией детского технопарка на территории Ульяновской области».

План - 6 500,0 тыс. рублей, освоено 100%.

В течение 2017 года 1854 детей в возрасте от 12 до 18 лет, охваченных на бесплатной основе дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации прошли обучение на базе детского технопарка «Кванториум» (АНО ДО ЦКР) по 5 направлениям со сроком обучения 3 месяца (дополнительная программа на 72 часа).

Все педагоги детского технопарка «Кванториум», прошли полный курс повышения квалификации по методологии федерального оператора с получением сертификата.

24% воспитанников детского технопарка «Кванториум» приняли участие в федеральных и международных конкурсных мероприятиях и олимпиадах по естественнонаучной и технической направленностям.

На площадке детского технопарка «Кванториум» по запросу промышленного предприятия – технологический кейс (при сопровождении специалистов соответствующего промышленного предприятия) реализовано 5 проектов.

20% проектов, представлено на финальном отчетном Всероссийском мероприятии по проектной деятельности Детских Технопарков, из числа защищенных на ежегодном отчетном региональном мероприятии по проектной деятельности детского технопарка «Кванториум».

8) Мероприятие 3.2. «Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Центр кластерного развития Ульяновской области" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обновлением содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей».

План - 8 864,815 тыс. рублей. Освоено 100%.

В рамках данной субсидии была вновь создана и открыта точка детского технопарка «Кванториум» в «Точка кипения АСИ г. Ульяновск» (г. Ульяновск, ул. Минаева, 11) по направлениям: VR/AR и ИТ.

Создан мобильный технопарк Нетворк: разработаны краткосрочные программы обучения детей по направлениям технопарка; закуплено мобильное оборудование, разработаны методические материалы для педагогов и детей; составлен график и осуществляются выезды в 15 муниципальных образований Ульяновской области.

В лекциях, мастер-классах по научно-инженерному направлению в соответствии с утвержденным графиком проведения выездных образовательных сессий приняло участие 5674 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В рамках сетевого взаимодействия заключено 20 договоров с общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования Ульяновской области на реализацию дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий, направленных на развитие научно-инженерного творчества детей.

**«Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»**

Финансовые средства на реализацию подпрограммы в 2017 году не предусмотрены.

**«Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»**

На реализацию подпрограммы утверждён объём финансирования: план - 267 615,22872 тыс. рублей - областной бюджет. Из них освоено - 250 277,53586 тыс. рублей, что составляет 94 %.

1) Мероприятие 1.1. «Организация и обеспечение отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в специализированных (профильных), палаточных лагерях и в детских лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время».

План - 207 239,66072 тыс. рублей, освоение - 192 364,81637 тыс. рублей, что составляет 92,8 %.

Во всех 5 типах детских оздоровительных лагерей (загородных, санаторно-оздоровительных, дневных оздоровительных, палаточных и лагерях труда и отдыха) за летний период 2017 года было оздоровлено 55 698 детей и составило 50% от общей численности детей школьного возраста, что соответствует уровню прошлого года.

В Ульяновской области действовали 526 организаций отдыха детей и их оздоровления, из них: 17 загородных стационарных оздоровительных лагерей (15 сезонных и 2 круглогодичных лагеря), 7 санаторно-оздоровительных лагерей, в том числе 11 детских лагерей негосударственного сектора. В загородных и санаторно-оздоровительных лагерях Ульяновской области в течение года отдохнуло 23 518 детей (в летний период – 16 645 детей), что сохранилось на уровне прошлого года.

Кроме того, отдых и оздоровление детей было организовано на базе 2 детских санаториев, 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базах отдыха организаций высшего профессионального образования.

Особое внимание было обращено на организацию палаточных лагерей и лагерей труда и отдыха для старшеклассников. Всего в течение летних школьных каникул на территории области было организовано 43 лагеря труда и отдыха с охватом 1313 подростков и 42 палаточных лагеря, из них 5 стационарных палаточных лагерей, которые открыты в Чердаклинском, Барышском, Вешкаймском, Тереньгульском районах (от МО «г. Ульяновск»), г. Димитровграде. 20 передвижных палаточных лагерей по территории области организованы для 1400 обучающихся областного Дворца творчества детей и молодёжи.

2) Мероприятие 1.2. «Обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в Ульяновской области, в том числе предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях финансового обеспечения оздоровления работников бюджетной сферы Ульяновской области».

План - 6 153,368 тыс. рублей, освоено - 3 711,05559 тыс. рублей, что составляет 60,3%.

Всего в течение 2017 года обеспечено оздоровление 572 работникам бюджетной сферы в санаторно-курортных учреждениях и базах отдыха на территории Ульяновской области и за её пределами.

3) Мероприятие 1.3. «Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по организации и обеспечению оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)»

План - 54 222,2 тыс. рублей, освоено - 54 201,6639 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Предоставленные субсидии были направлены на организацию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

На базе 417 образовательных организаций Ульяновской области в каникулярный период были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 33 258 человек (в 2016 г. – 33214 детей).

Наибольшее количество лагерей с дневным пребыванием было в Цильнинском (25), Чердаклинском (21), Барышском (20) и Майнском (20) районах.

В Базарносызганском и Карсунском районах был наибольший охват детей школьного возраста данной формой отдыха: 86% и 70% соответственно. В Мелекесском районе лагеря с дневным пребыванием были организованы при всех общеобразовательных учреждениях района.

**«Обеспечение реализации государственной программы»**

На реализацию подпрограммы утверждён объём финансирования: всего 1 840 112,31315 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета - 15 381,3 тыс. рублей, средств областного бюджета - 1 824 731,01315 тыс. рублей. Освоено: всего - 1 824 567,76499 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 15 319,9585 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 809 247,806649 тыс. рублей, что составляет 99,1 %.

Финансовые средства были направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы:

1) Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства образования и науки Ульяновской области».

План - 44 329,2 тыс. рублей, освоено - 42 667,79341 тыс. рублей, что составляет 96,2 %.

2) Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе создание условий для укрепления материально-технической базы, эффективного использования энергетических ресурсов, соблюдения требований пожарной безопасности, выполнения текущего ремонта, а также информатизации».

План - 1 774 945,11315 тыс. рублей, освоение - 1 760 972,4974 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

Бюджетные ассигнования предоставлены подведомственным Министерству образованию и науки УО учреждениям для обеспечения их деятельности в соответствии с потребностью.

3) Мероприятие 1.3. «Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области».

План - 704,5тыс. рублей, освоено - 291,16111 тыс. рублей, что составляет 41,3%.

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области.

4) Мероприятие 1.4. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества».

План - 10 694тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 7 486,0 тыс. рублей средства областного бюджета - 3 208,0 тыс. рублей. Освоено - 100%.

Реализация мероприятия осуществлялась по следующим направлениям:

1) Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе:

- материально-техническое оснащение РЦОИ (уровень оснащенности РЦОИ оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов);

- материально-техническое оснащение ППЭ (для применения технологий печати контрольных измерительных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведение раздела «Говорение» единого государственного экзамена по иностранным языкам)

2) Информационно-методическое сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур (организация обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических материалов по формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования);

3) Создание региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования;

4) Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования и создание национальных механизмов оценки качества (в т.ч. повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур).

5) Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области».

План - 1 544,2 тыс. рублей, освоено - 2 108,35457 тыс. рублей.

6) Мероприятие 2.1. «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования».

План - 7 895,3 тыс. рублей, освоено - 7 833,9585 тыс. рублей, что составляет 99,2%.

Средства федерального бюджета перечисляются на осуществление полномочий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ульяновской области. Финансирование произведено в соответствии с потребностью.

**Значения целевых индикаторов государственной программы, запланированные на 2017 год, выполнены в полном объёме, в том числе:**

**Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:**

доля воспитанников образовательных организаций, осваивающих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами получения дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, %: план – 71%, факт – 71%, выполнение – 100%;

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучение которых осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 89,2%, факт – 89,2%, выполнение – 100%;

доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 96,52%, факт – 96,52%, выполнение – 100%;

удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %: план – 21,63%, факт –21,63%, выполнение – 100%;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 94%, факт – 94%, выполнение – 100%;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %: план – 22,3%, факт – 22,3%, выполнение – 100%;

доля обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, %: план – 45,5%, факт – 54%, выполнение – 118,7%;

доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, %: план – 11%, факт – 11%, выполнение – 100%;

доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, %: план – 58%, факт – 58%, выполнение – 100%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, %: план – 85%, факт – 85%, выполнение – 100%;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %: план – 97%, факт – 97%, выполнение – 100%;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, %: план – 17%, факт – 17%, выполнение – 100%;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 18%, факт – 18%, выполнение – 100%;

количество школьных автобусов, приобретённых общеобразовательными организациями, ед.: план – 23 ед., факт – 23 ед., выполнение – 100%;

доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 3,47%, факт – 3,47%, выполнение – 100%;

доля обучающихся, занимающихся в зданиях общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройств, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 98,9%, факт – 98,2%, выполнение – 100%;

**Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»:**

доля выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения по полученной профессии, специальности среднего профессионального образования, в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, %: план – 53,3%, факт – 63%, выполнение – 118,2%;

доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения и принимающих участие в конкурсах, целью которых является поддержка социальных инициатив и развития проектной деятельности, в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения, %: план – 25%, факт – 25%, выполнение – 100%;

доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций, %: план – 17%, факт – 17%, выполнение – 100%;

доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, %: план – 20%, факт – 40%, выполнение – 200%;

доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций, %: план – 87%, факт – 87%, выполнение – 100%;

доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) , %: план – 102%, факт – 102%, выполнение – 100%;

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %: план – 8%, факт –0%, выполнение 100% ;

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:**

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, %: план – 75%, факт – 82,1%, выполнение – 109,5%;

численность детей, дополнительно охваченных дополнительными общеобразовательными программами, соответствующими приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, чел.: план – 1050, факт – 1050, выполнение – 100%;

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, %: план – 15%, факт – 15%, выполнение – 100%;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, %: план – 35%, факт – 48,4%, выполнение – 138,3%;

**Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка и культуры Ульяновской области»:**

численность участников культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России, чел.: план – 4200, факт – 4200, выполнение – 100%;

**Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:**

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, %: план – 83%, факт – 83%, выполнение – 100%;

доля работников бюджетной сферы в Ульяновской области, реализовавших право на оздоровление, в общей численности работников бюджетной сферы в Ульяновской области, имеющих право на оздоровление, %: план – 3%, факт – 3%, выполнение – 100%;

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»:**

доля образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием родителей (законных представителей), работодателей, в общем количестве образовательных организаций, %: план – 100%, факт – 100%, выполнение – 100%;

число уровней образования, на которых осуществляется независимая оценка качества образования, ед.: план – 5 ед., факт – 5 ед., выполнение – 100%;

количество педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, ед.: план – 2100 ед., факт – 3242 ед., выполнение – 154,4%;

количество пунктов приёма экзаменов, в которых созданы условия для проведения государственной итоговой аттестации, соответствующие требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ед.: план – 45 ед., факт – 45 ед., выполнение – 100%;

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 45 %., факт – 45 %., выполнение – 100%;

доля пунктов проведения экзаменов, оснащённых принтерами для использования технологии "Печать контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена", в общем количестве пунктов проведения экзаменов в день проведения экзаменов, %: план – 80 %, факт – 80 %, выполнение – 100%;

количество разработанных программ подготовки и (или) повышения квалификации педагогических работников в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур), ед.: план – 3 ед., факт –5 ед., выполнение – 166,7%;

доля заявлений о приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, представленных в форме электронного документа, в общем количестве указанных заявлений, %: план – 80 %, факт – 80%, выполнение – 100%;

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы, %: план – 100 %, факт – 102%,;

\*Удельный расход электрической энергии для электроснабжения областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);

\*Удельный расход тепловой энергии для теплоснабжения областных государственных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования (в расчёте на 1 кв. метр общей площади);

Примечание: \* - значение данных целевых показателей отдел ТО и КБ ОГКУ УОДО может предоставить только в феврале 2018 года в связи с тем что сводная информация берётся из программного модуля "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности " после заполнения учреждениями данных (срок до 1 марта 2018 года)

**Оценка эффективности реализации государственной программы за 2017 год**

1.В соответствии с формулой **оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы:**

, где

nц - количество целевых индикаторов государственной программы – 39 показателей;

СДЦi - степень достижения значения i-ого целевого индикатора государственной программы;

СДЦ - степень достижения значения целевого индикатора государственной программы - составляет **101,4 %,** что соответствует высокой степени эффективности реализации государственной программы.

2.**Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации государственной программы** осуществляется по следующей формуле:

 \* 100% , где

 ФУФ - фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы;

УФП - запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы.

УФП - запланированный объём финансового обеспечения реализации государственной программы в 2017 году согласно утверждённого план – графика составляет 11 687 641,47495 тыс. рублей;

ФУФ – фактический объём финансового обеспечения реализации государственной программы 11 639 108,92319 тыс. рублей;

Значение **УФ** составляет **99,6** % т.е. затраты фактически соответствуют их запланированному уровню, что подтверждает эффективность использования финансовых средств.

3.**Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы**, осуществляется по следующей формуле:

, где

nэ - количество показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы – 22 показателя;

СДЭi - степень достижения значения i-ого показателя ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы;

СДЭ - степень достижения значения показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы – составляет **100,2 %**.

**Ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы соответствует запланированным на 2017 год показателям:**

1. на 100% обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, среднего профессионального образования (план - 100%);

2. реализовано обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (план 100%, факт - 100%);

3. соответствие условий предоставления дошкольного образования федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) дошкольного образования обеспечено на 100% (план - 100%);

4. соответствие условий реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования требованиям ФГОС обеспечено на 89,2% (план - 89,2%);

5. всем детям-инвалидам предоставлена возможность освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, а также получения инклюзивного образования (100%), (план - 100%);

6. в общеобразовательных организациях на 22,3 % создана безбарьерная образовательная среда, необходимая для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение (план - 22,3 %);

7. на 96,52 % созданы условия для обучения обучающихся общеобразовательных организаций в одну смену (план - 96,52%);

8. условия для реализации педагогическими работниками права на получение дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности созданы на 100 % (план - 100%);

9. выпускники очной формы обучения профессиональных образовательных организаций в течение одного года после окончания обучения обеспечены на 63 % трудоустройством по полученной профессии, специальности (план - 53,3%);

10. предоставление иногородним студентам возможности проживания в общежитиях реализовано на 95 % (план - 95%);

11. реализовано внедрение дуальной формы обучения в профессиональных образовательных организациях (план - 4%, факт - 4%);

12. на 17% увеличилась доля профессиональных образовательных организаций, в которых созданы специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (план - 20%);

13. создание условий для получения детьми в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования обеспечено на 82,1 % (план - 75%);

14. создание условий для получения детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 18 лет дополнительного образования обеспечено на 48,4% (план - 25%);

15. на 15% увеличилась доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений (план - 15%);

16. увеличение доли участников культурно-образовательных мероприятий в области филологии в общей численности населения Ульяновской области (план - 0,25%) факт 0,25;

17. 83% обучающихся общеобразовательных организаций в течение лета были обеспечены отдыхом и оздоровлением (план - 83%);

18. 3% работников бюджетной сферы воспользовались правом на оздоровление (план - 3%);

19. обеспечено создание условий для подготовки специалистов в области оценки качества общего образования и оценочных материалов (план - 150 ед., факт - 150 ед.);

20. обеспечено функционирование системы мониторинга оценки образовательных результатов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (план - 100%) факт 100%;

21. обеспечено выполнение образовательными организациями, находящимися в ведении Министерства образования и науки Ульяновской области, утверждённых им государственных заданий (план - 100%);

22. плановые значения основных целевых индикаторов государственной программы достигнуты (101,4%), (план - 100%).

4. **Степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы** осуществляется по следующей формуле:

, где

СОМ - степень соответствия результатов реализации основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, значениям целевых индикаторов государственной программы – составляет **160 %**;

nому - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов – 8 мероприятий;

ОМУi - основные мероприятия государственной программы, для которых установлены конкретные значения целевых индикаторов;

nом - количество основных мероприятий, предусмотренных государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов – 5 мероприятий;

ОМi - основные мероприятия, предусмотренные государственной программой, для которых не установлены конкретные значения целевых индикаторов.

5. **Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы** осуществляется по следующей формуле:

, где

И - значение интегральной оценки эффективности реализации государственной программы - составляет **117,1 %**. Реализация государственной программы является эффективной